| Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo: 500.155/2015-PRES |  |
| Materiál na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR |  |
| Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2014 |
| Podnet: | Obsah materiálu: |
| bod B.1. uznesenie vlády č. 146/2014 | 1. vlastný materiál 2. návrh uznesenia vlády SR 3. predkladacia správa 4. doložka vplyvov 5. vyhodnotenie MPK 6. návrh komuniké |
| Predkladá: |  |
| Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |  |

Bratislava 16. marca 2015

SPRÁVA O STAVE PRIPRAVENOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA VÝKON PREDSEDNÍCTVA SR

V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE

ZA ROK 2014

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

2015

- Úvod

Cieľom materiálu je informovať o opatreniach, ktoré sa uskutočnili na úrovni štátnej správy v roku 2014 v oblasti prípravy na výkon SK PRES. Išlo o obdobie, v ktorom začala  bezprostredná realizácia prípravy vo všetkých oblastiach. V oblasti budovania personálnych kapacít prebehla prvá vlna personálneho posilňovania na ústrediach jednotlivých rezortov a na Stálom zastúpení SR pri Európskej únii v Bruseli (SZ Brusel). Začala sa implementácia Národného programu vzdelávania zamestnancov štátnej správy pre potreby predsedníctva SR v Rade EÚ. V úzkej spolupráci s rezortmi sa pokročilo v príprave kalendára podujatí a tiež priestorov, v ktorých sa predsednícke podujatia na Slovensku budú konať. V oblasti rozpočtu boli vytvorené podmienky pre finančné zabezpečenie príprav SK PRES pre rok 2015. Pokročilo sa vo vytváraní základnej infraštruktúry pre komunikáciu SK PRES a v príprave k zapojeniu širšej verejnosti do predsedníctva.

Rok 2014 možno zhodnotiť ako dôležitý z pohľadu prechodu z fázy vytvárania základných predpokladov, nastavení a štruktúr dôležitých pre výkon SK PRES do fázy realizácie konkrétnych aktivít a krokov vo všetkých zadefinovaných oblastiach.

- Fungovanie koordinačných štruktúr

V roku 2014 pokračovali zasadnutia medzirezortných koordinačných štruktúr. Zasadnutia Medzirezortnej koordinačnej rady pre SK PRES na úrovni štátnych tajomníkov potvrdili, že ide o dôležitú platformu z pohľadu koordinácie a zdieľania informácii o príprave SK PRES na politickej úrovni. Medzirezortné pracovné skupiny sa, ako podporné orgány Medzirezortnej koordinačnej rady, venovali v rámci svojej pôsobnosti konkrétnym úlohám v príprave SK PRES.  Ide o pracovné skupiny pre ľudské zdroje a vzdelávacie aktivity,  rozpočtové zabezpečenie, logistiku a bezpečnosť, kultúrnu a mediálnu prezentáciu. Obsahovou prípravou programov SK PRES sa zaoberá Komisia pre európske záležitosti.

Na úrovni ústredných orgánov štátnej správy (ÚOŠS) a iných orgánov štátnej správy boli vytvorené podmienky pre zabezpečenie vnútornej koordinácie – v niektorých prípadoch prostredníctvom úpravy organizačnej štruktúry ako i vytvorením koordinačného mechanizmu.

- Personálne zabezpečenie a vzdelávacie aktivity

Keďže rok 2014 bol prvým rokom prípravnej fázy SK PRES, ktorá nasledovala po fáze iniciačnej, aktivity v oblasti personálnej prípravy prebiehali pomerne dynamicky. Realizovala sa prvá vlna personálneho posilňovania v ústrediach jednotlivých rezortov, ako aj na Stálom zastúpení SR pri Európskej únii v Bruseli. Vzhľadom na postupný nárast predsedníckej agendy boli ÚOŠS kumulatívne posilnené o 78 zamestnancov v priebehu celého roku. Novoprijatí zamestnanci pracujú na príprave obsahových priorít v jednotlivých sektorálnych agendách EÚ, riešia logistické výzvy v súvislosti s prípravou podujatí, ktoré budú počas SK PRES realizované na Slovensku a poskytujú podporu diplomatom na SZ Brusel. SZ Brusel bolo v roku 2014 posilnené celkovo o 14 diplomatov a ich vyslania boli realizované od septembra do konca roku 2014. Ostatní diplomatickí zamestnanci budú dopĺňať stavy SZ Brusel v priebehu roku 2015, pričom v roku 2016 je následne naplánované vyslanie zamestnancov administratívno-hospodárskeho úseku a ostatných odborných zamestnancov a stážistov.

| Personálne posilňovanie za rok 2014 |
| --- |
| Ústredia ÚOŠS | SZ Brusel |
| 78 | 14 |

Jazykovým vzdelávaním bola v júni 2014 spustená prvá fáza vzdelávacích aktivít v rámci vládou SR schváleného  materiálu (uznesenie č. 13/2013) „Národný program vzdelávania zamestnancov štátnej správy pre potreby predsedníctva SR v Rade EÚ“ (NPV), ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Zamestnanci rezortov sa zúčastňujú jazykovej prípravy prostredníctvom NPV v skupinovom aj individuálnom formáte v anglickom a francúzskom jazyku. Celkový počet štátnych zamestnancov, ktorí absolvujú jazykové vzdelávanie, je 550.

V roku 2014 sa uskutočnila aj príprava vzdelávacích aktivít v inštitucionálno-procedurálnej oblasti s cieľom podrobnejšie oboznámiť širokú cieľovú skupinu s fungovaním EÚ, úlohami a zodpovednosťami spojenými s výkonom predsedníctva v Rade EÚ. Vzdelávanie prebehne v 3 moduloch líšiacich sa rozsahom a hĺbkou poskytnutého vzdelania (minimum, medium a maximum). Celkový počet zamestnancov rezortov, ktorí uvedené vzdelávanie absolvujú, by mal dosiahnuť 1 000. Vzdelávanie bude prebiehať v Bratislave a Bruseli, keďže časť budúcich predsedov/náhradníkov v pracovných skupinách Rady bude v čase konania vzdelávania vyslaná na SZ Brusel.

S cieľom pripraviť účastníkov na reálne situácie, s ktorými sa budú stretávať počas výkonu predsedníctva v Rade EÚ, hlavne pri vedení rokovaní v prípravných orgánoch Rady, zvýšiť úroveň ich prezentačných a komunikačných techník a zručností relevantných a zaužívaných v špecifickom systéme rokovaní v prostredí EÚ, bol pripravený projekt tréning komunikačných, prezentačných a negociačných zručností a schopností viesť rokovanie v prostredí EÚ. V decembri 2014 zaslalo MZVaEZ SR oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom Vestníku EÚ. Vzdelávania by sa malo zúčastniť 300 zamestnancov, z ktorých, obdobne ako pri predchádzajúcom vzdelávaní, ho časť absolvuje v Bratislave a časť v Bruseli.

| Vzdelávacie aktivity | Počty zamestnancov* |
| --- | --- |
| Jazykové | 550 |
| Oblasť inštitucionálno-procedurálna | 1000 |
| Tréning komunikačných, prezentačných a negociačných zručností | 300 |

* plánované počty

Ďalšie jazykové a odborné vzdelávanie sa realizovalo na mnohých rezortoch aj v rámci vlastných vzdelávacích programov.

- Logisticko-organizačné zabezpečenie

Príprava logisticko-organizačného zabezpečenia predsedníctva pokračovala v súlade s princípmi definovanými v Návrhu na logisticko-organizačné zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ (unesenie vlády č. 354/2013).

Veľká pozornosť sa venovala príprave kalendára predsedníckych podujatí na Slovensku. V úzkej spolupráci s rezortmi boli identifikované a prerokované otázky organizácie a logistiky podujatí na vysokej a pracovnej/expertnej úrovni, ktorých organizácia je počas predsedníctva zaužívaná, resp. ktorých konanie rezort iniciatívne plánuje na území SR. Slovensko bude počas SK PRES organizovať 22 zasadnutí na ministerskej úrovni (neformálne zasadnutia Rady EÚ a ministerské konferencie) a približne 200 podujatí  (zasadnutí, konferencií, workshopov, seminárov) na pracovnej a expertnej úrovni, na ktorých sa predpokladá účasť cca 20 tisíc delegátov z členských krajín EÚ a európskych i medzinárodných inštitúcií. S cieľom jasne zadefinovať kompetencie a zodpovednosť Sekretariátu  SK PRES ako centrálneho koordinátora prípravy predsedníctva a organizujúcich inštitúcií bol vypracovaný ku každej kategórii podujatí manuál na ich organizačné a logistické zabezpečenie.

V záujme čo najefektívnejšieho využitia finančných zdrojov sa predsednícke podujatia na Slovensku budú konať prednostne v objektoch v správe štátu, ktoré spĺňajú nevyhnutné kapacitné, logistické a reprezentatívne nároky. Budova Slovenskej filharmónie (Reduta) bude slúžiť ako hlavný konferenčný priestor pre podujatia na vysokej úrovni (kategória A) a tlačové centrum pre domáce a zahraničné médiá. Za účelom re-designu interiéru Reduty bola zadaná príprava architektonicko-technickej štúdie a projektovej dokumentácie adaptácie interiéru Slovenskej filharmónie na dočasné konferenčné centrum a príprava štúdie technického zabezpečenia a vybavenia konferenčných priestorov. V reprezentatívnych priestoroch Bratislavského hradu sa pripravuje spoločensko-kultúrna časť ministerských zasadnutí. Väčšina predsedníckych podujatí na pracovnej a expertnej úrovni a podujatí parlamentnej dimenzie sa bude konať v  konferenčných priestoroch  historickej budovy NR SR na Župnom námestí, v hoteli Bôrik a v Kongresovej sále MZVaEZ SR. V tejto súvislosti pristúpilo MZVaEZ SR v roku 2014 k rokovaniam s Kanceláriou NR SR, Úradom vlády SR a Ministerstvom kultúry SR o výpožičke uvedených priestorov.

Príprava predsedníctva SR v Rade EÚ kladie vysoké nároky aj na proces obstarávania tovarov a služieb nevyhnutných na organizačné a logistické zabezpečenie viac ako 200 pripravovaných podujatí (ubytovanie delegácií, doprava, vybavenie konferenčných priestorov, stravovanie, kancelárske vybavenie a potreby, grafické a tlačiarenské služby, propagačné a prezentačné predmety, podujatia atď.). V záujme bezproblémového priebehu podujatí a čo najefektívnejšieho vynakladania verejných prostriedkov venuje MZVaEZ SR tejto oblasti zvýšenú pozornosť. Príprava predsedníckych podujatí si celkovo bude vyžadovať realizáciu cca 50 verejných obstarávaní vrátane postupov na zabezpečenie eventuálnych sponzorských príspevkov. V roku 2014 sa realizovalo 14 verejných obstarávaní pre potreby SK PRES, z toho 4 boli aj ukončené a v 10 prípadoch boli vypracované podklady a špecifikácie zadaní ako napr.: lektorské zabezpečenie pre tréningy komunikačných, prezentačných a negociačných zručností, ubytovacie služby, catering, dopravné služby, propagačné materiály a prezentačné predmety, návrh loga SK PRES atď.

Ukončené boli nasledovné zákazky:

- prenájom konferenčných priestorov a techniky, zabezpečenie obedov a občerstvenia vzdelávacích aktivít v rámci projektu vzdelávania;

- architektonické riešenie konferenčného priestoru Reduta, vrátane tlačového centra;

- štúdia technického riešenia konferenčného centra v objekte Reduty;

- kancelárske potreby v rámci Európskeho sociálneho fondu.

Spolupráca so súkromným sektorom pri organizačno-logistickom zabezpečení podujatí formou sponzoringu je bežnou praxou predsedníckych krajín, ktorú sa rozhodlo využiť aj MZVaEZ SR. Bolo identifikovaných niekoľko možných oblastí sponzoringu (napr. zabezpečenie limuzín, pohonné hmoty, typické národné potraviny a nápoje; telekomunikačné, zdravotnícke, poisťovacie, špedičné služby, darčekové predmety a pod.).

MZVaEZ SR pripravilo v tejto súvislosti výzvu na predloženie predbežnej sponzorskej ponuky, určenej potenciálnym sponzorom, ktorí majú záujem prispieť k príprave a výkonu predsedníctva poskytnutím vybraných tovarov alebo služieb výmenou za marketingové protiplnenie (označenie „partner slovenského predsedníctva v Rade EÚ“, prezentácia sponzorov a ich obchodných značiek v médiách, na web stránke predsedníctva, reklamných paneloch a pod.).

- Rozpočet SK PRES

Pre účely financovania prípravy a výkonu predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 na obdobie rokov 2014 až 2017 bol na základe úlohy C.4 UV SR č. 392/2012 vytvorený samostatný medzirezortný rozpočtový program 0D4 SK PRES 2016, kde je alokovaný rozpočet SK PRES. Gestorom medzirezortného rozpočtového programu je MZVaEZ SR.	Rozpočet SK PRES vychádzal z rozpočtových možností Slovenskej republiky v roku 2014. Ministerstvo financií SR alokovalo v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky        2014–2016, schválenom uznesením vlády č. 588/2013, v kapitole Všeobecnej pokladničnej správy „Rezerva na prípravu predsedníctva SR v Rade EÚ“ pre rok 2014 celkovú sumu vo výške 3 mil. EUR.

Celkovo sa z rozpočtu SK PRES v roku  2014 (3 mil. EUR) vyčerpalo 1,845 mil. EUR.

Usporila sa viac ako 1/3 finančných prostriedkov rozpočtu. Najväčšia časť úspor vznikla v dôsledku neskoršieho obsadenia pracovných pozícií SK PRES v jednotlivých ÚOŠS a na SZ Brusel. Finančné úspory v rozpočte vznikli aj v dôsledku posunu dátumu prenájmu novej budovy SK PRES v Bruseli a s tými spojenými prevádzkovými nákladmi. V tejto súvislosti je však potrebné podotknúť, že uvedené úspory z titulu neskoršieho prenájmu novej budovy SZ Brusel, akými sú napríklad výdavky vynaložené na sťahovanie inventáru a osobných vecí medzi starou a novou budovou Stáleho zastúpenia, budú musieť byť uhradené z rozpočtu SK PRES v roku 2015.

| Výdavky rozpočtu SK PRES v roku 2014 |
| --- |
| Skupina výdavkov | (v tis. EUR) |
| Osobné výdavky ÚOŠS | 878 |
| Osobné výdavky MZVaEZ SR | 500 |
| Projekt rekonštrukcie Reduty | 60 |
| Výdavky na cestovné ÚOŠS | 83 |
| Cestovné, nájomné bytov v Bruseli, výdavky spojené s vyslaním, tovary a služby MZVaEZ SR | 324 |
| Spolu | 845 |

V septembri 2014 vláda SR schválila materiál „Rozpočet výdavkov na prípravu a zabezpečenie predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016“, ktorým bol stanovený rozpočet výdavkov na rok 2015 v celkovej výške 15,6 mil. EUR.

| Výdavky rozpočtu SK PRES v roku 2015 |
| --- |
| Skupina výdavkov | (v tis. EUR)* |
| Osobné výdavky, cestovné náhrady a výdavky na prenájom | 12 583 |
| Výdavky na vzdelávanie a odbornú prípravu | 682 |
| Výdavky v oblasti logistiky a bezpečnosti | 788 |
| Výdavky na kultúrno-mediálnu prezentáciu | 607 |
| Výdavky na administratívno-technické zabezpečenie | 488 |
| Kapitálové výdavky | 500 |
| Spolu | 15 648 |
| * plánované výdavky |  |

- Mediálna komunikácia a kultúrno-spoločenská prezentácia

Predsedníctvo predstavuje príležitosť pozitívne prezentovať našu krajinu v zahraničí a tiež oživiť verejnú diskusiu o európskych otázkach doma, zvlášť v kontexte klesajúcej účasti občanov SR na eurovoľbách. V rámci prípravy komunikácie SK PRES má preto MZVaEZ SR, ako hlavný koordinačný orgán SK PRES, ambíciu osloviť nielen odborné publikum doma a v zahraničí, ale aj širšiu domácu verejnosť.

V marci 2014 vláda SR schválila základný komunikačný rámec SK PRES, ktorým je materiál z dielne MZVaEZ SR „Návrh koncepcie vizuálnej, mediálnej a kultúrno-spoločenskej prezentácie počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016“. Komunikácia SK PRES stojí na štyroch pilieroch: vizuálna identita prepojená s brandingom SR, kultúrno-spoločenská prezentácia, spolupráca s mimovládnymi organizáciami a školami a napokon mediálna komunikácia. Jednotlivé piliere predsedníckej komunikácie postupne prechádzajú rozpracovaním.

V rámci prípravy vizuálnej identity SK PRES bolo zadefinované ideové ukotvenie a obsahové posolstvá SK PRES. Vizuálna identita bude založená na logu SK PRES, ktoré vzíde zo súťaže otvorenej širokej verejnosti. Tvorba vizuálnej identity SK PRES je zároveň úzko previazaná s brandingom SR, ktorý časovo aj obsahovo presiahne SK PRES.

Mediálnu komunikáciu zastrešuje materiál „Mediálna stratégia SK PRES – východiská“ schválený vo vedení MZVaEZ SR v decembri 2014. Materiál definuje východiská komunikácie s domácim i zahraničným novinárskym prostredím, ako aj s odbornou a laickou verejnosťou, pričom tú druhú považuje za prioritnú cieľovú skupinu. Schváleniu dokumentu predchádzala diskusia s rezortmi na prvom zasadnutí medzirezortnej pracovnej skupiny pre kultúrnu a mediálnu prezentáciu v októbri 2014. Určuje tiež úlohy jednotlivých aktérov mediálnej komunikácie vrátane rezortov, ďalej komunikačné kanály a nástroje, nosné mediálne posolstvá a taktiež fázy komunikácie. Neoddeliteľnú súčasť stratégie predstavujú mediálne partnerstvá. S hlavným mediálnym partnerom – Rozhlas a televízia Slovenska, ktorý bude „host broadcasterom“ SK PRES, začalo MZVaEZ SR rokovať v októbri 2014.

Nezanedbateľnou a viditeľnou súčasťou SK PRES je kultúrno-spoločenská prezentácia. V rámci predpokladaného pracovného programu Slovensko privíta vyše 20-tisíc delegátov, z ktorých mnohí k nám zavítajú prvý raz. Začala sa príprava prezentačných a sprievodných kultúrnych podujatí doma aj v zahraničí vrátane hlavného kultúrneho programu - slávnostných otváracích koncertov, ktoré sa uskutočnia začiatkom júla 2016  v Bratislave a  Bruseli. SK PRES je prezentačnou príležitosťou tiež pre samosprávne celky i občianske a záujmové združenia naprieč Slovenskom. Ich záujem organizovať kultúrne podujatia pod hlavičkou slovenského predsedníctva bude vítaný. Kultúrne podujatia, ktorých cieľom bude osloviť návštevníkov v zahraničí, pripravuje MZVaEZ SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a organizáciami v  jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Súčasťou slovenskej vizuálnej prezentácie budú aj vybrané budovy inštitúcií EÚ, kde prítomnosť SK PRES bude podčiarknutá skĺbením slovenského dizajnu a umenia.

- Obsahová a politická príprava

V marci 2014 boli na podnet slovenskej strany iniciované prvé konzultácie s partnermi z predsedníckeho tria (Holandsko, Slovensko, Malta) na úrovni štátnych tajomníkov ministerstiev zahraničných vecí v Bratislave. V septembri sa v Amsterdame uskutočnilo druhé stretnutie na úrovni štátnych tajomníkov. Stretnutia umožnili prerokovať hlavné oblasti spolupráce - predovšetkým otázky definovania národných priorít a spoločného programu tria, logistické a organizačné zabezpečenie, možnosť vzájomného zastupovania sa v pracovných skupinách Rady EÚ a otázky mediálnej a kultúrnej prezentácie. Ďalšie stretnutie sa uskutoční v marci 2015 vo Vallette.

Jednotlivé rezorty pristúpili k predbežnej analýze stavu prípravy legislatívnych a nelegislatívnych návrhov v inštitúciách EÚ a pracovali na tzv. katalógových listoch, ktoré predstavovali prvý krok k identifikácii možných priorít SK PRES. Väčšina rezortov s partnermi tria absolvovala na expertnej a politickej úrovni výmenu informácií o možných témach 18-mesačného programu Rady EÚ - programu tria. Pokračovali bilaterálne kontakty s cieľom výmeny skúseností s krajinami, ktoré predsedali alebo predsedajú Rade EÚ.

V tejto súvislosti je nutné uviesť, že pri stanovovaní politického rámca SK PRES ako aj trio programu je potrebné plne rešpektovať platné strategické dokumenty – Strategickú agendu EÚ, 10 bodový program predsedu EK Junckera, pracovný program Európskej komisie (EK), ale aj kontinuitu a koherenciu plánov Holandska, Slovenska, Malty.

Predpokladom úspechu predsedníctva SR v Rade EÚ je systematické budovanie kontaktov na pracovnej i politickej úrovni v Európskom parlamente (EP), EK a Generálnom sekretariáte Rady. Z tohto dôvodu sa v dňoch 19.-20. novembra 2014 uskutočnila pracovná návšteva generálnych riaditeľov a riaditeľov zodpovedných za agendu európskych záležitostí rezortov v Bruseli.

Prípravu programu tria, resp. SK PRES, ovplyvní skutočnosť, že počas nadchádzajúcich mesiacov prebehne diskusia o medziinštitucionálnom plánovaní, ktorá môže mať dosah na modality, proces prípravy a štruktúru samotného 18-mesačného programu Rady. Zároveň treba vziať do úvahy fakt, že počas SK PRES bude EK a EP na vrchole svojej legislatívnej aktivity, čo bude mať vplyv na operatívnu stránku predsedníctva.

Diskusia o príprave SK PRES prebiehala aj s občianskou spoločnosťou v rámci Národného konventu o EÚ - pracovnej skupiny „SK PRES“, ktorá v priebehu roku 2014 zasadala dvakrát. Začala sa diskusia k možným témam slovenského predsedníctva, pričom členovia sa nimi budú postupne bližšie zaoberať. Ide o témy kohézna politika EÚ, zamestnanosť mladých a vzdelávanie, energetická únia a boj proti daňovým podvodom a únikom. Na plenárnom zasadnutí Národného konventu o EÚ v máji 2015 bude prezentovaná správa o činnosti pracovnej skupiny a jej odporúčania k prerokovaným témam.

- Rámcový výhľad aktivít a krokov na rok 2015

V kontexte prípravy na historicky prvé predsedníctvo SR v Rade EÚ sa budú realizovať v roku 2015 v jednotlivých oblastiach prípravy SR nasledovné kroky a opatrenia:

Koordinačná oblasť

- vybudovať základnú infraštruktúru video konferenčného systému.

Personálne zabezpečenie a vzdelávanie

- personálne posilniť ústredia ÚOŠS v súlade s uznesením vlády SR č. 456/2014;

- zrealizovať plánované vzdelávacie aktivity a vyškoliť zamestnancov štátnej správy podieľajúcich sa na príprave a výkone SK PRES;

- predložiť na rokovanie vlády aktualizáciu personálneho obsadenia SZ Brusel v súlade s uznesením vlády SR č. 603/2012 a realizovať ďalšiu fázu personálneho posilnenia SZ Brusel.

Logisticko-organizačná oblasť

- pripraviť a aktualizovať kalendár podujatí SK PRES;

- pripraviť organizačné a logistické zabezpečenie predsedníckych podujatí;

- pripraviť a realizovať verejné obstarávania pre účely podujatí SK PRES;

- zabezpečiť a technicky vybaviť centrálne konferenčné priestory v budove Reduty, v historickej budove NR SR na Župnom námestí a v hoteli Bôrik;

- uskutočniť rokovania o spolupráci so súkromným sektorom pri sponzoringu.

Komunikačno-prezentačná oblasť

- pripraviť v spolupráci s rezortmi a európskymi inštitúciami operatívne manuály k jednotlivým aspektom mediálnej stratégie a zintenzívniť spoluprácu s médiami vrátane mediálnych partnerov (predovšetkým RTVS);

- vybudovať webový portál SK PRES ako hlavný predsednícky komunikačný kanál;

- určiť základný rámec pre spoluprácu MZVaEZ SR s mimovládnymi organizáciami a strednými a vysokými školami;

- vybudovať vizuálnu identitu SK PRES založenú na logu SK PRES, ktoré bude výsledkom súťaže otvorenej širokej verejnosti;

- podpísať Memorandum medzi MZVaEZ SR a Ministerstvom kultúry SR o spolupráci pri príprave kultúrno-spoločenskej prezentácie počas SK PRES 2016 vrátane rozdelenia kompetencií pri organizácii predsedníckych prezentačných podujatí;

- pokračovať v príprave prezentačných podujatí v spolupráci s MK SR a vizuálnej prezentácie v budovách inštitúcií EÚ;

- vypracovať manuál pre predsednícke prezentačné a propagačné predmety.

Obsahová príprava

- zintenzívniť kontakty na politickej a expertnej úrovni s partnermi tria;

- uskutočniť zasadnutia Medzirezortnej koordinačnej rady a strategickej KEÚ k obsahovej príprave SK PRES;

- verejná diskusia k príprave programu tria a SK PRES v rámci Národného konventu;

- pripraviť materiál do vlády SR „Východiská 18-mesačného programu Rady EÚ – príspevok SR“;

- pripraviť program Tria na schválenie Radou pre všeobecné záležitosti;

- pripraviť materiál do vlády „Hlavné priority SK PRES 2016 – strategický rámec Programu predsedníctva SR v Rade EÚ“.

Rozpočet SK PRES

- vypracovať a predložiť rozpočet SK PRES pre rok 2016 do východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018;

- zapracovať čerpanie rozpočtu SK PRES v roku 2014 do záverečného účtu MZVaEZ SR;

- vypracovať materiál do vlády, ktorý bude obsahovať informáciu o členení rozpočtu SK PRES v roku 2016 v nadväznosti na úlohy, ktoré vyplývajú z  výkonu SK PRES. +

Návrh

Uznesenie vlády Slovenskej republiky

č. ...

z ...

k materiálu správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2014

| Číslo materiálu: |  |
| --- | --- |
| Predkladateľ: | podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |

Vláda

A. schvaľuje A. 1. materiál Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2014

B. ukladá podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí B. 1. predložiť na rokovanie vlády Správu o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva v Rade Európskej únie za rok 2015 do 30. novembra 2015

podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí B. 2. predložiť a odôvodniť Správu o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2014 na rokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti do 30. júna 2015

podpredsedovi vlády pre investície, ministrom, a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR B. 3. poskytovať súčinnosť podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí pri príprave Správy o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva v Rade Európskej únie za rok 2015 do 30. novembra 2015

| Vykonajú: | podpredseda vlády pre investície ministri predsedovia ústredných orgánov štátnej správy SR |
| --- | --- |
| Na vedomie: | predsedovi Výboru NR SR pre európske záležitosti generálnemu prokurátorovi guvernérovi NBS predsedníčke Úradu na ochranu osobných údajov |

Predkladacia správa

Materiál je predkladaný na základe uznesenia č. 146/2014, bod B.1, v ktorom bolo ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uložené pripraviť „Správu o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2014“.

Cieľom materiálu je predstaviť opatrenia uskutočnené na úrovni štátnej správy v roku 2014. Predkladaný materiál nadväzuje na dve predchádzajúce správy o stave pripravenosti na výkon predsedníctva SR v Rade EÚ, ktoré poskytovali prehľad o podniknutých krokoch v rokoch 2012 a 2013.

Roky 2012 a 2013 boli z pohľadu prípravy na predsedníctvo v Rade EÚ obdobím iniciačnej fázy. Dôraz bol kladený predovšetkým na vytvorenie administratívnych štruktúr s koordinačnými a rozhodovacími právomocami, nastavenie vzdelávacích modulov pre administratívu, vytvorenie rozpočtových predpokladov pre úvodné opatrenia, analýzu súčasného stavu a možností štátnej správy, definovanie potrieb a zdrojov.

Rok 2014 bol prvým rokom tzv. prípravnej fázy predsedníctva v Rade EÚ. Začala sa bezprostredná realizácia prípravy vo všetkých oblastiach. V oblasti budovania personálnych kapacít prebehla prvá vlna personálneho posilňovania na ústrediach jednotlivých rezortov a na Stálom zastúpení SR pri Európskej únii v Bruseli. Začala sa implementácia Národného programu vzdelávania zamestnancov štátnej správy pre potreby predsedníctva SR v Rade EÚ. V úzkej spolupráci s rezortmi sa pokročilo v príprave kalendára podujatí a tiež priestorov, v ktorých sa predsednícke podujatia na Slovensku budú konať. Z predpokladaného celkového počtu približne 50 verejných obstarávaní tovarov a služieb nevyhnutných na organizačné a logistické zabezpečenie SK PRES sa v roku 2014 realizovalo 14. Vo vláde schválený materiál „Návrh koncepcie vizuálnej, mediálnej a kultúrno-spoločenskej prezentácie počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016“ a rozpracovanie mediálnej komunikácie v materiáli „Mediálna stratégia SK PRES – východiská“ vytvorili základnú infraštruktúru pre komunikáciu SK PRES ako aj predpoklady pre zapojenie širšej verejnosti do predsedníctva. Schválením vládneho materiálu „Rozpočet výdavkov na prípravu a zabezpečenie predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016“ UV č. 456/2014 boli vytvorené podmienky pre finančné zabezpečenie príprav SK PRES pre rok 2015.

Rezorty a vybrané ústredné orgány štátnej správy participujúce na príprave SK PRES boli oslovené a poskytli údaje o opatreniach prijatých v ich pôsobnosti v roku 2014. Získané informácie sú súčasťou materiálu.

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2014

Termín začatia a ukončenia PPK: -

A.2. Vplyvy:

|  | Pozitívne | Žiadne | Negatívne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy |  | x |  |
| 2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? |  | x |  |
| 3. Sociálne vplyvy |  | x |  |
| – vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, |  |  |  |
| – sociálnu exklúziu, |  |  |  |
| – rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť |  |  |  |
| 4. Vplyvy na životné prostredie |  | x |  |
| 5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti |  | x |  |

A.3. Poznámky

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania

Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2014

| Spôsob pripomienkového konania |  |
| --- | --- |
| Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných | 11 / 1 |
| Počet vyhodnotených pripomienok | 11 |
| Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných | 7 / 1 |
| Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných | 2 / 0 |
| Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných | 2 / 0 |
| Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom) |  |
| Počet odstránených pripomienok |  |
| Počet neodstránených pripomienok |  |

Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov

| Č. | Subjekt | Pripomienky do termínu | Pripomienky po termíne | Nemali pripomienky | Vôbec nezaslali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | 3 (3o,0z) |  |  |  |
| 2 . | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |  |  | x |  |
| 3 . | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |  |  |  | x |
| 4 . | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |  |  | x |  |
| 5 . | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |  |  | x |  |
| 6 . | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |  |  | x |  |
| 7 . | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |  |  |  | x |
| 8 . | Odbor vládnej agendy Úradu vlády |  |  |  | x |
| 9 . | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky |  |  | x |  |
| 10 . | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky |  |  | x |  |
| 11 . | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 1 (1o,0z) |  |  |  |
| 12 . | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  | x |  |
| 13 . | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |  |  | x |  |
| 14 . | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 1 (1o,0z) |  |  |  |
| 15 . | Národný bezpečnostný úrad |  |  | x |  |
| 16 . | Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |  |  | x |  |
| 17 . | Úrad vlády Slovenskej republiky | 4 (3o,1z) |  |  |  |
| 18 . | Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky |  |  | x |  |
| 19 . | Úrad pre verejné obstarávanie |  |  | x |  |
| 20 . | Štatistický úrad Slovenskej republiky |  |  | x |  |
| 21 . | Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky | 2 (2o,0z) |  |  |  |
| 22 . | Generálna prokuratúra Slovenskej republiky |  |  | x |  |
| 23 . | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |  |  | x |  |
| 24 . | Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky |  |  | x |  |
|  | SPOLU | 11 (10o,1z) | 0 (0o,0z) | 16 | 3 |

Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.

| Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke: |
| --- |
| O – obyčajná | A – akceptovaná |
| Z – zásadná | N – neakceptovaná |
|  | ČA – čiastočne akceptovaná |

| Subjekt | Pripomienka | Typ | Vyh. | Spôsob vyhodnotenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MPRV SR | Vlastný materiál, časť 4. Logisticko-organizačné zabezpečenie, str.3 Navrhujeme pri vymenovávaní zahájenia procesov verejného obstarávania tovarov a služieb nevyhnutných na organizačné a logistické zabezpečenie podujatí nahradiť slovo „podujatia“ slovným spojením „sprievodné programy“. | O | N | Verejné obstarávania sú/budú realizované v súvislosti s komplexným zabezpečením predsedníckych podujatí, nielen ich sprievodného programu. |
| MPRV SR | Vlastný materiál, časť 7. Obsahová a politická príprava, str. 7 Žiadame o bližšie vysvetlenie odseku, v ktorom sa konštatuje, že počas nadchádzajúcich mesiacov prebehne diskusia o medziinštitucionálnom plánovaní, ktorá môže mať dosah na modality, proces prípravy a štruktúru samotného 18-mesačného programu Rady. | O | ČA | Uvedená veta bola upravená nasledovne: "Prípravu programu tria, resp. SK PRES, ovplyvní skutočnosť, že počas nadchádzajúcich mesiacov prebehne diskusia o medziinštitucionálnom plánovaní, ktorá môže mať dosah na modality, proces prípravy a štruktúru samotného 18-mesačného programu Rady." |
| MPRV SR | Vlastný materiál, časť 8. Rámcový výhľad aktivít a krokov na rok 2015, str.8 V komunikačno-prezentačnej oblasti navrhujeme doplnenie úlohy: vybudovať základnú infraštruktúru video konferenčného systému | O | A | Táto úloha bola doplnená do novej časti "Koordinančá oblasť" v rámci kapitoly 8. |
| MŽP SR | časti 8. Rámcový výhľad aktivít a krokov na rok 2015 v rámci logisticko-organizačnej oblasti, časti 8. Rámcový výhľad aktivít a krokov na rok 2015 v rámci rozpočtu SK PRES Do časti 8. Rámcový výhľad aktivít a krokov na rok 2015 v rámci logisticko-organizačnej oblasti žiadame doplniť nasledujúce body: • pripraviť v spolupráci s MZVaEZ SR organizačné a logistické zabezpečenie podujatí v tretích krajinách • v spolupráci s MZVaEZ SR a príslušnými veľvyslanectvami nastaviť spoluprácu pri organizovaní stretnutí v tretích krajinách. Do časti 8. Rámcový výhľad aktivít a krokov na rok 2015 v rámci rozpočtu SK PRES žiadame doplniť nasledujúce body: • vypracovať a predložiť rozpočet SK PRES na rok 2016 na základe stanovísk príslušných rezortov do východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 - 2018 • zabezpečiť príslušné finančné zdroje na pokrytie aktivít v tretích krajinách vrátane zabezpečenia technického vybavenia napr. notebooky, mobilné telefóny. | O | ČA | Pripomienka č. 1 - neakceptovaná: organižačná príprava podujatí v tretích krajinách je v plnej kompetencii vecne príslušnýách rezortov, preto tento návrh spadá pod bod "pripraviť organizačné a logistické zabezpečenie predsedníckych podujatí ( bod 2 v časti Logisticko-organizačné oblasť, kapitola 8) Pripomienka č. 2 - neakceptovaná: organizanácia je plne v kompetencii vecne príslušných rezortov; vzhľadom na obmedzenú sieť ZÚ SR v tretích krajinách nie je možné počítať pri organizácii podujatí v mimoeurópskach krajinách s ich aktívnou účasťou a spoluprácou Pripomienka č. 3 - čiastočne akceptovaná: tento návrh je obsiahnutý v bode "vypracovať a predložiť rozpočet SK PRES pre rok 2016 do východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018" (bod 1 v časti Rozpočet SK PRES, kapitola 8) Pripomienka č. 4 - čiastočne akceptovaná: náklady na organizáciu podujatí v tretích sú zahrnuté do rozpočtu SK PRES, ale zabezpečenie technického vybavenia počas ZPC je v kompetencii jednotlivých rezortov; tento návrh je obsiahntutý v bode "vypracovať a predložiť rozpočet SK PRES pre rok 2016 do východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018" (bod 1 v časti Rozpočet SK PRES, kapitola 8) |
| MK SR | všeobecné pripomienky k návrhu materiálu Vo vlastnom texte návrhu materiálu odporúčame nasledovné úpravy: - zmeniť slovosled vety na strane 7 v časti 7. Obsahová a politická príprava, tretia veta od konca „…pričom členovia sa budú postupne nimi bližšie zaoberať.“ na „…pričom členovia sa nimi budú postupne zaoberať.“, - na strane 8 a 9 zjednotiť fonty písma, - vysvetliť skratku „KEÚ“ použitú na strane 8 v časti Obsahová príprava, - preformulovať poslednú vetu v časti Komunikačno-prezentačná príprava na strane 8 „vypracovať manuál predsedníckych prezentačných a propagačních predmetov“, pretože máme za to že manuál predmetov nie je možné vypracovať, navrhujeme „manuál o použití…“ alebo „manuál o zabezoečení“ alebo manuál o obstaraní a využití“ podľa toho, čo sa vetou myslí. Z aktuálnej formulácie to totiž nie je jasné. | O | A | V prípade poslednej pripomienky bola text ohľadne manuálu upravený nasledovne: "vypracovať manuál pre predsednícke prezentačné a propagačné predmety". |
| ÚV SR | Návrh uznesenia V bode A.1 navrhujeme vypustiť v časti „zodpovedná osoba“ slovo „vláda“. Zdôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. V bode A.1sa schvaľuje predkladaný materiál a nie ukladá úloha, nie je preto potrebné uvádzať zodpovednú osobu. | O | A |  |
| ÚV SR | Vlastný materiál, s. 4 Vetu „Príprava predsedníckych podujatí si celkovo bude vyžadovať realizáciu cca 50 verejných obstarávaní vrátane postupov na zabezpečenie eventuálnych sponzorských príspevkov.“ navrhujeme preformulovať. Zdôvodnenie: Vzhľadom na schválenie novely zákona č. 25/2006 Z. z. Národnou radou SR dňa 28. 01. 2015 (č. parl. tlače: 1340), ktorou sa zavádza výnimka z verejného obstarávania pre potreby „dodania tovaru alebo poskytnutia služby súvisiacich so zabezpečením prípravy a výkonom predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie“ navrhujeme prehodnotiť počet predpokladaných verejných obstarávaní v súvislosti so zabezpečením SK PRES. | O | N | Schválenie výnimky z verejného obstarávania v súvislosti s SK PRES znamená len zjednodušenie postupu pri zadávaní podlimitných zákaziek pri tovaroch a službách, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu, nie zrušenie, resp. zníženie počtu verejných obstarávaní. |
| ÚV SR | Vlastný materiál, s. 5 V tabuľke „Výdavky rozpočtu SK PRES v roku 2014“ navrhujeme uviesť osobitne údaje za „Výdavky na cestovné ÚOŠS“ a „projekt rekonštrukcie Reduty“. Zdôvodnenie: Výdavky na cestovné náhrady nesúvisia s výdavkami na projekt rekonštrukcie. Z dôvodu prehľadnosti ich navrhujeme uviesť v správe osobitne. | O | A |  |
| ÚV SR | Návrh uznesenia V bode B.3. navrhujeme v skupinovom označení zodpovedných osôb „podpredsedovi vlády pre investície, ministrom, okrem ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy“ navrhujeme vypustiť slová „okrem ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí“. Zdôvodnenie: Zásadnú pripomienku uplatňujeme z dôvodu zosúladenia „zodpovedných osôb“ s časťou 5.1. ods. 8 až 10 Metodického pokynu pre prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, vydaného vedúcim Úradu vlády SR na základe uznesenia vlády SR č. 512 zo dňa 13.6.2001. V časti 5.1. ods. 10 je uvedené skupinové označenie osôb, podľa ktorého citujem: „ (10) Prípustné sú aj zaužívané skupinové označenia osôb s tým, že jednotlivé zodpovedné osoby musia byť jednoznačne vopred definované a nemenné pre skupinové označenie: „členovia vlády“, „ministri“, „predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy“ (týka sa všetkých ostatných ústredných orgánov štátnej správy, teda aj napr.: vedúceho Úradu vlády SR, riaditeľa Národného bezpečnostného úradu), prednostovia krajských úradov, správcovia ďalších rozpočtových kapitol, t.j. zoznam osôb skupinového označenia nesmie vyplývať napr. z kontextu „Textu“, alebo z materiálu (napr. „príslušní ministri“, „členovia vlády“, ktorých sa koncepcia týka" a pod.). Zoznam subjektov, ktorým vláda ukladá úlohy uzneseniami vlády a skupinové označenia sa nachádza na stránkach http://w3.vlada.gov.sk/subulohy resp. http://www.vlada.gov.sk/subulohy“. Tieto linky nie sú funkčné, ale zoznam zodpovedných osôb, ktorým vláda ukladá úlohy a skupinových označení zodpovedných osôb je na inej stránke: http://www.vlada.gov.sk/metodicky-pokyn-na-pripravu-a-predkladanie-materialov-na-rokovanie-vlady-sr/ ,pričom skupinové označenie „ministri, okrem ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí ....“ nie je uvedené medzi citovanými prípustnými skupinovými označeniami. | Z | A |  |
| ÚOOÚ | K navrhovanej správe ako celku K navrhovanej správe ako celku: Navrhujeme do bodu 2. správy k ústredným orgánom štátnej správy doplniť text v znení, „a iných orgánov štátnej správy“. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pričom je zrejmé, že bude zapojený do predsedníctva Slovenskej republiky. | O | A |  |
| ÚOOÚ | uzneseniu vlády K uzneseniu vlády: Požadujeme doplniť Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, do časti uznesenia vlády „na vedomie“. | O | A |  |

(Návrh)

Komuniké

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa ... prerokovala a schválila materiál Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2014.