## AP
Príloha č. 2: Akčný plán Národného programu reforiem SR 2018
Číslo | CSR 2017 | Názov úlohy | Popis úlohy | Popis doterajšieho plnenia úlohy | Termín | Gestor | Spolu gestor(i)
1 | 1 | Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov | Do konca roka 2018 sa príjme legislatíva s cieľom zavedenia ročného zúčtovania sociálneho poistenia ako efektívneho nástroja na zamedzenie odvodovej optimalizácie subjektov. Znížia sa tým motivácie vykazovať vysoké odmeny v jednom mesiaci, vďaka čomu bude odvodové zaťaženie práce spravodlivejšie a príjmy štátu vyššie. Platenie preddavkov na sociálne poistenie bude možné od januára 2019 a výkon ročného zúčtovania v sociálnom poistení v roku 2020 za predošlý rok. |  | 2018-12-31 | MPSVR SR | SP, MF SR
2 | 1 | Implementácia výsledkov revízie výdavkov na zdravotníctvo | Budú realizované opatrenia z Revízie výdavkov na zdravotníctvo podľa prílohy č. 7 návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 (uznesenie vlády SR č. 461/2016, úloha C4) a podľa Implementačného plánu 2018 z novembra 2017 (uznesenie vlády SR č. 471/2017, úloha C4). | Revízia výdavkov na zdravotníctvo v roku 2016 identifikovala potenciál pre zvýšenie efektívnosti celého systému. Pri úplnom naplnení úsporných opatrení na rok 2018 by tak mohlo dôjsť k úspore vo výške 190 mil. eur. | 2018-12-31 | MZ SR | MF SR, ÚPVII
3 | 2 | Služby zamestnanosti a APTP so zameraním na znevýhodnené skupiny | V roku 2018 bude pokračovať posun v službách zamestnanosti smerom k väčšej integrácii dlhodobo nezamestnaných UoZ. Dosiahne sa to komplexnými personalizovanými službami - poskytovaním špecializovaného poradenstva, bilanciou kompetencií znevýhodnených UoZ, pokračovaním zavádzania nového systému vytvárania profilov a poskytovaním cielených programov odbornej prípravy navrhnutých zamestnávateľmi na základe potrieb regionálneho trhu práce. | V priebehu roka 2017 sa zaviedla profilácia na základe individuálneho posúdenia UoZ. Výsledok profilácie je relevantný pre odporúčanie a poskytovanie adekvátnych služieb zamestnanosti a prideľovanie aktivačných opatrení. Od septembra 2017 sa začala vykonávať aktívna podpora pre ťažko umiestniteľných dlhodobo nezamestnaných UoZ prostredníctvom individualizovaných poradenských aktivít. Na realizácii aktivít individualizovaného poradenstva sa bude podieľať 182 novoprijatých odborných poradcov. V priebehu roka 2017 sa spustil národné projekty na podporu zníženia dlhodobej nezamestnanosti („Cesta na trh práce“ a „Reštart - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce“). V roku 2017 pokračovala implementácia viacerých nových alebo modifikovaných národných projektov na podporu zamestnateľnosti ostatných znevýhodnených skupín na trhu práce (UoZ do 29 rokov, UoZ starší ako 50 rokov a občania so zdravotným postihnutím). | 2018-12-31 | MPSVR SR
4 | 2 | Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov | Nový legislatívy rámec umožní zlepšiť dostupnosť kvalitných, udržateľných a cenovo prístupných zariadení služieb starostlivosti o deti do troch rokov. Z IROP a OP Ľudské zdroje sa v rokoch 2017 až 2020 predpokladá vybudovanie 90 zariadení služieb starostlivosti s kapacitou 1 800 detí s finančnou alokáciou 40,2 mil. eur. Výzvy budú vyhlásené v prvom polroku 2018. | Za účelom podpory zosúladenia pracovného a rodinného života sa naďalej podporujú zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov a materské školy (pre deti vo veku 3 až 6 rokov). Po schválení tzv. jasličkového zákona v roku 2017, ktorý definuje legislatívny rámec pre činnosť zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, sa pripravili podmienky finančnej podpory pre čerpanie finančných zdrojov v programovom období na roky 2014 až 2020. V období od októbra 2017 do júna 2018 boli vyhlásené výzvy na podporu flexibilných foriem starostlivosti o deti a flexibilných pracovných miest s finančnou alokáciou 3,3 mil. eur pre viac rozvinuté, respektíve 10 mil. eur pre menej rozvinuté regióny. Zo 77,2 mil. eur alokovaných na rozširovanie kapacít materských škôl v rámci IROP bolo v roku 2017 schválených 158 projektov v celkovom objeme 43 mil. eur, čo by malo vytvoriť 4 780 nových miest v materských školách. Zo 14,5 mil. eur vyčlenených v rezorte školstva sa ku koncu roka 2017 rozšírili kapacity materských škôl o 204 nových tried (z plánovaných 227) a 19 tried bolo udržaných naďalej v prevádzke (napr. rekonštrukciou, riešením havarijných stavov; z plánovaných 22). | 2018-12-31 | MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MPRV SR
5 | 2 | Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (vzdelávanie, trh práce, sociálna inklúzia a iné oblasti) | V priebehu roka 2018 sa spustia projekty na zlepšenie podmienok bývania a zvýšenie zamestnanosti, vzdelanostnej úrovne a finančnej gramotnosti ľudí z MRK. V prvej polovici roka 2018 prebehne zazmluzňovanie obcí a miest v rámci projektu podpory vysporiadavania pozemkov v MRK. Bude sa pokračovať v implementácií národného projektu „Škola otvorená všetkým“ s alokáciou 25 mil. eur z ESF a dopytovo orientovanej výzvy V základnej škole úspešnejší s alokáciou 50 mil. eur z ESF. Aby sa predchádzalo neželaným motiváciám pri diagnostike špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb žiakov, zabezpečí sa nezávislosť centier špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) od špeciálnych škôl, ktoré budú zriadené ako dva samostatné subjekty. Štátne a súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva budú taktiež jednotne metodicky usmerňované prostredníctvom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. | V rámci projektu „Škola otvorená všetkým“ bolo k januáru 2018 podporených 130 škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania, 17 831 žiakov ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 1 301 pedagogických a odborných zamestnancov. V rámci dopytovo orientovanej výzvy „V základnej škole úspešnejší“ zameranej na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania formou vytvárania nových pracovných miest pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa a inkluzívny tím, bolo k januáru 2018 schválených 215 zmlúv v celkovom objeme 19 mil. eur. V decembri 2017 bola vyhlásená výzva na projekt na podporu predprimárneho vzdelávania s cieľom zvýšenia počtu detí z MRK v materských školách. V roku 2017 bol spustený národný projekt „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity“ na monitorovanie a hodnotenie dosahovaného pokroku vrátane plnenia cieľov stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Do konca roka 2017 sa do projektov podpory terénnej sociálnej práce a komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK (ÚSVRK) zapojilo 142 obcí a 55 prevádzkovateľov. Pokračujú projekty na podporu inklúzie vylúčených komunít formou poskytovania vybraných sociálnych služieb a terénnej sociálnej práce (MPSVR SR). K októbru 2017 bolo vo výkone 96 poskytovateľov v komunitnom centre, nízkoprahovom dennom centre alebo nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu. Počet klientov zúčastnených na pravidelných aktivitách prestavuje 25 311. Do projektu „Terénna sociálna práca v obciach I.“ je zapojených 235 subjektov (224 obcí a 9 mimovládnych organizácií) a 556 pracovníkov terénnej sociálnej práce. | 2018-12-31 | MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MV SR, ÚSVRK
6 | 2 | Vyššia kvalita a lepšia podpora učiteľov | V rámci pripravovaného zákona o pedagogických zamestnancoch sa zlepší väzba medzi odmeňovaním a kvalitou pedagogických a odborných zamestnancov. Pripravia sa zmeny vo výkone atestácií, ktoré budú lepšie rozlišovať úroveň profesijných kompetencií pri prechode pedagogických a odborných zamestnancov na vyšší kariérový stupeň, ktorý je spojený s vyšším ohodnotením. Zavedie sa akreditácia poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania na základe ich výsledkov. Uskutočnia sa zmeny v obsahu prípravy a v hodnotení vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov. | Platy pedagogických, odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl sa od septembra 2017 zvýšili o 6 %. | 2018-12-31 | MŠVVŠ SR
7 | 2 | Prepojenie vzdelávania a potrieb trhu práce (duálne vzdelávanie) | Zjednotí a zobjektivizuje sa metodický prístup pri regulácií stredných škôl v závislosti od potrieb trhu práce. Vypracujú sa záväzné kritériá pre určovanie najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov študijných odborov a učebných odborov stredných škôl v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov. V pripravovanej novele zákona o odbornom vzdelávaní sa podporí vstup malých a stredných podnikov do systému duálneho vzdelávania, zjednoduší sa postup pri overovaní zamestnávateľov a ich spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie a zavedie sa možnosť absolvovať praktické vyučovanie mimo vlastných kapacít zamestnávateľa. Navrhujú sa finančné stimuly, ktoré by efektívnejšie motivovali vstup zamestnávateľov do systému. Návrh ráta aj s odstránením finančných bariér stredných odborných škôl, ktoré ich v súčasnosti odrádzajú od vstupu do systému. | Do duálneho vzdelávania sa v treťom roku fungovania zapojili len necelé 4 % prvákov na SOŠ, slabý záujem škôl ovplyvňuje aj finančná demotivácia v podobe krátenia finančných normatívov. | 2018-12-31 | MŠVVŠ SR
8 | 2 | Reforma akreditačnej komisie a procesu akreditácie | Dokončí sa prerušený proces inštitucionálnej reformy Akreditačnej komisie a procesu akreditácie, ktorá požiada o členstvo Európskej asociácie pre zabezpečenie kvality vo vysokom školstve (ENQA). | V apríli 2017 boli predložené návrhy zákonov zameraných na reformu Akreditačnej komisie a procesu akreditácie. Návrhy zákonov menili inštitucionálne postavenie Akreditačnej komisie z poradného orgánu vlády SR na samostatnú nezávislú agentúru, dávali dôraz na implementáciu štandardov a odporúčaní ESG 2015 a nahrádzali akreditáciu študijných programov formou inštitucionálnej akreditácie. Legislatívny proces bol však prerušený, jeho pokračovanie sa predpokladá v roku 2018. | 2018-12-31 | MŠVVŠ SR
9 | 2 | Zvýšenie podielu grantového financovania VŠ | V rámci štátnej podpory výskumu a vývoja na verejných vysokých školách sa bude postupne zvyšovať podiel účelového financovania cez grantové agentúry. | Zvýšenie finančných zdrojov na grantové financovanie vedy bolo predstavené aj v rámci opatrení dokumentu Učiace sa Slovensko, ktorý bude slúžiť ako podklad Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku do roku 2027. | 2018-12-31 | MŠVVŠ SR
10 | 3 | Balíčky opatrení na znižovanie administratívnej a regulačnej záťaže podnikateľského prostredia | S cieľom zlepšovania podnikateľského prostredia MH SR pripraví do konca súčasného volebného obdobia tri až štyri balíčky podnikateľských opatrení. Zároveň sa bude raz ročne zverejňovať odpočet už zrealizovaných opatrení zo schválených balíčkov. | V roku 2017 bol odsúhlasený balíček 35 opatrení, ktorý reaguje na výzvu zlepšovania podnikateľského prostredia. Jedným z prvých opatrení z tohto balíka, ktoré už bolo schválené vládou, je optimalizácia pracovnej zdravotnej služby na zníženie administratívnych nákladov pre podnikateľov. Zároveň došlo k zjednodušeniu povinností podnikateľov voči Sociálnej poisťovni (predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca). | 2018-12-31 | MH SR
11 | 3 | Akčný plán implementácie záverov a odporúčaní zo Správy k stave justície (CEPEJ 2017) | Bude vypracovaný akčný plán pre implementáciu záverov a odporúčaní na zvýšenie efektívnosti súdnictva. | V novembri 2017 bola publikovaná Správa k stave justície vypracovaná Európskou komisiou CEPEJ. | 2018-12-31 | MS SR
12 | 3 | Riešenie súdnych exekúcii | Budú sa implementovať opatrenia na riešenie problému najmä starých exekučných konaní. |  | 2018-12-31 | MS SR
13 | 3 | Elektronizácia verejnej správy | Všetky nové IT projekty nad 10 mil. eur bez ohľadu na zdroj financovania budú aj v roku 2018 posudzované MF SR z pohľadu hodnoty za peniaze. Navyše sa podľa revíznej správy výdavkov na IT zjednotia pravidlá pre posudzovanie investícií zo štátneho rozpočtu a EÚ zdrojov. Podľa implementačného plánu revíznej správy výdavkov na IT sa v roku 2018 majú centrálne riadiť nákupy a zefektívniť podmienky nákupu licencií, vypracovať záväzný plán migrácie IT systémov do jednotného štátneho cloudu, vytvoriť zásobník projektov IT a verejne ho odpočtovať, či raz ročne vypracovať správu o stave štátneho IKT . V roku 2018 vstúpi do platnosti novela zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy. | Národná koncepcia informatizácie verejnej správy ustanovila 10 strategických priorít, z ktorých do konca roka 2017 bolo spracovaných a publikovaných 9 (okrem Kybernetickej a informačnej bezpečnosti, ktorá sa dopracuje v roku 2018). Akčný plán informatizácie verejnej správy na obdobie 2017 až 2020 bol schválený v novembri 2017 Radou vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh. Výsledkom materiálu bude implementácia kľúčových projektov informatizácie, ako aj riešenia 25 životných situácií, ktoré budú úrady schopné riešiť podľa princípu jedenkrát a dosť. | 2018-12-31 | ÚPVII, MS SR, MF SR
14 | 3 | Analytické kapacity finančnej správy | Vybudovanie analytickej jednotky finančnej správy. | V roku 2017 pokračovalo Finančné riaditeľstvo SR v aktivitách súvisiacich s vytvorením centrálnej analytickej jednotky a dobudovaním analytických kapacít. V rámci sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík bol vytvorený nový odbor analýz a prognóz. Spájaním jednotlivých informačných systémov sa pokračovalo v budovaní jednotnej colnej analytiky za účelom jej prepojenia s daňovou analytikou. | 2018-12-31 | FS SR | MF SR

## Príloha č. 3_Odpočet
Príloha č. 3 k Národnému programu reforiem SR 2018
Odpočet plnenia opatrení Akčného plánu Národného programu reforiem SR 2018
Číslo úlohy NPR z AP | Názov úlohy | Spôsob implementácie (Zákon č. X, vyhláška, uznesenie, opatrenie) | Popis doterajšieho plnenia úlohy | Celkové výdavky (mil. eur)[1]
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
...
…
...
[1] Za minulosť skutočné výdavky. Na bežný rok vyplniť podľa alokácie v aktuálnom upravenom rozpočte verejnej správy (RVS). Za nasledujúce roky vyplniť návrh rozpočtu v zmysle aktuálneho
návrhu RVS.

## Príloha č. 4_Rozpočet
Príloha č. 4 k Národnému programu reforiem SR 2018
Výdavky na plnenie opatrení Akčného plánu Národného programu reforiem SR 2018 alokované v rozpočte verejnej správy
Číslo úlohy NPR z AP | Rok | Kód a názov organizácie | Kód zdroja | Podpoložka EKRK[2] | Trieda COFOG[3] | Kód programu/časti programu | Výdavky[4] (mil. eur)
...
...
...
Poznámka: V prípade potreby použite viacero riadkov pre tú istú úlohu.
[2] EKRK – ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
[3] COFOG – funkčná klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
[4] Za rok 2017 uviesť skutočné výdavky, za rok 2018 vyplniť podľa alokácie v zmysle aktuálneho návrhu RVS. V prípade úspory je potrebné uviesť zápornú hodnotu
(s informáciou oproti čomu bola vypočítaná).