Príloha: Navrhnuté aktivity na podporu implementácie jednotlivých priorít Ostravskej deklarácie

**PRIORITA (A):**

Zlepšenie kvality vnútorného a vonkajšieho ovzdušia pre všetkých, ako jedného z najdôležitejších faktorov ohrozujúcich životné prostredie v tomto regióne, prostredníctvom opatrení smerujúcich k plneniu usmerňujúcich hodnôt kvality WHO v neustálom procese zlepšovania.

1. **Názov aktivity:**  Rozšírenie siete monitorovacích staníc pre imisný monitoring v sídelnom prostredí pre znečisťujúce látky BaP, PM 2,5.

**Riešiteľ/zodpovedný:** MŽP SR

**Spoluriešiteľ:** SHMÚ

**Termín:** 2019 – 2023

**Predpokladané finančné náklady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu, OPKŽP

1. **Názov aktivity:**Vypracovanie Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia a implementácia opatrení vyplývajúcich z tejto stratégie na úrovni celoštátnej, regionálnej i lokálnej.

**Riešiteľ/zodpovedný**:  MŽP SR

**Spoluriešiteľ**:SHMÚ

**Termín**: 2019 – 2023

**Predpokladané finančné náklady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných** prostriedkov:  rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity:**  Posúdenie obmedzovania rýchlosti automobilovej dopravy vo vytipovaných lokalitách, kde dochádza k častým smogovým situáciám v blízkosti obytných sídiel, t.j. vytvoriť tzv. ekologické zóny na ochranu ovzdušia na diaľniciach, rýchlostných cestách, kde bude obmedzená rýchlosť (príklad Rakúsko, Nemecko: IG-L zóny na vybraných úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest)

**Riešiteľ/zodpovedný:** MŽP SR

**Spoluriešiteľ:** SHMÚ, MDV SR/VÚD

**Termín:** 2019 – 2023

**Predpokladané finančné náklady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity**: Osvetové kampane v masovokomunikačných prostriedkoch zamerané na kvalitu vonkajšieho a vnútorného ovzdušia. Dostupnosť informácií o vplyvoch znečisteného ovzdušia na zdravie človeka so špecifikáciou pre jednotlivé oblasti SR.

**Riešiteľ/zodpovedný:** MŽP SR/MZ SR

**Spoluriešiteľ:** SHMÚ, ÚVZ SR a vybrané RÚVZ v SR

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné náklady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtové kapitoly rezortu

**PRIORITA (B):**

Zabezpečenie všeobecného, ​​spravodlivého a trvalo udržateľného prístupu k bezpečnej pitnej vode, sanitácii a hygiene pre všetkých a vo všetkých oblastiach, pričom sa podporí integrované riadenie vodných zdrojov a bezpečné používanie odpadových vôd.

1. **Názov aktivity:**  Podpora a presadzovanie povinného zavedenia manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou

**Riešiteľ/zodpovedný:**ÚVZ SR/MZ SR, MŽP SR

**Spoluriešiteľ:** vybranéRÚVZ v SR

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné náklady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtové kapitoly rezortov

1. **Názov aktivity:**  Príprava odporúčaní a vzdelávacích aktivít pre zavedenie a uplatňovanie princípov manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR/MZ SR, MŽP SR

**Spoluriešiteľ:** vybranéRÚVZ v SR

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné náklady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtové kapitoly rezortov

1. **Názov aktivity:**  Zvyšovanie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody vykonávaním jej účinnej kontroly v celom systéme zásobovania a v oblasti vodných útvaroch, využívaných pre zásobovanie (s dôrazom na prítomnosť aktuálnych kontaminantov), vzájomnou výmenou informácií a aktívnou medzirezortnou spoluprácou

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR/MZ SR, MŽP SR

**Spoluriešiteľ:** vybranéRÚVZ v SR

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné náklady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtové kapitoly rezortov

1. **Názov aktivity:** Posilnenie dialógu s verejnosťou a podpora aktivít v oblasti pitnej vody s dôrazom na zdravotný význam pitnej vody a ochranu jej zdrojov

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR/MZ SR, MŽP SR

**Spoluriešiteľ:** vybranéRÚVZ v SR

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné náklady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtové kapitoly rezortov

1. **Názov aktivity:** Monitoring  vzoriek životného prostredia (stery, voda, ovzdušie) so zameraním na stanovenie prítomnosti baktérií rodu Legionella predovšetkým v zariadeniach s pobytom osôb s oslabenou imunitou a zníženie rizika závažných ochorení spôsobených týmito mikroorganizmami.

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR/MZ SR

**Spoluriešiteľ:** vybranéRÚVZ v SR

**Termín:** 2019-2023

**Predpokladané finančné náklady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu

**PRIORITA (C):**

Minimalizácia nepriaznivých účinkov chemických látok na ľudské zdravie a životné prostredie: nahradením nebezpečných chemikálií bezpečnejšími alternatívami vrátane nechemických; znižovanie vystavenia zraniteľných skupín rizikovým chemikáliám, najmä počas skorého vývoja; posilnenie kapacít na hodnotenie rizík a výskum s cieľom lepšie porozumieť vystaveniu ľudí účinkom chemických látok a súvisiacemu zaťaženiu chorobami; podľa potreby uplatniť zásadu predbežnej opatrnosti.

1. **Názov aktivity:** Kontrola rezíduí pesticídov v potravinách a v detskej výžive v Slovenskej republike

**Riešiteľ/zodpovedný:** MPRV SR / ŠVPS SR

**Spoluriešiteľ:** MZ SR/ÚVZ SR

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné náklady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtové kapitoly rezortov

1. **Názov aktivity:** Posudzovanie dovozov vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických zmesí, ktoré sú obmedzené na určité použitie pre ich účinky na trhu, život a zdravie ľudí a na životné prostredie.

**Riešiteľ/zodpovedný:** MH SR

**Spoluriešiteľ:** MŽP SR

**Termín:** priebežne

**Predpokladané finančné náklady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov**: rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity:** Vykonávanie kontrol Slovenskou obchodnou inšpekciou (ďalej len „SOI“) malospotrebiteľského balenia vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných zmesí na trhu z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia v zmysle zákona NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

**Riešiteľ/zodpovedný:** MH SR

**Termín:** priebežne

**Predpokladané finančné náklady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity:** Monitoring endokrinných rozrušovačov v materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a pitnou vodou

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Poprade

**Spoluriešiteľ:** RÚVZ v SR

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity:** Osveta v problematike bezpečnosti materiálov a predmetov určených na styk s pitnou vodou.

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR

**Spoluriešiteľ:** RÚVZ so sídlom v Poprade

**Termín:** 2019 - 2020

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity:** Zapojenie SR do Európskej iniciatívy HBM4EU na podporu ľudského biomonitoringu v Európe

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR

**Spoluriešiteľ:** SZU, UKF, STU

**Termín:** 2017 - 2022

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** Horizont 2020, rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity:** Vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny pre zavedenie ľudského biomonitoringu v SR

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR/MZ SR

**Spoluriešiteľ:** SZU, UKF, STU, RÚVZ v SR

**Termín:** 2019 - 2022

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtové kapitoly rezortov

1. **Názov aktivity:** Zmapovanie existujúcej technickej a personálnej infraštruktúry pre zavedenie ľudského biomonitoringu v SR

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR/MZ SR

**Spoluriešiteľ:** SZU, UKF, STU, RÚVZ v SR

**Termín:** 2019 - 2022

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtové kapitoly rezortov

1. **Názov aktivity:** Prioritizácia chemických látok definovaných v medzinárodnom projekte HBM4EU s ohľadom na národné špecifiká v SR

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR/MZ SR, SZU, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

**Spoluriešiteľ:** RÚVZ v SR

**Termín:** 2019 - 2022

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtové kapitoly rezortov

1. **Názov aktivity:** Zvyšovanie povedomia odbornej a laickej verejnosti o význame ľudského biomonitoringu v prospech zdravia (dobré príklady praxe)

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR/MZ SR

**Spoluriešiteľ:** SZU, UKF, STU, RÚVZ v SR

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtové kapitoly rezortov

1. **Názov aktivity:** Vytvorenie návrhu platformy pre realizáciu ľudského biomonitoringu v SR

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR/MZ SR, SZU, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

**Spoluriešiteľ:** RÚVZ v SR

**Termín:** 2021 - 2022

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtové kapitoly rezortov

**PRIORITA (D):**

Predchádzanie a odstraňovanie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a zdravie, nákladov a nerovností súvisiacich s odpadovým hospodárstvom a kontaminovanými lokalitami prostredníctvom pokroku smerom k odstráneniu nekontrolovaného a nelegálneho zneškodňovania a obchodovania s odpadmi a riadneho nakladania s odpadmi a kontaminovanými lokalitami v kontexte prechodu na obehové hospodárstvo.

1. **Názov aktivity:** Vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu zloženú z odborníkov rezortov ŽP a Z  pri riešení problematiky kontaminovaných území z hľadiska ich možných vplyvov na zdravie a poskytovanie vzájomnej súčinnosti

**Riešiteľ/zodpovedný:** MZ SR/ÚVZ SR

**Spoluriešiteľ:** MŽP SR,RÚVZ v SR, SZU

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtové kapitoly rezortov

**PRIORITA (E):**

Posilnenie adaptačných schopností a odolnosti voči zdravotným rizikám súvisiacim so zmenou klímy a podporné opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a dosiahnutie spoluúčasti na zdraví v súlade s Parížskou dohodou.

1. **Názov aktivity:** Sledovanie vývoja chorobnosti vektorom prenosných ochorení (lymská borelióza, kliešťová encefalitída a hantavírusová infekcia)

**Riešiteľ/zodpovedný:** MZ SR/ ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity:** Monitoring pôvodcu kliešťovej encefalitídy v kliešťoch odchytených vo vytipovaných rizikových oblastiach na Slovensku

**Riešiteľ/zodpovedný:** MZ SR/ ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity:** Pravidelnékampane zamerané na prevenciu proti kliešťom

**Riešiteľ/zodpovedný:** MZ SR/ ÚVZ SR

**Spoluriešiteľ:** RÚVZ v SR

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity:** Aktualizovať a schváliť národnú stratégiu pre invázne druhy a následne pripraviť akčný plán na realizáciu opatrení

**Riešiteľ/zodpovedný:** MŽP SR

**Termín:** 2019-2023

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity:** Identifikovať invázne druhy na Slovensku, zabezpečiť ich inventarizáciu, revíziu, prioritizáciu, výskum a mapovanie

**Riešiteľ/zodpovedný:** MŽP SR

**Termín:** 2019-2023

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity**: Obnoviť a rozšíriť sieť monitorovacích staníc na sledovanie koncentrácie biologických alergizujúcich častíc vo vonkajšom ovzduší na úroveň, ktorá je nevyhnutná pre presné a komplexné vyhodnocovanie peľovej situácie v jednotlivých regiónoch Slovenska.

**Riešiteľ/zodpovedný:** MZ SR/ÚVZ SR

**Spoluriešiteľ:** RÚVZ v SR

**Termín:** 2019 - 2022

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** OPKŽP,rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity**: Rozvíjať nástroje na prenos informácií, zintenzívniť verejnú komunikáciu a kampane na zvyšovanie povedomia o zdraví a zmene klímy, podporovať prácu s verejnosťou.

**Riešiteľ/zodpovedný:** MŽP SR/ÚVZ SR

**Spoluriešiteľ:** MZ SR

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity**: Posilniť dialóg medzi inštitúciami zodpovednými za zdravie obyvateľstva, ochranu prírody a biodiverzity a manažmentu mimoriadnych udalostí. **Riešiteľ/zodpovedný:** MŽP SR/MZ SR/MV SR

**Spoluriešiteľ:** ÚVZ SR

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** OPKŽP,rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity**: Prioritizovať územia s výskytom inváznych nepôvodných druhov rastlín vyvolávajúcich alergie pre ich likvidáciu a kontrolu výskytu.

**Riešiteľ/zodpovedný:** MŽP SR/SAŽP

**Spoluriešiteľ:** ÚVZ SR, univerzity

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** OPKŽP,rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity**: Vytvoriť nový IS pre pitnú vodu a nový IS pre kúpaliská a vodu na kúpanie (prípadne doplniť IS o ďalšie sledovania relevantné k zmene klímy).

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR

**Termín:** 2019-2022

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu, operačný program

1. **Názov aktivity**: Vytvorenie informačného letáku o vplyve zmene klímy na ľudské zdravie a jeho distribúcia širokej verejnosti

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR, RÚVZ v SR

**Termín:** 2019-2020

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu, WHO

**PRIORITA (F):**

Podpora zdravších, odolnejších a udržateľných miest a obcí prostredníctvom integrovaného, zdravie podporujúceho prístupu k mestskému a územnému plánovaniu, k riadeniu mobility a prostredníctvom implementácie efektívnych a koherentných politík, výmeny skúseností a osvedčených praktík pri riešení kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov urbanizovaných území.

1. **Názov aktivity:** Zvyšovanie informovanosti a povedomia verejnosti o problematike environmentálneho hluku v urbanizovaných územiach

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR

**Spoluriešiteľ:** RÚVZ v SR

**Termín:** 2019 - 2021

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity:** Zníženie socioekonomických a environmentálnych dopadov cestnej dopravy budovaním protihlukových opatrení, obchvatov miest a obcí a ekoduktov

**Riešiteľ/zodpovedný:** MDV SR

**Spoluriešiteľ:** MŽP SR

**Termín:** 2019 – 2030 (resp. dlhodobo)

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu, OPII

1. **Názov aktivity**: Legislatívne zabezpečenie vymožiteľnosti a sankcionovateľnosti predkladateľov a investorov zámerov, ako aj ich právnych nástupcov, v prípade nerešpektovania potrebných protihlukových opatrení vyplývajúcich z hlukových štúdií.

**Riešiteľ/zodpovedný:** MZ SR

**Spoluriešiteľ:** MDV SR

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtové kapitoly rezortu, OPII

1. **Názov aktivity:** Realizovať grantový mechanizmus pre podporu budovania zelenej infraštruktúry na lokálnej úrovni (obce)

**Riešiteľ/zodpovedný:** MŽP SR

**Spoluriešiteľ:** ZMOS

**Termín:** 2019 - 2022

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtové kapitoly rezortov

1. **Názov aktivity:** Posilniť zelenú infraštruktúru na lokálnej úrovni mimo obcí najmä na základe projektov ÚSES a projektových úprav

**Riešiteľ/zodpovedný:** MŽP SR

**Spoluriešiteľ:** ZMOS

**Termín:** 2019 - 2022

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity:** Spracovanie metodického materiálu týkajúceho sa indikátorov na sledovanie životného prostredia miest, aj vo vzťahu k zdraviu obyvateľov, pre všeobecné použitie zástupcov samospráv

**Riešiteľ/zodpovedný:** MŽP SR, ÚVZ SR

**Spoluriešiteľ:** MDV SR, ÚMS

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity:** Analyzovať prekážky v zhodnocovaní nevyužívaných a zanedbaných území v intravilánoch miest a navrhnúť podporné opatrenia

**Riešiteľ/zodpovedný:** MDV SR, MŽP SR

**Spoluriešiteľ:** ÚMS, ZMOS

**Termín:** 2019

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtové kapitoly rezortov

1. **Názov aktivity:** Monitoring a kontrola hygienických požiadaviek na pieskoviská.

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR

**Spoluriešiteľ:** RÚVZ v SR

**Termín:** 2019 - 2021

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity:** Podpora projektov škôl v oblasti prevencie alergií a respiračných problémov a odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách“.

**Riešiteľ/zodpovedný:** MŠVaV SR

**Spoluriešiteľ:** OÚ, ŠPÚ, VÚDPaP

**Termín:** dlhodobo

**Predpokladané finančné dopady:** z ročne schválenej finančnej podpory v rámci SNIV vo výške  35 000 € na rozvojový projekt „Zdravie a bezpečnosť v školách“

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu

**PRIORITA (G):**

Budovanie environmentálnej udržateľnosti zdravotníckych systémov a znižovanie ich vplyvu na životné prostredie okrem iného prostredníctvom efektívnosti využívania energie a zdrojov, riadneho riadenia zdravotníckych výrobkov a chemických látok počas ich životného cyklu a zníženia znečistenia prostredníctvom bezpečne riadeného odpadu a odpadových vôd bez ohrozenia sanitárnej misie zdravotníckych služieb.

1. **Názov aktivity:** Vypracovanie finančnej kvantifikácie dopadu znečistenia pôdy, vody a vzduchu na základnú mernú jednotku a metodiku, ktorá sa bude dať využiť ako parameter pri hodnotení verejných zákaziek. Toto dopomôže k možnosti analyzovať dopad znečistenia cez finančné náklady a tak zaviesť do rozhodovacích mechanizmov environmentálny aspekt.

**Riešiteľ/zodpovedný:** MZ SR

**Spoluriešiteľ:** MŽP SR

**Termín:** 2019 - 2021

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtové kapitoly rezortov

**PRIEREZOVÁ PRIORITA NAD RÁMEC DEFINOVANÝCH PRIORÍT OSTRAVSKEJ DEKLARÁCIE**

Posilnenie primárnej prevencie a kontrolných mechanizmov pred negatívnymi účinkami UV žiarenia v súvislosti s používaním solárií.

1. **Názov aktivity**: Zvýšenie informovanosti a povedomia verejnosti o škodlivých účinkoch UV žiarenia v súvislosti s návštevou solárií

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR

**Spoluriešiteľ:** RÚVZ v SR

**Termín:** 2019 - 2023

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu

1. **Názov aktivity**: Prijatie nástrojov regulujúcich podmienky používania solárií

**Riešiteľ/zodpovedný:** ÚVZ SR

**Spoluriešiteľ:** RÚVZ v SR

**Termín:** 2019 - 2023

**Predpokladané finančné dopady:** bez špecifikácie

**Zdroj finančných prostriedkov:** rozpočtová kapitola rezortu