| termín splnenia |  |  | zodpo- vednosť | pracovný výbor | väzba na iné úlohy | časová náročnosť | stav plnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | číslo | úloha |  |  |  |  |  |
|  |  | 2005 |  |  |  |  |  |
| 12.2005 alebo skôr | 1 | Revízia existujúcich právnych predpisov vo svojej pôsobnosti s cieľom identifikácie tých, ktoré je potrebné pre prijatie eura v SR novelizovať v rámci II. skupiny legislatívnych opatrení (kapitola 6 Národného plánu zavedenia eura v SR), | Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy | PVVS | úloha č. 3 | cca 2 mesiace | Po sumarizácii podkladov (20.10.2005) boli podklady za jednotlivé rezorty a ústredné orgány štátnej správy poskytnuté PV pre legislatívu a sekcii európskych záležitostí MF SR. |
|  | 2 | Revízia existujúcich finančných informačných systémov vo svojej pôsobnosti, ktoré je potrebné pre prijatie eura prispôsobiť | Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy | PVVS | úloha č. 4 | cca 2 mesiace | Sumarizácia podkladov prebehla do 20.10.2005 |
|  | 3 | Revízia existujúcich právnych predpisov a interných predpisov vo svojej pôsobnosti s cieľom identifikácie tých, ktoré je potrebné pre prejatie eura v SR novelizovať | subjekty verejnej správy a samosprávy | PVVS | úloha č. 1 | cca 2 mesiace | Po sumarizácii podkladov (20.10.2005) boli podklady za jednotlivé rezorty a ústredné orgány štátnej správy poskytnuté PV pre legislatívu a sekcii európskych záležitostí MF SR. |
|  | 4 | Revízia existujúcich finančných informačných systémov vo svojej pôsobnosti, ktoré je potrebné pre prijatie eura prispôsobiť | subjekty verejnej správy a samosprávy | PVVS | úloha č. 2 | cca 2 mesiace | Sumarizácia podkladov prebehla do 20.10.2005 |
| 12.2005 alebo skôr | 5 | Revízia existujúcich finančných informačných systémov vo svojej pôsobnosti, ktoré je potrebné pre zavedenie eura prispôsobiť | Sociálna poisťovňa | PVVS |  |  | Úloha je rozpracovaná |
|  | 6 | Vo svojej pôsobnosti zabezpečiť konverziu tlačív, formulárov, cenín: - požívaných všetkými úradmi a inštitúciami vo verejnej správe (daňové úrady, colné úrady, tlačivá zastupiteľstiev miestnych samospráv atď.). Za oblasti verejnej správy definované zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z.: 1. ústredná správa – gestor MF SR + príslušný rezort 2. územná samospráva – MV SR 3. Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne – príslušná inštitúcia 4. podniky s majetkovou účasťou štátu – gestor MH SR + príslušný rezort - akýchkoľvek ďalších tlačív, v ktorých sa uvádzajú finančné hodnoty, inštrumentov používaných v poštovom platobnom styku (príslušný rezort) zabezpečiť stiahnutie už vydaných tlačív, formulárov a najmä cenín z obehu. | všetky subjekty verejnej správy |  |  |  | Rozpracovaná, predpokladaný termín splnenia 31.8. 2006 |
|  | 7 | Analýza o možnostiach a potrebe legislatívnej úpravy rámcovo zasahujúcej a zjednodušujúcej riešenie redenominácie akcií a tým aj postup akcionárov (spoločníkov) v smere zachovania právnej istoty a dosiahnutia zaokrúhlených redenominovaných nominálnych hodnôt akcií. | MS SR v spolupráci s vecne príslušnými ministerstvami | PVNSOS |  |  | Úloha je rozpracovaná. |
|  | 8 | Matica informačných systémov verejného sektora s definovaním vzájomných väzieb | MF SR | PV IŠ |  |  | Splnená, prebieha aktualizácia s termínom 28.2.2006 |
|  | 9 | Špecializovaný audit informačných systémov verejného sektora so zameraním na schopnosť informačných systémov k prechodu na euro. | MF SR, MDPaT | PV IŠ | Na úlohu 8 |  | Splnená, prebieha aktualizácia s termínom 28.2.2006 |
| 12.2005 alebo skôr | 10 | Vypracovať a zverejniť zoznam kritických faktorov, ktorým je nevyhnutné venovať pozornosť v procese prípravy informačných systémov na prechod na euro. | MF SR, MDPaT | PV IŠ |  |  | Rozpracovaná, predpokladaný termín splnenia 31.3.2006 |
|  | 11 | Pripraviť odporúčania pre súkromný sektor, týkajúce sa budovania nových informačných systémov, úprav jestvujúcich informačných systémov, konverzie historických a štatistických údajov | MF SR, MDPaT | PV IŠ | Na úlohu 10 |  | Rozpracovaná, predpokladaný termín splnenia 31.3.2006 |
|  | 12 | Prezentácia motívov národných eurových mincí – výstava Euro Coins Genesis, priestory ústredia NBS Bratislava | NBS, EK | PVK |  |  | Splnené |
|  | 13 | Deň otvorených dverí v Národnej banke Slovenska | NBS | PVK |  |  | Úloha bola presunutá na 1. polrok 2006 |
|  | 14 | Vyhlásenie verejnej ankety o výtvarných návrhoch na slovenské strany eurových mincí | NBS | PVK |  |  | Splnené |
|  | 15 | Verejná anketa občanov SR o výtvarných návrhoch na slovenské strany eurových mincí | NBS | PVK |  |  | Splnené |
|  | 16 | Vyhlásenie výsledkov verejnej súťaže výtvarných návrhov na slovenské strany eurových mincí | NBS | PVK |  |  | Splnené |
|  | 17 | Prezentácia komunikačnej stratégie zavedenia eura v SR – tlačová konferencia | PVK | PVK |  |  | Podstatné časti kapitoly Zdroje informácií a komunikácia o zavedení eura odzneli na tlačovej konferencii MF SR a NBS v septembri 2005 – t. j. prezentácia komunikačnej stratégie bola súčasťou uvedenej tlačovej konferencie. |

| termín splnenia |  |  | zodpo- vednosť | pracovný výbor | väzba na iné úlohy | časová náročnosť | stav plnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | číslo | úloha |  |  |  |  |  |
|  |  | 2006 |  |  |  |  |  |
| priebežne | 18 | Aktualizovať učebné osnovy a učebné pomôcky pre školy (v textoch nahradiť slovenské koruny eurami) a zaradiť do osnov informácie o zavedení eura. | MŠ SR | PVK |  |  | Plní sa priebežne |
|  | 19 | Aktívna účasť na spolupráci s verejnoprávnymi médiami pri príprave relácií o zavedení eura (zabezpečiť účasť expertov). | Ústredné orgány štátnej správy | PVK |  |  | Plní sa priebežne |
|  | 20 | Aktívna spolupráca s médiami na rôznych formách šírenia informácií o zavedení eura v SR. | Pracovné výbory + Ústredné orgány štátnej správy | PVK |  |  | Plní sa priebežne |
| 1,2006 | 21 | Harmonogram úpravy legislatívnych predpisov vo svojej pôsobnosti, harmonogram každého subjektu bude odlišný, keďže bude rešpektovať vlastnú špecifickú oblasť, ktorej sa bude týkať, | Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy | PVVS | Úloha súvisiaca so splnením harmonogramu bola splnená vypracovaním Harmonogramu legislatívnych krokov zavedenia eura v SR, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 1040 z 21. decembra 2005. Pracovný výbor pre legislatívu koordinuje realizáciu úloh vyplývajúcich z vypracovaného harmonogramu. V súvislosti s plnením harmonogramu bol pripravený a na medzirezortné pripomienkové konanie predložený prvý návrh novely zákona o Národnej banke Slovenska (bod 2 Harmonogramu legislatívnych krokov zavedenia eura v SR). |  |  |
| 2,2006 | 22 | Národná konferencia | NBS, MF SR, ÚV SR | PVK |  |  | Národná konferencia sa uskutoční v 2.štvrťroku 2006 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2006 | 23 | Plán konverzie a úpravy finančných informačných systémov, ktorý obsiahne potrebné kroky na zabezpečenie konverzie finančných údajov obsiahnutých v informačných systémoch a prípadné samotné prispôsobenie fungovania informačných systémov | Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy | PVVS |  |  | Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu. |
|  | 24 | Vykonať samotnú konverziu finančných informačných systémov na základe plánu konverzie a úpravy finančných informačných systémov v termíne do 30. apríla 2006 v súlade s odporúčaniami podľa kapitoly 8 Národného plánu zavedenia eura v SR | Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy | PVVS |  |  | Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu. |
| 4,2006 | 25 | Po vykonanej revízii vypracovať plán konverzie a úpravy finančných informačných systémov, ktorý obsiahne potrebné kroky na zabezpečenie konverzie finančných údajov obsiahnutých v informačných systémoch a prípadné samotné prispôsobenie fungovania informačných systémov | subjekty verejnej správy a samosprávy | PVVS |  |  | Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu. |
|  | 26 | Vykonať samotnú konverziu finančných informačných systémov na základe plánu konverzie a úpravy finančných informačných systémov v termíne do 30. apríla 2006 v súlade s odporúčaniami z kapitoly 8 Národného plánu zavedenia eura v SR | subjekty verejnej správy a samosprávy | PVVS |  |  | Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu. |
|  | 27 | Po vykonanej revízii v termíne do 30. apríla 2006 vypracovať plán konverzie a úpravy finančných informačných systémov, ktorý obsiahne potrebné kroky na zabezpečenie konverzie finančných údajov obsiahnutých v informačných systémoch a prípadné samotné prispôsobenie fungovania informačných systémov | Sociálna poisťovňa | PVVS |  |  | Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu. |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,2006 | 28 | Vypracovať informatívny formulár pre podnikateľské subjekty, vysvetľujúci problematiku eura v obchodných zmluvách, na ktorého základe sa na úrovni podnikateľskej sféry prijmú vhodné (reálne, optimálne) rozhodnutia nevyvolávajúce právnu neistotu. | MH | PV NSOS |  |  | Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu. |
|  | 29 | Uskutočniť prieskum verejnej mienky ( 1. a 2. polrok) | ŠÚ SR |  |  |  | Prvý prieskum sa uskutoční v máji 2006. Druhý prieskum sa uskutoční v októbri 2006. |
|  | 30 | Pripraviť metodické usmernenie pre tvorbu nových informačných systémov s ohľadom na garancie ich kompatibility s eurom. | MF SR, MDPaT | PV IŠ | Na úlohu 11 z r.2005 |  | Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu. |
|  | 31 | Vypracovať a zverejniť metodické usmernenie pre postup konverzných prác s historickými údajmi | MF SR, ŠÚ SR | PV IŠ |  |  | Úloha je rozpracovaná |
|  | 32 | Vykonať zmeny v tuzemskom medzibankovom platobnom systéme SIPS: 3. Rozhodnutie o využívaní formátu IBAN | NBS | PVBS |  |  | Úloha je rozpracovaná |
|  | 33 | Aktualizovať Národný plán zavedenia eura v SR | MF SR, splnomocnenec |  |  |  | Plní sa priebežne. |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9, 2006 | 34 | Určiť potrebu hotovosti a jej obstaranie od NBS | banky | PVBS |  |  | Úloha je rozpracovaná |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,2006 | 35 | Výber komunikačnej agentúry | NKV | PVK |  |  | Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu. |
|  | 36 | Výber agentúry pre prípravu a prevádzku internetovej stránky | NKV | PVK |  |  | Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu. |
|  | 37 | Aktivizovať mimovládny sektor | PVK | PVK |  |  | Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu. |
|  | 38 | Vypracovať metodiku konverzie štatistických údajov | ŠÚ SR | PVIŠ |  |  | Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu. |
|  | 39 | Koncepcia ochrany spotrebiteľa pred neodôvodnenými cenovými dôsledkami menovej konverzie vrátane pravidiel konverzie cien na eurá a duálneho oceňovania | MH SR | PV NSOS |  | 18 mes | Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu. |
|  | 40 | Vypracovať analýzu dopadu zavedenia eura na malých a stredných podnikateľov ešte pred jeho zavedením v SR | MH SR | PV NSOS |  |  | Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu. |