## aktualRIP
P.č. | Č. výkazu | Názov investičného projektu (IPR) | Č. IPR | Rok začatia a ukončenia IPR |  |  | Rozpočtové náklady IPR v EUR | Prefinancované náklady do konca r. 2011 v EUR | Objem prác a dodávok |  |  | Poznámka (odvolávka na komentár)
[9 empty] | 2012 v EUR | 2013 v EUR | 2014 v EUR
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Investičné projekty
Výstavba a rekonštrukcie elektrických staníc
1 | 3 | TR 400/110 kV Medzibrod - rekonštrukcia R 220 kV na R 400 kV | 459 | 2005 | - | 2012 | 27098122 | 25068022 | 420000 | 1610100 | 0 | 1
2 | 3 | Transformácia 400/110 kV v TR Medzibrod - príjazdová komunikácia | 654 | 2010 | - | 2012 | 700000 | 435000 | 265000 |  |  | 1
3 | 3 | Transformácia 400/110 kV Voľa | 490 | 2007 | - | 2014 | 26822966 | 1989022 | 12035536 | 12123408 | 675000 | 2
4 | 3 | Transformácia 400/110 kV v TR Medzibrod - hradené z vlastných zdrojov | 619 | 2008 | - | 2013 | 801312 | 457246 | 11618 | 332448 | 0 | 1
5 | 3 | Spínacia stanica 400kV Gabčíkovo | 613 | 2008 | - | 2016 | 1963398 | 1121898 | 746472 | 95028 |  | 3.1
9 | 3 | Rozšírenie TR Stupava o druhý transformátor | 657 | 2011 | - | 2015 | 7132510 | 45000 | 620000 | 3412510 | 3000000 | 4
10 | 3 | Vyvedenie el. výkonu z elektrárne EVO I. (bloky 5, 6) do sústavy 400 kV |  | 2014 | - | 2014 | 331939 | 0 | 0 | 0 | 331939 | 5
11 | 3 | Pripojenie EMO 3,4 do PS | 641 | 2010 | - | 2012 | 2317000 | 1306540 | 1010460 |  |  | 6
13 | 3 | Výmena T 401 a komp. timivky v ESt Varín + DR | 536 | 2013 | - | 2016 | 15584545 | 54889 |  | 300000 | 1300000 | 7
15 | 3 | Výmena transformátora T 401 v ESt Moldava + transformátor |  | 2014 | - | 2015 | 5311027 | 0 |  |  | 1311027 | 8
|  | Spolu výstavba a rekonštrukcie elektrických staníc |  |  |  |  | 88062819 | 30477617 | 15109086 | 17873494 | 6617966
Diaľkové riadenie elektrických staníc
21 | 3 | Diaľkové riadenie ESt Veľký Ďur | 493 | 2004 | - | 2014 | 35453512 | 20279302 | 5123423 | 4994653 | 5056134 | 9 + 6
22 | 3 | Diaľkové riadenie ESt Pod. Biskupice + rekonštr. ochrán V 429 a doplnenie ochrán V498 | 492 | 2004 | - | 2015 | 1682401 | 18516 | 0 | 0 | 398334 | 9
23 | 3 | Diaľkové riadenie ESt Rimavská Sobota + výmena transformátora T 402 | 540 | 2006 | - | 2016 | 11114923 | 1190843 | 154674 | 0 | 0
24 | 3 | Diaľkové riadenie ESt Stupava | 535 | 2007 | - | 2015 | 6041293 | 68970 | 750000 | 3250000 | 1957323 | 9 + 4
25 | 3 | Diaľkové riadenie ESt Levice + výmena T401 250 MVA, 400/110 kV + výmena T403 | 531 | 2006 | - | 2015 | 29478607 | 1845129 | 7156400 | 6304955 | 9729027 | 9
26 | 3 | DR ESt Križovany - Doplnková stavebná a technolog. inovácia ES Križovany | 626 | 2008 | - | 2012 | 6248400 | 5575560 | 672840 | 0 | 0
27 | 3 | Diaľkové riadenie ESt Bystričany - Príjazdová komunikácia | 503 | 2005 | - | 2012 | 747943 | 279943 | 468000 | 0 | 0
28 | 3 | Diaľkové riadenie ESt Spišská Nová Ves | 541 | 2006 | - | 2016 | 5: 8300000.4663; 6: 68030; 9: 500000
31 | 3 | Inovácia hraničných vývodových terminálov TG 803 |  | 2013 | - | 2014 | 400000 | 0 |  | 200000 | 200000 | 10
32 | 3 | Inovácia zariadení RIS na úrovni RKS pre riadenie R110 kV v Est Horná Ždaňa |  | 2014 | - | 2014 | 500000 | 0 |  |  | 500000 | 11
|  | Spolu diaľkové riadenie elektrických staníc |  |  |  |  | 99967079.4663 | 29326293 | 14325337 | 14749608 | 18340818
Výstavba nových vedení a rekonštr. jestvujúcich vedení
33 | 2 | Vedenie 2 x 400 kV pre TR Medzibrod - hradenné z vlastných zdrojov | 532 | 2006 | - | 2013 | 10035892 | 2283262 | 147562 | 7605068 | 0 | 1
33.1 |  | Vedenie 2x400 kV Spínacia stanica Košice - Lemešany | 593 | 2007 | - | 2012 | 36259228 | 35056884 | 1202344 |  |  | 12
34 | 2 | Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďúr | 613 | 2007 | - | 2016 | 72860649 | 4154792 |  | 890500 | 16791010 | 3.2
35 | 2 | Vedenie 2x400 kV medzi križ. vedení V409 a V071/072 a el. stanicou Voľa | 627 | 2009 | - | 2014 | 17816842 | 1376018 | 1342250 | 15036904 | 61670 | 2
36 | 2 | Rekonštrukcia vedenia V406 v úseku Sučany - Hubová | 624 | 2008 | - | 2014 | 11604683 | 3685638 | 4059811 | 0 | 3859234 | 13
37 | 2 | Vedenie 2x400kV Bystričany - Križovany - hradené z vlastných zdrojov | 648 | 2012 | - | 2019 | 35700000 | 45000 | 105000 | 0 | 0 | 14
38 | 2 | Vedenie 2x400kV Bystričany - H. Ždaňa - hradené z vlastných zdrojov | 647 | 2012 | - | 2019 | 17167000 | 0 | 79200 | 19800 | 0 | 14
39 | 2 | Vedenie 2x400kV EMO 3,4 - V.Dúr | 649 | 2010 | - | 2012 | 1302347 | 16460 | 1285887 |  |  | 6
41 | 2 | Súbor stavieb Gabčíkovo - V. Ďur - R. Sobota - maďarská hranica |  | 2012 | - | 2017 | 65189116 | 0 | 750000 | 600000 | 19047763 | 3.3
|  | Spínacia stanica 400kV Gabčíkovo | 613 |  |  |  | 5: 20543295.0145; 6: 0; 9: 6847765.0048
|  | Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - hr. Hungary |  | 2012 | - | 2016 | 20082320.9188 | 0 | 375000 | 300000 | 5832076.2804
|  | Rozvodňa 400 kV Rimavská Sobota - rozšírenie |  | 2016 | - | 2016 | 5: 2655514; 6: 0
|  | Vedenie 1x400 kV Rimavská Sobota - hr. Hungary |  | 2012 | - | 2016 | 21907986.4569 | 0 | 375000 | 300000 | 6367921.3968
|  | Spolu výstavba nových vedení a rekonštr. jestvujúcich vedení |  |  |  |  | 267935757 | 46618054 | 8972054 | 24152272 | 39759677
Kombinované zemné laná (KZL)
42 | 2 | KZL/OPK V408 SNV - Lemešany | 668 | 2012 |  |  | 1460532 | 0 | 1460532 |  |  | 15
43 | 2 | KZL/OPK V426 Levice - Rimavská Sobota | 595 | 2012 |  |  | 5: 3120230; 6: 0; 7: 3120230
|  | Spolu kombinované zemné laná (KZL) |  |  |  |  | 4580762 | 0 | 4580762 | 0 | 0
Výstavba budov
|  | Spolu výstavba budov |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obchodné systémy
47 | 5 | Dobudovanie inf.system.obchod.merania - Upgrade XMatik.NET na informačný systém obchodného merania | 646 | 2011 | - | 2012 | 1000000 | 772580 | 227420 | 0 | 0 | 16
|  | Spolu obchodné systémy |  |  |  |  | 1000000 | 772580 | 227420 | 0 | 0
Ekologické stavby
|  | Spolu ekologické stavby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICT systémy
50 | 4 | Integrácia podporných systémov SED |  | 2012 | - | 2014 | 2000000 | 0 | 635000 | 780000 | 585000 | 17
51 | 4 | Dispečerský tréningový simulátor hlavného a záložného dispečingu | 521 | 2007 | - | 2013 | 10174537 | 9704843 | 147713 | 321981 | 0 | 18
52 | 5 | Upgrade hlavného systému automatizovaného zberu dát |  | 2012 |  |  | 200000 | 0 | 200000 |  |  | 19
53 | 5 | Náhrada blade infraštruktúry IIS | 659 | 2012 |  |  | 389500 | 0 | 389500 |  |  | 21
54 | 4 | Inovácia RIS SED | 653 | 2012 | - | 2016 | 20000000 | 0 | 2100000 | 2800000 | 5600000 | 17
57 | 5 | Upgrade dohľadového systému DORIS |  | 2012 |  |  | 33000 | 0 | 33000 |  |  | 19
58 | 5 | Modernizácia zariadení PCM 30 U-OCH na vedeniach 424, 497, 280, 283 |  | 2012 |  |  | 5: 66000; 6: 0; 7: 66000
59 | 5 | Upgrade Firewallov, Web proxy, IronMail |  | 2012 | - | 2013 | 600000 | 0 | 400000 | 200000
60 | 5 | Obnova IP telefónie |  | 2014 |  |  | 700000 | 0 |  |  | 700000 | 21
63 | 5 | Náhrada páskových knižníc | 667 | 2012 |  |  | 5: 600000; 6: 0; 7: 600000
64 | 5 | Výmena 2 ks diskových polí HP XP12000 |  | 2012 | - | 2013 | 2000000 | 0 | 1000000 | 1000000
65 | 5 | Zvýšenie dosdtupnosti tlačových služieb - SafeQ klaster |  | 2012 |  |  | 5: 29000; 6: 0; 7: 29000
66 | 5 | Systém na prevod skenovaných dokumentov do formatov MS Word, Excel, PDF OCR |  | 2012 |  |  | 5: 7000; 6: 0; 7: 7000
67 | 5 | Riešenie tlače z mobilných zariadení - PrintFromAnywhere |  | 2012 |  |  | 5: 4000; 6: 0; 7: 4000
68 | 5 | Migrácia databáz Oracle (SAP, DCH, HR Portal) |  | 2014 |  |  | 5: 1000000; 6: 0; 9: 1000000
69 | 5 | Upgrade infraštruktúry Citrix (XenClient, XenDesktop, nové verzie) |  | 2013 |  |  | 5: 800000; 6: 0; 8: 800000
70 | 5 | Migrácia UNIX systémov |  | 2013 | - | 2014 | 3000000 | 0 |  | 2000000 | 1000000
73 | 5 | Konsolidácia tlačového prostredia (Obmena multifunkčných zariadení cca 30 ks) |  | 2013 | - | 2015 | 150000 | 0 |  | 50000 | 50000
74 | 5 | Rozšírenie systému SCOM |  | 2013 |  |  | 200000 | 0 |  | 200000 |  | 20
75 | 5 | Rozšírenie systému IDM |  | 2012 |  |  | 5: 200000; 6: 0; 7: 200000
76 | 5 | Riešenie pre zdieľanie dokumentov SharePoint 2010 |  | 2012 |  |  | 400000 | 0 | 400000 |  |  | 21
77 | 5 | Implementácia nového Emailového systému |  | 2013 |  |  | 5: 200000; 6: 0; 8: 200000
78 | 5 | Rozšírenie systému PM GEO o nové funcionality |  | 2012 | - | 2013 | 660000 | 0 | 330000 | 330000 |  | 19
79 | 5 | Implementácia "SELFBILLINGU" podporných služieb (SAP, DAMAS, KIS) | 666 | 2012 |  |  | 98700 | 0 | 98700 |  |  | 21
80 | 5 | Rozšírenie počtu licencií na systém SAP (cca 30 ks limited) |  | 2012 |  |  | 5: 50000; 6: 0; 7: 50000
81 | 5 | Upgrade SW systému DAMAS | 665 | 2011 | - | 2012 | 1224053 | 427070 | 796983 |  |  | 22
82 | 5 | Upgrade aktívnych prvkov siete LAN a WAN | 664 | 2012 |  |  | 400000 | 0 | 400000 |  |  | 19
83 | 5 | Upgrade menežovacieho systému pre nosnú telekomunikačnú sieť SDH | 661 | 2012 |  |  | 5: 269272; 6: 0; 7: 269272
84 | 5 | Upgrade Integrovaného monitorovacieho systému |  | 2012 |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 20
85 | 5 | Upgrade bezpečnostného systému objektov AB SEPS, a.s. Bratislava a SED Žilina |  | 2012 |  |  | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0
|  | Spolu ICT systémy |  |  |  |  | 45730062 | 10131913 | 8431168 | 8681981 | 8935000
Ostatné
86 | 5 | Lokalizátory porúch |  | 2012 |  |  | 630684 | 0 | 630684 | 0 | 0 | 24
87 | 5 | Meteostanice v ESt SEPS | 629 | 2012 |  |  | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 23
88 | 5 | Kúpa nehnuteľností od rozvodných podnikov | 656 |  |  |  | 7: 479469; 10: 25
89 | 5 | Odvodnenie areálu Rz 400 kV Moldava, časť čerpacia stanica | 669 | 2012 |  |  | 24900 | 0 | 24900 |  |  | 26
|  | Spolu ostatné |  |  |  |  | 775584 | 0 | 1255053 | 0 | 0
|  | Spolu investičné projekty |  |  |  |  | 508052063.4663 | 117326457 | 52900880 | 65457355 | 73653461
91 | 5 | IMNIP | 66012 | 2012 | - | 2014 | 1650958 | 0 | 655140 | 497909 | 497909 | 27
|  | Spolu investíčné projekty + IMNIP |  |  |  |  | 509703021.4663 | 117326457 | 53556020 | 65955264 | 74151370
Investície hradené formou úhrady nákladov za pripojenie
3
4 | 3 | Transformácia 400/110 kV Voľa | [5 empty] | -425521 | -1947433 | -2740699 | -130986
9 | 3 | Rozšírenie TR Stupava o druhý transformátor 400/110 kV | [5 empty] | -66000 | -200000 | -1365004 | -1200000
21 | 3 | Diaľkové riadenie ES Veľký Ďur |  |  |  |  | 6: -450250; 7: -450250
11 | 3 | Pripojenie EMO 3,4 do PS |  |  |  |  | 6: -1306540; 7: -1010460
15 | 3 | Vedenie 2x400kV EMO 3,4 - V.Dúr
|  | Spolu investície hradené formou úhrady nákladov za pripojenie | [5 empty] | -2248311 | -3608143 | -4105703 | -1330986
|  | Spolu investičné projekty + IMNIP hradené z vlastných zdrojov |  |  |  |  | 7: 49947877; 8: 61849561; 9: 72820384
Investičné projekty hradené z fondu BIDSF
92 |  | Transformácia 400/110 kV v TR Medzibrod - realizácia | 608 | 2009 | - | 2013 | 9462674.21 | 6086520.69 | 1654076.52 | 1722077 | 0 | 28
93 |  | TR Bošáca - transformátor T402 | 609 | 2008 | - | 2012 | 8766660 | 7241403 | 1525257 | 0 | 0
95 |  | Vedenie 2 x 400 kV pre TR Medzibrod | 611 | 2009 | - | 2013 | 21430094 | 9654546 | 11775548 | 0 | 0
|  | Spolu projekty hradené z fondu BIDSF |  |  |  |  | 115206387.21 | 22982469.69 | 14954881.52 | 1722077 | 0
|  | Investície celkom |  |  |  |  | 624909408.6763 | 140308926.69 | 68510901.52 | 67677341 | 74151370
Očakávané investície | bar: 5 to 9
88 |  | Druhý účtovný okruh SAP pre OKTE, a.s. |  | 2010 |  |  | 5: 700000