1. Úsek podpredsedu vlády a Ministerstvo financií SR
Vláda v kontrolovanom období uložila podpredsedovi vlády a ministrovi v uzneseniach, prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 453 úloh.

Z 55 termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období, bolo 53  úloh splnených v termíne a 2 úlohy boli splnené oneskorene. V ďalšom období je splatných 59 úloh.

Z 339 netermínovaných úloh bolo splnených 30 úloh.  

2. Úsek podpredsedu vlády a Ministerstvo hospodárstva SR

Vláda v kontrolovanom období uložila podpredsedovi vlády a ministrovi v uzneseniach, prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 306 úloh.

Z 46  termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období, bolo 39 úloh splnených v termíne a 7 úloh bolo splnených oneskorene. V ďalšom období je splatných 111 úloh.

Z 149 netermínovaných úloh boli splnené 3 úlohy.  

3. Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministerke v uzneseniach, prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 447 úloh.

Z 40 termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období, bolo 30 úloh splnených v termíne, 9 úloh bolo splnených oneskorene a 1 úloha bola nesplnená.  V ďalšom období je splatných 65 úloh.
Z 342 netermínovaných úloh bolo splnených 106 úloh. 

	Číslo uznesenia

A dátum
	Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia
	Príčina nesplnenia úlohy podľa vyjadrenia ministerstva

	 0636/2005

24.08.2005


	B.5. V spolupráci s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja  predložiť na rokovanie vlády návrh novely Občianskeho zákonníka, ktorou sa upravia podmienky poskytovania bytových náhrad

Termín: do 31. decembra 2005
	Splnenie uvedenej úlohy si vyžiada legislatívne zmeny v  Občianskom zákonníku a  v  ministerstvom  pripravovanom návrhu zákona o poistnej zmluve, v ktorom sa bude taktiež meniť Občiansky zákonník (článok II), a je preto účelné predložiť oba pripravované návrhy súčasne.

Vzhľadom na prijatie ústavného zákona č. 82/2006 Z. z. o skrátení volebného obdobia NR SR a  k vyhláseniu termínu predčasných volieb do NR SR na 17. júna 2006, nie je reálne ukončenie legislatívneho procesu tvorby zákonov a teda nie je reálne úlohu splniť.

Ministerstvo predložilo na rokovanie vlády návrh na zrušenie úlohy materiálom MS č.4036/2006 z 11.4.2006, vláda na rokovaní dňa 19.4.2006 úlohu nezrušila.

Úloha nesplnená.


4. Úsek podpredsedu vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny

Vláda v  kontrolovanom  období  uložila  podpredsedovi vlády  v uzneseniach,  prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 50 úloh.

Z 13 termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období, bolo 13 úloh splnených v termíne. V ďalšom období je splatných 24 úloh.

Z 13 netermínovaných úloh bolo splnených 7 úloh.

5. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministerke v uzneseniach, prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom  325 úloh.

Z 25 termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období, bolo 24 úloh  splnených v termíne a  1  úloha bola nesplnená. V ďalšom období je splatných 41   úloh.

Z  259 netermínovaných úloh bolo splnených 31 úloh. 

	Číslo uznesenia

A dátum
	Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia
	Príčina nesplnenia úlohy podľa vyjadrenia ministerstva

	 0667/2005

07.09.2005


	B.6. Predložiť návrh legislatívnych zmien zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v zmysle kapitoly III. časti 2.3. predloženého materiálu

Termín: do 31. decembra 2005
	V rámci novely zákona ide o riešenie aj problému pohľadávok Sociálnej poisťovne a ich postúpenie na právnickú osobu so 100 % účasťou štátu. Vzhľadom na časovú tieseň a dohodu parlamentných strán o predložení návrhu predmetného zákona na rokovanie 61. schôdze NR SR ako poslaneckého návrhu zákona, sa v ňom neriešil  problém pohľadávok Sociálnej poisťovne. 

Tiež s prihliadnutím na skutočnosť, že postúpenie pohľadávok Sociálnej poisťovne voči dlžníkom v konkurze, ktoré vznikli do 31.12.2005, na Slovenskú konsolidačnú, a.s., je uložené vykonať najneskôr do 30.6.2007, požiadala ministerka práce, soc. vecí a rodiny listom č. 9717/2005-11/1 zo 4.4.2006 predsedu vlády o súhlas predložiť predmetný návrh legislatívnych zmien zákona v termíne do 31.7.2007.
Úloha nesplnená.


6. Ministerstvo životného prostredia SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach, prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 264 úloh.

Z 38 termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období, bolo 37 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola splnená oneskorene.  V ďalšom období je splatných 49 úloh.

Z 177   netermínovaných úloh bolo splnených 8 úloh. 

7. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Vláda v  kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach, prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 415 úloh.

Z 67 termínovaných úloh,  splatných v kontrolovanom období, bolo 65 úloh splnených v termíne a 2 úlohy boli splnené oneskorene. V ďalšom období je splatných 49 úloh.

Z 299 netermínovaných úloh nebola splnená žiadna úloha. 

8. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach, prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 425 úloh.

Z 40 termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období, bolo 40 úloh splnených v termíne. V ďalšom období je splatných 37 úloh.

Z 348 netermínovaných úloh bolo splnených 8 úloh. 

9. Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach, prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 325 úloh.

Z 25 termínovaných úloh,  splatných v kontrolovanom období, bolo 20 úloh splnených v termíne a 5 úloh bolo splnených oneskorene. V ďalšom období je splatných 37 úloh.

Z 263 netermínovaných úloh bolo splnených 27 úloh.

10. Ministerstvo školstva SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach, prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 364 úloh.

Z 111 termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období, bolo 107 úloh splnených v termíne a 4 úlohy boli splnené oneskorene. V ďalšom období je splatných 95 úloh.

Z 158 netermínovaných úloh bolo splnených 12 úloh.

11. Ministerstvo kultúry SR 

Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach, prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 529 úloh.

Z 27 termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období, bolo 22 úloh splnených v termíne, 3 úlohy boli splnené oneskorene a 2 úlohy boli nesplnené. V ďalšom období je splatných 88 úloh.

Z  414 netermínovaných úloh bolo splnených 114 úloh.  

	Číslo uznesenia

A dátum
	Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia
	Príčina nesplnenia úlohy podľa vyjadrenia ministerstva

	0026/2004

14.01.2004


	B.1. Priebežne zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z  Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2004

Úloha č.3: Návrh zákona o tlačovej agentúre SR

Termín: jún 2004

Odklad termínu: do 31. decembra 2004

Odklad termínu: do 31. decembra 2005 

Úloha č.5: Návrh zákona o masmédiách

Termín: december 2004

Odklad termínu: do 30. septembra 2005

Odklad termínu: do 30. novembra 2005
	Dňa 15.7.2004  ministerstvo predložilo návrh zákona o  TA SR do medzirezortného pripomienkového konania. MS SR a Generálna prokuratúra SR v zásadných pripomienkach  k návrhu žiadali zastaviť legislatívny postup až do rozhodnutia Ústavného súdu vo veci podania ohľadne TA SR. MF SR a  MPSVaR SR  tiež vyjadrilo zásadnú pripomienku transformovať TA SR na akciovú spoločnosť.

Na základe uvedených  pripomienok MK SR  požiadalo podpredsedu vlády             a ministra spravodlivosti o odklad termínu splnenia úlohy do 31.12.2004, neskôr do 31.12.2005, s čím bol udelený súhlas. V súčasnosti sa v legislatívnom procese nepokračuje.

Úloha nesplnená.

Uznesením vlády č. 249/2005 bol stanovený termín splnenia úlohy do 30. 09. 2005. Návrh zákona bol predložený na pripomienkové konanie dňa 30. augusta 2005. Vzhľadom na viaceré zásadné pripomienky k  návrhu, vzájomne si odporujúce, vyžadujúce si väčší časový priestor na ich vysporiadanie, požiadal minister kultúry podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti  o  súhlas so zmenou termínu plnenia úlohy na november 2005. Podpredseda vlády a minister spravodlivosti listom č. 50941/20 z 6.10.2005 so zmenou súhlasil.

Úloha nesplnená.


12. Ministerstvo zdravotníctva SR  

Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach, prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 418 úloh.

Z 49 termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období, bolo 46 úloh splnených v termíne a 3 úlohy boli splnené oneskorene. V ďalšom období je splatných 190 úloh.

Z 179 netermínovaných úloh bolo splnených 29 úloh.

13. Ministerstvo vnútra SR
Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach, prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 846 úloh.

Z 84 termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období,  bolo 81 úloh splnených  v termíne a 3 úlohy boli splnené oneskorene. V ďalšom období je splatných 6 úloh.

Z 756 netermínovaných úloh bolo splnených 210 úloh.   

14. Ministerstvo zahraničných vecí SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach, prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 458 úloh.

Z 47 termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období, bolo 42 úloh  splnených v termíne a 5 úloh bolo splnených oneskorene. V ďalšom období je splatných 138 úloh.

Z 273 netermínovaných úloh bolo splnených 5 úloh.

15. Ministerstvo obrany SR
Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach, prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 406 úloh.

Z 29 termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období, bolo 29 úloh splnených v termíne. V ďalšom období je splatných 69 úloh.

Z 308 netermínovaných úloh boli splnené 4 úlohy.

16.  Úrad vlády  SR

Vláda  v kontrolovanom  období  uložila  vedúcemu  úradu    v  uzneseniach,  prijatých  od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 139 úloh.

Z 14 termínovaných úloh,  splatných  v  kontrolovanom období, bolo 11 úloh splnených v termíne  a 3 úlohy boli splnené oneskorene.  V ďalšom období je splatných 22 úloh.

Z 103 netermínovaných úloh bolo splnených 11úloh.  

17. Štatistický úrad SR

Vláda  v kontrolovanom  období  uložila  predsedovi  úradu  v  uzneseniach,  prijatých  od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 197 úloh.

Z 16 termínovaných úloh, splatných  v kontrolovanom období, bolo 16 úloh splnených v termíne.  V ďalšom období je splatných 64 úloh.

Z 117 netermínovaných úloh nebola splnená žiadna úloha.  
18. Úrad geodézie, kartografie a katastra  SR

Vláda  v  kontrolovanom  období   uložila   predsedníčke úradu  v  uzneseniach,  prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 214 úloh.

Z 17 termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období, bolo 16 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola nesplnená. V ďalšom období je splatných 137 úloh.

Z 60 netermínovaných úloh bolo splnených 36 úloh. 

	Číslo uznesenia

A dátum
	Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia
	Príčina nesplnenia úlohy podľa vyjadrenia ministerstva

	 0429/2005

31.05.2005


	D.1. Zabezpečiť, aby Správa katastra Kežmarok vykonala opatrenia vyplývajúce zo  zmeny územia obcí Kežmarok a Ľubica, schválnej vládou v bode A.1. uznesenia. 

Termín: do 31. decembra 2005 


	Správa katastra poskytla podklady k riešeniu predmetnej zmeny. Najvyšší súd odložil vykonateľnosť zmeny až do nadobudnutia právoplatnosti svojho rozhodnutia, v dôsledku tohto nemohla Správa katastra vykonať príslušné opatrenia.   

Úloha nesplnená.


19. Protimonopolný úrad  SR

Vláda  v  kontrolovanom  období  uložila  predsedníčke  úradu  v  uzneseniach,  prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 98 úloh.

Z 12 termínovaných úloh,  splatných  v kontrolovanom období, bolo 12 úloh  splnených  v termíne. V ďalšom období je splatných 8 úloh.

Z 78 netermínovaných úloh bolo splnených 5 úloh.  
20. Úrad jadrového dozoru  SR

Vláda  v  kontrolovanom  období  uložila  predsedníčke  úradu  v  uzneseniach,  prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 106 úloh.

Z 32 termínovaných úloh,  splatných v kontrolovanom období, bolo 32 úloh  splnených     v termíne. V ďalšom období je splatných 36 úloh.

Z 38 netermínovaných úloh bolo splnených 31 úloh.  

21. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo  SR

Vláda  v  kontrolovanom  období   uložila  predsedovi  úradu  v  uzneseniach,  prijatých  od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 124 úloh.

Z 11 termínovaných úloh,  splatných v kontrolovanom období,  bolo 11 úloh  splnených    v termíne. V ďalšom období je splatných 5 úloh.


Z 108 netermínovaných úloh nebola splnená žiadna úloha.

22. Úrad priemyselného vlastníctva  SR

Vláda  v  kontrolovanom  období  uložila  predsedníčke  úradu  v  uzneseniach,  prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 129 úloh.

Z 12 termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období, bolo 12 úloh splnených v termíne. V ďalšom období je splatných 24 úloh.

Z 93 netermínovaných úloh bolo splnených 16 úloh.   
23. Správa štátnych hmotných rezerv  SR

Vláda v kontrolovanom období  uložila predsedovi SŠHR SR v uzneseniach, prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 180 úloh.

Z 25 termínovaných úloh,  splatných v kontrolovanom období, bolo 25 úloh splnených v termíne.  V ďalšom období je splatných 23 úloh.

Z 132 netermínovaných úloh nebola splnená žiadna úloha.  
24. Úrad pre verejné obstarávanie 

Vláda  v  kontrolovanom  období  uložila  predsedovi  úradu  v  uzneseniach,  prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2005, plniť celkom 141 úloh.

Z 11 termínovaných úloh,  splatných v kontrolovanom období,  bolo 11 úloh splnených v termíne. V ďalšom období je splatných 7 úloh.

Z 123 netermínovaných úloh boli splnené  3 úlohy.    

25. Národný bezpečnostný úrad  

Vláda   v   kontrolovanom  období  uložila  riaditeľovi  úradu  v  uzneseniach,  prijatých  od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2005, plniť celkom 119 úloh.

Z 19 termínovaných úloh,  splatných v kontrolovanom období,  bolo 17 úloh splnených v termíne a 2 úlohy neboli splnené. V ďalšom období je splatných 30 úloh.

Z 70 netermínovaných úloh nebola splnená žiadna úloha.

	Číslo uznesenia

a dátum
	Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia
	Príčina nesplnenia úlohy podľa vyjadrenia ministerstva

	 0215/2005

16.03.2005

0550/2005

13.07.2005


	B.4. Na základe analýz vypracovať a  prijať manuál pre riadenie rizík prípravy a  realizácie investičnej výstavby a  kontrolu ceny stavby v  procese jej prípravy a  realizácie, v pôsobnosti rozpočtovej kapitoly

Termín: do 31. decembra 2005

B.1.  Zohľadniť potreby finančného zabezpečenia verejných prác zaradených v Rozvojovom programe priorít verejných prác na roky 2004 až 2008

Termín: pri rozpise záväzných ukazovateľoch štátneho rozpočtu na rok 2006 
	Analýzy sa spracúvajú v zmysle úloh B.1. a B.2. uznesenia vlády č. 215/2005 každoročne v termíne do 31. augusta. Nakoľko NBÚ nemal k tomuto termínu dokončenú žiadnu stavbu s rozpočtovými nákladmi viac ako 20 mil. Sk nevypracoval analýzu nákladovosti dokončených stavieb. Jedinou realizovanou stavbou NBÚ s rozpočtovými nákladmi viac ako 20 mil. Sk je „Rekonštrukcia a modernizácia budovy NBÚ“. Stavba bola záverečne technicky i ekonomicky vyhodnotená v mesiaci február 2006, na základe  jej vyhodnotenia a  ďalších súvisiacich podkladov sa v súčasnosti vypracúva analýza nákladovosti dokončenej stavby v zmysle vyššie uvedenej úlohy B.1. Na základe spracovania predmetnej analýzy sa pristúpi k vypracovaniu manuálu.  

Úloha nesplnená.

V nadväznosti na požadované finančné prostriedky v rámci priorít na rok 2006 NBÚ požadoval pridelenie finančných prostriedkov na začatie výstavby investičnej akcie „Výstavba špecializovaných pracovísk NBÚ“. Akcia bol zaradená do Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2006 až 2008. Pri schvaľovaní rozpočtu na roky 2006 až 2008 nebola akceptovaná požiadavka NBÚ na pridelenie finančných prostriedkov na výstavbu uvedenej investičnej akcie. Z pridelených finančných prostriedkov na plnenie iných úloh úradu nie je možné plniť predmetnú investičnú akciu. 

Úloha nesplnená.


26. Úrad pre štátnu službu  

Vláda v kontrolovanom období  uložila predsedovi úradu v uzneseniach prijatých            od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2005, plniť celkom 127 úloh.

Z 24 termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období,  bolo 24 úloh  splnených v termíne. V ďalšom období je splatných 13 úloh.

Z 90 netermínovaných úloh nebola splnená žiadna úloha.    

10

