## Hlavička
Ministerstvo financií Slovenskej republiky REFORMA DAŇOVEJ A COLNEJ SPRÁVY A ZJEDNOTENIE VÝBERU <Program UNITAS>
REF FS
Harmonogram projektu REF FS
Odpočet úloh
| Projekt: | REF FS
| Vec: | Harmonogram projektu_Odpocet uloh
Verzia:
Autor:
Vlastník:
Umiestnenie:

## Úlohy
Príloha č. 1: Detailný harmonogram projektu REF FS (časť FR)
ID | Zdroj úlohy | Popis úlohy | Vlastník | Zadávateľ úlohy | Dátum začatia | Plánovaný termín splnenia | Skutočný termín splnenia | Stav riešenia
1 | Harmonogram projektu REF FS | Zasadnutie RV pre projekty DR a CR | RVP DR SR A CR |  | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 2011-05-23 | splnené
2 | Harmonogram projektu REF FS | Menovanie vedúcich pracovných skupín (PS) pre organizačné útvary FR SR | GR CR SR/ GR DR SR |  | 2011-05-23 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | splnené
3 | Harmonogram projektu REF FS | Nové organizačné riešenie organizačných útvarov FR SR platné od 1.1.2012 |  |  | 2011-05-26 | 2011-09-30 |  | -0.41549
4 | Harmonogram projektu REF FS | Inicializačné stretnutia medzi PM a vedúcimi PS | PM |  | 2011-05-26 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | splnené
5 | Harmonogram projektu REF FS | Vytvorenie návrhu nového organizačného riešenia riadiacich a podporných organizačných útvarov FR SR | Prac. skupiny |  | 2011-06-02 | 2011-06-10 | 2011-06-10 | splnené
6 | Harmonogram projektu REF FS | Vytvorenie návrhu nového organizačného riešenia daňovej a colnej sekcie FR SR | Prac. skupiny |  | 2011-06-02 | 2011-06-10 | 2011-06-10 | splnené
7 | Harmonogram projektu REF FS | Vytvorenie návrhu nového organizačného riešenia odboru stratégie a analýzy rizík a odboru riadenia štátnych príjmov FR SR | Prac. skupiny |  | 2011-06-02 | 2011-06-10 | 2011-06-10 | splnené
8 | Harmonogram projektu REF FS | Rozhodnutie o preradení výkonu fiškálnych činností súvisiacich so spotrebnou daňou a medzinárodnou DPH na daňovú sekciu | RVP DR SR A CR |  | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 2011-06-01 | splnené
9 | Harmonogram projektu REF FS | Pripomienkovanie návrhu nového organizačného riešenia organizačných útvarov FR SR | GR CR SR/ GR DR SR |  | 2011-06-14 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | splnené
10 | Harmonogram projektu REF FS | Odovzdanie návrhu nového organizačného riešenia FR SR členom RVP DR SR A CR | PM |  | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | splnené
11 | Harmonogram projektu REF FS | Zapracovanie prípadných pripomienok členov riadiaceho výboru | PM |  | 2011-06-27 | 2011-06-29 | 2011-06-24 | splnené
12 | Harmonogram projektu REF FS | Predloženie návrhu nového organizačného riešenia organizačných útvarov FR SR na RVP DR SR A CR | PM |  | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | splnené
13 | Harmonogram projektu REF FS | Schválenie návrh nového organizačného riešenia organizačných útvarov FR SR na RVP DR SR A CR | RVP DR SR A CR |  | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | splnené
14 | Harmonogram projektu REF FS | Predloženie návrhu OŠ FR SR na vnútrorezortné pripomienkovanie MF SR | RVP DR SR A CR |  | 2011-07-04 | 2011-07-04 |  | -88.4155
15 | Harmonogram projektu REF FS | Pripomienkovanie návrhu OŠ FR SR | MFSR |  | 2011-07-05 | 2011-07-22 |  | -70.4155
16 | Harmonogram projektu REF FS | Zapracovanie pripomienok | PM |  | 2011-07-22 | 2011-07-25 |  | -67.4155
17 | Harmonogram projektu REF FS | Predloženie materiálu na schválenie vedeniu MF SR, vrátane predloženia materiálu na RV UNITAS | RVP DR SR A CR |  | 2011-07-26 | 2011-07-26 |  | -66.4155
18 | Harmonogram projektu REF FS | Návrh OŠ FR SR platnej od 1.1.2012 schválený | PM |  | 2011-07-31 | 2011-09-30 |  | -0.41549
19 | Harmonogram projektu REF FS | Vypracovanie organizačného poriadku FS SR (FR SR) platného od 1.1.2012 |  |  | 2011-06-28 | 2011-09-30 |  | -0.41549
20 | Harmonogram projektu REF FS | Vypracovanie zadania pre pracovné skupiny, ktoré zadefinuje zásady tvorby nového organizačného poriadku FS SR a FR SR. | PM |  | 2011-06-28 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | splnené
21 | Harmonogram projektu REF FS | Distribúcia a vysvetlenie zadaní pre tvorbu OP FS SR (FR SR) | PM |  | 2011-07-04 | 2011-07-08 | 2011-07-08 | splnené
22 | Harmonogram projektu REF FS | Vytvorenie návrhov častí organizačného poriadku jednotlivými pracovnými skupinami. | Prac. skupiny |  | 2011-07-11 | 2011-07-29 | 2011-07-29 | splnené
23 | Harmonogram projektu REF FS | Pripomienkovanie návrhov častí organizačného poriadku projektovým manažérom projektu REF FS (FR SR). | PM, zodpovedni za DR SR a CRSR |  | 2011-08-01 | 2011-09-14 |  | -16.4155
24 | Harmonogram projektu REF FS | Vypracovanie konečnej verzie návrhu organizačného poriadku FS SR a FR SR, ktorý bude predložený na schválenie RV REF FS. | PM, zodpovedni za DR SR a CRSR |  | 2011-08-08 | 2011-09-23 |  | -7.4155
25 | Harmonogram projektu REF FS | Schválenie organizačného poriadku na RV REF FS. | RVP DR SR A CR |  | 2011-09-23 | 2011-09-30 |  | -0.41549
26 | Harmonogram projektu REF FS | Vypracovanie (aktualizácia) vybraných interných riadiacich aktov (IRA) pre FS SR (FR SR) platných od 1.1.2012 | GR CR SR/ GR DR SR |  | 2011-07-04 | 2011-09-30 |  | -0.41549
27 | Harmonogram projektu REF FS | Vybratie IRA, ktoré musia byť vypracované (resp. aktualizované) tak, aby boli platné od 1.1.2011. | PM, zodpovedni za DR SR a CRSR |  | 2011-07-04 | 2011-07-08 | 2011-07-08 | splnené
28 | Harmonogram projektu REF FS | Vypracovanie zadania pre pracovné skupiny, ktoré zadefinuje zásady pre vypracovanie (aktualizáciu) vybraných IRA, za ktorých vypracovanie, alebo aktualizáciu budú jednotlivé pracovné skupiny zodpovedné. | PM |  | 2011-07-11 | 2011-07-15 | 2011-07-29 | splnené
29 | Harmonogram projektu REF FS | Distribúcia a vysvetlenie zadaní pre vypracovanie (aktualizáciu) IRA. | PM |  | 2011-07-18 | 2011-07-22 | 2011-07-29 | splnené
30 | Harmonogram projektu REF FS | Vytvorenie návrhov nových, alebo aktualizovaných IRA jednotlivými pracovnými skupinami. | Prac. skupiny |  | 2011-07-25 | 2011-09-15 |  | -15.4155
31 | Harmonogram projektu REF FS | Pripomienkovanie návrhov nových, alebo aktualizovaných IRA projektovým manažérom projektu REF FS (FR SR). | PM, zodpovedni za DR SR a CRSR |  | 2011-09-15 | 2011-09-23 |  | -7.4155
32 | Harmonogram projektu REF FS | Vypracovanie konečnej verzie návrhov nových, alebo aktualizovaných IRA. | PM, zodpovedni za DR SR a CRSR |  | 2011-09-23 | 2011-09-30 |  | -0.41549
33 | Harmonogram projektu REF FS | Schválenie vybraných IRA RV FER FS platných od 1.1.2011 v FS RS (FR SR). | RVP DR SR A CR |  | 2011-09-30 | 2011-09-30 |  | -0.41549
34 | Harmonogram projektu REF FS | Vyriešenie počtu zamestnancov FR SR a prechodu súčasných zamestnancov do FR SR k 1.1.2012 |  |  | 2011-06-28 | 2011-12-30 |  | 90.5845
35 | Harmonogram projektu REF FS | Spresňovanie počtu zamestnancov FR SR od 1.1.2012 v závislosti od procesu schvaľovania na MFSR, tvorby organizačného poriadku a IRA. | PM, zodpovedni za DR SR a CRSR |  | 2011-06-28 | 2011-09-30 |  | -0.41549
36 | Harmonogram projektu REF FS | Konečný návrh počtu zamestnancov pre stav k 1.1.2012. | RVP DR SR A CR |  | 2011-10-03 | 2011-10-07 |  | 6.5845
37 | Harmonogram projektu REF FS | Schválenie počtov zamestnancov FR SR k 1.1.2012. | RVP DR SR A CR |  | 2011-10-10 | 2011-10-14 |  | 13.5845
38 | Harmonogram projektu REF FS | Vyriešenie posledných zamestnancov DR SR a CR SR, s ktorými bude k 1.1.2012 rozviazaný pracovný pomer (oznámenia, dohody o ukončení pracovného pomeru, ...). | GR CR SR/ GR DR SR |  | 2011-10-17 | 2011-10-31 |  | 30.5845
39 | Harmonogram projektu REF FS | Oznámenie všetkým zamestnancom DR SR a CR SR pracovné zaradenie a miesto výkonu práce od 1.1.2012. | GR CR SR/ GR DR SR |  | 2011-10-17 | 2011-10-31 |  | 30.5845
40 | Harmonogram projektu REF FS | Realizácia rozhovorov s tými zamestnancami, ktorí by mali zmeniť súčasné miesto výkonu práce. | GR CR SR/ GR DR SR |  | 2011-11-01 | 2011-12-30 |  | 90.5845
41 | Harmonogram projektu REF FS | Legislatívne vyriešenie prechodu zamestnancov DR SR a CR SR do FR SR od 1.1.2011 (podpisovanie dodatkov k pracovnej zmluve, ...). | Osobný úrad / Odbor personalistiky |  | 2011-11-01 | 2011-12-30 |  | 90.5845
42 | Harmonogram projektu REF FS | Určenie miesta výkonu práce zamestnancov FR SR |  |  | 2011-06-28 | 2012-01-31 |  | 122.5845
43 | Harmonogram projektu REF FS | Určenie celkových počtov zamestnancov FR SR, ktorí by mali pracovať v Bratislave, Banskej Bystrici, prípadne v iných mestách Slovenska po 1.1.2012 za predpokladu, že MFSR schváli OŠ tak, ako ju pred tým schváli RV REF FS. | GR CR SR/ GR DR SR |  | 2011-06-28 | 2011-07-01 | 2011-07-29 | splnené
44 | Harmonogram projektu REF FS | Rozhodnutie o využití súčasných priestorov DR SR a CR SR, resp. o potrebe a rozsahu získania nových priestorov k termínu 1.1.2011 pre zamestnancov FR SR. | Príslušní námestníci DR SR a CRSR |  | 2011-07-04 | 2011-09-30 |  | -0.41549
45 | Harmonogram projektu REF FS | Vypracovanie návrhu rozmiestnenia zamestnancov FR SR z pohľadu miesta výkonu práce po súčasných budovách, resp. v nových priestoroch po 1.1.2012. | Príslušní námestníci DR SR a CRSR |  | 2011-07-18 | 2011-09-30 |  | -0.41549
46 | Harmonogram projektu REF FS | Konečný návrh miest výkonov práce zamestnancov FR SR pre stav k 1.1.2012. | Príslušní námestníci DR SR a CRSR |  | 2011-10-03 | 2011-10-07 |  | 6.5845
47 | Harmonogram projektu REF FS | Schválenie rozmiestnenia zamestnancov FR SR z pohľadu miesta výkonu práce po 1.1.2012. | RVP DR SR A CR |  | 2011-10-10 | 2011-10-14 |  | 13.5845
48 | Harmonogram projektu REF FS | Realizácia zmien miesta výkonu práce dotknutých zamestnancov FR SR. | Príslušní námestníci DR SR a CRSR |  | 2011-11-01 | 2012-01-31 |  | 122.5845
49 | Harmonogram projektu REF FS | Vypracovanie zmien v pracovných náplniach zamestnancov FR SR od 1.1.2012. |  |  | 2011-09-05 | 2011-10-14 |  | 13.5845
50 | Harmonogram projektu REF FS | Vypracovanie zadania pre pracovné skupiny, ktoré zadefinuje zásady tvorby nových pracovných náplní zamestnancov FR SR. | PM |  | 2011-09-26 | 2011-09-30 |  | -0.41549
51 | Harmonogram projektu REF FS | Distribúcia a vysvetlenie zadaní pre tvorbu pracovných náplní zamestnancov FR SR. | PM |  | 2011-10-03 | 2011-10-05 |  | 4.5845
52 | Harmonogram projektu REF FS | Vytvorenie návrhov pracovných náplní zamestnancov FR SR. | súčasní vedúci pracovníci |  | 2011-10-06 | 2011-11-30 |  | 60.5845
53 | Harmonogram projektu REF FS | Schválenie pracovných náplní zamestnancov FR SR. | GR CR SR/ GR DR SR |  | 2011-11-30 | 2011-12-15 |  | 75.5845
54 | Harmonogram projektu REF FS | Vyriešenie zaškolenia a informovania zamestnancov DR SR a CR SR tak, aby boli schopní pracovať na nových pracovných pozíciách FR SR od 1.1.2012. |  |  | 2011-07-04 | 2012-01-31 |  | 122.5845
55 | Harmonogram projektu REF FS | Vypracovanie zadania pre pracovnú skupinu, ktorá zadefinuje zásady pre zaškolenie a informovanie zamestnancov DR SR a CR SR, ktoré je potrebné zrealizovať do 31.1.2012. | Osobný úrad / Odbor personalistiky |  | 2011-09-26 | 2011-09-30 |  | -0.41549
56 | Harmonogram projektu REF FS | Distribúcia a vysvetlenie zadania pre zaškolenie a informovanie zamestnancov. | Osobný úrad / Odbor personalistiky |  | 2011-10-03 | 2011-10-05 |  | 4.5845
57 | Harmonogram projektu REF FS | Vytvorenie metodiky a postupov v zaškolení a informovaní zamestnancov FR SR. | Osobný úrad / Odbor personalistiky |  | 2011-10-05 | 2011-10-14 |  | 13.5845
58 | Harmonogram projektu REF FS | Schválenie harmonogramu školení a informovania v kvalifikácii budúcich zamestnancov FR SR. | RVP DR SR A CR |  | 2011-10-17 | 2011-10-19 |  | 18.5845
59 | Harmonogram projektu REF FS | Vypracovanie plánov vzdelávania, tréningov a školení, ktoré musia zamestnanci DR SR a CR SR absolvovať, ak majú od 1.1.2012 plnohodnotne pracovať v organizačných útvaroch FR SR. | Osobný úrad / Odbor personalistiky |  | 2011-10-19 | 2011-10-31 |  | 30.5845
60 | Harmonogram projektu REF FS | Realizácia aktivít súvisiacich zo školeniami a informonovaním budúcich zamestnancov FR SR (do 17.10.2011 len vo vybraných okruhoch zamestnancov, po 17.10.2011 sa predpokladá hlavný nápor na vzdelávacie aktivity). | Osobný úrad / Odbor personalistiky |  | 2011-11-02 | 2012-01-31 |  | 122.5845
61 | Harmonogram projektu REF FS | Implementácia systému riadenia a organizovania FR SR k 1.1.2011 |  |  | 2011-09-26 | 2012-01-31 |  | 122.5845
62 | Harmonogram projektu REF FS | Určenie komisie vymenovanej vedením MFSR na prípravu vzniku FR SR (členmi by mali ľudia, ktorí by obsadili najdôležitejšie manažérske pozície vo FR SR po 1.1.2012). Členovia tejto komisie by sa stali automaticky vedúcimi pracovných skupín ("dvojičiek") zodpovedných za realizáciu mnohých aktivít v tomto harmonograme. | RV UNITAS |  | 2011-09-26 | 2011-10-03 |  | 2.5845
63 | Harmonogram projektu REF FS | Vymenovanie prezidenta FS SR a ostatné významné manažérske pozície (v priamej podriadenosti prezidenta FS SR). | Minister financii SR |  | 2011-10-03 | 2011-10-07 |  | 6.5845
64 | Harmonogram projektu REF FS | Dvojdňové stretnutie budúceho manažmentu FR SR za účelom oboznámenia sa s doterajším priebehom implementácie projektu REF FS, projektovými aktivitami do konca roku 2011, s plánom činnosti FS SR v roku 2012, plánom najdôležitejších úloh na prvý štvrťrok 2012, ...). | PM |  | 2011-10-10 | 2011-10-15 |  | 14.5845
65 | Harmonogram projektu REF FS | Vypracovanie "komunikačnej knižky", ktorá definuje informačné toky medzi organizačnými útvarmi vzniknutého FR SR a všetkými ostatnými útvarmi FS SR (DÚ a CÚ). Vznikne v rovnakom čase a v rovnakých termínoch, ako budú vznikať IRA. | Prac. skupiny |  | 2011-09-26 | 2011-10-31 |  | 30.5845
66 | Harmonogram projektu REF FS | Realizácia komunikačných aktivít smerom na zamestnancov DR SR a CR SR z pohľadu zmien v systéme riadenia a organizovania ich práce po 1.1.2012. | GR CR SR/ GR DR SR |  | 2011-10-18 | 2012-01-31 |  | 122.5845
67 | Harmonogram projektu REF FS | Riešenie ostatných dôležitých tém súvisiacich so vznikom FR SR (viac, alebo menej súvisiacich s rozsahom projektu REF FS |  |  | 2011-10-03 | 2012-01-31 |  | 122.5845
68 | Harmonogram projektu REF FS | Zmena všetkých dôležitých vzťahov a väzieb s externými organizáciami potrebných pre zabezpečenie fungovania FR SR po 1.1.2012 (banky, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, ...). | TBD |  | 2011-11-01 | 2012-01-31 |  | 122.5845
69 | Harmonogram projektu REF FS | Informovanie daňových a colných subjektov o zmenách, ktoré sa ich dotýkajú pri vzniku FR SR a FS SR k 1.1.2012. | Osobný úrad / Odbor personalistiky |  | 2011-12-05 | 2012-01-31 |  | 122.5845
70 | Harmonogram projektu REF FS | Vyriešenie prístupových práv do jednotlivých IS pre zamestnancov FR SR po 1.1.2012. | TBD |  | 2011-11-01 | 2011-10-30 |  | 29.5845
71 | Harmonogram projektu REF FS | Vypracovanie "design manuálu" - logo FR SR, hlavičkový papier, zmena web stránky, externé tlačivá, ... | TBD |  | 2011-10-03 | 2012-01-31 |  | 122.5845
72 | Harmonogram projektu REF FS | Sumarizácia (inventarizácia) a centrálna evidencia platných zmlúv na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb a nájomných zmlúv za CR SR a DR SR, rokovania s dodávateľmi o zmenách zmlúv. | TBD |  | 2011-07-03 | 2012-01-31 |  | 122.5845
73 | Harmonogram projektu REF FS | Riešenie problematiky jednotnej registratúry finančnej správy. | TBD |  | 2011-07-01 | 2011-12-31 |  | 91.5845
74 | Harmonogram projektu REF FS | Vytvorenie spoločnej agendy (pošta, evidencia a pod.) |  |  | 2011-10-01 | 2012-01-31 |  | 122.5845
75 | Harmonogram projektu REF FS | Vyriešenie problémov súvisiacich s rozdielnymi kolektívnymi zmluvami DR SR a CR SR. | Osobný úrad / Odbor personalistiky |  | 2011-10-03 | 2012-01-31 |  | 122.5845
Skratky
TBD | To Be Defined - bude urcene
PM | Projektovy manazer
CR | Colne riaditelstvo
DR | Danove riaditelstvo
RVP DR A CR | Riadiaci vybor projektov DR a CR
GR CR | Generalny riaditel CR
GR DR | Generalny riaditel DR
Note on A4: lucia.durcenkova: Referenčné číslo úlohy projetku
Note on D4: lucia.durcenkova: Osoba zodpovedná za sledovanie úlohy
Note on I4: lucia.durcenkova: Aktuálny stav úlohy: R (Rieši sa), U (Uzavretá)