## ukončené
Por. číslo | Číslo projektu | Názov projektu | zaradenie | Dátum ukončenia projektu podľa FM | Dátum ukončenia projektu po zmene FM | Celkové oprávnené náklady projektu (podľa FM) |  |  |  | Celkové oprávnené náklady projektu po zmene FM |  |  |  | Stav čerpania k 31.12.2010 |  |  |  | % čerpania k celkovým oprávneným nákladom, stav k 31.12.2010 | Decommitment (%) | Decommitment (€) | Dôvod nedočerpania záväzku
[6 empty] | časť EÚ | časť ŠR | časť KP | spolu | časť EÚ | časť ŠR | časť KP | spolu | časť EÚ | časť ŠR | časť KP | spolu
A. projekty finančne vysporiadané s EK
1. | 2001/CE/16/P/AT/002 | Podpora pri organizácii monitorovacích výborov | ISPA/KF | 2003-12-31 | 30.04.2004 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | - | - | - | - | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 2.083% | 97.92% | 58750 | nebolo zo strany KP včas a správne realizované VK na dodávateľa techniky v zmysle pravidiel PRAG (praktická príručka pre kontraktačné postupy PHARE, SAPARD, ISPA), ktorú plánovali zakúpiť z grantových prostriedkov. Z časových dôvodov už k relizácii VK nedošlo.
2. | 2000/SK/16/P/PA/001 | Odborná pomoc pre prípravu environmentálnych projektov | ISPA/KF | 2002-12-31 | 30.06.2004 | 953820 | 317940 | 0 | 1271760 | - | - | - | - | 924814.3425 | 308271.4475 | 0 | 1233085.79 | 96.96% | 3.041% | 38674.21 | nevyfakturované celkom: 38 674,21 EUR (predstavuje decommitment)
3. | 2002/SK/16/P/PA/003 | Príprava NF a implementačných agentúr ISPA na uplatňovanie EDISu | ISPA/KF | 2004-12-31 | - | 1450000 | 0 | 0 | 1450000 | - | - | - | - | 1229151.47 | 0 | 0 | 1229151.47 | 84.77% | 15.23% | 220848.53 | nevyfakturované celkom: 220 848,53 EUR (v rámci toho aj zrušený kontrakt DOHNALIKOVA 06_ISPA-SK-NAO/ENV v sume 49 995 EUR), čo predstavuje decommitment; zároveň bola nakontrahovaná suma nižšia (o 100 461,04 EUR) ako oprávnené výdavky v zmysle FM
4. | 2000/SK/16/P/PE/001 | Pravobrežné čistenie odpadových vôd v meste Trenčín | ISPA/KF | 2004-12-31 | 30.06.2006 | 3968366 | 992092 | 2976275 | 7936732 | - | - | - | - | 3967875.55 | 991968.89 | 2975906.66 | 7935751.1 | 99.99% | 0.01236% | 980.9 | nevyfakturovaná suma: 980,90 EUR (predstavuje decommitment)
5. | 2002/SK/16/P/PA/007 | Odborná pomoc pre prípravu prioritných protipovodňových opatrení v SR | ISPA/KF | 2006-12-31 | - | 789750 | 263250 | 0 | 1053000 | 759000 | 253000 | 0 | 1012000 | 759000 | 253000 | 0 | 1012000 | 100% | 0% | 0 | –
6. | 2000/SK/16/P/PT/001 | ŽSR, Modernizácia trate Bratislava Rača – Trnava pre traťovú rýchlosť 160 km/h, traťový úsek Bratislava Rača – Šenkvice | ISPA/KF | 2005-12-31 | 31.12.2006 | 38566500 | 12855500 | 0 | 51422000 | 34674241 | 11558081 | 0 | 46232322 | 34660575.33 | 11553525.48 | 0 | 46214100.81 | 99.96% | 0.03941% | 18221.19 | KP nepožiadal o zvyšok finančných prostriedkov
7. | 2000/SK/16/P/PE/002 | Rozšírenie čistiarne odpadových vôd pre mestskú aglomeráciu Nitra | ISPA/KF | 2005-12-31 | 31.12.2007 | 5177100 | 2588550 | 2588550 | 10354200 | - | - | - | - | 5176666.47 | 2588333.24 | 2588333.24 | 10353332.95 | 99.99% | 0.008374% | 867.05 | nevyfakturovaná suma: 867,05 EUR (predstavuje decommitment)
8. | 2003/SK/16/P/PA/010 | Odborná pomoc pre Ministerstvo životného prostredia SR na prípravu a implementáciu investičných projektov v oblasti životného prostredia | ISPA/KF | 2006-12-31 | 30.06.2008 | 615000 | 205000 | 0 | 820000 | 602544 | 200848 | 0 | 803392 | 534948.91 | 178316.31 | 0 | 713265.22 | 88.78% | 11.22% | 90126.78 | nezrovnalosť s finančným dosahom nezrovnalosti vo výške 59 232,13 EUR a zvyšok 30 894,65 EUR nebolo vyfakturovaných.
9. | 2003/SK/16/P/PA/011 | Odborná pomoc pre implementáciu dopravných projektov spolufinancovaných z EÚ | ISPA/KF | 2006-12-31 | 30.06.2008 | 1200000 | 400000 | 0 | 1600000 | - | - | - | - | 1151338.93 | 383779.64 | 0 | 1535118.57 | 95.94% | 4.055% | 64881.43 | KP nepožiadal o zvyšok finančných prostriedkov
10. | 2001/SK/16/P/PE/007 | Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v Martine a v regióne Dolný Turiec | ISPA/KF | 31.12.2006 | 30.06.2008 | 6024881 | 3073919 | 3196876 | 12295676 | - | - | - | - | 6022431.24 | 3072669.0075 | 3195575.7502 | 12290675.9977 | 99.96% | 0.04066% | 5000.0023 | nevyfakturovaná suma: 5 000 EUR (predstavuje decommitment)
11. | 2002/SK/16/P/PE/010 | Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a rozšírenie kanalizácie v Považskej Bystrici | ISPA/KF | 31.12.2007 | 30.06.2008 | 6150000 | 3075000 | 3075000 | 12300000 | - | - | - | - | 6149754.06 | 3074877.02 | 3074877.01 | 12299508.09 | 100% | 0.003999% | 491.91 | nevyfakturovaná suma: 491,91 EUR (predstavuje decommitment)
12. | 2001/SK/16/P/PT/002 | Výstavba diaľnice D 61, časť Viedenská cesta – Prístavný most v Bratislave | ISPA/KF | 31.12.2006 | 30.06.2008 | 27149200 | 25060800 | 0 | 52210000 | - | - | - | - | 27149200 | 25060800 | 0 | 52210000 | 100% | 0% | 0 | –
13. | 2001/SK/16/P/PT/003 | Modernizácia železničnej trate Šenkvice – Cífer a staníc Rača – Trnava na Slovensku | ISPA/KF | 31.12.2007 | 30.04.2009 | 58429500 | 58429500 | 0 | 116859000 | - | - | - | - | 58429500 | 58429500 | 0 | 116859000 | 100% | 0% | 0 | –
14. | 2003/SK/16/P/PA/009 | Odborná pomoc pre prípravu projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore | ISPA/KF | 2006-12-31 | 30.06.2009 | 4995000 | 1665000 | 0 | 6660000 | 4556811 | 1518937 | 0 | 6075748 | 4129468.49 | 1376489.51 | 0 | 5505958 | 90.62% | 9.378% | 569790 | zamietnutie záverečnej žiadosti o platbu (vo výške 554 790 EUR) s finančným dosahom nezrovnalosti vo výške 379 977 EUR, zároveň konečná fakturovaná cena za služby bola nižšia ako bola cena dohodnutá na základe zmlúv o poskytnutie služieb (o 189 813 EUR).
A. SPOLU: | [5 empty] | 270460830 | [10 empty] | 269392197.9977 | 99.6% | 0.3951% | 1068632.0023
B. projekty v stave predloženia žiadostí o záverečnú platbu na EK
1. | 2001/SK/16/P/PE/005 | Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v meste Zvolen | ISPA/KF | 31.12.2005 | 31.12.2008 | 5483525 | 2741763 | 2741762 | 10967050 | - | - | - | - | 5460650.87 | 2730325.44 | 2730325.43 | 10921301.74 | 99.58% | 0.4171% | 45748.26 | nevyfakturovaná suma: 45 748,26 EUR (predstavuje decommitment)
2. | 2002/SK/16/P/PE/008 | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína | ISPA/KF | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 16527000 | 5902500 | 1180500 | 23610000 | - | - | - | - | 16523419.5 | 5901221.25 | 1180244.25 | 23604885 | 99.98% | 0.02166% | 5115 | nevyfakturovaná suma: 5 115 EUR (predstavuje decommitment)
3. | 2002/SK/16/P/PE/009 | Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova | ISPA/KF | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 5260000 | 2630000 | 2630000 | 10520000 | - | - | - | - | 5259422.98 | 2629711.48 | 2629711.48 | 10518845.94 | 99.99% | 0.01097% | 1154.06 | nevyfakturovaná suma: 1 154,06 EUR (predstavuje decommitment)
4. | 2003/SK/16/P/PE/019 | Dostavba ČOV Poprad – Matejovce | ISPA/KF | 31.12.2008 | - | 13163775 | 4875250 | 1461975 | 19501000 | - | - | - | - | 13163088.71 | 4874995.83 | 1461898.77 | 19499983.31 | 99.99% | 0.005214% | 1016.69 | KP nepožiadal o zvyšok finančných prostriedkov
5. | 2002/SK/16/P/PT/005 | Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava – Piešťany na Slovensku | ISPA/KF | 31.12.2008 | - | 46744000 | 46744000 | 0 | 93488000 | 50636259 | 94823678 |  | 145459937 | 50636259 | 94823678 |  | 145459937 | 100% | 0% | 0 | –
6. | 2000/SK/16/P/PE/004 | Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno | ISPA/KF | 31.12.2005 | 30.06.2009 | 4021850 | 2010925 | 2010925 | 8043700 | 4378976 | 2483842 | 1895134 | 8757952 | 4378117.49 | 2483354.92 | 1894762.56 | 8756234.97 | 99.98% | 0.01961% | 1717.03 | KP nepožiadal o zvyšok finančných prostriedkov
7. | 2002/SK/16/P/PE/011 | Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v Žiline a rozšírenie kanalizácie | ISPA/KF | 31.12.2007 | 31.12.2009 | 9804000 | 4902000 | 4902000 | 19608000 | - | - | - | - | 9804000 | 4902000 | 4902000 | 19608000 | 100% | 0% | 0 | –
8. | 2003/SK/16/P/PE/014 | Košice – kanalizácia a čistenie odpadových vôd | ISPA/KF | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 9697617 | 4848809 | 4848808 | 19395234 | - | - | - | - | 9697602 | 4848801 | 4848801 | 19395204 | 100% | 0.0001547% | 30 | KP nepožiadal o zvyšok finančných prostriedkov
9. | 2003/SK/16/P/PE/015 | Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Šaľa a priľahlom regióne | ISPA/KF | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 14387961 | 5328875 | 1598662 | 21315498 | - | - | - | - | 14376993.13 | 5324812.27 | 1597443.68 | 21299249.08 | 99.92% | 0.07623% | 16248.92 | nevyfakturovaná suma: 16 248,92 EUR (predstavuje decommitment)
10. | 2003/SK/16/P/PE/016 | Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín | ISPA/KF | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 7974000 | 3067000 | 1227000 | 12268000 | - | - | - | - | 7973548.26 | 3066826.25 | 1226930.49 | 12267305 | 99.99% | 0.005665% | 695 | nezrovnalosť vo výške 695 EUR (predstavuje decommitment)
11. | 2003/SK/16/P/PE/018 | Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV | ISPA/KF | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 6437294 | 2926042 | 2340835 | 11704171 | - | - | - | - | 6437294 | 2926042 | 2340835 | 11704171 | 100% | 0% | 0 | –
12. | 2004/SK/16/C/PT/001 | Modernizácia železničnej trate Trnava-Nové Mesto nad Váhom, žkm 47,550-100,500, pre traťovú rýchlosť 160 km/h - II. Etapa - Piešťany - Nové Mesto nad Váhom na Slovensku | KF | 2009-12-31 | - | 66093840 | 23222160 | 0 | 89316000 | - | - | - | - | 66093840.01 | 23222159.99 | 0 | 89316000 | 100% | 0% | 0 | –
B. SPOLU: | [6 empty] | 392422842 | [9 empty] | 392351117.04 | 99.98% | 0.01828% | 71724.96
SPOLU (A. + B.): | [5 empty] | 662883672 | [10 empty] | 661743315.0377 | 99.83% | 0.172% | 1140356.9623
Zdroj: MF SR
100%