| OP | Riadiaci orgán | Výzva, prostredníctvom ktorej sa realizovala predmetná schéma (vyhlásená – ukončená/plánované ukončenie) | Výzva – plán na 1. polrok 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| OP Informatizácia spoločnosti | V zmysle záverov Výročného stretnutia k OPIS v Bruseli zo dňa 14.12. 2009 bola identifikovaná nutnosť notifikácie štátnej pomoci a vypracovania schémy štátnej pomoci na projekty PO3 OPIS. RO OPIS pri príprave notifikácie štátnej pomoci vychádza predovšetkým z Usmernení Spoločenstva pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí (2009/C235/04). V mesiaci máj 2010 bol v rámci tzv. prednotifikačnej fázy odoslaný návrh notifikácie štátnej pomoci národných projektov PO3 OPIS Európskej komisii. V mesiaci jún 2010 prebehla komunikácia medzi RO OPIS a DG Competition, čoho výsledkom bola písomná požiadavka DG Competition o vysvetlenie a objasnenie niektorých častí predložených materiálov. Dňa 30. 06. 2010 sa uskutočnilo pracovné rokovanie RO OPIS s ústrednými orgánmi štátnej správy k PO3 OPIS (Úrad splnomocnenca SR pre IS, MF SR odbor štátnej pomoci, MDPT SR, TÚ SR) k príprave odpovedí na otázky predložené zo strany DG Competition. Dňa 26. 07. 2010 boli predmetné odpovede odoslané a dňa 28. 07. 2010 bola uskutočnená konzultácia v Bruseli k otvoreným otázkam notifikácie štátnej pomoci projektov PO3 OPIS. V zmysle záverov stretnutia v Bruseli boli v decembri 2010 všetkým relevantným operátorom pôsobiacim v SR v rámci verejnej konzultácie odoslané listy so žiadosťou o pomoc pri spresnení bielych miest a o stanovisko k plánom na budovanie regionálnych sietí v rámci PO3 OPIS. Operátori mali tiež možnosť identifikovať svoje zámery pre investície do širokopásmovej infraštruktúry na v súčasnosti nepokrytých územiach v najbližších troch rokoch, a aj svoj záujem o spoluprácu po vybudovaní regionálnych sietí NASES. Odpovede operátorov sú v súčasnosti spracovávané a vyhodnocované. Budú tvoriť podklad v rámci dopracovania pripravovanej schémy štátnej pomoci. V súčasnosti paralelne prebiehajú rokovania s Európskou komisiou týkajúce sa pripravovanej revízie OPIS, v rámci ktorej bude určená konečná výška finančnej alokácie na podporu širokopásmového prístupu v rámci PO3 OPIS, Po vyjasnení tejto otázky bude oficiálne prostredníctvom Odboru štátnej pomoci Ministerstva financií SR predložený notifikačný formulár štátnej pomoci spolu s prílohami. Po schválení notifikácie štátnej pomoci Európskou komisiou bude realizované písomné vyzvanie na národný (prípadne veľký) projekt PO3 OPIS. |  |  |
| OP Vzdelávanie | Do 31. 12. 2010 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) celkovo zazmluvnila 17 projektov v rámci výziev OPV-2009/2.1/01-SORO, OPV-2010/2.1/02-SORO a OPV-2009/4.2/02-SORO. Pričom výška NFP zazmluvnených projektov dosiahla sumu 6 790 820,43 EUR. Výzva: Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch Kód výzvy: OPV-2009/2.1/01-SORO V 2. polroku 2010 ďalej prebiehala realizácia projektov v rámci výzvy s názvom Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch a kódom OPV-2009/2.1/01-SORO. V rámci predmetnej výzvy bolo spolu podpísaných 8 Zmlúv o poskytnutí NFP. Výška NFP 8 zazmluvnených projektov predstavovala sumu 3 137 236,65 EUR. V 2. polroku 2010 od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpil 1 Prijímateľ. Týmto sa celková suma NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2009/2.1/01-SORO upravila na 2 851 548,12 EUR pre 7 zazmluvnených projektov. Na stav čerpania vo veľkej miere vplýval najmä opakovaný posun ukončenia realizácie aktivít projektu a to predovšetkým v súvislosti s problémami, ktoré sa vyskytli pri akreditácii študijných programov. Ďalej sa aktivity pri projektoch uzatvorených v rámci tejto výzvy predlžovali z dôvodu, že prijímatelia museli opakovať verejnú obchodnú súťaž, nakoľko dochádzalo k porušeniu podmienok Obchodného zákonníka resp. podmienok stanovených v Príručke pre prijímateľa NFP. Plánované hodnoty vybraných merateľných ukazovateľov sú 57 pre ukazovateľ s názvom Počet novovytvorených vzdelávacích programov a 1 685 pre ukazovateľ Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu. K 31. 12. 2010 nedošlo k napĺňaniu plánovaných hodnôt. Výzva: Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu Kód výzvy: OPV-2010/2.1/02-SORO Dňa 02. 08. 2010 ASFEU uzavrela výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci operačného programu Vzdelávanie prioritnej osi 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania s názvom Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu, ktorá bola vyhlásená 31. 05. 2010. Aktivitou výzvy s kódom OPV-2010/2.1/02-SORO sa podporuje plnenie Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2006 – 2010, v ktorom sa zaviazala vytvoriť podmienky na naštartovanie turistického a hotelového priemyslu s cieľom zvýšenia podielu tohto ekonomického odvetvia na hrubom domácom produkte SR, prostredníctvom motivačných ekonomických a finančných nástrojov s cieľom zvyšovať kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb aj za pomoci štrukturálnych fondov EÚ. Oprávnenou aktivitou v rámci predmetnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bola tvorba a realizácia akreditovaných vzdelávacích programov pre osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania so zameraním na prehlbovanie a rozširovanie kvalifikácie, odbornej spôsobilosti1 a rozvoj kľúčových kompetencií pre sektor turistických služieb a služieb týkajúcich sa cestovného ruchu, vzhľadom na nové technológie, inovačné procesy a ich použitie v praxi. V rámci výzvy s kódom OPV-2010/2.1/02-SORO bolo zaregistrovaných 19 žiadostí o NFP. Finančná alokácia celkových oprávnených výdavkov žiadostí o NFP predstavovala sumu 8 162 382,55 EUR, celková požadovaná výška NFP bola 7 754 263,42 EUR. Do konca roka 2010 bol v rámci výzvy s kódom OPV-2010/2.1/02-SORO ukončený proces schvaľovania aj proces kontrahovania. V rámci uvedenej výzvy bolo spolu podpísaných 9 Zmlúv o poskytnutí NFP. Výška NFP 9 zazmluvnených projektov predstavovala sumu 3 504 155,20 EUR. Začiatok realizácie aktivít pri projektoch zazmluvnených v druhom polroku 2010 je naplánovaná na január 2011, apríl 2011 a júl 2011. Vzhľadom na tento fakt očakávame, že reálne čerpanie nastane až začiatkom štvrtého štvrťroka 2011. Výzva: Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch Kód výzvy: OPV-2009/4.2/02-SORO V 2. polroku 2010 ďalej prebiehala realizácia projektov v rámci výzvy s názvom Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch a kódom OPV-2009/4.2/02-SORO. V rámci predmetnej výzvy bola spolu podpísaná 1 Zmluva o poskytnutí NFP. Výška NFP zazmluvneného projektu predstavovala sumu 435 117,11 EUR. Začiatok realizácie aktivít bol naplánovaný na druhý štvrťrok 2010, vzhľadom na tento fakt očakávame, že reálne čerpanie nastane v prvom štvrťroku 2011. Plánované hodnoty vybraných merateľných ukazovateľov sú 27 pre ukazovateľ s názvom Počet novovytvorených vzdelávacích programov a 9 pre ukazovateľ Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu. K 31. 12. 2010 nedošlo k napĺňaniu plánovaných hodnôt. |  |  |
| OP Výskum a vývoj | Ku dňu 31. 12. 2010 bolo vyhlásených šesť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa „Schémy na podporu výskumu a vývoja“, schémy štátnej pomoci, a to: - s termínom uzávierky dňa 10. 08. 2009 výzva s názvom „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“, vyhlásená v rámci cieľa Konvergencia, opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“, s alokáciou finančných prostriedkov na výzvu v sume 40 miliónov EUR, - s termínom uzávierky dňa 10. 08. 2008 výzva s názvom „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“, vyhlásená v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“, s alokáciou finančných prostriedkov na výzvu v sume 20 miliónov EUR, - s termínom uzávierky dňa 19. 04. 2010 výzva s názvom „Podpora budovania výskumno-vývojových centier“, vyhlásená v rámci cieľa Konvergencia, opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“, s alokáciou finančných prostriedkov na výzvu v sume 45 miliónov EUR, - s termínom uzávierky dňa 19. 04. 2010 výzva s názvom „Podpora budovania výskumno-vývojových centier“, vyhlásená v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“, s alokáciou finančných prostriedkov na výzvu v sume 25 miliónov EUR, - s termínom uzávierky dňa 11. 10. 2010 výzva s názvom „Podpora budovania kompetenčných centier pre OP VaV a Schéma na podporu výskumu a vývoja“ (schéma štátnej pomoci - pre oprávnených partnerov žiadateľa - podnikateľov), vyhlásená v rámci cieľa Konvergencia, opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“, s alokáciou finančných prostriedkov na výzvu v sume 30 miliónov EUR a - s termínom uzávierky dňa 11. 10. 2010 výzva s názvom „Podpora budovania kompetenčných centier pre OP VaV a Schéma na podporu výskumu a vývoja“ (schéma štátnej pomoci - pre oprávnených partnerov žiadateľa - podnikateľov) cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“, s alokáciou finančných prostriedkov na výzvu v sume 20 miliónov EUR, Ad 1/ V rámci výzvy s kódom OPVaV-2009/2.2/03-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa opatrenia 2.2 bolo podaných 68 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v sume 89 625 253,27 EUR, z ktorých bolo výberovou komisiou odporučených na schválenie 32 projektov v celkovej sume nenávratného finančného príspevku 38 443 905,46 EUR, Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku bolo vydané pre 30 projektov na so sumou NFP 36 142 887,28 EUR, pretože dvom žiadateľom agentúra zaslala Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu, že bolo zistené, že obe spoločnosti s ručením obmedzeným sú v zmysle príslušného Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 podnikom v ťažkostiach. Z uvedeného počtu 30 úspešných žiadateľov 3 odstúpili od uzavretia zmluvy. Uzatvorených bolo 27 zmlúv o poskytnutí NFP v sume 33 386 140,67 EUR. Z uvedeného počtu uzatvorených zmlúv sa k 31. 12. 2010 v realizácii nachádza 27 projektov v sume NFP 33 386 140,67 EUR. Ad 2/ V rámci výzvy s kódom OPVaV-2009/4.2/03-SORO na predkladanie žiadostí o NFP podľa opatrenia 4.2 bolo podaných 24 žiadostí o NFP v sume 28 666 557,01 EUR, z ktorých bolo výberovou komisiou odporučených na schválenie 16 projektov v celkovej sume NFP 18 448 552,54 EUR. Dvaja žiadatelia, po doručení oznámenia o znížení intenzity pomoci agentúre oznámili, že sa rozhodli v projekte nepokračovať. Na základe uvedeného agentúra rozhodla o zastavení konania o žiadosti o NFP. Rozhodnutia o schválení nenávratného finančného príspevku boli vydané pre 14 projektov so sumou NFP 16 735 356,34 EUR. Z uvedeného počtu 14 úspešných žiadateľov v 2 prípadoch nedošlo k podpísaniu zmluvy o poskytnutí NFP. Uzatvorených bolo 12 zmlúv o poskytnutí NFP v sume 14 371 298,82 EUR. Z uvedeného počtu uzatvorených zmlúv sa k 31. 12. 2010 v realizácii nachádza 12 projektov v sume NFP 14 371 298,82 EUR. Ad 3/ V rámci výzvy s kódom OPVaV-2009/2.2/05-SORO na predkladanie žiadostí o NFP podľa opatrenia 2.2 bolo podaných 80 žiadostí o NFP v sume 174 438 595,97 EUR, z ktorých bolo výberovou komisiou odporučených na schválenie 20 projektov v celkovej sume NFP 44 760 004,81 EUR, Rozhodnutím o schválení NFP však bola výška NFP znížená na 44 666 055,55 EUR. K 31. 12. 2010 bolo uzatvorených 14 v sume NFP 31 869 107,66 EUR. K 14. 01. 2011 bolo doručených do agentúry 5 zmlúv o poskytnutí NFP. Predpokladáme, že k 31. 01. 2011 bude doručená do agentúry aj posledná 20 uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP. Ad 4/ V rámci výzvy s kódom OPVaV-2009/4.2/05-SORO na predkladanie žiadostí o NFP podľa opatrenia 4.2 bolo podaných 37 žiadostí o NFP v sume 76 816 887,29 EUR, z ktorých bolo výberovou komisiou odporučených na schválenie 11 projektov v celkovej sume NFP 24 416 481,62 EUR. Rozhodnutia o schválení NFP boli vydané pre 10 projektov so sumou NFP 21 418 804,15 EUR, pretože jeden žiadateľ dostal z agentúry Rozhodnutie o neschválení z dôvodu nesplnenia podmienok poskytnutia pomoci. K 31. 12. 2010 bolo uzatvorených 9 zmlúv o poskytnutí NFP v sume NFP 18 248 671,58 EUR. Posledná 10 zmluva bola doručená do agentúry 03. 01. 2011. K 31.12.2010 sa v rámci výzvy s kódom OPVaV-2009/2.2/06-SORO bodu ad 5/ a v rámci výzvy s kódom OPVaV-2009/4.2/06-SORO bodu ad 6/ vykonávala kontrola formálnej správnosti predložených žiadostí o NFP a ich predbežná finančná kontrola. |  |  |
| OP Bratislavský kraj | Zmeny v oblasti schém uskutočnené v období od 01. 07. 2010 do 31. 12. 2010: 1) Schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj (schému pomoci de minimis) č. DM – 13/2008 bola zmenená Dodatkom č. 4. Od 21. 09. 2010 je platná a účinná schéma pomoci de minimis v znení Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4. 2) Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky (schéma štátnej pomoci) č. ŠP – 01/2009 bola zmenená dodatkom č. 3. Od 21. 09. 2010 je platná a účinná schéma štátnej pomoci v znení Dodatkov č. 1, 2, a 3. Schémy boli uverejnené v Obchodnom vestníku č. 181 v časti 181C dňa 21. septembra 2010. V sledovanom období boli dňa 01. 12. 2010 vyhlásené nasledovné výzvy (trvajú do 11. 04. 2011):  Šiesta výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.1 OPBK, kód OPBK/2010/2.1/06 (týka sa oboch schém),  Šiesta výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2 OPBK, kód OPBK/2010/2.2/06 (týka sa výhradne schémy pomoci de minimis). |  |  |
| OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast | V rámci opatrenia 1.1 - Inovácie a technologické transfery bola platná schéma štátnej pomoci „Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách“, zverejnená dňa 25. 03. 2008 v obchodnom vestníku č. 58A/2008. Dňa 30. 04. 2009 bol v obchodnom vestníku č. 82A/2009 zverejnený dodatok č. 1 k predmetnej schéme, vypracovaný vzhľadom na nadobudnutie účinnosti zákona o pomoci a podpore a potreby zosúladenia schém štátnej pomoci a implementačných dokumentov. Dňa 17. 07. 2009 bol v obchodnom vestníku č. 137A/2009 zverejnený dodatok č. 2. Dňa 30. 07. 2009 bol v obchodnom vestníku č. 146A/2009 zverejnený dodatok č. 3 k uvedenej schéme. | 31. 03. 2008 - 04. 07. 2008 03. 08. 2009 – 02. 12. 2009 25. 01. 2010 – 11. 05. 2010 | - |
|  | V rámci opatrenia 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch bola platná schéma štátnej pomoci „Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja“, zverejnená dňa 12. 12. 2008 v obchodnom vestníku č. 240A/2008. Dňa 23. 04. 2010 bol v obchodnom vestníku č. 77A/2010 zverejnený dodatok č. 1 k predmetnej schéme. | 19. 12. 2008 – 17. 04. 2009 24. 06. 2010 – 24. 01. 2011 | - |
|  | V rámci opatrenia 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike bola platná schéma štátnej pomoci „Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci“, zverejnená dňa 25. 03. 2008 v obchodnom vestníku č. 58A/2008. Dňa 12. 12. 2008 bol v obchodnom vestníku č. 240A/2008 zverejnený dodatok č. 1 k predmetnej schéme, vypracovaný vzhľadom na nadobudnutie účinnosti zákona o pomoci a podpore a potreby zosúladenia schém štátnej pomoci a implementačných dokumentov. Dňa 26. 10. 2009 bol v obchodnom vestníku č. 206A/2009 zverejnený dodatok č. 2 k uvedenej schéme. | 11. 08. 2008 – 16. 01. 2009 26. 10. 2009 – 22. 03. 2010 | - |
|  | V rámci opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu bola platná schéma štátnej pomoci „Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím“, zverejnená na 25. 03. 2008 v obchodnom vestníku č. 58A/2008. | 14. 04. 2008 – 18. 07. 2008 16. 09. 2008 – 13. 02. 2009 | - |
|  | V rámci opatrenia 1.1 - Inovácie a technologické transfery bola platná schéma pomoci de miminis „Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách“ zverejnená dňa 12. 03. 2008 v obchodnom vestníku č. 51A/2008. Dňa 25. 07. 2010 bol v obchodnom vestníku č. 144A/2008 zverejnený dodatok č. 1 k predmetnej schéme. Dňa 15. 06. 2009 bol v obchodnom vestníku č. 113A/2009 zverejnený dodatok č. 2 k uvedenej schéme. | 14. 07. 2008 – 17. 10. 2008 15. 06. 2009 – 14. 09. 2009 | - |
|  | V rámci opatrenia 1.1 - Inovácie a technologické transfery bola platná schéma pomoci de miminis „Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce“, zverejnená dňa 12. 03. 2008 v obchodnom vestníku č. 51A/2008. Dňa 30. 04. 2009 bol v obchodnom vestníku č. 82A/2009 zverejnený dodatok č. 1 k predmetnej schéme. | 12. 03. 2008 – 13. 06. 2008 25. 05. 2009 – 24. 08. 2009 | - |
|  | V rámci opatrenia 1.1 - Inovácie a technologické transfery bola platná schéma pomoci de miminis „Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov (spoločná s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR)“ zverejnená dňa 01. 02. 2008 v obchodnom vestníku č. 23A/2008. Dňa 01. 07. 2008 bol v obchodnom vestníku č. 126A/2008 zverejnený dodatok č. 1 k predmetnej schéme. | 28. 08. 2008 – 28. 11. 2008 | - |
|  | V rámci opatrenia 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch bola platná schéma pomoci de miminis „Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb“, zverejnená dňa 12. 03. 2008 v obchodnom vestníku č. 51A/2008. Dňa 31. 08. 2009 bol v obchodnom vestníku č. 168A/2009 zverejnený dodatok č. 1 k predmetnej schéme. Dňa 08. 09. 2009 bol v obchodnom vestníku č. 173A/2009 zverejnený dodatok č. 2 k uvedenej schéme. | 03. 09. 2009 – 27. 01. 2010 | - |
|  | V rámci opatrenia 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike bola platná schéma pomoci de miminis „Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja“, zverejnená dňa 12. 03. 2008 v obchodnom vestníku č. 51A/2008. Dňa 30. 04. 2009 bol v obchodnom vestníku č. 82A/2009 zverejnený dodatok č. 1 k predmetnej schéme. Dňa 30. 04. 2010 bol v obchodnom vestníku č. 82A/2010 zverejnený dodatok č. 2 k uvedenej schéme. | 12. 03. 2008 – 13. 06. 2008 04. 05. 2009 – 03. 08. 2009 | - |
|  | V rámci opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu bola platná schéma pomoci de miminis „Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu“, zverejnená dňa 12. 03. 2008 v obchodnom vestníku č. 51A/2008. Dňa 30. 04. 2009 bol v obchodnom vestníku č. 82A/2009 zverejnený dodatok č. 1 k predmetnej schéme. Dňa 17. 07. 2009 bol v obchodnom vestníku č. 137A/2009 zverejnený dodatok č. 2 k uvedenej schéme. | 09. 06. 2008 – 12. 09. 2008 20. 07. 2009 – 19. 10. 2009 | Bude určený po dohode s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja |
| OP Zdravotníctvo | Štátna pomoc bude pri implementácii OPZ poskytovaná vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme v súlade s Rozhodnutím Komisie z 28. novembra 2005 o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (ES/842/2005). V nadväznosti na Rozhodnutie Komisie č. 2005/842/ES o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom poverených poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu MZ SR vypracovalo Metodiku pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR. Metodika a formulár je od roku 2009 prílohou každej výzvy na predloženie ŽoNFP v rámci OPZ. V rámci opatrenia 3.1 a 3.2 OPZ nebude uplatnená žiadna schéma štátnej pomoci. |  |  |
| OP Životné prostredie | Ministerstvo životného prostredia SR v rámci vyhlasovania výziev nevytváralo účelové výzvy na projekty podporené pod schémou štátnej pomoci. Žiadatelia o NFP zo súkromného sektoru predkladali v rámci vyhlásenej výzvy projekty spolu s verejným sektorom. Schémy štátnej pomoci sa uplatňovali v rámci výziev prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo. Celkovo k 31. 12. 2010 MŽP SR eviduje pod schémami štátnej pomoci (Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúr pre ochranu ovzdušia pre programové obdobie/roky 2007-2013 (Regionálna pomoc), Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva pre programové obdobie/roky 2007 – 2013 (Regionálna pomoc), Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy programové obdobie/roky 2007 - 2013 (Skupinová výnimka) ) schválených 49 projektov (z uvedeného počtu projektov v prípade 4 projektov žiadateľ odstúpil od podpisu zmluvy). V rámci prioritnej os 3 Ochrana ovzdušia evidujeme 12 projektov (2 odstúpenia) a v rámci prioritnej osi 4 evidujeme 37 projektov (2 odstúpenia). Celková suma poskytnutej štátnej pomoci predstavuje sumu 143 682 720 EUR. |  |  |
| OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia | V sledovanom období od 01. 07. 2010 do 31. 12. 2010 sa pri realizácii aktivít Operačného programu Zamestnanosť a Sociálna inklúzia mohli uplatniť schémy štátnej pomoci v zmysle Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách: V rámci prioritnej osi 1 „Podpora rastu zamestnanosti“, Opatrenia 1.2 a Prioritnej osi 3 „Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK“, Opatrenia 3.1 je platná schéma štátnej pomoci „Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania č. Schémy ŠP – 1/2009“s registračným číslom X530/2009 v znení dodatku č. 2. Schéma je uplatňovaná v rámci národných projektov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní pomoci v rámci aktívnych opatrení trhu práce (príspevkov) v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevky sú poskytované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (vykonávateľ schémy). |  |  |
|  | V rámci prioritnej osi 1 „Podpora rastu zamestnanosti“, opatrenia 1.2 a prioritnej osi 3 „Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK“, Opatrenia 3.1 je platná schéma štátnej pomoci „Schéma štátnej pomoci Vzdelávanie a adaptabilita zamestnancov č. Schémy ŠP – 2/2009“ s registračným číslom X531/2009, v znení dodatku č. 3. Schéma bola uplatňovaná v rámci realizácie dopytovo - orientovaných projektov schválených na základe výzvy na predkladanie projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a to Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom, ktorým je Sociálna implementačná agentúra (vykonávateľ schémy). Schéma bola v sledovanom období uplatnená v rámci výzvy: Kód výzvy: DOP – SIA - 2010/1.2.1/01; OP ZaSI; Prioritná os 1: Podpora rastu zamestnanosti; Opatrenie 1.2: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania; Rámcová aktivita 1.2.1: Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov; výzva uzavretá dňa 30. 07. 2010. |  |  |
|  | V rámci Prioritnej osi 1 „Podpora rastu zamestnanosti“, Opatrenia 1.1 a 1.2 a Prioritnej osi 3 „Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK“, Opatrenia 3.1 je platná „Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti č. Schéma ŠP – 3/2009“ s registračným číslom X754/2009 v znení dodatku č. 1. Schéma je uplatňovaná v rámci národných projektov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní pomoci v rámci aktívnych opatrení trhu práce (príspevkov) v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevky sú poskytované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (vykonávateľ schémy). |  |  |
|  | V sledovanom období (01. 07. 2010 – 31. 12. 2010) sa pri realizácii aktivít Operačného programu Zamestnanosť a Sociálna inklúzia mohli uplatňovať nasledovné schémy pomoci de minimis: Pri Prioritnej osi 1 „Podpora rastu zamestnanosti“, Opatrenia 1.1 a 1.2 a Prioritnej osi 3 „Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK“, Opatrenia 3.1 je v účinnosti Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti č. DM 1/2007, v znení dodatku č. 11. Schéma je uplatňovaná v rámci národných projektov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní pomoci v rámci aktívnych opatrení trhu práce (príspevkov) v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevky sú poskytované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (vykonávateľ schémy). |  |  |
|  | Pri Prioritnej osi 1 „Podpora rastu zamestnanosti“, Opatrenia 1.1 je v účinnosti aj Schéma pomoci de minimis pre začínajúcich podnikateľov č. DM – 2/2008, v znení dodatku č. 2. Poskytovateľmi pomoci sú Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci medzirezortnej spolupráce. Cieľom schémy je poskytnutie pomoci formou podpory začínajúcim podnikateľom; podpory tvorby pracovných miest; zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov a zvýšenie adaptability zamestnancov. Táto schéma nebola v sledovanom období uplatňovaná v rámci realizácie dopytovo - orientovaných projektov schválených na základe výzvy na predkladanie projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a to Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom, ktorým je Sociálna implementačná agentúra (vykonávateľ schémy). |  |  |
|  | 3. Pri Prioritnej osi 1 „Podpora rastu zamestnanosti“, Opatrenia 1.2 a Prioritnej osi 3 „Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK“, Opatrenia 3.1 je taktiež platná aj Schéma pomoci de minimis – Schéma podpory tvorby a udržania pracovných formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u mikropodnikov, malých a stredných podnikov č. DM - 3/2008, v znení dodatku č. 2. Schéma bola uplatňovaná v rámci realizácie dopytovo - orientovaných projektov schválených na základe výzvy na predkladanie projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a to Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom, ktorým je Sociálna implementačná agentúra (vykonávateľ schémy). Schéma bola v sledovanom období uplatnená v rámci výziev: - Kód výzvy: DOP – SIA - 2010/1.2/REGBB, DOP – SIA - 2010/1.2/REGKE a DOP – SIA - 2010/1.2/REGPO; OP ZaSI; Prioritná os 1: Podpora rastu zamestnanosti; Opatrenie 1.2: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania; Rámcová aktivita 1.2.4: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania; výzvy uzavreté dňa 04.10. 2010. - Kód výzvy: DOP 2010–SIP005; OP ZaSI; Prioritná os 1: Podpora rastu zamestnanosti; Opatrenie 1.2: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania; Rámcová aktivita 1.2.4: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátané podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania; výzva uzavretá dňa 31. 07. 2010. |  |  |
|  | Pri Prioritnej osi 2 „Podpora sociálnej inklúzie“, Opatrenia 2.2 „Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitým zreteľom na marginalizované rómske komunity“ je v účinnosti „Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti č. DM - 3/2009“ v znení dodatku č. 3. Účelom pomoci podľa tejto schémy je umožniť najmä poskytovanie pomoci na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, najmä z prostredia marginalizovaných skupín obyvateľstva, podporu zamestnávania pre nezamestnané osoby podľa definície uvedenej v Nariadení Komisie (ES) č. 1897/2000, pre značne znevýhodnených pracovníkov a pre znevýhodnených pracovníkov, najmä z prostredia marginalizovaných skupín obyvateľstva. Táto schéma nebola v sledovanom období uplatňovaná v rámci realizácie dopytovo - orientovaných projektov schválených na základe výzvy na predkladanie projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a to Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom, ktorým je Fond sociálneho rozvoja (vykonávateľ schémy). |  |  |
|  | V sledovanom období bola spracovaná a uverejnená nová Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie č. Schéma DM – 1/2010 v rámci Prioritnej osi 2 „Podpora sociálnej inklúzie“, Opatrenia 2.1. a 2.2 a Prioritnej osi 3 „Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK“, Opatrenia 3.2. Táto schéma nebola v sledovanom období uplatňovaná v rámci realizácie dopytovo - orientovaných projektov schválených na základe výzvy na predkladanie projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a to Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom, ktorým je Fond sociálneho rozvoja (vykonávateľ schémy). |  |  |

Zdroj: RO