Správa o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov,

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia

2004 - 2006 a iných finančných nástrojov k 30. 6. 2009

I. Prechodný fond, finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný

mechanizmus a Švajčiarsky finančný mechanizmus k 30. 6. 2009

I.1 Stav implementácie, čerpania, certifikácie výdavkov a systémov riadenia a kontroly,

kontroly a audity k 30. 6. 2009...........................................................................................3

I.1.1 Prechodný fond.......................................................................................................3

I.1.2 Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus.............................4

I.1.3 Švajčiarsky finančný mechanizmus........................................................................8

II. Štrukturálne fondy a Kohézny fond v programovom období 2004 - 2006

II.1 Koordinácia finančného riadenia (stretnutia, metodika, usmernenia).......................13

II.2 Koordinácia riadenia zo strany RO CSF.......................................................................15

II.3 Stav čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov k 30. 6. 2009...........................17

II.3.1 Čerpanie prostriedkov štrukturálnych fondov a prostriedkov

na spolufinancovanie zo ŠR k 30. 6. 2009..........................................................17

II.3.2 Stav čerpania vo vzťahu k odhadom očakávaných výdavkov zo štrukturálnych

fondov.................................................................................................................19

II.3.3 Riziká vyplývajúce z aktuálneho stavu čerpania finančných prostriedkov zo

štrukturálnych fondov a opatrenia prijaté na elimináciu potenciálnych rizík.....20

II.3.4 Spätné overenie verejného obstarávania..............................................................26

II.4 Stav čerpania prostriedkov z Kohézneho fondu k 30. 6. 2009.....................................27

II.4.1 Realizácia výdavkov a stav čerpania prostriedkov za obdobie

1. 1. 2000 – 30. 6. 2009.......................................................................................27

II.4.2 Stav ukončovania čerpania prostriedkov z Kohézneho fondu k 30. 6. 2009.......29

II.5 Overovanie výdavkov podľa článku 4 nariadenia EK (ES) č. 438/2001 (ŠF)

a nariadenia EK (ES) č. 1386/2002 (KF)........................................................................34

II.6 Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly k 30. 6. 2009..........................35

II.6.1 Štrukturálne fondy...............................................................................................35

II.6.2 Kohézny fond......................................................................................................39

II.7 Nezrovnalosti k 30. 6. 2009..............................................................................................42

II.7.1 Nezrovnalosti oznámené platobnému orgánu od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009........42

II.8 Overovanie účinnosti systémov riadenia a kontroly a overenie deklarovaných

výdavkov..........................................................................................................................45

II.8.1 Overovanie účinnosti systémov riadenia a kontroly...........................................45

II.8.2 Overovanie deklarovaných výdavkov.................................................................46

II.9 Kontroly vykonané Najvyšším kontrolným úradom SR..............................................54

II.9.1 Súhrnné zhodnotenie kontrolných akcií NKÚ SR vykonaných v prvom polroku

2009, ktoré boli zamerané na prostriedky Európskeho spoločenstva.................54

II.10 Kontroly vykonané sekciou kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR..........59

II.11 Audity vykonané EK a Európskym dvorom audítorov..............................................59

II.12 Vyhodnotenie implementácie pomoci týkajúcej sa rómskych marginalizovaných

skupín k 30. 6. 2009.......................................................................................................59

I.

Prechodný fond, finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný

mechanizmus a Švajčiarsky finančný mechanizmus k 30. 6. 2009

I.1  Stav implementácie, čerpania, certifikácie výdavkov a systémov

riadenia a kontroly, kontroly a audity k 30. 6. 2009

I.1.1 Prechodný fond

Prechodný fond (Transition Facility) bol vytvorený na obdobie rokov 2004 – 2006                         na financovanie aktivít v oblasti budovania inštitúcií v nových členských štátoch a svojím zameraním je pokračovaním Národného programu PHARE. Cieľom Prechodného fondu                   je posilňovať administratívne kapacity na implementáciu a presadzovanie legislatívy Európskeho spoločenstva.

Alokácia, ktorú vyčlenila Európska komisia pre Slovenskú republiku v rámci Národného programu pre Prechodný fond - komponent harmonizácie s právom EÚ a budovanie inštitúcií pre rok 2004, bola 14,575 mil. Eur, pre rok 2005 10 mil. Eur a pre rok 2006 5,17 mil. Eur. Celková alokácia pre Slovenskú republiku za roky 2004 až 2006 predstavuje 29,745 mil. Eur.

Realizácia projektov z Prechodného fondu 2004 a 2005 bola skončená v roku 2007, resp. 2008 a v súčasnosti sa implementujú už len projekty z Prechodného fondu 2006.

Pôvodný konečný termín vyplácania prostriedkov Prechodného fondu 2005 bol rozhodnutím Európskej komisie predĺžený z 15. 12. 2008 do 15. 6. 2009, implementačná fáza projektov však musela byť uzavretá do 15. 12. 2008. Celkovo bolo k uvedenému júnovému termínu vyplatených 8 211 559,56 Eur, t. j. 82,12 % alokácie Prechodného fondu 2005.

Aj v prípade Prechodného fondu 2006 predĺžila Európska komisia hraničný termín vyplácania finančných prostriedkov o 6 mesiacov, a to do 15. 6. 2010. K 30. 6. 2009 bolo zo zdrojov Prechodného fondu 2006 vyplatených 3 535 409,50 Eur, čiže 68,38 % alokácie na tento program. Napriek tomu, že je implementácia niektorých projektov Prechodného fondu 2006 sprevádzaná určitými ťažkosťami, je možné predpokladať, že realizácia všetkých zmlúv uzatvorených v rámci tohto programu bude do 15. 12. 2009 úspešne ukončená.

Tab. č. 1

| Rozhodnutie komisie | Rozpočet PF | Kontrahovanie | Čerpanie | Koniec doby kontrahovania | Koniec doby čerpania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | PF | % | PF | % |  |  |
| PF 2004 | 14 575 000 | 13 684 785,98 | 93,89 | 12 799 577,69 | 87,82 | 15. 12. 2006 | 15. 12. 2007 |
| PF 2005 | 10 000 000 | 9 147 310,14 | 91,47 | 8 211 559,56 | 82,12 | 15. 12. 2007 | 15. 6. 2009 |
| PF 2006 | 5 170 000 | 4 842 096,35 | 93,66 | 3 535 409,50 | 68,38 | 15. 12. 2008 | 15. 6. 2010 |
| Celkom | 29 745 000 | 27 674 192,47 | 93,04 | 24 546 546,75 | 82,53 | - | - |

Kumulatívny prehľad kontrahovania a čerpania povstupového finančného nástroja Prechodný fond k 30. 6. 2009 v EUR

Zdroj: iPerseus, implementačná agentúra CFKJ

Kontroly a audity

V súlade s novelizáciou zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite               a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií SR ako ústredný orgán štátnej správy pre finančnú kontrolu metodicky usmerňuje                       a koordinuje výkon finančnej kontroly, vnútorného a vládneho auditu vo verejnej správe.

Vládne audity zamerané na overenie účinnosti systémov riadenia a kontroly a na overenie výdavkov deklarovaných Európskej komisii sa v 1. polroku 2009 realizovali v zmysle plánu, ktorý bol vypracovaný na odbore plánovania a metodiky sekcie auditu a kontroly MF SR                 v spolupráci s koordinovanými audítorskými/kontrolnými orgánmi.

V období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 boli v rámci PHARE/Prechodného fondu vykonané                 2 vládne audity u dvoch konečných prijímateľov (Pedagogicko-psychologická poradňa pre stredné školy v Košiciach a Občianske združenie za zveľaďovanie parku grófa Andrášiho                   v Trebišove), v ktorých rámci sa overili výdavky v celkovej výške 287 036,49 Eur. Neoprávnené výdavky v rámci uvedených auditov identifikované neboli.

Ostatné zistenia nefinančného charakteru identifikované v rámci overovania:

-	nedostatočný/formálny výkon predbežnej finančnej kontroly;

-	nezaradenie majetku (stavby) na príslušný majetkový účet;

-	chýbajúca dokumentácia súvisiaca s realizáciou projektov - nie je vypracovaný systém archivácie dokumentácie k projektom na úrovni KP.

V období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 nevykonali audítorské orgány SR žiadne overovanie účinnosti systémov riadenia a kontroly v rámci programu PHARE/Prechodný fond.

V období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 bol v rámci SAPARD vykonaný 1 vládny audit u KP - FirstFarms Mast Stupava, a. s. Overovaním neboli zistené žiadne nedostatky.

I.1.2 Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný

mechanizmus

Úrad vlády Slovenskej republiky bol uznesením vlády 1002/2004 ustanovený za národný kontaktný bod v súvislosti s implementáciou Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.

30. 4. 2009 bol časový limit pre zazmluvnenie alokovaných prostriedkov pre SR, v celkovej výške 65mil Eur. Z toho k uvedenému dátumu SR zazmluvnila 99,7 %.

Individuálne projekty - Výzva 0405: Výzva na predkladanie žiadostí o individuálny projekt pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora, celková alokácia 18 564 048 Eur.

Projekty a priebeh ich realizácie je zverejnený na www.eeagrants.gov.sk.

Od januára 2009 bola fyzická realizácia ukončená pre nasledovné projekty:

Protipovodňové opatrenia na Lipanskom potoku a potoku Lučanka v Lipanoch, implementované mestom Lipany v celkovej výške 371 685 Eur. Záverečné finančné vyrovnanie za celý projekt pokračuje.

Revitalizácia toku Myjava v intraviláne mesta Myjava, implementované mestom Myjava v celkovej výške 1 035 414 Eur. Záverečné finančné vyrovnanie za celý projekt pokračuje.

Futbalové centrum pre mimoškolské aktivity detí a mládeže, implementované Športovým klubom Senec v celkovej výške 786 099 Eur. Záverečné finančné vyrovnanie za celý projekt pokračuje.

Rekonštrukcia a modernizácia útulku pre matky v núdzi v Dome Červeného kríža v Snine, implementované Slovenským červeným krížom v Snine v celkovej výške 387 600 Eur. Záverečné finančné vyrovnanie bolo ukončené zaslaním správy o ukončení projektu na Úrad pre finančný mechanizmus dňa 2. 7. 2009.

Štatistické vyhodnotenie výzvy je k dispozícii na www.eeagrants.sk.

Individuálne projekty - Výzva 0607: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov                          zo súkromného sektora, celková alokácia 20 211 600 Eur.

Dňa 19. 11. 2007 vyhlásil NKB výzvu pod názvom Výzva na predkladanie žiadostí                          o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov                  zo súkromného sektora z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP, kód výzvy 0607.

Hodnotiaci proces na nadnárodnej úrovni bol ukončený v období zima - jar 2009. Schválených bolo 8 projektov pre túto výzvu.

V čase od januára do júna 2009 prebiehal proces podpisovania dohôd o poskytnutí grantu (Grant Agreement) a národných zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Štatistické vyhodnotenie výzvy je k dispozícii na www.eeagrants.sk.

Individuálne projekty - Výzva 0708: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií, celková alokácia 27 129 261 Eur.

Dňa 5. 5. 2008 vyhlásil NKB výzvu pod názvom Výzva na predkladanie žiadostí                     o nenávratný finančný príspevok na individuálny projekt pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií, kód výzvy 0708 v celkovej alokácii 27 129 261 Eur.

Hodnotiaci proces na nadnárodnej úrovni bol ukončený v období zima - jar 2009, pričom hraničný termín bol 30. 4. 2009. Schválených bolo 51 projektov pre túto výzvu.

Po schválení projektov, t. j. po 30. 4. 2009 začal proces podpisovania dohôd o poskytnutí grantu (Grant Agreement) a národných zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Štatistické vyhodnotenie výzvy je k dispozícii na www.eeagrants.sk.

Blokové granty - Implementácia

- Nadácia SAIA vyhlásila v poradí 1. výzvu s alokáciou 710 050 Eur, s dátumom uzavretia výzvy 8. 1. 2009. Projekty sú zverejnené na www.saia.sk;

- Nadácia Socia vyhlásila v poradí 2. výzvu s alokáciou 800 000 Eur, s dátumom uzavretia výzvy  16. 2. 2009. Projekty sú zverejnené na www.socia.sk;

- Nadácia Ekopolis vyhlásila v poradí 3. výzvu s alokáciou 700 000 Eur, s dátumom uzavretia výzvy 19. 2. 2009. Podprojekty sa v súčasnom období zazmluvňujú;

- V rámci blokového grantu na cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou (sprostredkovateľom je Nadácia na podporu občianskych aktivít) pokračuje implementácia vybratých projektov z výzvy uzavretej dňa 8. 12. 2008 s alokáciou 625 000 Eur. Tieto                           sú zverejnené na www.npoa.sk;

- V rámci Blokového grantu „Modernizácia verejného osvetlenia“ (sprostredkovateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra) pokračuje implementácia vybratých projektov z výzvy uzavretej dňa 22. 8. 2008 s alokáciou 90 007 685,27 Sk,                  čo predstavuje 2 987 707 Eur. Tieto sú zverejnené na www.siea.gov.sk.

- V rámci blokového grantu pre výskum (sprostredkovateľom je Slovenská akadémia vied) pokračuje implementácia vybratých projektov z výzvy uzavretej dňa 7. 7. 2008 s alokáciou 903 742 Eur. Tieto sú zverejnené na www.sav.sk.

Fond počiatočného kapitálu

Úrad vlády Slovenskej republiky ako NKB zabezpečoval implementáciu Fondu počiatočného kapitálu a Fondu technickej asistencie pre implementáciu finančných mechanizmov.

Všetky projekty z Fondu počiatočného kapitálu dovŕšili svoju fyzickú realizáciu. Záverečné finančné vyrovnanie za celý blokový grant pokračuje.

Publicita

NKB počas implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu podáva informácie verejnosti o uvedených finančných mechanizmoch tak, aby bola zaručená transparentnosť a posilnená informovanosť verejnosti podľa príslušných ustanovení Pravidiel pre publicitu (Publicity Guidelines) vydaných Úradom pre finančný mechanizmus. Na úrovni implementácie projektov, kde sú za publicitu zodpovední konečný prijímateľ/príjemca pomoci a sprostredkovateľ, bola publicita vykonávaná v súlade s jednotlivými komunikačnými akčnými plánmi v rozsahu zodpovedajúcom objemu poskytovaných finančných prostriedkov.

Konferencia „Ukončenie prvého programového obdobia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu (2004 - 2009)“ z príležitosti ukončenia prvého programového obdobia sa uskutočnila dňa 8. 6. 2009 v hoteli Bôrik pod záštitou podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča. Cieľom konferencie bolo vecne zhodnotiť základné implementačné ciele                       a úspešnosť čerpania finančnej pomoci. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia konečných prijímateľov, Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli, Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva financií SR, veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva a Úradu vlády SR. Informácie sú k dispozícii na www.eeagrants.sk.

ÚV SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v SR vydal brožúru                         pri príležitosti vyššie uvedenej konferencie. Brožúra má za cieľ priblížiť verejnosti výsledky využitia zdrojov finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu. Prezentuje aj niekoľko úspešných príbehov využitia týchto nenávratných finančných príspevkov na Slovensku.

Vyplácanie prostriedkov PO

MF SR zabezpečuje vyplácanie prostriedkov predplatenia, spolufinancovania Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa. K 30. 6. 2009 boli konečným prijímateľom/ sprostredkovateľom vyplatené prostriedky v celkovej výške 18 171 172,16 Eur. Z týchto prostriedkov suma 15 431 647,22 Eur predstavuje predplatenie prostriedkov donorov, čo je 22,99 % z celkovej alokácie FM EHP a NFM. Zvyšok tvoria prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vo výške 2 739 524,94 Eur. Zo strany platobného orgánu boli schválené a predložené žiadosti o platbu na Úrad pre finančné mechanizmy v sume 4 608 201,04 Eur, čo predstavuje 6,86 % z alokácie FM EHP a NFM. Zo strany ÚFM bolo refundovaných 3 631 764,15 Eur, čo predstavuje 5,41 % z alokácie FM EHP a NFM.

Tab. č. 2

Prehľad vyplatených prostriedkov platobným orgánom k 30. 6. 2009 v EUR

|  | Alokácia FM EHP a NFM | Alokácia spolufinan-covania zo ŠR | Poskytnuté prostriedky spolu | Platobným orgánom schválené a predložené žiadosti o platbu na ÚFM | Uhradené prostriedky z ÚFM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V EUR | % | v EUR | % | v EUR | % |
| TA | 1 447 654 | 255 490 | 752 157,44 | 44,16 | 197 391,90 | 13,6 | 181 864,54 | 12,56 |
| Blokové Granty | 13 212 514 | 2 331 621 | 6 777 413,18 | 43,6 | 481 054,72 | 3,64 | 399 230,88 | 2,68 |
| Individuálne projekty | 52 475 782 | 9 194 096 | 10 641 601,54 | 17,26 | 3 929 754,42 | 7,49 | 3 050 668,73 | 5,81 |
| Spolu | 67 135 950 | 11 781 207 | 18 171 172,16 | 23,03 | 4 608 201,04 | 6,86 | 3 631 764,15 | 5,41 |

Zdroj: MF SR

Dokumenty

Minister financií SR a podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny schválili dňa 26. 5. 2009 materiál „Pravidlá implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu – verzia 2.0. Tento dokument odzrkadľuje skúsenosti a podnety z implementačnej praxe všetkých subjektov zapojených do realizácie a finančného riadenia FM EHP a NFM: konečných prijímateľov, sprostredkovateľov, národného kontaktného bodu a platobného orgánu.

## MF SR následne v  období od predloženia poslednej správy o implementácii a čerpaní vydalo do 30. 6. 2009 nasledovné dokumenty koncepčného charakteru:

- usmernenie platobného orgánu č. 9/2007 - U k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, verzia 3.0 (26. 5. 2009);

- usmernenie platobného orgánu č. 8/2007 - U k zmluve o nenávratnom finančnom príspevku medzi NKB a sprostredkovateľom v rámci Finančného mechanizmu EHP     a Nórskeho finančného mechanizmu, verzia 3.0 (23. 6. 2009).

V súvislosti s procesom aktualizácie vyššie uvedených dokumentov MF SR v pozícii platobného orgánu uskutočnilo dňa 20. 5. 2009 školenie pre sprostredkovateľov blokových grantov. Školenie bolo zamerané na zmeny v systéme finančného riadenia vyplývajúce z Pravidiel implementácie FM EHP a NFM – verzia 2.0.

Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly k 30. 6. 2009

Za obdobie 1. 1. – 30. 6. 2009 bolo predložených na PO pre FM EHP a NFM zo strany NKB 46 priebežných správ o projekte v celkovej výške 5 194 706,86 Eur za všetky zdroje financovania (predložené PIR s nulovými výdavkami neboli v tomto počte zohľadnené).

Certifikačné overovanie bolo vykonané na NKB v rámci 2 PIR, z toho v rámci 1 PIR aj na úrovni SP. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 22 384,25 Eur, čo je 0,43 % z celkového objemu predložených PIR a 47,94 % z celkovej sumy overovaných PIR. Neoprávnené výdavky neboli identifikované.

Nezrovnalosti neboli z úrovne PO identifikované, nebola vypracovaná žiadna správa o nezrovnalostiach.

Taktiež nebol z úrovne PO zaslaný podnet na výkon následnej finančnej kontroly/vládneho auditu, ani podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.

Pri certifikačných overovaniach PIR boli identifikované nasledovné zistenia:

- Nedodržanie pravidiel implementácie a ostatných dokumentov

- NKB a SP nedostatočne definovali niektoré postupy riadenia a finančného riadenia.

- Nedodržanie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a porušenie ustanovení zmluvy

- podporná dokumentácia k nárokovaným výdavkom neobsahovala dokument potvrdzujúci poistenie nadobudnutého majetku.

- Nedostatky pri kontrole na mieste

- NKB pri kontrole na mieste u sprostredkovateľa nezaznamenal informácie o overenej vzorke výdavkov na podprojekty a neidentifikoval účtovné doklady, ktoré boli predmetom overenia.

- Ostatné

- NKB neoveril dodržiavanie pravidiel publicity u sprostredkovateľa.

K uvedeným zisteniam NKB a SP prijali v priebehu prvého polroka 2009 primerané opatrenia, ktoré PO akceptoval.

Kontroly a audity

Dňa 22. 6. 2009 začali audítori MF SR v spolupráci s audítormi Správy finančnej kontroly Bratislava a Zvolen vykonávať vládny audit na Úrade vlády SR. Hlavným cieľom auditu               je získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému a o oprávnenosti výdavkov v súlade s prílohou A čl. 4 Memoranda o porozumení o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2004 – 2009 podpísaného medzi Slovenskou republikou a Nórskym kráľovstvom dňa 11. 1. 2005 a s prílohou  A čl. 4 Memoranda o porozumení k implementácii Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru podpísaného medzi Slovenskou republikou a členskými krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru dňa 23. 2. 2005 na vybranej vzorke operácií - projektov.

Audit je vykonávaný na úrovni:

- NKB pre FM EHP a NFM – ÚV SR

- Sprostredkovateľ - Slovenská akademická informačná agentúra, n. o.

- Konečný prijímateľ - ÚV SR, mesto Myjava, Slovenská národná knižnica.

Vládny audit nebol ku dňu 30. 6. 2009 ukončený.

I.1.3 Švajčiarsky finančný mechanizmus

V období od 1. 1. do 30. 6. 2009 MF SR v spolupráci s ÚV SR a zástupcami švajčiarskej strany pracovalo na šablónach niekoľkých dokumentov. Výsledkom bolo prijatie finálneho znenia troch nadnárodných zmluvných aktov: Zmluva o projekte, Zmluva o blokovom grante, Zmluva o štipendijnom fonde. Na základe uznesenia vlády SR č. 219/2008 bude tieto zmluvné dokumenty v mene Slovenskej republiky uzatvárať ÚV SR s nasledovnými švajčiarskymi inštitúciami: Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO) a Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu (SDC).

Dňa 16. 2. 2009 sa uskutočnilo druhé zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre ŠFM, v ktorého rámci bola schválená Výročná správa o implementácii Programu švajčiarsko--slovenskej spolupráce v Slovenskej republike za rok 2008.

Vyplývajúc z rámcovej dohody sa dňa 19. 3. 2009 v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave uskutočnilo prvé výročné stretnutie pre ŠFM za účasti zástupcov Švajčiarskeho veľvyslanectva, SDC, SECO, Európskej komisie, platobného orgánu, orgánu pre audit a národného kontaktného bodu. Na výročnom stretnutí bola národným kontaktným bodom prezentovaná výročná správa za rok 2008, ktorej obsahom boli všeobecné skúsenosti, dosiahnuté výsledky, pokrok dosiahnutý v implementácii ŠFM a správa o stave ŠFM. Cieľom tohto stretnutia bolo zhodnotenie doterajšieho vývoja implementácie ŠFM, ako aj plánu pre nasledujúce programové obdobie.

V prípade prioritnej oblasti Ľudský a sociálny rozvoj, oblasti zamerania Veda a vývoj, bola v dňoch 9. 4. až 11. 5. 2009 vyhlásená otvorená výzva s cieľom výberu koordinačnej jednotky, ktorej úlohou bude organizačné zabezpečenie Štipendijného fondu na území Slovenskej republiky. Zmluva o Štipendijnom fonde medzi NKB a SDC bola podpísaná dňa 16. 4. 2009.

Počas sledovaného obdobia prebehol vládny audit, ktorý podmieňoval začatie reálnej implementácie, t. j. čerpanie finančných prostriedkov zo ŠFM a jeho predmetom bolo overenie dostatočnosti a súladu riadiacich a kontrolných systémov NKB zodpovedného za celkové riadenie ŠFM na národnej úrovni (audit zhody). Správa z auditu bola orgánom pre audit zaslaná SCO 8. 6. 2009.

Všetky výdavky súvisiace s vyššie uvedenými aktivitami v celkovej sume 4 620,01 Eur spadajú do kategórie oprávnených výdavkov v rámci Zmluvy o Fonde technickej asistencie a budú uvedené v súhrnnej Žiadosti o platbu za Fond technickej asistencie za rok 2009, ktorá bude predložená Ministerstvu financií SR ako platobnému orgánu na schválenie a následnú úhradu v prvom štvrťroku 2010.

V prvom polroku 2009 bola z úrovne NKB na platobný orgán predložená prvá súhrnná Žiadosť o platbu v rámci Fondu technickej asistencie spolu s prvou súhrnnou  Priebežnou a výročnou správou o Fonde technickej asistencie za rok 2008. Výdavky za oprávnené subjekty z Fondu technickej asistencie predstavujú celkovo 2 172 433,40 Sk, t. j. 72 111,58 Eur, pričom za Úrad vlády SR ide o sumu 125 038,40 Sk (4 150,51 Eur) a za Ministerstvo financií - platobný orgán 2 047 395,00 Sk (67 961,06 Eur).

Keďže zo strany Slovenskej republiky nebola Švajčiarskej konfederácii do 30. 6. 2009 predložená súhrnná Priebežná a výročná správa o Fonde technickej asistencie, čerpanie finančných prostriedkov z Fondu technickej asistencie od Švajčiarskej konfederácie za prvý polrok 2009 predstavuje 0 CHF.

Vzhľadom na stav zazmluvnenia k 30. 6. 2009 nedošlo v období prvého polroku 2009 k čerpaniu žiadnych finančných prostriedkov zo zdrojov Švajčiarskeho finančného mechanizmu zo strany slovenských konečných prijímateľov.

S poukazom na vyššie uvedené možno konštatovať, že boli uskutočnené kroky umožňujúce účinnú a efektívnu implementáciu a čerpanie finančných prostriedkov potenciálnymi konečnými prijímateľmi.

Tab. č. 3

Stav čerpania Švajčiarskeho finančného mechanizmu voči Švajčiarskej konfederácii

k 30. 6. 2009

| Tematické zameranie | Indikatívna finančná alokácia v mil. CHF | Predpokladaná alokácia v mil. CHF* | Kontrahované v mil. CHF | Vyčerpané v mil. CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bezpečnosť, stabilita a podpora reforiem | 15,000 | 20,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.1. Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.2. Prevencia a manažment prírodných katastrof | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.3. Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu | 2,000 | 7,000 | 0,000 | 0,00 |
| 2. Životné prostredie a infraštruktúra | 24,500 | 24,500 | 0,000 | 0,00 |
| 2.1. Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia | 19,500 | 19,500 | 0,000 | 0,00 |
| 2.2. Ochrana prírody | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,00 |
| 3. Súkromný sektor | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 0,00 |
| 3.1. Rozvoj súkromného sektora a podpora vývozu MSP | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 0,00 |
| 4. Ľudský a sociálny rozvoj | 6,000 | 7,500 | 1,500 | 0,00 |
| 4.1. Výskum & vývoj - Štipendijný fond | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 0,00 |
| 4.2. Technická a odborná príprava | 4,500 | 4,500 | 0,000 | 0,00 |
| 5. Špeciálne alokácie | 7,650 | 8,650 | 4,350 | 0,00 |
| 5.1. Blokový Grant | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,00 |
| 5.2. Twiningový Blokový Grant | 0,300 | 1,300 | 0,000 | 0,00 |
| 5.3. Nástroj na prípravu projektov | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 5.4. Švajčiarsky manažment programu** | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 0,00 |
| 5.5. Fond technickej asistencie | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,00 |
| 6. Nepridelené | 9,716 | 2,216 | 0,000 | 0,000 |
| Celkovo | 66,866 | 66,866 | 5,850 | 0,000 |
|  | –- | –– | 8,75% | 0,00% |

* na základe odsúhlaseného návrhu švajčiarskej strany prednesenej na Výročnom stretnutí za rok 2008 konanom 19. 3. 2009

** o čerpaní švajčiarska strana neposkytuje informácie

MF SR v pozícii platobného orgánu vypracovalo Interný manuál procedúr platobného orgánu v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu, verzia 2.0. Táto aktualizácia interného manuálu bola schválená dňa 31. marca 2009 v nadväznosti na predbežnú správu z vládneho auditu č. A 170, z ktorej pre systém riadenia a kontroly na PO vyplýva priaznivé stanovisko bez výhrad.

Dňa 5. 5. 2009 bol na pracovnom stretnutí medzi zástupcami ÚV SR a MF SR dohodnutý rozsah a štruktúra údajov zadávaných do informačného systému ISUF a boli definované zodpovednosti jednotlivých používateľov systému.

K 30. 6. 2009 nedošlo k čerpaniu žiadnych finančných prostriedkov zo zdrojov Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

Kontroly a audity

V období od augusta 2008 do apríla 2009 vykonali audítori MF SR audit zhody zameraný                 na získanie uistenia o dostatočnosti a súlade nastavenia riadiacich a kontrolných systémov    pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie s požiadavkami Rámcovej dohody uzavretej medzi vládou SR a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii programu švajčiarsko-                -slovenskej spolupráce. Audit bol vykonaný na úrovni:

- národný kontaktný bod, ktorým je Úrad vlády SR, sekcia riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci,

- platobný orgán, ktorým je MF SR, sekcia európskych a medzinárodných záležitostí.

Na základe výroku audítorov je nastavenie riadiacich a kontrolných systémov NKB a ich súlad s dohodou dostatočné s výnimkou nasledujúcich procesov, resp. oblastí:

- nebol definovaný postup na overenie dodržania príslušných pravidiel obstarávania ani postup pre predloženie potvrdenia o dodržaní príslušných pravidiel obstarávania Švajčiarskej konfederácii;

- v riadiacej dokumentácii nie je uvedený postup pre zabezpečenie koordinovania príspevku s národným strategickým referenčným rámcom a s operačnými programami, NFM, FM EHP a s inými príspevkami, a rovnako chýba postup, akým bude NKB overovať neprekrývanie výdavkov s inými fondmi;

- v riadiacej dokumentácii nie je upravený postup pre prijatie a spracovanie návrhov projektov od Švajčiarskej konfederácie;

- v riadiacej dokumentácii nie je popísaný proces a postup, akým NKB zabezpečuje výkon rozhodnutí vydaných na základe správy o audite;

- v riadiacej dokumentácii nie sú stanovené podmienky, za ktorých bude NKB požadovať vykonanie ex-post hodnotenia a postupy na jeho vykonanie.

Vzhľadom na identifikáciu uvedených nedostatkov a po zohľadnení charakteru a rozsahu ostatných identifikovaných nedostatkov vyjadruje audítorská skupina priaznivé stanovisko s výhradami k uvedeným oblastiam.

Na úrovni PO boli identifikované hlavné nedostatky v nasledovných oblastiach:

- v riadiacej dokumentácii nie je uvedený konkrétny postup na zabezpečenie úloh PO voči Švajčiarskej konfederácii za úhradu neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov z príspevku;

- na národnej úrovni je v Pravidlách a postupoch implementácie programu švajčiarsko-   -slovenskej spolupráce uvedená povinnosť pre PO oznamovať výšku úrokov získaných z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu na osobitnom účte,                         ale v internom manuáli PO nie je upravený konkrétny postup pre výkon tohto procesu.

Ostatné nedostatky identifikované na úrovni PO nemajú podľa audítorskej skupiny vplyv               na zabezpečenie súladu  implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie s dohodou v oblastiach overovaných na úrovni PO. Na základe vykonaného vládneho auditu audítorská skupina k nastaveniu systémov riadenia a kontroly na úrovni PO vydala priaznivé stanovisko bez výhrad.

K nastaveniu systému na úrovni NKB a PO uvádza audítorská skupina obmedzenie, ktoré sa týka tých oblastí, ktoré nemohli byť overené v dôsledku nepredloženia potrebnej schválenej dokumentácie v čase výkonu vládneho auditu.

II.

Štrukturálne fondy a Kohézny fond v programovom období

2004 - 2006

II.1 Koordinácia finančného riadenia (stretnutia, metodika, usmernenia)

V zmysle uznesenia vlády SR č. 617/2002 z 5. 6. 2002 bolo MF SR určené ako jediný platobný orgán pre štrukturálne fondy. Funkcie PO vykonáva sekcia európskych a medzinárodných záležitostí Ministerstva financií SR.

V sledovanom období boli PO uskutočnené viaceré stretnutia s riadiacimi orgánmi zamerané na problematiku finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a ukončovania pomoci v programovom období 2004 - 2006.

Tab. č. 4

Prehľad pracovných stretnutí platobného orgánu s riadiacimi orgánmi

| Riadiaci orgán | Dátum stretnutia | Program stretnutia |
| --- | --- | --- |
| MVRR SR | 26. 1. 2009 | Priority vývoja ITMS na rok 2009. |
| MPSVR SR | 2. 3. 2009 | Prerokovanie otvorených problémov v oblasti nezrovnalostí, evidencie nezrovnalostí v systéme ITMS a predkladania dokumentácie o zistených nezrovnalostiach platobnému orgánu v súvislosti s vypracovaním žiadostí o platbu na EK za SOP Ľudské zdroje. |
| MH SR | 3. 3. 2009 | Riešenie problematiky nezrovnalostí / možných finančných korekcií a podmienok uhrádzania záverečných žiadostí o platbu projektov SOP Priemysel a služby. |
| RO pre programy ERDF | 5. 3. 2009 16. 3. 2009 | Pracovné stretnutie k problematike finančným korekcií. |
| MŽP SR | 13. 3. 2009 | Spracovanie nezrovnalosti pre projekt Mliečany. |
| MŽP SR | 13. 3. 2009 | Riešenie problematiky vyrovnania finančných prostriedkov v rámci projektov ŠF a opätovné zabezpečenie zdroja EÚ v rozpočte PJ. |
| MŠ SR | 14. 4. 2009 | Spracovanie nezrovnalostí v nadväznosti na finančné korekcie. |
| MŠ SR | 23. 4. 2009 28. 4. 2009 19. 5. 2009 | Pracovné stretnutie k vymáhaniu finančných prostriedkov. |
| RO/NO pre programy IS Interreg III A | 6. 5. 2009 | Pracovné stretnutie k uzatváraniu certifikačných overovaní. |
| MH SR | 10. 6. 2009 | Pracovné stretnutie k ukončovaniu pomoci a uzatváraniu certifikačných zistení. |
| MDPT SR | 6. 5. 2009 | Vymáhanie finančných prostriedkov a opätovné použitie finančných prostriedkov. |
| MDPT SR | 29. 6. 2009 | Problematika účtovania špecifických účtovných prípadov. |

Zdroj: MF SR

Tab. č. 5

Prehľad pracovných stretnutí PO s platobnými jednotkami so zameraním na riešenie problematiky programového obdobia 2004 - 2006

| Dátum stretnutia | Program stretnutia |
| --- | --- |
| 22. 1. 2009 | Informácia o vydaných a pripravovaných metodických dokumentoch platobného orgánu, viazaní prostriedkov na prelome rokov, preplácaní súhrnných žiadostí o platbu platobným orgánom a iné otázky súvisiace s finančným riadením. |

Zdroj: MF SR

Školenia uskutočnené platobným orgánom

Interné

V sledovanom období boli pre zamestnancov PO uskutočnené 2 interné školenia                              so zameraním  na problematiku ukončovania programového obdobia 2004 - 2006, špecifiká finančného riadenia projektov implementovaných štátnymi rozpočtovými organizáciami                  a základné princípy konverzie na EUR. Školení sa zúčastnilo 87 zamestnancov MF SR.

Externé

Pre zamestnancov riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom, konečných prijímateľov a širokú verejnosť boli PO zrealizované 2 školenia zamerané na problematiku finančného riadenia, zmeny finančného riadenia medzi programovými obdobiami 2004 – 2006 a 2007 – 2013 a certifikačné overovanie. Školení sa zúčastnilo 87 osôb.

Metodické usmernenia a metodické dokumenty

Tab. č. 6

Prehľad vydaných/aktualizovaných usmernení platobného orgánu za I. polrok 2009

| Číslo | Názov | Fond | Adresát | Dátum platnosti od | Verzia | Dátum poslednej aktualizácie / zrušenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/2007 - U | Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2004 – 2006 | ŠF, KF | PO, orgán zodpovedný za overovanie podľa článku 10 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 438/2001, RO, SORO, národný orgán (INTERREG), národnú podpornú štruktúru (EQUAL), PJ, KP, PP | 28. 9. 2007 | 3.0 | 16. 1. 2009 23. 2. 2009 |

Zdroj: MF SR

Metodické dokumenty sú v elektronickej forme sprístupnené verejnosti na stránke: www.finance.gov.sk.

Stav v oblasti informačných systémov platobného orgánu

V januári 2009 prebehla v účtovnom systéme ISUF účtovná závierka za rok 2008 v Slovenských korunách. K 4. 2. 2009 bola ukončená konverzia účtovného systému ISUF               vo vzťahu k prechodu na menu euro a následne bola vykonaná kontrola skonvertovaných dát a ich porovnanie s monitorovacím systémom ITMS v rámci programového obdobia 2004 – 2006.

Stav v oblasti informačných systémov – DataCentrum

ITMS II Core

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond (ITMS II Core), ktorý zahŕňa procesy čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2004 – 2006 je v produktívnej prevádzke. Systém ITMS II Core je prevádzkovaný              v rámci komunikačno-technologickej infraštruktúry Datacentra (KTI) spolu so systémami ISUF, ISŠP, RIS a ďalšími. ITMS II Core je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS a Manex. Prepojenia sú zabezpečené prostredníctvom technologickej platformy SAP XI.               V prípade ISUF ide o on-line synchrónne prepojenia. K 30. 6. 2009 bol v prevádzke ITMS II Core verzia 2.5. V rámci zvýšenia komfortu užívateľov pri práci s aplikáciami v rámci KTI sa uskutočnila migrácia na nové terminálové servery, a zároveň bola užívateľom nainštalovaná nová, vyššia verzia Citrix klienta.

Na základe žiadostí o prístup boli novým užívateľom zriaďované prístupy do ITMS II Core pre programové obdobie 2004 – 2006 a prideľované užívateľské role orgánu. K 30. 6. 2009 bolo v systéme ITMS II Core 1747 aktívnych užívateľov (spolu pre programové obdobie 2004 – 2006 a pre programové obdobie 2007 – 2013).

DataCentrum zabezpečovalo počas celého času prevádzky systému ITMS II Core pomoc užívateľom pri práci s aplikáciami. V rámci 1. a 2. úrovne podpory boli riešené všetky problémy užívateľov, ktoré boli zaznamenávané prostredníctvom ServiceDesku.

Počas celej doby prevádzky ITMS II Core boli dodržiavané všetky bezpečnostné opatrenia vyplývajúce z požiadaviek na bezpečnosť systému.

II.2 Koordinácia riadenia zo strany RO CSF

RO pre CSF na základe uznesenia vlády SR č. 904/2008 a v súlade s článkami 30(2) a 14(2) nariadenia Rady (ES) č. 1260/99 požiadalo dňa 30. 12. 2008 Európsku komisiu o predĺženie konečného dátumu oprávnenosti výdavkov do 30. 6. 2009 pre nasledovné programy: sektorový operačný program Priemysel a služby, sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, sektorový operačný Ľudské zdroje, operačný program Základná infraštruktúra, jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2, jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3. Predmetná žiadosť o zmenu rozhodnutí          k uvedeným programovým dokumentom v nadväznosti na posun obdobia oprávnenosti výdavkov do 30. 6. 2009 bola predložená z dôvodu eliminácie dosahov globálnej finančnej krízy na ekonomiku a trh práce v SR. Odôvodnenie žiadosti bolo pripravené v spolupráci                s riadiacimi orgánmi príslušných programov.

MPSVR SR, ako riadiaci orgán pre iniciatívu Spoločenstva EQUAL, dodatočne požiadalo EK o predĺženie obdobia oprávnenosti výdavkov aj pre tento program.

Európska komisia dňa 18. 2. 2009 svojím rozhodnutím K(2009) 1140 predĺžila obdobie oprávnenosti výdavkov pre OP Základná infraštruktúra, SOP Priemysel a služby, SOP Ľudské zdroje, SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, JPD Cieľ 2 Bratislavský kraj, JPD Cieľ 3 Bratislavský kraj a iniciatíva Spoločenstva EQUAL.

V súvislosti s vyššie uvedeným došlo zo strany RO pre CSF k aktualizácii usmernenia 1/2008 o ukončení programov štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2004 – 2006. Nová aktualizácia nadobudla účinnosť 6. 3. 2009. Usmernenie popisuje oblasti ukončovania realizácie projektov, finančné zabezpečenie technickej pomoci 2004 – 2006, obsah záverečnej správy o implementácii programu ako aj oblasť povinného zadávania údajov do ITMS spojené s ukončovaním programov programového obdobia 2004 – 2006 a iné.

RO pre CSF pokračoval v koordinácii pomoci zo ŠF na centrálnej úrovni v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z nariadení ES, uznesení vlády SR a z požiadaviek a podnetov subjektov priamo zapojených do implementácie CSF. RO pre CSF zabezpečoval usmerňovanie a konzultácie pre RO v jednotlivých procesných oblastiach implementačného mechanizmu (napr. oblasť kontroly na mieste, oblasť monitorovania vrátane merateľných ukazovateľov, ukončovanie projektov, oprávnenosť výdavkov a pod.). V súvislosti so spätným overovaním verejného obstarávania sa uskutočnili viaceré pracovné rokovania s RO resp. SORO ohľadom vyčíslenia individuálnych korekcií a následného návrhu výšky paušálnych finančných opráv. Taktiež bol zo strany RO pre CSF vypracovaný dodatočný kontrolný zoznam, ktorý bol použitý na dooverovanie 3 problematických oblastí identifikovaných auditnou misiou EK, ktorá sa uskutočnila v dňoch 10. – 14. 11. 2008.

Zo strany RO pre CSF bol na základe úlohy B.2 uznesenia vlády č. 169/2009 
z 25. 2. 2009 vypracovaný materiál „Informácia o analýze výšky nadkontrahovania a identifikácie objemu voľných finančných prostriedkov v súvislosti so spätným overovaním verejného obstarávania projektov spolufinancovaných z prostriedkov ERDF a KF v programovom období 2004 – 2006“.

Dňa 28. 4. 2009 sa v priestoroch MVRR SR uskutočnilo 12. riadne zasadnutie pracovnej komisie CSF pre rozvoj rómskych komunít. Cieľom zasadnutia bolo oboznámenie členov komisie so stavom implementácie 7 opatrení so zvýšenou mierou intervencie 80 : 20 k 31. 12. 2008, ako aj s výsledkami hodnotenia projektu technickej asistencie „Budovanie administratívnych kapacít Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity“                        a výsledkami hodnotenia dopadov 7 opatrení so zvýšenou mierou intervencie zo strany štrukturálnych fondov na rómske komunity.

V rámci jednotlivých prezentácií boli členovia pracovnej komisie, ako aj zástupcovia Európskej komisie a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ oboznámení s aktuálnym stavom čerpania 7 zvýhodnených opatrení k 31. 12. 2008, zároveň bol prezentovaný regionálny aspekt implementácie relevantných opatrení, ako aj príklad synergického efektu projektov podporujúcich rómske komunity.

V rámci prezentácií venovaných hodnoteniu implementácie pomoci zameranej na rómske komunity, boli komplexne prezentované výsledky hodnotenia implementácie, spolu s uvedením konkrétnych výsledkov pomoci a uvedením odporúčaní pre ďalšie programové obdobie.

V závere zasadnutia prebehla diskusia, počas ktorej zamestnanci MVRR SR, ako aj Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity odpovedali na otázky EK a členov pracovnej skupiny, týkajúce sa nielen implementácie programového obdobia 2004 – 2006, ale aj otázky týkajúce sa koordinácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity v období 2007 – 2013.

Vzhľadom na ukončovanie programového obdobia 2004 – 2006 bolo predmetné zasadnutie pracovnej komisie CSF pre rozvoj rómskych komunít posledným zasadnutím. V súvislosti s tým boli členovia komisie informovaní o tom, že pre programové obdobie 
2007 – 2013 je gestorom horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity v programovom období 2007 – 2013 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,  na ktorého pôde budú prebiehať rokovania pracovnej skupiny HP MRK pre nové programové obdobie.

II.3 Stav čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov k 30. 6. 2009

II.3.1 Čerpanie prostriedkov štrukturálnych fondov a prostriedkov

na spolufinancovanie zo ŠR k 30. 6. 2009

K 30. 6. 2009 čerpala Slovenská republika zo záväzkov programového obdobia 2004 - 2006 za všetky programové dokumenty prostriedky vo výške 1 194,62 mil. Eur z celkového záväzku 1 169,16 mil. Eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 102,18 %. Možnosť čerpať finančné prostriedky a predkladať súhrnné žiadosti o platbu na PO nad rámec 100 % celkového záväzku programových dokumentov v Eur vyplýva z kroku, ku ktorému pristúpil PO z dôvodu eliminácie negatívneho dosahu posilňovania kurzu SKK voči EUR vo vzťahu ku konečnému prijímateľovi / príjemcovi pomoci počas platnosti slovenskej meny a s cieľom maximálneho vyčerpania prostriedkov ŠF, t. j. z dôvodu stanovenia indikatívneho kurzu 38 SKK/EUR pre prepočet aktuálneho záväzku programu, v zmysle ktorého riadiace orgány               a sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom uzatvárali Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s konečnými prijímateľmi / príjemcami pomoci.

Reálne môže SR čerpať prostriedky len do výšky 100 % celkového záväzku v Eur, pričom z Európskej komisie dostane SR len takýto objem prostriedkov. Pri sledovaní čerpania z tohto pohľadu predstavuje čerpanie 98,54 %.

Aj keď obdobie oprávnenosti výdavkov skončilo 30. 6. 2009 je možné predkladať SŽP platobnými jednotkami platobnému orgánu do októbra 2009 a to, v zmysle usmernenia                       k ukončeniu pomoci zo ŠF pre programové obdobie 2004 - 2006, č. 11/2007 - U, verzia 3.0.

Tab. č. 7

Vývoj čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov za rok 2009

| Vývoj čerpania prostriedkov zo ŠF v roku 2009 | 31. 1. 2009 | 28. 2. 2009 | 31. 3. 2009 | 30. 4. 2009 | 31. 5. 2009 | 30. 6. 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % podiel čerpania na záväzku 2004 - 2006 | 91,96 | 94,69 | 98,42 | 100,07 | 101,38 | 102,18 |

Zdroj: MF SR

Tab. č. 8

Stav čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov a prostriedkov na spolufinancovanie zo ŠR oproti záväzku 2004 – 2006 k 30. 6. 2009 v EUR

| Programový dokument | Čerpanie ŠF k 30. 6. 2009 v EUR znížené o nezrovnalosti | Záväzok 2004-2006 v bežných cenách v EUR (po automatickom znížení) | Podiel čerpania na záväzku 2004 – 2006 v % | Čerpanie ŠR k 30. 6. 2009 v EUR znížené o nezrovnalosti | Záväzok 2004-2006 v bežných cenách v EUR (po automatickom znížení) | Podiel čerpania na záväzku 2004 – 2006 v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zdroj EÚ | Zdroj EÚ | Zdroj EÚ | Zdroj ŠR | Zdroj ŠR | Zdroj ŠR |
|  | 1 | 2 | 3=1/2 | 5 | 6 | 7=5/6 |
| SOP Priemysel a služby | 156 659 855 | 151 210 683 | 103,60 | 84 589 309 | 79 529 634 | 106,36 |
| SOP Ľudské zdroje | 272 418 824 | 284 480 923 | 95,76 | 77 299 849 | 82 723 136 | 93,44 |
| SOP Ľudské zdroje (MPSVR SR) | 236 385 405 | 241 374 412 | 97,93 | 66 611 093 | 68 745 795 | 96,89 |
| SOP Ľudské zdroje (MŠ SR) | 36 033 419 | 43 106 511 | 83,59 | 10 688 756 | 13 977 341 | 76,47 |
| SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka | 185 539 651 | 182 987 987 | 101,39 | 82 209 780 | 73 004 240 | 112,61 |
| SOP PRV (EAGGF) | 183 641 239 | 181 158 922 | 101,37 | 81 396 175 | 72 220 355 | 112,71 |
| SOP PRV (FIFG) | 1 898 412 | 1 829 065 | 103,79 | 813 605 | 783 885 | 103,79 |
| OP Základná infraštruktúra | 454 547 354 | 422 363 452 | 107,62 | 144 329 595 | 122 568 688 | 117,75 |
| OP ZI (MDPT SR) | 224 555 642 | 210 844 208 | 106,50 | 68 376 021 | 60 881 013 | 112,31 |
| OP ZI (MŽP SR) | 113 863 360 | 101 974 751 | 111,66 | 47 752 270 | 35 859 861 | 133,16 |
| OP ZI (MVRR SR) | 116 128 352 | 109 544 493 | 106,01 | 28 201 305 | 25 827 815 | 109,19 |
| JPD Bratislava Cieľ 2 | 37 837 622 | 37 032 713 | 102,17 | 37 361 987 | 37 837 452 | 98,74 |
| JPD Bratislava Cieľ 3 | 33 453 422 | 37 118 132 | 90,13 | 32 683 466 | 35 888 378 | 91,07 |
| JPD Bratislava Cieľ 3 (MPSVR SR) | 23 648 462 | 26 263 758 | 90,04 | 23 395 856 | 24 937 839 | 93,82 |
| JPD Bratislava Cieľ 3 (MŠ SR) | 9 804 960 | 10 854 374 | 90,33 | 9 287 610 | 10 950 539 | 84,81 |
| IS INTERREG IIIA AT-SR | 8 299 051 | 8 251 930 | 100,57 | 5 481 737 | 2 346 783 | 233,59 |
| IS INTERREG IIIA PL-SR | 9 946 256 | 9 277 496 | 107,21 | 2 814 885 | 2 503 500 | 112,44 |
| IS INTERREG IIIA SR-ČR | 5 182 202 | 4 667 299 | 111,03 | 1 434 085 | 1 555 767 | 92,18 |
| IS INTERREG IIIA H-SR-Ukr | 9 781 765 | 9 500 000 | 102,97 | 3 222 147 | 3 166 669 | 101,75 |
| IS EQUAL | 20 952 287 | 22 266 351 | 94,10 | 8 595 475 | 9 681 022 | 88,79 |
| Spolu | 1 194 618 288 | 1 169 156 966 | 102,18 | 480 022 315 | 450 805 269 | 106,48 |

Zdroj: MF SR

Do vyčerpania celkového záväzku 2004 - 2006 zostáva predložiť z PJ na PO v rámci súhrnných žiadostí o platbu  do prvého októbrového termínu 2009 a schváliť na PO výdavky KP/PP vo výške 17 040 876 Eur (1,46 % z celkového záväzku 2004 - 2006), najviac v rámci SOP Ľudské zdroje 12 062 099 Eur.

Tabuľka č. 9 zobrazuje celkovú výšku výdavkov, ktoré je potrebné schváliť na úrovni PO pri jednotlivých programových dokumentoch Európskeho sociálneho fondu. Na celkovom záväzku 2004 – 2006 je potrebné v percentuálnom vyjadrení najviac vyčerpať za JPD Bratislava Cieľ 3, a to 9,87 %.

Tab. č. 9

Výška výdavkov potrebných schváliť na PO k 30. 6. 2009 v EUR

| Programový dokument | Potrebné schváliť na PO | Potrebné schváliť na PO v % |
| --- | --- | --- |
| SOP Ľudské zdroje | 12 062 099 | 4,24 |
| JPD Bratislava Cieľ 3 | 3 664 713 | 9,87 |
| IS EQUAL | 1 314 064 | 5,90 |
| Spolu | 17 040 876 | 1,46 |

Zdroj: MF SR

Nad 100 % záväzku 2004 – 2006 boli vyčerpané prostriedky EÚ pri týchto programových dokumentoch:

IS Interreg IIIA SR – ČR 			na úrovni 111, 03 %;

OP Základná infraštruktúra 		            na úrovni 107,62 %;

IS Interreg IIIA PL – SR 			na úrovni 107,21 %;

SOP Priemysel a služby 			na úrovni 103,60 %;

IS Interreg IIIA H – SR - Ukr 		na úrovni 102,97 %;

JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2 		na úrovni 102,17 %;

SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 	na úrovni 101,39 %;

IS Interreg IIIA AT - SR 			na úrovni 100,57 %.

II.3.2 Stav čerpania vo vzťahu k odhadom očakávaných výdavkov zo štrukturálnych

fondov

Odhady očakávaných výdavkov boli platobným orgánom vypracované na základe podkladov jednotlivých riadiacich orgánov/sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi a následne predložené na EK k 30. 4. 2009.

K 30. 6. 2009 boli na EK predložené žiadosti o priebežnú platbu v celkovej výške 925 497 724 Eur, čo predstavuje 79,16 % zo záväzku 2004 – 2006. Podiel žiadostí o platbu na EK viažucich sa na odhady očakávaných výdavkov na rok 2009 pre odhady očakávaných výdavkov na rok 2009 deklarovaných EK, predstavuje 16,18 % (pozri tab. č. 10).

Tab. č. 10

Stav čerpania ŠF vo vzťahu k odhadom očakávaných výdavkov na rok 2009 v EUR

| Programový dokument* | Záväzok 2004 - 2006 po automatickom znížení | Predložené žiadosti o platbu na EK k 30. 6. 2009 | Predložené žiadosti o platbu na EK vo vzťahu k záväzku 2004 - 2006 k 30. 6. 2009 v % (bez zohľadnenia zálohovej platby) | Odhady na EK na rok 2009 | Žiadosti o platbu na EK viažuce sa k odhadom na rok 2009 | Predložené ŽoP na EK podľa odhadov v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOP Priemysel a služby | 151 210 683 | 117 493 517,58 | 77,70 | 2 955 285 | 0 | 0 |
| SOP Ľudské zdroje | 284 480 923 | 216 695 641,40 | 76,17 | 8 044 713 | 0 | 0 |
| SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka | 182 987 987 | 148 686 733,64 | 81,25 | 0 | 0 | 100 |
| OP Základná infraštruktúra | 422 363 452 | 347 557 046,85 | 82,29 | 0 | 0 | 100 |
| JPD NUTS II BA Cieľ 2 | 37 032 713 | 33 344 918,75 | 90,04 | 0 | 0 | 100 |
| JPD NUTS II BA Cieľ 3 | 37 118 134 | 20 241 722,92 | 54,53 | 7 830 711 | 0 | 0 |
| Interreg III A SR -ČR | 8 251 928 | 4 683 376,84 | 56,75 | * | * | * |
| Interreg III A PL - SR | 9 277 496 | 3 142 635,05 | 33,87 | * | * | * |
| Interreg III A AT - SR | 4 667 299 | 6 649 992,71 | 142,48 | * | * | * |
| Interreg III A HU - SR - UA | 9 500 000 | 7 714 485,08 | 81,21 | * | * | * |
| IS EQUAL | 22 266 351 | 19 287 652,78 | 86,62 | 2 051 373 | 3 377 849 | 164,66 |
| Spolu | 1 169 156 966 | 925 497 724 | 79,16 | 20 882 082 | 3 377 849 | 16,18 |

Zdroj: MF SR

* V nadväznosti na skutočnosť, že v prípade programov Interreg IIIA disponuje informáciami o zaslaných žiadostiach o platbu na a uskutočnených úhradách zo strany EK, ako aj o výške odhadov očakávaných výdavkov za celý program platobný orgán partnerskej krajiny, nie je možné objektívne zhodnotiť stav čerpania za predmetné programové dokumenty vo vzťahu k odhadom očakávaných výdavkov na rok 2009, keďže pri vyhodnocovaní je potrebné brať do úvahy špecifickú metodiku a postupy EK.

II.3.3 Riziká vyplývajúce z aktuálneho stavu čerpania finančných prostriedkov

zo štrukturálnych fondov a opatrenia prijaté na elimináciu potenciálnych rizík

Riadiaci orgán pre operačný program Základná infraštruktúra (MVRR SR)

Vyhodnotenie prijatých opatrení

| Operačný program Základná infraštruktúra |
| --- |
| priorita 3 OP ZI | P. č. | Identifikovaný problém | Prijaté opatrenie | Odpočet plnenia opatrenia/úspešnosti opatrenia |
|  | A | B | C | D |
|  | 1 | Do 30. 6. 2009 nebola vykonaná úprava finančného plánu, ktorá sa bude týkať len úpravy v SKK, vzhľadom na to, že čerpanie ERDF v EUR za Prioritu 3 dosiahlo úroveň nad 100 %. | V dôsledku vykonávania spätného overenia VO nie sú známe výšky korekcií. Z toho dôvodu sme odložili úpravu finančného plánu v SKK na posledný IV. Q roku 2009. Naše rozhodnutie bolo prekonzultované aj s MF SR. | Po poslednej súhrnnej žiadosti o platbu budú známe výšky vyčerpaných hodnôt jednotlivých opatrení, resp. podopatrení. Po vyčíslení výšky korekcií zo spätného overenia VO sa môže pristúpiť k úprave finančného plánu. |
|  | 2 | V priebehu decembra 2008 bola schválená realokácia finančných prostriedkov v programovom doplnku. Následkom realokácie finančných prostriedkov vznikli rezervy finančných prostriedkov v opatrení 3.1. | Pre maximálne vyčerpanie vzniknutej rezervy finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov po realokácii sa vybrali nové projekty zo zásobníka. Zároveň bola prekonzultovaná s MF SR a CSF možnosť využitia ďalších nevyčerpaných finančných prostriedkov v rámci opatrení s rozdielnym pomerom zdrojov. | Po kontrole verejného obstarávania sa pristúpilo k podpisu zmlúv o NFP. Ku koncu II.Q bolo zazmluvnených celkovo 14 projektov v celkovej sume 5 728 107,28 Eur. |

Nové identifikované problémy a plánované opatrenia

| Operačný program/programový dokument: OP ZI |
| --- |
| Identifikovaný problém | Prijaté opatrenie |
| V rámci priority 3 OP ZI (Lokálna infraštruktúra) neboli predložené žiadosti o platbu od všetkých konečných prijímateľov, resp. nepodali záverečnú žiadosť o platbu | Predkladanie žiadostí o platbu zo strany KP pokračuje do konca júla 2009. Predkladané žiadosti o platbu projektov zo zásobníka budú riešené individuálne tak, aby bolo zabezpečené ich zaradenie do predposlednej SŽP. |

Riadiaci orgán pre sektorový operačný program Priemysel a služby (MH SR)

Vyhodnotenie prijatých opatrení

| Sektorový operačný program Priemysel a služby |
| --- |
| P. č. | Identifikovaný problém | Prijaté opatrenie | Odpočet plnenia opatrenia/úspešnosti opatrenia |
| A | B | C | D |
| 1. | V rámci spätného overenia VO projektov spolufinancovaných z prostriedkov ERDF a KF v programovom období 2004 - 2006 boli identifikované 3 najzávažnejšie oblasti porušenia VO: - neodôvodnené použitie priameho zadania, alebo rokovacieho konania bez zverejnenia - neoprávnené priame zadanie doplňujúcich stavebných práv, - príliš obmedzujúce podmienky účasti. | Navrhnutá plošná korekcia (flat rate) pre SOP PS vo výške 10 % alokácie ERDF | 1) Pracovné stretnutia počas celého sledovaného obdobia, 2) následne 1. 7. 2009 vláda SR vzala na vedomie na svojom rokovaní materiál „Informácia o návrhu výšky paušálnej sadzby finančnej opravy za vybrané operačné programy v súvislosti so spätným overovaním verejného obstarávania projektov spolufinancovaných z prostriedkov ERDF a KF v programovom období 2004 - 2006“, 3) následne MVRR SR zaslalo DG Regio za SR návrh výšky paušálnych korekcií za vybrané operačné programy listom č. MVRR-11060/34371-64 zo dňa 3. 7. 2009. |
| 2. | Nedočerpanie všetkých zmluvne viazaných finančných prostriedkov ku koncu roka 2008. | Návrh Riadiaceho orgánu pre SOP PS na predĺženie oprávnenosti výdavkov do 30. 6. 2009 prostredníctvom listu CSF adresovanom EK. | Vďaka predĺženiu termínu oprávnenosti bol záväzok ŠF pre programový dokument SOP PS plne vyčerpaný. |
| 3. | Chybovosť v predkladaných žiadostiach o platbu. | Zvýšená elektronická a telefonická konzultácia SORO s PP/KP na elimináciu chybovosti v predkladaných žiadostiach o platbu. | Nižšia chybovosť v predkladaných žiadostiach o platbu. |

Nové identifikované problémy a plánované opatrenia:

| Sektorový operačný program Priemysel a služby |
| --- |
| Identifikovaný problém | Prijaté opatrenie |
| Audit EK reg. č. 2007/SK/REGIO/I4/534/1 týkajúci sa overovania fungovania systémov SOP PS poukázal na možné dosiahnutie značného čistého výnosu v rámci projektov SOP PS zameraných na podporu verejného sektora a možné poskytnutie neoprávnenej štátnej pomoci. | Keďže zistenia týkajúce sa dosahovania značného čistého výnosu a možného poskytnutia neoprávnenej štátnej pomoci zatiaľ neboli uzatvorené a EK je potrebné predložiť dodatočné podklady, v priebehu júna 2009 (resp. pokračujú v júli 2009), boli zamestnancami RO pre SOP PS v súčinnosti so zástupcami jednotlivých SORO vykonávané kontroly v rámci všetkých projektov SOP PS, zameraných na podporu verejného sektora. Výsledky predmetných kontrol budú zaslané na EK. |
| Zo strany Ministerstva financií SR boli pozastavené záverečné žiadosti o platbu v rámci niektorých projektov SOP PS z dôvodu nevyrovnania nezrovnalostí týkajúcich sa VO vo väzbe na audity EK (audity reg. č. 2006/SK/REGIO/I3/493/1 a reg. č. 2007/SK/REGIO/I4/534/1) v rámci projektov, ktoré boli zároveň predmetom spätného overovania VO. Uvedený postup je v súlade s platným usmernením k nezrovnalostiam. Zistenia v rámci týchto projektov SOP PS v oblasti VO, identifikované v predchádzajúcich „individuálnych“ audítorských misiách EK, je možné uzavrieť v rámci procesu spätného overovania VO, t. j. formou paušálnych korekcií, a preto nie je možné v súčasnosti vyrovnať nezrovnalosti v rámci týchto projektov, keďže výška finančnej korekcie môže byť modifikovaná. Platné usmernenie k nezrovnalostiam a ani iné usmernenia vydané na centrálnej úrovni neriešia problematiku preplatenia žiadostí o platbu v prípade, keď je v rámci projektu evidovaná nezrovnalosť, ktorej výška môže byť ešte modifikovaná. | V súvislosti s konkrétnou pozastavenou žiadosťou o platbu MH SR informovalo MF SR o prijatých opatreniach na zabezpečenie návratnosti finančných prostriedkov v prípade, keď nie je možné nezrovnalosť vyrovnať z dôvodu, že výška finančnej korekcie bude vzhľadom na spätné overovanie VO modifikovaná. MH SR dalo návrh na úpravu zmluvy o NFP, kde účelom je právne posilnenie SORO s tým, že neoprávnené čerpanie NFP je podstatné porušenie zmluvy o NFP so sankciou odstúpenia od zmluvy o NFP. RO pre SOP PS požiadalo o usmernenie RO pre CSF a MF SR: - RO pre CSF listom č. MVRR-2009-1106031113-63 zo dňa 18. 6. 2009 RO pre SOP PS informovalo, „...aby finančné vyrovnanie nezrovnalostí prebehlo po definitívnom uzavretí procesu spätného overovania s EK“. - RO pre SOP PS požiadalo MF SR listom č. 2308/2009-4100 zo dňa 13. 7. 2009 o pracovné stretnutie v 29. týždni s cieľom vyriešenia predmetného problému. |

Riadiaci orgán pre sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (MP SR):

Prijímané opatrenia

Naďalej zostávajú v platnosti opatrenia prijímané v predchádzajúcom období, na ktorých základe je generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry poverený riadiacim orgánom mesačne sledovať čerpanie plánovaných finančných prostriedkov a po konzultácii s riadiacim orgánom operatívne prijímať účinné opatrenia na ich maximálne dočerpanie. Riadiaci orgán pre SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka dosiahol 100 % vyčerpanie záväzku EÚ už 12. 12. 2008.

Riadiaci orgán pre sektorový operačný program Ľudské zdroje, jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3 a IS EQUAL (MPSVR SR):

Vyhodnotenie prijatých opatrení

| Operačný program/Programový dokument : SOP ĽZ, JPD Cieľ 3 a IS EQUAL |
| --- |
| P. č. | Identifikovaný problém | Prijaté opatrenie | Odpočet plnenia opatrenia/úspešnosti opatrenia |
| A | B | C | D |
| 1 | Administratívna náročnosť spracovania žiadostí o platbu | Za sledované obdobie sú stále v platnosti opatrenia ako - výpomoc pracovníkov RO z IS EQUAL so spracovávaním žiadostí o platbu v rámci SOP ĽZ a JPD Cieľ 3, zvýšenie výkonu pracovníkov (limity pre zamestnancov s cieľom zrýchlenia spracovávania žiadostí o platbu), pravidelné sledovanie a prerozdeľovanie projektov na 1 manažéra. | Opatrenia sa plnia priebežne. |
| 2 | Nedostatočné využitie finančných prostriedkov v dôsledku zostatkov na jednotlivých projektoch | Pravidelné analýzy stavu alokácii programov RO priebežne monitoruje stav zostatkov v rámci jednotlivých programových dokumentov a priebežne prijíma kroky na ich zazmluvňovanie, resp. flexibilné presúvanie v rámci národných projektov. | Opatrenie sa plní priebežne. |
| 3 | Administratívna náročnosť spracovania žiadostí o platbu | Všetky opatrenia SORO - Fondu sociálneho rozvoja, ktorý implementuje projekty SOP ĽZ v rámci priority 2 ostávajú za sledované obdobie v platnosti. | Opatrenia sa plnia priebežne. |
| 4 | 300-percentný nárast spracovávania žiadostí o platby subjektov implementujúce podľa schém štátnej pomoci z dôvodu aprílového termínu pre predkladanie ŽoP pre projekty tohto typu. | Zvýšenie kvót pre finančných manažérov pre spracovávanie žiadostí o platby uvedených subjektov. | Vďaka prijatému opatreniu sa podarilo spracovať všetky predložené žiadosti o platbu. |
| 5 | Finančne neukončené projekty. | Postupné spracovávanie záverečných žiadostí o platby a finančné ukončovanie projektov. | RO/SORO spracovalo za uvedené obdobie doteraz najvyšší počet záverečných žiadostí o platby v rámci všetkých projektov. |
| 6 | Nevyužité finančné prostriedky pri jednotlivých dopytovo orientovaných projektoch | MŠ SR ako SORO vykonal aktuálnu analýzu stavu čerpania dopytovo orientovaných projektov a národných projektov v rámci SOP ĽZ a JPD Cieľ 3, pri ktorej zistil sumu nedočerpaných prostriedkov, ktoré ponúkol RO. RO súhlasil s presunom finančných prostriedkov vo výške 1 534 040 Eur (spolu zdroj EÚ + ŠR) v rámci opatrenia 3.2. SOP ĽZ. Uvedené prostriedky budú použité na dofinancovania národných projektov RO v rámci programového obdobia 2004 - 2006. | Predpokladaný termín aktivovania rozpočtového opatrenia je júl 2009. |
| 7 | Nevyužité finančné prostriedky TA. | Ministerstvo školstva SR ako SORO pre SOP ĽZ po zohl'adnení objemu predložených žiadostí o platbu v rámci nelimitovanej technickej pomoci SOP ĽZ, ako aj očakávaných žiadostí o platbu, súhlasil s požiadavkou RO na realokáciu finančných prostriedkov technickej pomoci, ale len v limitovanej výške 440 000 Eur (spolu zdroj EÚ + ŠR). RO pôvodne žiadal o presun voľných finančných prostriedkov vo výške 540 000 Eur. | Predpokladaný termín aktivovania rozpočtového opatrenia je júl 2009. |

Nové identifikované problémy a plánované opatrenia:

| Operačný program/programový dokument: SOP ĽZ, JPD Cieľ 3 a IS EQUAL |
| --- |
| Identifikovaný problém | Prijaté opatrenie |
| Finančne neukončené projekty. | RO/SORO plánuje spracovať všetky predložené žiadosti o platby a tým aj finančne ukončiť všetky projekty v rámci všetkých troch programov do 30. 9. 2009. |

Riadiaci orgán pre jednotný programový dokument NUTS II Bratislava

Cieľ 2 (MVRR SR)

Vyhodnotenie prijatých opatrení

| Operačný program/Programový dokument: Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2 |
| --- |
| P. č. | Identifikovaný problém | Prijaté opatrenie | Odpočet plnenia opatrenia/úspešnosti opatrenia |
| A | B | C | D |
| 1. | Absencia stanoviska Európskej komisie k realokácii finančných prostriedkov a k programovému doplnku JPD2 verzia 8.0 schválených Monitorovacím výborom JPD2 na svojom zasadnutí dňa 18. 11. 2008. | RO JPD2 pripravil list na EK ohľadom procesu schvaľovania predmetnej realokácie a programového doplnku JPD2, verzia 8.0. | RO JPD2 dňa 3. 6. 2009 dostal od EK list, v ktorom EK konštatuje, že programový doplnok verzia 8.0 obsahuje všetky potrebné prvky identifikované v čl. 18 bod 3 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 a je v súlade s JPD2 a finančným plánom schváleným rozhodnutím EK C(2007)5773. Napriek tomu EK zároveň týmto listom RO JPD2 vyzýva na úpravu finančného plánu v podopatrení 1 – limitovaná technická pomoc, keďže po decommitmente v roku 2007 bola vo finančnom pláne nesprávne prepočítaná výška prostriedkov z ERDF alokovaná na limitovanú technickú pomoc, a preto dochádza k porušeniu pravidla 11 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 448/2004. Na výzvu EK RO JPD2 vykonal úpravu finančného plánu, ktorý spolu s programovým doplnkom verzia 9.0 dňa 29. 6. 2009 zaslal EK. |

Nové identifikované problémy a plánované opatrenia:

| Operačný program/programový dokument: JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2 |
| --- |
| Identifikovaný problém | Prijaté opatrenie |
| Riadne ukončenie schválených projektov z poslednej, 9. výzvy | Monitoring projektov a včasná komunikácia s konečnými prijímateľmi. Dodržiavanie stanovených postupov a audit trailu pri spracovávaní žiadostí o platbu predmetných projektov. |

Riadiaci orgán pre IS INTERREG IIIA (SR-ČR, AT-SR, PL-SR ) a Program susedstva HU-SK-UA  (MVRR SR)

Vzhľadom na to, že MVRR SR ako Národný orgán pre programy INTERREG IIIA PL - SR 2004 - 2006 a AT - SR 2004 - 2006 a programu susedstva HU - SK - UA 2004 - 2006 a ako riadiaci orgán pre program INTERREG IIIA SR - ČR 2004 - 2006 v žiadnom z uvedených programov nepožiadal o predĺženie oprávnenosti výdavkov do 30. 6. 2009, je čerpanie uzavreté a  neboli prijaté žiadne opatrenia súvisiace s dočerpaním finančných prostriedkov. Zostáva doriešiť nedostatky, ktoré viedli k zastaveniu platieb v programe INTERREG IIIA AT - SR. Národný orgán prijal opatrenia na odstránenie zistení identifikovaných následnými finančnými kontrolami a zároveň riešil výhrady súvisiace so spätným overovaním verejného obstarávania.

II.3.4 Spätné overenie verejného obstarávania

Spätné overenie verejného obstarávania vykonaného v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov ERDF a KF v programovom období 2004 – 2006 vyplýva z opakovaných nálezov auditov EK programov financovaných uvedenými fondmi v oblasti verejného obstarávania. Spätné overenie bolo vykonávané na základe požiadavky EK v zmysle článku 38, ods. 4, nariadenia ES 1260/1999, s cieľom preverenia špeciálnych otázok, ktoré boli identifikované v oblasti verejného obstarávania v predchádzajúcich auditoch EK a zistení chybovosti overení verejného obstarávania vykonávaného RO, SORO v súlade s príslušnými nariadeniami ES.

V dňoch 10. - 14. 11. 2008 sa uskutočnila auditná misia EK, ktorej cieľom bolo posúdiť spoľahlivosť výsledkov spätného overenia verejného obstarávania vykonaného riadiacimi orgánmi na Slovensku a uistiť sa, či slovenské orgány navrhli vo svojich správach                         zo spätného overenia VO dostatočnú výšku finančných korekcií, aby sa primerane kompenzovala ujma na rozpočte EÚ, spôsobená chybami v postupoch verejného obstarávania.

Dňa 4. 3. 2009 bola na Stále zastúpenie SR pri EÚ doručená predbežná správa z vyššie uvedeného auditu v slovenskom jazyku – 2008/SK/REGIO/J4/707/1.

DG REGIO na základe auditu ocenilo obrovské úsilie vyvinuté slovenskými orgánmi                   pri spätnom overení, avšak audítori EK dospeli k záveru, že sa nemôžu úplne spoľahnúť               na výsledky spätného overenia a že finančné opravy deklarované EK sú podhodnotené,           t. j., znížené na neprijateľne nízku úroveň alebo nulu. V rámci auditu sa taktiež zistilo niekoľko závažných nezrovnalostí vo verejnom obstarávaní, ktoré neboli identifikované riadiacimi orgánmi počas procesu spätného overenia.

Z uvedeného dôvodu EK žiadala SR o vykonanie viacerých opatrení, okrem iného prehodnotenie navrhovaných finančných korekcií, výpočet a vyhodnotenie chybovosti pripadajúcej na príslušný program a opätovné overenie projektov, ktorých sa dotýkajú   nasledovné 3 identifikované oblasti porušenia verejného obstarávania:

- neodôvodnené použitie priameho zadania alebo rokovacieho konania bez zverejnenia,

- neoprávnené priame zadania doplňujúcich stavebných prác,

- príliš obmedzujúce podmienky účasti.

Dňa 28. 4. 2009 sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie medzi zástupcami MVRR SR, MF SR               a audítormi EK DG REGIO, ktorého cieľom bolo prediskutovať návrh slovenských orgánov na ďalší postup k otázke spätného overovania verejného obstarávania v rámci projektov ERDF a KF v programovom období 2004 - 2006 a  v neposlednom rade získať predstavu o výške finančných korekcií, akceptovateľných pre Európsku komisiu.

Zástupcovia MVRR na stretnutí deklarovali, že SR pokladá dodatočné overovanie projektov za administratívne príliš náročné a neefektívne aj s ohľadom na končiace sa programové obdobie 2004 - 2006. Vzhľadom na to, že nie je možné jednoznačne kvantifikovať finančný dosah, SR navrhuje vyčíslenie finančných korekcií v príslušných programoch (SOP PS, OP ZI, JPD 2) formou paušálnych sadzieb (flat rate).

Spätné overenie verejného obstarávania vo vzťahu k individuálnym projektom ISPA/KF                  a KF, (ktoré sa vyňali z procesu spätného overenia projektov) bude riešené osobitným postupom, ktorý vydá RO pre KF v programovom období 2004 - 2006.

Na stretnutí bolo taktiež dohodnuté predĺženie termínu na zaslanie odpovede SR o dva mesiace, t. j. najneskôr do 4. 7. 2009, avšak za jasnej podmienky, že odpoveď musí navrhovať konečné riešenie spolu s podrobným zdôvodnením. Oficiálna žiadosť na predĺženie termínu bola zaslaná listom ministra výstavby a regionálneho rozvoja dňa 4. 5. 2009.

O výsledkoch predmetného rokovania bola ministrom VRR SR poskytnutá ústna informácia na rokovaní vlády SR dňa 29. 4. 2009. Na základe úlohy z uznesenia vlády SR č. 322 
z 29. 4. 2009 bol v spolupráci s príslušnými riadiacimi orgánmi stanovený návrh výšky paušálnej sadzby finančných opráv v procese spätného overenia verejného obstarávania v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov ERDF a KF v programovom období 2004 - 2006.

MVRR ako RO pre CSF pripravil Informáciu o návrhu výšky paušálnej sadzby finančnej opravy za vybrané operačné programy v súvislosti so spätným overovaním verejného obstarávania projektov spolufinancovaných z prostriedkov ERDF a KF v programovom období 2004 – 2006. Informácia bola vládou SR prerokovaná a vzatá na vedomie dňa 
1. 7. 2009. Predkladaný materiál slúžil ako podklad pre finálne stanovisko slovenských orgánov pre uzavretie celého procesu spätného overenia verejného obstarávania projektov spolufinancovaných z prostriedkov ERDF a KF v programovom období 2004 – 2006, ktoré bolo zaslané Európskej komisii dňa 3. 7. 2009.

V súvislosti so spätným overovaním verejného obstarávania sa uskutočnili viaceré pracovné rokovania s RO, resp. SORO ohľadom vyčíslenia individuálnych korekcií a následného návrhu výšky paušálnych finančných opráv.

Taktiež bol zo strany RO pre CSF vypracovaný dodatočný kontrolný zoznam, ktorý bol použitý na dooverovanie 3 problematických oblastí identifikovaných auditnou misiou EK v programoch INTERREG IIIA, ktorá sa uskutočnila v dňoch 10. – 14. 11. 2008.

II.4 Stav čerpania prostriedkov z Kohézneho fondu k 30. 6. 2009

II.4.1 Realizácia výdavkov a stav čerpania prostriedkov za obdobie 1. 1. 2000 – 30. 6. 2009

Projekty ISPA/KF

K 30. 6. 2009 bolo z celkovej alokácie pre podpísané projekty ISPA/KF prijaté na účty platobného orgánu 291 792 979,43 Eur, čo predstavuje 80,71 % celkových oprávnených nákladov financovaných z prostriedkov EÚ (361 525 595 Eur).

Pre projekty ISPA/KF boli od začiatku implementácie do 30. 6. 2009 schválené prostriedky EÚ v celkovej sume 342 900 540,04 Eur, čo predstavuje celkom 94,85 % z celkovej alokácie za prostriedky EÚ (361 525 595 Eur). Oproti údajom k 31. 12. 2008 sa čerpanie zvýšilo o 3,92 %.

Tab. č. 11

Čerpanie projektov ISPA/KF (1. 1. 2000 – 30. 6. 2009) v EUR

| Vývoj čerpania prostriedkov ISPA/KF (EUR)* | 31. 12. 2008 | 31. 1. 2009 | 28. 2. 2009 | 31. 3. 2009 | 30. 4. 2009 | 31. 5. 2009 | 30. 6. 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽP | 146 345 424,09 | 146 345 424,09 | 148 582 277,22 | 154 350 073,86 | 157 248 272,50 | 158 751 422,84 | 159 634 515,06 |
| v realizácii | 125 028 696,77 | 84 622 114,71 | 86 858 967,84 | 92 626 764,48 | 95 524 963,12 | 97 028 113,46 | 93 533 088,19 |
| ukončené | 21 316 727,32 | 61 723 309,38 | 61 723 309,38 | 61 723 309,38 | 61 723 309,38 | 61 723 309,38 | 66 101 426,87 |
| Doprava | 170 875 534,33 | 170 875 535,33 | 170 875 534,33 | 170 875 534,33 | 170 875 534,33 | 170 875 534,33 | 170 875 534,33 |
| v realizácii | 109 065 759,00 | 58 429 501,00 | 58 429 500,00 | 58 429 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ukončené | 61 809 775,33 | 112 446 034,33 | 112 446 034,33 | 112 446 034,33 | 170 875 534,33 | 170 875 534,33 | 170 875 534,33 |
| TA | 11 529 019,13 | 11 529 020,13 | 11 709 533,01 | 11 735 493,01 | 12 058 141,43 | 12 058 141,43 | 12 390 490,65 |
| v realizácii | 6 927 220,64 | 6 927 221,64 | 7 107 734,52 | 7 133 694,52 | 7 456 342,94 | 7 456 342,94 | 3 374 240,92 |
| ukončené | 4 601 798,49 | 4 601 798,49 | 4 601 798,49 | 4 601 798,49 | 4 601 798,49 | 4 601 798,49 | 9 016 249,73 |
| spolu | 328 749 977,55 | 328 749 979,55 | 331 167 344,56 | 336 961 101,20 | 340 181 948,26 | 341 685 098,60 | 342 900 540,04 |
| % čerpania ŽP | 83,17 | 83,17 | 84,44 | 87,72 | 89,36 | 90,22 | 90,72 |
| % čerpania Doprava | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| % čerpania TA | 78,57 | 78,57 | 79,80 | 79,97 | 82,17 | 82,17 | 84,44 |
| % čerpania ISPA/KF | 90,93 | 90,93 | 91,60 | 93,21 | 94,10 | 94,51 | 94,85 |

* obsahuje predplatenie záverečných 20 % prostriedkov EÚ z prostriedkov ŠR

** údaj zahŕňa aj finančné prostriedky z projektov ukončených k 30. 6. 2009

Zdroj: MF SR

Projekty Kohézneho fondu

K 30. 6. 2009 boli z celkovej alokácie pre projekty KF prijaté prostriedky v objeme 279 606 130,26 Eur, čo predstavuje 69,03 % z celkových oprávnených nákladov financovaných z prostriedkov EÚ (405 036 922 Eur).

K 30. 6. 2009 schválil PO žiadosti PJ o vyplatenie prostriedkov KF vo výške 327 882 533,59 Eur, čo predstavuje 80,95 % z celkovej alokácie (405 036 922 Eur). Oproti údajom k 31. 12. 2008 sa čerpanie zvýšilo o 13,11 %.

Tab. č. 12

Čerpanie projektov Kohézneho fondu (1. 5. 2004 – 30. 6. 2009) v EUR

| Vývoj čerpania prostriedkov KF | 31. 12. 2008 | 31. 1. 2009 | 28. 2. 2009 | 31. 3. 2009 | 30. 4. 2009 | 31. 5. 2009 | 30. 6. 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽP | 105 254 338,81 | 105 254 338,81 | 105 254 338,81 | 105 254 338,81 | 121 084 462,33 | 124 255 063,56 | 125 351 044,53 |
| Doprava | 169 533 614,67 | 169 533 614,67 | 169 533 614,67 | 187 851 146,73 | 190 561 762,27 | 202 531 489,06 | 202 531 489,06 |
| spolu | 274 787 953,48 | 274 787 953,48 | 274 787 953,48 | 293 105 485,54 | 311 646 224,60 | 326 786 552,62 | 327 882 533,59 |
| % čerpania ŽP | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 61,10 | 62,70 | 63,26 |
| % čerpania Doprava | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 90,80 | 92,11 | 97,90 | 97,90 |
| % čerpania KF | 67,84 | 67,84 | 67,84 | 72,37 | 76,94 | 80,68 | 80,95 |

Zdroj: MF SR

### Odhad očakávaných výdavkov

Tab. č. 13

Porovnanie čerpania s odhadmi čerpania v EUR

|  | Odhad žiadostí na EK k 4/2009 | Žiadosti na EK zaslané k 30. 6. 2009 | % žiadosti na EK k odhadu 4/2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kohézny fond | 113 961 866,00 | 50 843 005,19 | 44,61 |

Zdroj: MF SR

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1164/1994 PO predložil EK odhady očakávaných výdavkov za KF k 30. 4. 2009.

K 30. 6. 2009 boli pre projekty KF zaslané na EK ŽoP vo výške 50 843 005,19 Eur, čo predstavuje 44,61 % celoročného k 30. 4. 2009.

II.4.2	Stav ukončovania čerpania prostriedkov z Kohézneho fondu k 30. 6. 2009

Projekty ISPA/KF

K 30. 6. 2009 bola ukončená realizácia 20 projektov ISPA/KF, z toho 9 projektov ŽP, 4 dopravné projekty a 7 projektov technickej asistencie.

Tab. č. 14

Projekty ISPA/KF s ukončenou realizáciou do 30. 6. 2009 v EUR                                                                                                                                         Zdroj: MF SR

| P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Rezort | Dátum ukončenia projektu | Suma žiadosti o záverečnú platbu | Suma prijatej záverečnej platby z EK | Zúčtovanie a finančné vysporiadanie prostriedkov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CCI/2001/CE/16/P/AT/002 | Podpora pri organizácii monitorovacích výborov | ––––– | 30. 4. 2004 | –––– | ––––- | áno |
| 2. | 2000/SK/16/P/PA/001 | Odborná pomoc pre prípravu environmentálnych projektov | MŽP SR | 30. 6. 2004 | 161 758,34 | 161 758,34 | áno |
| 3. | 2002/SK/16/P/PA/003 | Príprava NF a implementačných agentúr ISPA na uplatňovanie EDIS-u | MDPT SR, MŽP SR | 31. 12. 2004 | 69 151,47 | 69 151,47 | áno |
| 4. | 2000/SK/16/P/PE/001 | Pravobrežné čistenie odpadových vôd v meste Trenčín | MŽP SR | 30. 6. 2006 | 793 183,55 | 793 183,55 | áno |
| 5. | 2002/SK/16/P/PA/007 | Odborná pomoc pre prípravu prioritných protipovodňových opatrení v SR | MŽP SR | 31. 12. 2006 | 127 200 | 127 200 | áno |
| 6. | 2000/SK/16/P/PT/001 | ŽSR, Modernizácia trate Bratislava Rača-Trnava pre traťovú rýchlosť 160 km/h, traťový úsek Bratislava Rača-Šenkvice | MDPT SR | 31. 12. 2006 | 4 333 570,13 | 4 333 569,91 | áno |
| 7. | 2000/SK/16/P/PE/002 | Rozšírenie čistiarne odpadových vôd pre mestskú aglomeráciu Nitra | MŽP SR | 31. 12. 2007 | 1 034 986,47 | 1 034 986,47 | áno |
| 8. | 2003/SK/16/P/PA/010 | Odborná pomoc pre Ministerstvo životného prostredia SR na prípravu a implementáciu investičných projektov v oblasti životného prostredia | MŽP SR | 30. 6. 2008 | 52 913,71 | 52 913,71 | áno |
| 9. | 2003/SK/16/P/PA/011 | Odborná pomoc pre implementáciu dopravných projektov spolufinancovaných z EÚ | MDPT SR | 30. 6. 2008 | 191 338,93 | 191 338,93 | áno |
| 10. | 2001/SK/16/P/PE/007 | Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v Martine a v regióne Dolný Turiec | MŽP SR | 30. 6.2008 | 1 202 526,44 | 1 202 526,20 | áno |
| 11. | 2002/SK/16/P/PE/010 | Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a rozšírenie kanalizácie v Považskej Bystrici | MŽP SR | 30. 6. 2008 | 1 229 754,05 | 1 229 754,04 | áno |
| 12. | 2001/SK/16/P/PT/002 | Výstavba diaľnice D 61, časť Viedenská cesta-Prístavný most v Bratislave | MDPT SR | 30. 6. 2008 | 5 429 840,00 | –––– | nie |
| 13. | 2001/SK/16/P/PE/005 | Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v meste Zvolen | MŽP SR | 31. 12. 2008 | 1 073 830,87 | –––– | nie |
| 14. | 2002/SK/16/P/PE/008 | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína | MŽP SR | 31. 12. 2008 | 3 301 819,50 | –––– | nie |
| 15. | 2002/SK/16/P/PE/009 | Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova | MŽP SR | 31. 12. 2008 | 1 051 422,97 | –––– | nie |
| 16. | 2003/SK/16/P/PE/019 | Dostavba ČOV Poprad-Matejovce | MŽP SR | 31. 12. 2008 | 2 632 068,70 | –––– | nie |
| 17. | 2002/SK/16/P/PT/005 | Modernizácia železničnej trate Trnava-Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava-Piešťany na Slovensku | MDPT SR | 31. 12. 2008 | 10 127 251,80 | –––– | nie |
| 18. | 2001/SK/16/P/PT/003 | Modernizácia železničnej trate Šenkvice-Cífer a staníc Rača-Trnava na Slovensku | MDPT SR | 30. 4. 2009 | –––– | –––– | nie |
| 19. | 2003/SK/16/P/PA/009 | Odborná pomoc pre prípravu projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore | MŽP SR | 30. 6. 2009 | –––– | –––– | nie |
| 20. | 2000/SK/16/P/PE/004 | Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno | MŽP SR | 30. 6. 2009 | –––– | –––– | nie |

V zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994 a usmernenia č. 1/2008 - U k ukončeniu pomoci z Kohézneho fondu a ISPA/KF na programové obdobie 2004 – 2006, účinného od 18. 1. 2008 v znení aktualizácie č. 1/2008 účinnej od 15. 4. 2008, zaslal PO na EK 16 žiadostí o záverečnú platbu v celkove výške 32 812 616,93 Eur. V prípade projektu CCI/2001/CE/16/P/AT/002 nebola PO zasielaná žiadosť o záverečnú platbu na EK, keďže na uvedený projekt neboli vyčerpané všetky prostriedky poskytnutej zálohovej platby a projekt bol vyrovnaný vrátením nevyčerpaného zostatku zálohovej platby EK.

Z celkového počtu zaslaných žiadostí o platbu prijal PO celkom 10 záverečných platieb z EK v celkovej výške 9 196 382,62 Eur, čo predstavuje 28,03 % z celkovej sumy zaslaných žiadostí o záverečnú platbu na EK.

Z celkovej sumy prijatých prostriedkov záverečnej platby z EK bolo 4 333 569,91 Eur prijatých za dopravné projekty, 4 260 450,26 Eur za projekty životného prostredia a 602 362,45 Eur za projekty technickej asistencie.

Všetky záverečné platby prijaté z EK boli zároveň zúčtované a finančne vyrovnané, t. j. finančné prostriedky záverečnej platby boli po ich prijatí z EK v zmysle Koncepcie systému finančného riadenia programu ISPA/KF v konečnom dôsledku prevedené na príjmový účet  ŠR , resp. sa refundovali na výdavkovom účte kapitoly VPS v položke, z ktorej boli finančné zdroje na predplatenie prostriedkov ISPA/KF poukázané.

V súvislosti so skutočnosťou, že pri ostatných 9 projektoch nebola prijatá záverečná platba z EK, nebolo zároveň možné uskutočniť ani ich zúčtovanie a finančné vyrovnanie. Dôvody nevyrovnania relevantných projektov sú uvedené v tabuľke č. 15.

Tab. č. 15

Ukončené projekty ISPA/KF, ktoré k 30. 6. 2009 neboli zúčtované a finančne vyrovnané                     v  EUR

| P. č. | Číslo projektu | Názov projektu | Rezort | Dátum ukončenia projektu | Dátum zaslania žiadosti o záverečnú platbu na EK | Suma žiadosti o záverečnú platbu | Záverečná platba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Prijatá z EK | Poznámka |
| 1. | 2001/SK/16/P/PT/002 | Výstavba diaľnice D 61, časť Viedenská cesta- -Prístavný most v Bratislave | MDPT SR | 30. 6. 2008 | 29. 12. 2008 | 5 429 840,00 | nie | Listom č. DG REGIO/F3/RP/io D(2009)800047 zo dňa 20. 2. 2009 si EK vyžiadala dodatočné informácie k záverečnej žiadosti o platbu, ktoré jej boli zaslané listom č. MVRR-2009-4921/28499-19 zo dňa 8. 6. 2009. Listom č. DG REGIO/F3/RP/io D(2009)/800136 zo dňa 6. 7. 2009 požiadala EK o opravu žiadosti o záverečnú platbu v zmysle svojich ďalších pripomienok. |
| 2. | 2001/SK/16/P/PE/005 | Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v meste Zvolen | MŽP SR | 31. 12. 2008 | 26. 6. 2009 | 1 073 830,87 | nie | EK listom č. DG REGIO F3/MBC/io D(2009)/800145 zo dňa 3. 7. 2009 oznámilo, že vzhľadom na doručenie záverečnej správy súčasne so žiadosťou o záverečnú platbu prerušuje spracovanie záverečnej platby na jeden mesiac. |
| 3. | 2002/SK/16/P/PE/008 | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína | MŽP SR | 31. 12. 2008 | 29. 6. 2009 | 3 301 819,50 |  | V zmysle článku D nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994 sa platby poukážu spravidla najneskôr do dvoch mesiacov po prijatí prijateľnej žiadosti (t. j. v danom prípade približne do konca augusta 2009 by mala byť záverečná platba poukázaná zo strany EK na mimorozpočtový účet PO). Po prijatí záverečnej platby z EK bude projekt zúčtovaný a finančne vyrovnaný. |
| 4. | 2002/SK/16/P/PE/009 | Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova | MŽP SR | 31. 12. 2008 | 26. 6. 2009 | 1 051 422,97 |  | EK listom č. DG REGIO F3/MBC/io D(2009)/800146 zo dňa 3. 7. 2009 oznámilo, že vzhľadom na doručenie záverečnej správy súčasne so žiadosťou o záverečnú platbu prerušuje spracovanie záverečnej platby na jeden mesiac. |
| 5. | 2003/SK/16/P/PE/019 | Dostavba ČOV Poprad-Matejovce | MŽP SR | 31. 12. 2008 |  | 2 632 068,70 |  | EK listom č. DG REGIO F3/MBC/io D(2009)/800147 zo dňa 3. 7. 2009 oznámilo, že vzhľadom na doručenie záverečnej správy súčasne so žiadosťou o záverečnú platbu prerušuje spracovanie záverečnej platby na jeden mesiac. |
| 6. | 2002/SK/16/P/PT/005 | Modernizácia železničnej trate Trnava-Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava-Piešťany na Slovensku | MDPT SR | 31. 12. 2008 |  | 10 127 251,80 |  | V zmysle článku D nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994 sa platby poukážu spravidla najneskôr do dvoch mesiacov po prijatí prijateľnej žiadosti (t. j. v danom prípade približne do konca augusta 2009 by mala byť záverečná platba poukázaná zo strany EK na mimorozpočtový účet PO). Po prijatí záverečnej platby z EK bude projekt zúčtovaný a finančne vyrovnaný. |
| 7. | 2001/SK/16/P/PT/003 | Modernizácia železničnej trate Šenkvice-Cífer a staníc Rača- -Trnava na Slovensku | MDPT SR | 30. 4. 2009 | 31. 10. 2009* | ––––- | nie | V zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994 a usmernenia č. 1/2008 - U k ukončeniu pomoci z KF a ISPA/KF na programové obdobie 2004 – 2006, je PO povinný predložiť EK žiadosť o záverečnú platbu, záverečný výkaz výdavkov, záverečné správy o implementácii prijaté od SORO (MDPT SR) za jednotlivé projekty ISPA/KF vrátane vyhlásenia o ukončení pomoci prijatého od NKÚ SR v termíne do 6 kalendárnych mesiacov od konečného dátumu pre oprávnenosť výdavkov stanovenom v príslušnom FM, t. j. do 31. 10. 2009. |
| 8. | 2003/SK/16/P/PA/009 | Odborná pomoc pre prípravu projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore | MŽP SR | 30. 6. 2009 | 31. 12. 2009* | ––––- | nie | V zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994 a usmernenia č. 1/2008 - U k ukončeniu pomoci z KF a ISPA/KF na programové obdobie 2004 – 2006, je PO povinný predložiť EK žiadosť o záverečnú platbu, záverečný výkaz výdavkov, záverečné správy o implementácii prijaté od SORO (MŽP SR) za jednotlivé projekty ISPA/KF vrátane vyhlásenia o ukončení pomoci prijatého od NKÚ SR v termíne do 6 kalendárnych mesiacov od konečného dátumu pre oprávnenosť výdavkov stanovenom v príslušnom FM, t. j. do 31. 12. 2009. |
| 9. | 2000/SK/16/P/PE/004 | Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno | MŽP SR | 30. 6. 2009 | 31. 12. 2009* | ––––- |  |  |

Zdroj: MF SR

* hraničný termín na zaslanie žiadosti o záverečnú platbu na EK

Platobný orgán v zmysle usmernenia č. 1/2008 - U k ukončeniu pomoci z Kohézneho fondu a ISPA/Kohézneho fondu na programové obdobie 2004 – 2006 zaslal na EK dňa 26. 6. 2009 (na projekty ISPA/KF: 2001/SK/16/P/PE/005 – Zvolen, 2002/SK/16/P/PE/009 – Liptov, 2003/SK/16/P/PE/019 – Poprad-Matejovce a 2002/SK/16/P/PT/005 – Trnava-Piešťany) a následne dňa 29. 6. 2009 (na projekt 2002/SK/16/P/PE/008 JV Zemplín) žiadosti o záverečnú platbu vrátane záverečnej správy a vyhlásenia o ukončení pomoci projektov ISPA/KF, ktorých realizácia bola ukončená k 31. 12. 2008. Vyhlásenie o ukončení k vyššie uvedeným projektom, ktoré vydalo NKÚ SR, boli bez výhrad.

II.5 Overovanie výdavkov podľa článku 4 nariadenia EK (ES)

č. 438/2001 (ŠF) a nariadenia EK (ES) č. 1386/2002 (KF)

K 30. 6. 2009 bolo celkovo vykonaných 457 kontrol na mieste, z toho 425 v rámci programových dokumentov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a 32 v rámci projektov spolufinancovaných z ISPA/KF a Kohézneho fondu. Údaje sú uvedené v prílohe č. 2.

V rámci kontroly na mieste boli skontrolované výdavky v celkovej výške 737 985 529,30 Eur, z nich riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom identifikoval neoprávnené výdavky vo výške 2 431 290,06 Eur, ktoré predstavovali 0,33 % podiel na celkovej výške skontrolovaných výdavkov (ŠF + KF), z toho podiel neoprávnených výdavkov na celkovej výške skontrolovaných výdavkov v rámci programových dokumentov spolufinancovaných zo ŠF predstavoval 3,42 % a u ISPA/KF neboli identifikované neoprávnené výdavky.

V rámci štrukturálnych fondov najväčší počet kontrol na mieste vykonali Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR - 178, Ministerstvo hospodárstva SR – 100 a Ministerstvo školstva SR – 69, pričom MPSVR SR a MŠ SR dosiahli tento počet aj vzhľadom na skutočnosť, že implementujú viac programových dokumentov, uplatňujú zjednodušený systém implementácie v rámci Európskeho sociálneho fondu na vybrané typy výdavkov                   za podmienky zvýšeného výkonu kontrol na mieste.

Najmenší počet kontrol v rámci štrukturálnych fondov vykonalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR – 8 a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – 12. Z hľadiska programových dokumentov spolufinancovaných zo ŠF bol kontrolami na mieste najviac pokrytý sektorový operačný program Ľudské zdroje - 82 a naopak najmenej kontrol na mieste sa v priebehu 1. polroka 2009 vykonalo v rámci programových dokumentov Interreg IIIA,                a to iba jedna kontrola, ktorá sa týkala Interregu IIIA AT – SR.

Čiastkové podklady od jednotlivých RO/SORO, na ktorých základe bol uvedený prehľad spracovaný, vykazovali nasledovné nedostatky:

- pravdepodobný formálny výkon kontrol na mieste, keďže pri relatívne vysokom počte kontrol, resp. pri pomerne veľkom objeme skontrolovaných výdavkov neboli identifikované žiadne alebo takmer žiadne zistenia (MDPT SR – KF a Ministerstvo životného prostredia SR – KF),

- neprijatie žiadnych opatrení zo strany RO/SORO, a to aj v takých prípadoch, kedy boli identifikované neoprávnené výdavky (Slovenská agentúra pre cestovný ruch, MPSVR SR),

- neukončené kontroly na mieste napr. z marca 2009, hoci prehľad o kontrolách bol zostavovaný v júli 2009 – (MŠ SR - 2 prípady),

- nedôsledne vyplnené podklady, napr. neuvádzanie súčtov kontrol, ich hodnôt a súčtov neoprávnených výdavkov (MPSVR SR),

- podklady neobsahovali údaje o kontrolných zisteniach a prijatých opatreniach – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (operačný program Základná infraštruktúra),

- neúmerne malý počet vykonaných kontrol na mieste vzhľadom na uzatváranie programového obdobia 2004 - 2006 – MP SR (PPA), MVRR SR (Interregy), Fond sociálneho rozvoja,

- nekonanie kontrolných orgánov, prieťahy v konaní RO/SORO, resp. formálne vypĺňanie prehľadov o vykonaných kontrolách na mieste, kde býva často uvedené v časti „Prijaté nápravné opatrenia zo strany RO/SORO a KP/PP“ napr.: „žiadosť o platbu bude znížená, ŽoP bude zaslaná na doplnenie, neoprávnené výdavky nebudú preplatené, chýbajúce doklady budú doplnené“ atď., hoci tieto prijaté opatrenia sa týkajú kontrol uskutočnených napr. v mesiaci február 2009, marec 2009, pričom prehľad o kontrolách sa zostavuje v júli 2009. Týka sa to MŽP SR – ŠF aj KF, MŠ SR, MVRR SR.

Platobný orgán bude aj naďalej monitorovať výkon kontroly podľa čl. 4 a najmä v súvislosti s uzatváraním programových dokumentov 2004 – 2006 a certifikovaním výkazu výdavkov k záverečným žiadostiam o platbu na Európsku komisiu.

II.6 Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly k 30. 6. 2009

Za obdobie od 1. 1. – 30. 6. 2009 bolo v rámci ŠF programového obdobia 2004 – 2006 predložených 100 súhrnných žiadostí o platbu, v ktorých rámci sa vykonalo 10 certifikačných overovaní priamo na riadiacich orgánoch, sprostredkovateľských orgánoch pod riadiacim orgánom a platobných jednotkách. Overená vzorka výdavkov v rámci certifikačného overovania predstavovala sumu 431 118,63 Eur, čo je 0,21 % z celkovej sumy predložených SŽP a zistené neoprávnené výdavky predstavovali sumu 72 258,92 Eur, t. j. 16,76 %                           z overenej vzorky.

Za obdobie od 1. 1. – 30. 6. 2009 v rámci KF programového obdobia 2004 – 2006 bolo predložených 22 SŽP, v rámci ktorých bolo vykonané 1 certifikačné overovanie, pričom overená vzorka predstavovala 2 160 372,73 Eur, t. j. 3,12 % zo sumy predložených SŽP. Neoprávnené výdavky neboli identifikované.

Platobný orgán vykonal v prvom polroku 2009 taktiež certifikačné overovania za projekty ISPA/KF. Predmetom certifikačného overovania boli 3 projekty ISPA/KF, pričom overená vzorka výdavkov bola v celkovej výške 4 556 073,11 Eur. Neboli identifikované neoprávnené výdavky.

II.6.1 Štrukturálne fondy

Certifikácia je potvrdenie správnosti a oprávnenosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly ŠF. Vykonáva ju MF SR ako PO v zmysle čl. 9 nariadenia EK (ES)                  č. 438/2001 ako nevyhnutný predpoklad predloženia žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu na EK na základe predložených SŽP.

V rámci certifikačného overovania bolo k 30. 6. 2009 certifikačne overených 10 súhrnných žiadostí o platbu. Celkovo bolo k 30. 6. 2009 predložených 100 SŽP v celkovej sume 209 857 752,25 Eur, z toho bolo 62 SŽP schválených v celom objeme, 29 schválených v zníženom objeme, žiadna SŽP nebola zamietnutá a 9 SŽP bolo k 30. 6. 2009 v procese schvaľovania. Certifikačne overených bolo za všetky programové dokumenty 10 SŽP, čo predstavuje 10 %  z celkovo predložených SŽP, z toho za Európsky fond regionálneho rozvoja boli vykonané 3 certifikačné overovania, za Európsky sociálny fond 6, za Európsky poľnohospodársky a garančný fond a za Finančný nástroj na riadenie rybolovu 1 certifikačné overovanie.

PO v období od 1. 1. – 30. 6. 2009 vykonal štyri certifikačné overovania priamo u KP/PP               1 certifikačné overovanie u KP/PP bolo vykonané v rámci operačného programu Základná infraštruktúra (Priorita 3), pričom overená vzorka v sume 80 680,76 Eur predstavovala 100 % z overených žiadostí o platbu. ŽoP, ktoré boli predmetom certifikačného overovania, boli zaradené do dvoch SŽP, ktoré boli na PO predložené v roku 2008.

V rámci Interreg IIIA AT/SR bola u KP/PP overená vzorka v sume 10 805,78 Eur, čo je 48,9 % z celkovej hodnoty ŽoP, ktorá bola zaradená v rámci SŽP predloženej na PO v roku 2007.

V rámci ukončovania programového obdobia 2004 – 2006 sa uskutočnilo certifikačné overovanie projektu u KP/PP aj za Interreg IIIA PL/SR. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 22 962,96 Eur, čo je 51,54 % z celkového rozpočtu projektu. ŽoP, ktoré boli predmetom certifikácie, boli zaradené do SŽP predloženej na PO v rokoch 2007 a 2008.

1 certifikačné overovanie u KP/PP bolo realizované aj v rámci Interreg IIIA HU/SK/UA. Overovaná vzorka výdavkov tvorí 17 725,87 Eur, čo je 95,21 % z celkového rozpočtu projektu. ŽoP, ktoré boli predmetom certifikácie, boli zaradené do SŽP predložených na PO ešte v roku 2007.

Na úrovni programových dokumentov bolo najviac certifikačných overovaní vykonaných               v rámci sektorového operačného programu Ľudské zdroje (3).

Najviac SŽP bolo predložených v rámci ERDF, a to 48 SŽP, najmenej v rámci EAGGF                  a FIFG, a to 5. V rámci všetkých fondov k 30. 6. 2009 nebola žiadna SŽP zamietnutá.

V rámci certifikačného overovania bola overená vzorka výdavkov vo výške 431 118,63 Eur, čo predstavuje 0,21 % z celkovej sumy predložených SŽP. V rámci toho boli prvotne zistené neoprávnené výdavky v celkovej výške 72 258,92 Eur, t. j. 16,76 % z overovanej vzorky. Najvyššia výška neoprávnených výdavkov bola zistená v rámci sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v sume 56 536,04 Eur, čo predstavuje 59,37 % z overovanej vzorky. Neoprávnené výdavky boli v tomto prípade identifikované z titulu pochybenia SORO pri posudzovaní oprávnenosti nárokovaných výdavkov na preplatenie               zo strany KP/PP. Vysoké percento neoprávnených výdavkov z overenej vzorky (nad 49 %) bolo identifikované aj v rámci sektorového operačného programu Priemysel a služby, keďže RO nedostatočne administratívne overil výdavky a nárokoval si na preplatenie výdavky, ktoré nesúviseli s implementáciou SOP PS.

Vyššie uvedená výška neoprávnených výdavkov (72 258, 92 Eur, t. j. 16,76 % z overenej vzorky) prvotne identifikovaná PO pri výkone priebežných certifikačných overovaní SŽP nie je definitívna. V priebehu polroka 2009 došlo zo strany RO/SORO k prijímaniu nápravných opatrení, najmä k opätovnej administratívnej kontrole ŽoP, prípadne kontrole na mieste                a k predloženiu doplňujúcej podpornej dokumentácie. Na základe týchto skutočností boli výdavky vo výške 531,10 Eur, čo je 0,12 % z overovanej vzorky následne uznané ako oprávnené. Neoprávnené výdavky vo výške 15 191,78 Eur , čo je 3,52 % z overovanej vzorky sa potvrdili ako skutočné neoprávnené výdavky. Zvyšná suma prvotne identifikovaných neoprávnených výdavkov vo výške 56 536,04 Eur, čo je 13,11 % z overovanej vzorky a 78,24 % z celkových identifikovaných neoprávnených výdavkov je zatiaľ v štádiu riešenia.                       V porovnaní s prvým polrokom 2008 sa znížil počet predložených SŽP zo 145 na 100, pričom sa viac ako trikrát znížil počet certifikačných overovaní, a to z 31 overených SŽP na 10. Uvedené vyplynulo z nastavenia nových postupov v internom manuáli procedúr certifikácie PO ŠF a KF 2004 - 2006 v súvislosti s prípravou na ukončovanie programového obdobia 2004 – 2006.

Zistenia z certifikačných overovaní sa členia do tematických skupín, pričom sú v rámci každej skupiny uvádzané zovšeobecnené zistenia prevažne vysokej závažnosti zo všetkých certifikačných overovaní vykonaných k 30. 6. 2009 bez ohľadu na stav odstránenia nedostatkov. Niektoré z uvedených nedostatkov už boli k 30. 6. 2009 odstránené.

Pri certifikačných overovaniach SŽP boli identifikované nasledovné zistenia

- Nedodržanie Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov                     a ostatných dokumentov

    - nezabezpečenie aktualizácie programových dokumentov,

    - nedodržanie termínu v rámci procesu predkladanie a vybavovania ŽoP,

    - neuvádzanie výšky maximálnej zálohovej platby podľa usmernenia, ale uvedenie iba odkazu na príručku k realizácii projektov pre KP/PP z ESF,

    - nepredloženie zápisnice zo zasadnutia komisie na výber projektov do 5 pracovných dní od jej podpisu zo strany RO platobnému orgánu,

    - nedostatočná administratívna kontrola ŽoP.

- Nedodržanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a porušenie ustanovení tejto zmluvy

    - riziko nedostatočného preukazovania oprávnenosti výdavkov v súvislosti s ich potenciálnym  prekrývaním, ktoré vzniklo nesprávnym a formálnym vyplnením pracovných výkazov zo strany KP,

    - do Zmluvy o poskytnutí NFP v aktuálnom znení dodatkov nebolo zapracované usmernenie PO č. 8/2004/ŠF v platnom znení,

    - miesto realizácie projektu nebolo trvalo označené oznámením, že na realizácii projektu sa spolupodieľali ES,

    - KP/PP nepoistil po dobu trvania zmluvného vzťahu majetok nadobudnutý z prostriedkov EÚ, a to bezodkladne po jeho nadobudnutí.

- Nedostatky pri platbách

    - RO nezabezpečil prevod finančných prostriedkov za odvody zamestnancov participujúcich na projekte z osobitného účtu pre zálohové platby na bežný účet KP, čím došlo k porušeniu postupov uvedených v Koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a internom manuáli,

    - SORO nesprávne krátil výšku finančných prostriedkov nárokovaných na preplatenie.

- Nedostatky pri verejnom obstarávaní

    - podporná dokumentácia neobsahovala čestné prehlásenie KP o realizácii projektu, čo bolo v rozpore s Príručkou k realizácii projektov pre KP/PP,

    - v projektovej dokumentácii sa nenachádzal doklad o tom, že víťazná ponuka splnila všetky požiadavky uvedené v súťažných podkladoch a výzve na predloženie ponuky,

    - v dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP uzatvorenom po VO sa nenachádzala položka uvedená vo výzve na predloženie ponuky,

    - KP zvýšil náklady projektu zdôvodnené nepredvídanými okolnosťami napriek tomu, že sa vyskytli nedostatky v príprave projektu a projektovej dokumentácii.

- Nedostatky pri výbere a hodnotení projektov

    - v procese hodnotenia projektov SORO pridelil body za otázky, ktoré boli k predmetu projektu irelevantné,

    - v rozpore s výzvou na predkladanie projektov KP nepredložil potvrdenia, že žiadateľ nie je v konkurze, likvidácii, resp. nebol voči nemu vyhlásený návrh na vyhlásenie konkurzu a nepredložil ani potvrdenia daňového úradu,

    - RO neakceptoval návrh úpravy NFP pri schvaľovaní projektu, nedostatočne zdôvodnil zazmluvnenú výšky NFP.

- Nedostatky v internom manuáli, nedodržanie interného manuálu a audit trailu

    - k ŽoP boli predložené pracovné výkazy, neobsahujúce písomné prevzatie a schválenie KP za vykazované práce zo strany externého dodávateľa služieb,

    - KP súbežne preplácal mzdy finančného manažéra za bežnú pracovnú činnosť a činnosť v rámci projektu,

    - proces overenia ŽoP bol zabezpečený iným odborom, čím došlo k porušeniu platného IM vo väzbe na administratívnu kontrolu ŽoP,

    - uzatváranie zmlúv o poskytnutí NFP zo strany RO pred zapracovaním odporúčaní z výberovej komisie v prípade podmienečne schváleného projektu KP/PP.

- Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS, ISUF a RIS

    - v rozpore s usmernením RO CSF k zadávaniu povinných údajov do ITMS pre ŠF                a KF č. 2/2004 v znení neskorších aktualizácií RO/SORO opakovane nezadával              do ITMS údaje, respektíve zadával ich v nesprávnej forme.

- Ostatné

    - porušenie §13 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení tým, že bol uzatvorený pracovný vzťah medzi starostom obce ako funkcionárom a starostom obce ako projektovým manažérom,

    - nesprávne vyplnené kontrolné listy (týkajúce sa kontroly VO, kontroly overenia neprekrývania sa výdavkov) a formálne chyby vyskytujúce sa v kontrolných listoch,

    - RO postúpil záverečnú žiadosť o platbu na PJ aj napriek tomu, že projekt nebol ukončený (chýbalo kolaudačné rozhodnutie).

ch)   Zistené neoprávnené výdavky

- vykonanie a dodanie služieb na úrovni KP až po ukončení fyzickej realizácii projektu, identifikované na základe predloženej podpornej dokumentácie a monitorovacej správy,

- realizácia predmetu plnenia zmluvy v inom mieste plnenia, ako to explicitne uvádzala Zmluva o poskytnutí NFP,

- na úrovni KP boli v pracovnom výkaze, ktorý preukazoval odmenu osôb zapojených do realizácie projektu za vykonanú prácu, uvedené v dvoch rôznych mesiacoch tie isté opakujúce sa činnosti,

- uplatňovanie nároku osôb zapojených do realizácie projektu na úrovni KP na preplatenie viac hodín ako v skutočnosti dotyčný odpracoval v priebehu sledovaného dňa,

- nepreukázanie zo strany KP priameho spojenia nárokovaných výdavkov s projektom, čím sa porušilo usmernenie RO CSF č. 18/2004 k oprávnenosti výdavkov,

- pochybenie SORO pri posudzovaní oprávnenosti nárokovaných výdavkov v rámci ŽoP zo strany KP/PP,

- RO si nárokoval na preplatenie výdavky týkajúce sa problematiky programového obdobia 2007 – 2013.

Nedostatky v rámci certifikácie boli identifikované predovšetkým na úrovni RO a SORO. Na úrovni PJ boli identifikované zistenia prevažne formálneho charakteru.  K väčšine zistení prijali zodpovedné orgány primerané opatrenia, ktoré PO akceptoval. Otvorené zistenia sa týkajú konkrétnych projektov.

Pri certifikačných overovaniach u KP/PP boli identifikované tieto zistenia

- Nedodržanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a porušenie ustanovení zmluvy

- miesto realizácie projektu nebolo trvalo označené oznámením, že na realizácii projektu sa spolupodieľali ES,

- KP/PP nepoistil po dobu trvania zmluvného vzťahu majetok nadobudnutý z prostriedkov EÚ, a to bezodkladne po jeho nadobudnutí,

- KP neuzatvoril s dodávateľom zmluvu na dodávku tovaru v písomnej forme                        a nepredložil ju v písomnej a elektronickej podobe RO,

- KP nearchivoval kompletnú žiadosť o poskytnutie NFP.

- Nedostatky pri verejnom obstarávaní

- verejný obstarávateľ akceptoval ponuky predložené po termíne; pričom uchádzač, ktorý predložil ponuku po termíne, bol následne vybraný ako víťaz,

- dokumentácia k verejnému obstarávaniu poukazovala na netransparentnosť verejného obstarávania,

- KP v čase certifikačného overovania nevedel preukázať spôsob výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky určenej podľa podmienok platných v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.

II.6.2 Kohézny fond

Certifikácia poskytuje potvrdenie správnosti a oprávnenosti výdavkov a efektívnosti riadiacich a kontrolných systémov Kohézneho fondu tak, ako je ustanovené v čl. 8 nariadenia Komisie č. 1386/2002. Vykonáva ju Ministerstvo financií SR, odbor certifikácie, ako nevyhnutný predpoklad predloženia žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu na Európsku komisiu na základe predložených žiadostí o platbu.

ISPA/KF

Za obdobie 1. 1. –  30. 6. 2009 boli v nadväznosti na prípravu záverečných žiadostí o platbu vykonané 3 certifikačné overovania na úrovni SORO a PJ, z toho 2 certifikačné overovania boli vykonané v rámci projektov životného prostredia a 1 certifikačné overovanie v rámci projektov dopravnej infraštruktúry. Celková výška overovanej vzorky predstavovala 4 556 073,11 Eur (v rámci projektov dopravnej infraštruktúry boli overené výdavky vo výške 3 796 138,57 Eur a v rámci projektov životného prostredia boli overené výdavky vo výške 759 934,54 Eur).

V priebehu roka 2009 nebol z úrovne PO zaslaný žiadny podnet na výkon vládneho auditu, ani podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. V nadväznosti na výsledky certifikačného overovania boli platobným orgánom vypracované 2 správy o zistených nezrovnalostiach bez finančného dosahu, z toho jedna v rámci projektu životného prostredia a jedna v rámci projektu dopravnej infraštruktúry.

Neoprávnené výdavky neboli identifikované.

Pri certifikačnom overovaní boli v roku 2009 identifikované nasledovné zistenia:

- Nedostatky pri platbách

- kontrolné listy SORO pre posúdenie žiadosti o platbu neobsahovali otázku týkajúcu sa overovania náležitosti účtovného dokladu,

- v rámci vecnej kontroly nebolo preukázané matematické overovanie všeobecných podmienok zo Sumary of items (preliminary and general conditions).

- Nedostatky v IM, nedodržanie IM a audit trailu

- nedodržanie IM a usmernenia RO pre KF č. 11/2007 k výkonu delegovaných právomocí kontrol fyzickej realizácie projektov podľa čl. 4 nariadenia komisie (ES)   č. 1386/2002 pre KF v programovom období 2004 - 2006 pri vypracovaní plánu kontrol na mieste a pri vypracovaní správ z kontrolných dní, nedodržanie plánu kontrol fyzickej realizácie projektov,

- v rozpore s IM SORO dokumentácia k projektu neobsahovala KL pre posúdenie oznámenia o vyhlásení VO a KL pre posúdenie dodatku k zmluve o dielo,

- nearchivovanie IM na preukázanie dodržania postupov pri posudzovaní VO,

- nevypracovanie audit trailu na podmienky ISPA/KF.

- Nedostatky pri kontrole na mieste

- v rámci kontroly na mieste SORO nedostatočne overil dodržanie opatrení týkajúcich sa publicity projektu.

- Nedostatky pri verejnom obstarávaní

- uzavretie dodatku k zmluve o dielo v rozpore s praktickou príručkou PRAG, zvýšenie pôvodnej zmluvnej ceny, predĺženie pôvodnej lehoty výstavby,

- nesplnenie povinnosti KP v zmysle postupov PRAG, kedy obstarávateľ nepripravil oznámenie o výsledku VO a nezaslal ho na zverejnenie EK v elektronickej forme            do 24 hodín od podpísania zmluvy úspešným uchádzačom,

- nebolo možne overiť ako SORO preveruje oprávnenosť zmien (variations) k zmluve o dielo z hľadiska dodržiavania pôvodných zmluvných podmienok a z hľadiska  dodržiavania princípov VO,

- SORO nedostatočne vykonal spätné overovanie VO v zmysle odporúčania auditu EK, keď kontrolný list k verejnému obstarávaniu bol vyplnený formálne,                         bez posúdenia dokumentácie k VO, ktorá sa nachádza u KP,

- z predloženej dokumentácie nebol zrejmý postup SORO pri schvaľovaní dodatku k zmluve o dielo, keďže v tom čase platný IM neupravoval postup pri schvaľovaní dodatkov.

- Nedodržanie zmluvy o financovaní a porušenie ustanovení zmluvy

- nebolo možné uistiť sa, že SORO overuje plnenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a implementácii, v ktorého zmysle bol KP povinný poistiť, resp. zabezpečiť poistenie majetku.

- Nedodržanie koncepcie systému finančného riadenia a ostatných dokumentov

- PJ si neplnila povinnosti vyplývajúce z KSFR ISPA/KF, pokiaľ ide o predkladanie správ z uskutočnených kontrol mimo rámec min. 15 % kontroly, predkladania správ z uskutočnených auditov, predkladanie opatrení ku všetkým vykonaným kontrolám a auditom a odpočtov ich plnenia, nepredkladanie IM a ďalších postupov, prípadne ich zmien v stanovenej lehote.

- Ostatné

- SORO nepreukázal, na základe čoho overuje dodržiavanie horizontálnych cieľov, resp. pravidiel týkajúcich sa ochrany životného prostredia a pravidiel rovnosti príležitostí;

- KP nepredložil na SORO informácie týkajúce sa zmeny implementácie projektu (uvedené informácie predložil iný subjekt),

- v kontrolných listoch SORO kladne odpovedal na otázky týkajúce sa napr. oprávnenosti výdavkov pri zmenových listoch, plnenia podmienok a cieľov stanovených v rozhodnutí EK/FM a pod., pričom nebolo zrejmé, na základe čoho posúdil tieto skutočnosti,

- nedodržanie aktualizovanej verzie usmernenia č. 2 RO pre KF pre SORO na zabezpečenie opatrení pre informovanie a publicitu pri projektoch KF v programovom období 2004 - 2006,

- projektový spis SORO neobsahoval žiadosť o podporu a sprievodnú korešpondenciu k nej, proces prípravy projektu a schvaľovania žiadosti o podporu nebol zdokumentovaný.

Na základe skutočnosti, že SORO (MDPT SR a MŽP SR) nebol schopný poskytnúť primerané stanoviská k identifikovaným zisteniam vysokej závažnosti, resp. predložiť chýbajúcu dokumentáciu, PO pristúpil k vypracovaniu správ o zistenej nezrovnalosti. Identifikované nezrovnalosti sa týkali nedostatkov v internom manuáli, nedostatočného vykonávania kontroly podľa čl. 4 nariadenia Komisie č. 1386/2002, absencie audit trailu              na podmienky ISPA/KF, nedodržania povinnosti stanovených v zmluve o poskytnutí finančného príspevku a implementácii.

Záverečné žiadosti boli následne zaslané na EK.

K ostaným zisteniam SORO prijal do 30. 6. 2009 primerané opatrenia, ktoré PO akceptoval, resp. akceptoval čiastočne a zistenia považoval za uzavreté.

Kohézny fond

Za obdobie 1. 1. – 30. 6. 2009 bolo zo strany platobnej jednotky MŽP SR a MDPT SR predložených na PO 22 SŽP v celkovej výške 69 274 119,53 Eur za všetky zdroje financovania, z toho za sektor životného prostredia bolo predložených 18 SŽP v celkovej výške 35 711 805,41 Eur za všetky zdroje financovania a za sektor dopravy 4 SŽP v celkovej výške 33 562 314,12 Eur. V predloženom objeme bolo schválených 16 SŽP a 6 SŽP                       je v procese schvaľovania.

Priebežné certifikačné overovanie priamo na SORO a PJ bolo vykonané v rámci 1 SŽP                 na MDPT SR. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 2 160 372,73 Eur, čo je 3,12 % z celkového objemu predložených SŽP a 41,98 % z celkovej sumy overovaných SŽP.

Neoprávnené výdavky neboli identifikované a nebola vypracovaná žiadna správa o nezrovnalostiach.

V priebehu 1. polroka 2009 nebol z úrovne PO zaslaný podnet na výkon následnej finančnej kontroly, ani podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.

V rámci certifikačného overovania projektu KF boli identifikované nasledujúce zistenia

- Nedostatky pri verejnom obstarávaní

- zo strany PO nebolo možné overiť, ako SORO preveruje súlad dodatkov k zmluve o dielo  s podmienkami VO a s princípmi VO,

- v rámci kontroly ÚVO boli u obstarávateľa identifikované zistenia, ku ktorým neboli na SORO k dispozícii opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov.

  - Nedodržanie Koncepcie systému finančného riadenia a ostatných dokumentov

- nepredkladanie správ z kontrol a auditov na PO zo strany SORO v stanovenom termíne,

- nedodržanie postupu stanovenom v internom manuáli SORO a v KSFR KF                       pri kontrole fyzickej realizácie ŽoP,

- nedostatočné overenie dodržiavania pravidiel v oblasti publicity zo strany SORO,

- v rozpore s  KSFR KF v internom manuáli SORO nebola stanovená lehota                           na spracovanie ŽoP.

- Nedodržanie zmluvy o NFP a porušenie ustanovení zmluvy

- zmluva o implementácii a financovaní projektu obsahovala neaktuálne ustanovenia zmluvy.

Identifikované zistenia sú k 30. 6. 2009 otvorené.

II.7 Nezrovnalosti k 30. 6. 2009

II.7.1 Nezrovnalosti oznámené platobnému orgánu od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009

V súlade s nariadeniami ES (najmä 1995/2988/ES, 1994/1681/ES a 2005/2035/ES) upravujúcimi problematiku identifikovania a oznamovania nezrovnalostí EK a podľa Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov subjekty zapojené                           do implementácie ŠF sú povinné oznamovať zistené nezrovnalosti platobnému orgánu.                  Na základe zhromaždených údajov o zistených nezrovnalostiach platobný orgán spracuje podklady o zistených nezrovnalostiach do štvrťročnej správy o nezrovnalostiach a k 15. 5., k 15. 8., k 15. 11. a k 15. 2. ich predkladá sekcii kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR.

O zistených nezrovnalostiach informuje sekcia kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR v nasledujúcej štvrťročnej správe o nezrovnalostiach OLAF EK (prípady, v ktorých suma nezrovnalosti prevyšuje 10 000 Eur). Informácie o nezrovnalostiach nepresahujúcich sumu            10 000 Eur predkladá sekcia kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR Úradu boja proti podvodom (OLAF ) výlučne na jeho žiadosť.

V období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 bolo platobnému orgánu oznámených v celkovom počte 562 nezrovnalostí, z toho 438 nezrovnalostí s finančným dosahom v celkovej výške 3 080 303,06 Eur a 124  nezrovnalostí bez finančného dosahu za všetky programové dokumenty.

Tab. č. 16

Prehľad oznámených nezrovnalostí platobnému orgánu podľa programových dokumentov

| Programový dokument | Nezrovnalosti s finančným dosahom počet | Nezrovnalosti s finančným dosahom v EUR | Nezrovnalosti bez finančného dosahu počet | Nezrovnalosti celkom počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOP ĽZ | 310 | 1 570 398,28 | 22 | 332 |
| JPD Cieľ 3 | 59 | 753 094,18 | 11 | 70 |
| IS EQUAL | 19 | 33 663,99 | 36 | 55 |
| SOP PS | 30 | 615 132,41 | 16 | 46 |
| OP ZI | 5 | 106 468,78 | 8 | 13 |
| JPD Cieľ 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| SOP PRV | 1 | 5,91 | 0 | 1 |
| IS INTERREG IIIA | 14 | 1 539,51 | 31 | 45 |
| Spolu | 438 | 3 080 303,06 | 124 | 562 |

Zdroj: MF SR

Graf č. 1

Percentuálne vyjadrenie počtu nezrovnalostí oznámených platobnému orgánu podľa programových dokumentov do 30. 6. 2009

Zdroj: MF SR

Tab. č. 17

Prehľad oznámených nezrovnalostí platobnému orgánu podľa fondov v EUR

| Fond | Nezrovnalosti s finančným dosahom počet | Nezrovnalosti s finančným dosahom v EUR | Nezrovnalosti bez finančného dosahu počet | Nezrovnalosti celkom počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESF | 388 | 2 357 156,45 | 69 | 457 |
| ERDF | 49 | 723 140,7 | 55 | 104 |
| EAGGF a FIFG | 1 | 5,91 | 0 | 1 |
| Spolu | 438 | 3 080 303,06 | 124 | 562 |

Zdroj: MF SR

Graf č. 2

Percentuálne vyjadrenie počtu nezrovnalostí oznámených platobnému orgánu podľa fondov do 30. 6. 2009

Zdroj: MF SR

Tab. č. 18

Prehľad nezrovnalostí oznámených platobnému orgánu za ISPA/Kohézny fond a Kohézny fond do 30. 6. 2009 v EUR

| Operačný program | Nezrovnalosti s finančným dosahom počet | Nezrovnalosti s finančným dosahom v EUR | Nezrovnalosti bez finančného dosahu počet | Nezrovnalosti celkom počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISPA/KF | 0 | 0,00 | 2 | 2 |
| KF | 0 | 0,00 | 1 | 1 |
| Spolu | 0 | 0,00 | 3 | 3 |

Zdroj: MF SR

II.8 Overovanie účinnosti systémov riadenia a kontroly a overenie

deklarovaných výdavkov

II.8.1 Overovanie účinnosti systémov riadenia a kontroly

Overovanie účinnosti systémov riadenia a kontroly v období od 1. 1. 2009 - 30. 6. 2009 bolo zamerané na zhodnotenie účinnosti systému riadenia a kontroly, realizované formou následných (follow up) auditov zameraných na overenie zohľadnenia odporúčaní auditov vykonaných v predchádzajúcom období.

Štrukturálne fondy

Následný audit č. K1907 - OP Základná infraštruktúra

Vnútorný audítori Ministerstva životného prostredia SR vykonali v období november 2008 - február 2009 následný audit č. K1907 na Ministerstve životného prostredia SR (SORO pre OP Základná infraštruktúra) zameraný na overenie zapracovania a dodržiavania odporúčaní identifikovaných v rámci predchádzajúceho auditu č. 4/2007. Na základe vykonaného auditu audítorská skupina konštatovala splnenie všetkých opatrení prijatých na nápravu nedostatkov.

Vnútorní audítori Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vykonali v marci - apríli 2009 dokumentárne overenie splnenia odporúčaní a prijatých opatrení z vykonaného auditu riadiacich a kontrolných systémov v rámci OP Základná infraštruktúra č. 6/2006-934. Audítori na základe vykonaného overovania konštatovali, že všetky odporúčania stanovené            v uvedenom audite boli splnené, okrem nasledujúceho nedostatku: 
- indikátor dosiahnutého pokroku k projektom leteckej infraštruktúry nebol počas realizácie projektov vložený do ITMS.

Následný audit č. K1909 - SOP Ľudské zdroje a JPD Cieľ  3

Vnútorní audítori Ministerstva školstva SR vykonali v období február - marec 2009 následný audit č. K1909 na Ministerstve školstva SR (SORO a PJ pre SOP Ľudské zdroje a JPD Cieľ 3) zameraný na overenie zapracovania a dodržiavania odporúčaní identifikovaných v rámci predchádzajúceho auditu č. 6/2006. Audítori na základe vykonaného auditu konštatovali splnenie všetkých opatrení prijatých na nápravu nedostatkov.

Následný audit č. K1527 - JPD Cieľ 2, OP Základná infraštruktúra a INTERREG IIIA Poľsko - SR

Vnútorní audítori Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vykonali v období marec - jún 2009 následný audit č. K1527 na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR (RO a PJ pre JPD Cieľ 2, SORO a PJ pre OP Základná infraštruktúra, NO a PJ pre INTERREG IIIA) zameraný na overenie zapracovania a dodržiavania odporúčaní identifikovaných v rámci predchádzajúcich auditov č. K1459, K1461, K1637, K1460 a 1/2006-951. Audítori na základe vykonaného auditu konštatovali splnenie všetkých opatrení prijatých na nápravu nedostatkov.

ISPA/Kohézny fond

Následný audit č. K1913 - Kohézny fond

Vnútorní audítori Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vykonali v období február - jún 2009 vládny audit č. K1913 na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (SORO, PJ a KP pre ISPA/Kohézny fond), zameraný na preverenie plnenia nápravných opatrení, prijatých pri predchádzajúcich auditoch č. 1/2007 a č. 4/2007, ktoré boli zamerané                         na overenie riadiacich a kontrolných systémov Kohézneho fondu podľa čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002 pri cestnom projekte (Výstavba diaľnice D1 Mengusovce-             -Jánovce) a pri železničnom projekte (Modernizácia železničnej trate Trnava-Nové Mesto nad Váhom). Audítori na základe vykonaného auditu konštatovali splnenie všetkých opatrení, prijatých na nápravu nedostatkov okrem dvoch:

- nesprávna evidencia a nedodržiavanie termínov doručovania monitorovacích správ;

- nevykonávanie 100 % administratívnej kontroly podľa čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002, ktorú požaduje Interný manuál SORO a Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu.

V nadväznosti na správy o splnení opatrení prijatých na nápravu uvedených nedostatkov, zaslané auditovanými subjektmi dňa 13. 7. 2009, vykonávajú audítori MDPT SR v júli 2009 dokumentárne overovanie splnenia týchto opatrení.

Následný audit č. K1907 - Kohézny fond

Vnútorní audítori Ministerstva životného prostredia SR vykonali v období november 2008 - február 2009 následný audit č. K1907 na Ministerstve životného prostredia SR (SOPO a PJ pre ISPA/KF), zameraný na overenie zapracovania a dodržiavania odporúčaní identifikovaných v rámci predchádzajúceho auditu č. 3/2007. Na základe vykonaného auditu audítorská skupina konštatovala splnenie všetkých opatrení prijatých na nápravu nedostatkov.

II.8.2 Overovanie deklarovaných výdavkov

Štrukturálne fondy

Overovanie deklarovaných výdavkov v zmysle čl. 10, ods. 1, písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001 (vzorková kontrola) sa v 1. polroku 2009 vykonávalo ako následná finančná kontrola, resp. ako vládny audit v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z.               o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri výkone vládnych auditov sa postupovalo v súlade s aktualizovanými postupmi pre finančnú kontrolu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu - 3. verzia, v zmysle príslušných metodických usmernení a v súlade s „Postupmi pre vládny audit štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo“.

Za obdobie od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 bolo overených celkovo 18 230 837,95 Eur (549 222 224,08 Sk). Z tejto sumy predstavovali oprávnené výdavky sumu 17 981 718,51 Eur (541 717 251,83 Sk) a neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 249 119,44 Eur    (7 504 972,25 Sk).

Kumulatívne bolo od začiatku implementácie k 30. 6. 2009 overených 362 403 437,57 Eur (10 917 765 960,23 Sk), čo predstavuje 18,53 % priemernú vzorku overených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov. Neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 2 478 002,36 Eur (74 652 299,10 Sk), čo predstavuje 0,68 % priemernú chybovosť v rámci štrukturálnych fondov.

Informácie o výške overených výdavkov sú vykazované v nasledujúcich tabuľkách osobitne za vzorkovú kontrolu, ktorá bola vykonávaná v zmysle ročného plánu (tab. 19 a 21) a osobitne za všetky overovania vrátane tých, ktoré boli vykonávané na základe podnetov zaslaných od externých subjektov (tab. 20 a 22), v ktorých rámci existuje vysoký predpoklad identifikácie nedostatkov, a preto nie je žiaduce uvedenú vyššiu chybovosť pri týchto overovaniach vzťahovať na celkové hodnotenie chybovosti v rámci jednotlivých operačných programov. Uvedená problematika bola riešená aj s Európskou komisiou.

Výška overených výdavkov, neoprávnených výdavkov a identifikovanej chybovosti v rámci vzorkovej kontroly vykonanej v zmysle ročného plánu za 1. polrok 2009 v členení podľa jednotlivých programových dokumentov/Iniciatívy Spoločenstva je uvedená v nasledujúcej tabuľke č. 19.

Tab. č. 19

Vzorková kontrola vykonaná v zmysle ročných plánov za 1. polrok 2009 v EUR/SK

| Programový dokument / Iniciatíva Spoločenstva | Celkové overené výdavky | Neoprávnené výdavky | Chybovosť |
| --- | --- | --- | --- |
| SOP Priemysel a služby | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
|  | 0,00 Sk | 0,00 Sk |  |
| OP Základná infraštruktúra | 315 173,38 € | 0,00 € | 0,00% |
|  | 9 494 913,25 Sk | 0,00 Sk |  |
| JPD CIEĽ 2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
|  | 0,00 Sk | 0,00 Sk |  |
| INTERREG III A Rakúsko - SR | 3 083 369,56 € | 557,28 € | 0,02% |
|  | 92 889 591,36 Sk | 16 788,62 Sk |  |
| INTERREG III A Poľsko - SR | 712 843,24 € | 0,00 € | 0,00% |
|  | 21 475 115,45 Sk | 0,00 Sk |  |
| INTERREG III A SR- ČR | 193 313,17 € | 0,00 € | 0,00% |
|  | 5 823 752,56 Sk | 0,00 Sk |  |
| INTERREG III A Maď -SR -Ukr. | 712 934,77 € | 22,37 € | 0,00% |
|  | 21 477 872,88 Sk | 673,92 Sk |  |
| Spolu za ERDF | 5 017 634,12 € | 579,65 € | 0,01% |
|  | 151 161 245,50 Sk | 17 462,54 Sk |  |
| SOP Ľudské zdroje | 8 616 504,83 € | 116 611,80 € | 1,35% |
|  | 259 580 824,51 Sk | 3 513 047,09 Sk |  |
| JPD CIEĽ 3 | 326 914,70 € | 25 853,17 € | 7,91% |
|  | 9 848 632,25 Sk | 778 852,60 Sk |  |
| EQUAL | 663,26 € | 0,00 € | 0,00% |
|  | 19 981,37 Sk | 0,00 Sk |  |
| Spolu za ESF | 8 944 082,79 € | 142 464,97 € | 1,59% |
|  | 269 449 438,13 Sk | 4 291 899,69 Sk |  |
| SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka | 55 279,42 € | 7 955,71 € | 14,39% |
|  | 1 665 347,81 Sk | 239 673,72 Sk |  |
| Z toho za EAGGF | 55 279,42 € | 7 955,71 € | 14,39% |
|  | 1 665 347,81 Sk | 239 673,72 Sk |  |
| Z toho za FIFG | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
|  | 0,00 Sk | 0,00 Sk |  |
| SPOLU za štrukturálne fondy | 14 016 996,33 € | 151 000,33 € | 1,08% |
|  | 422 276 031,44 Sk | 4 549 035,94 Sk |  |

Deklarované výdavky na EK: zdroj MF SR. Údaje v Eur sú informatívneho charakteru a boli prepočítané konverzným kurzom 30,126 SK/EUR.

Overovanie výdavkov deklarovaných na EK vykonané v zmysle ročného plánu a súčasne na základe podnetov od externých subjektov v 1. polroku 2009 je uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 20.

Tab. č. 20

Overovanie vykonané v zmysle ročných plánov a podnetov za 1. polrok 2009 v EUR/SK

| Programový dokument / Iniciatíva Spoločenstva | Celkové overené výdavky | Neoprávnené výdavky | Chybovosť |
| --- | --- | --- | --- |
| SOP Priemysel a služby | 3 236 795,52 € | 2 407,82 € | 0,07% |
|  | 97 511 701,84 Sk | 72 537,99 Sk |  |
| OP Základná infraštruktúra | 1 233 575,40 € | 94 644,28 € | 7,67% |
|  | 37 162 692,50 Sk | 2 851 253,58 Sk |  |
| JPD CIEĽ 2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
|  | 0,00 Sk | 0,00 Sk |  |
| INTERREG III A Rakúsko - SR | 3 083 369,56 € | 557,28 € | 0,02% |
|  | 92 889 591,36 Sk | 16 788,62 Sk |  |
| INTERREG III A Poľsko - SR | 712 843,24 € | 0,00 € | 0,00% |
|  | 21 475 115,45 Sk | 0,00 Sk |  |
| INTERREG III A SR- ČR | 193 313,17 € | 0,00 € | 0,00% |
|  | 5 823 752,56 Sk | 0,00 Sk |  |
| INTERREG III A Maď -SR -Ukr. | 712 934,77 € | 22,37 € | 0,003% |
|  | 21 477 872,88 Sk | 673,92 Sk |  |
| Spolu za ERDF | 9 172 831,66 € | 97 631,75 € | 1,06% |
|  | 276 340 726,59 Sk | 2 941 254,10 Sk |  |
| SOP Ľudské zdroje | 8 616 504,83 € | 116 611,80 € | 1,35% |
|  | 259 580 824,51 Sk | 3 513 047,09 Sk |  |
| JPD CIEĽ 3 | 385 558,78 € | 26 920,18 € | 6,98% |
|  | 11 615 343,81 Sk | 810 997,34 Sk |  |
| EQUAL | 663,26 € | 0,00 € | 0,00% |
|  | 19 981,37 Sk | 0,00 Sk |  |
| Spolu za ESF | 9 002 726,87 € | 143 531,98 € | 1,59% |
|  | 271 216 149,69 Sk | 4 324 044,43 Sk |  |
| SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka | 55 279,42 € | 7 955,71 € | 14,39% |
|  | 1 665 347,81 Sk | 239 673,72 Sk |  |
| Z toho za EAGGF | 55 279,42 € | 7 955,71 € | 14,39% |
|  | 1 665 347,81 Sk | 239 673,72 Sk |  |
| Z toho za FIFG | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
|  | 0,00 Sk | 0,00 Sk |  |
| SPOLU za štrukturálne fondy | 18 230 837,95 € | 249 119,44 € | 1,37% |
|  | 549 222 224,08 Sk | 7 504 972,25 Sk |  |

Deklarované výdavky na EK: zdroj MF SR. Údaje v Eur sú informatívneho charakteru a boli prepočítané konverzným kurzom 30,126 SK/EUR.

Pri vykazovaní výšky overených výdavkov je pre orgán vykonávajúci kontrolu podľa čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001 relevantný údaj o výške overených výdavkov v Sk, keďže k 31. 12. 2008 bola v SR oficiálna používaná mena slovenská koruna (t. j. všetka podporná dokumentácia bola dostupná v Sk).

Údaje o výške overovaných výdavkov, neoprávnených výdavkov a identifikovanej chybovosti v rámci vzorkovej kontroly vykonanej v zmysle ročného plánu kumulatívne k 30. 6. 2009 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 21.

Tab. č. 21

Vzorková kontrola vykonaná v zmysle ročných plánov kumulatívne k 30. 6. 2009                  v EUR/SK

| Programový dokument / Iniciatíva Spoločenstva | Deklarované výdavky na EK | Overené výdavky | % overených z deklar. | Neoprávnené výdavky | Chybovosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOP Priemysel a služby | 237 839 512,75 € | 51 501 169,91 € | 18,68% | 57 977,78 € | 0,11% |
|  | 8 304 426 919,95 Sk | 1 551 524 244,71 Sk |  | 1 746 638,60 Sk |  |
| OP Základná infraštruktúra | 497 350 389,07 € | 172 491 302,26 € | 25,92% | 159 938,66 € | 0,09% |
|  | 20 051 518 728,46 Sk | 5 196 472 971,88 Sk |  | 4 818 312,07 Sk |  |
| JPD CIEĽ 2 | 92 173 026,17 € | 14 291 806,32 € | 14,54% | 218,85 € | 0,002% |
|  | 2 960 276 062,32 Sk | 430 554 957,20 Sk |  | 6 593,08 Sk |  |
| INTERREG III A Rakúsko - SR | 11 551 734,68 € | 4 038 454,99 € | 31,54% | 1 434,63 € | 0,04% |
|  | 385 753 958,24 Sk | 121 662 495,03 Sk |  | 43 219,66 Sk |  |
| INTERREG III A Poľsko - SR | 12 684 576,27 € | 1 306 292,05 € | 9,38% | 115,64 € | 0,01% |
|  | 419 322 694,21 Sk | 39 353 354,30 Sk |  | 3 483,77 Sk |  |
| INTERREG III A SR- ČR | 6 244 502,26 € | 991 869,85 € | 14,25% | 2 032,23 € | 0,20% |
|  | 209 712 041,13 Sk | 29 881 071,10 Sk |  | 61 222,96 Sk |  |
| INTERREG III A Maď -SR -Ukr. | 10 598 671,58 € | 1 522 130,91 € | 14,36% | 623,41 € | 0,04% |
|  | 319 295 580,02 Sk | 45 855 715,79 Sk |  | 18 780,85 Sk |  |
| Spolu za ERDF | 868 442 412,78 € | 246 143 026,29 € | 22,71% | 222 341,20 € | 0,09% |
|  | 32 650 305 984,33 Sk | 7 415 304 810,01 Sk |  | 6 698 250,99 Sk |  |
| SOP Ľudské zdroje | 280 226 103,82 € | 17 889 410,86 € | 5,48% | 249 256,33 € | 1,39% |
|  | 9 838 691 104,41 Sk | 538 936 391,57 Sk |  | 7 509 096,20 Sk |  |
| JPD CIEĽ 3 | 41 855 047,86 € | 3 313 135,59 € | 7,06% | 45 108,06 € | 1,36% |
|  | 1 412 784 927,11 Sk | 99 811 522,78 Sk |  | 1 358 925,42 Sk |  |
| EQUAL | 27 304 952,01 € | 3 388 073,01 € | 10,44% | 73 614,58 € | 2,17% |
|  | 977 652 090,88 Sk | 102 069 087,50 Sk |  | 2 217 712,84 Sk |  |
| Spolu za ESF | 344 561 835,35 € | 24 590 619,46 € | 6,06% | 367 978,97 € | 1,50% |
|  | 12 229 128 122,40 Sk | 740 817 001,85 Sk |  | 11 085 734,45 Sk |  |
| SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka | 429 485 612,90 € | 65 085 201,44 € | 13,90% | 90 150,79 € | 0,14% |
|  | 14 105 863 643,30 Sk | 1 960 756 778,58 Sk |  | 2 715 882,70 Sk |  |
| Z toho za EAGGF | 424 276 073,72 € | 63 008 172,03 € | 13,63% | 88 726,27 € | 0,14% |
|  | 13 925 177 691,28 Sk | 1 898 184 190,58 Sk |  | 2 672 967,61 Sk |  |
| Z toho za FIFG | 5 209 539,18 € | 2 077 029,41 € | 34,63% | 1 424,52 € | 0,07% |
|  | 180 685 952,02 Sk | 62 572 588,01 Sk |  | 42 915,09 Sk |  |
| SPOLU za štrukturálne fondy | 1 642 489 861,03 € | 335 818 847,19 € | 17,15% | 680 470,96 € | 0,20% |
|  | 58 985 297 750,03 Sk | 10 116 878 590,45 € |  | 20 499 868,14 Sk |  |

Deklarované výdavky na EK: zdroj MF SR. Údaje v Eur za overené výdavky sú informatívneho charakteru

a boli prepočítané konverzným kurzom 30,126 SK/EUR.

Údaje o výške overovaných výdavkov, neoprávnených výdavkov a identifikovanej chybovosti v rámci overovania vykonaného v zmysle ročného plánu a súčasne na základe podnetov od externých subjektov kumulatívne k 30. 6. 2009 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 22.

Tab. č. 22

Overovanie vykonané v zmysle ročných plánov a podnetov kumulatívne k 30. 6. 2009     v EUR/SK

| Programový dokument / Iniciatíva Spoločenstva | Deklarované výdavky na EK | Overené výdavky | % overených z deklar. | Neoprávnené výdavky | Chybovosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOP Priemysel a služby | 237 839 512,75 € | 65 122 458,44 € | 23,62% | 1 299 200,02 € | 2,00% |
|  | 8 304 426 919,95 Sk | 1 961 879 182,96 Sk |  | 39 139 699,80 Sk |  |
| OP Základná infraštruktúra | 497 350 389,07 € | 177 746 591,57 € | 26,71% | 265 758,97 € | 0,15% |
|  | 20 051 518 728,46 Sk | 5 354 793 817,64 Sk |  | 8 006 254,73 Sk |  |
| JPD CIEĽ 2 | 92 173 026,17 € | 19 850 418,65 € | 20,20% | 153 217,92 € | 0,77% |
|  | 2 960 276 062,32 Sk | 598 013 712,25 Sk |  | 4 615 843,06 Sk |  |
| INTERREG III A Rakúsko - SR | 11 551 734,68 € | 4 054 050,12 € | 31,66% | 1 434,63 € | 0,04% |
|  | 385 753 958,24 Sk | 122 132 313,92 Sk |  | 43 219,66 Sk |  |
| INTERREG III A Poľsko - SR | 12 684 576,27 € | 1 321 511,86 € | 9,49% | 115,64 € | 0,01% |
|  | 419 322 694,21 Sk | 39 811 866,29 Sk |  | 3 483,77 Sk |  |
| INTERREG III A SR- ČR | 6 244 502,26 € | 991 869,85 € | 14,25% | 2 032,23 € | 0,20% |
|  | 209 712 041,13 Sk | 29 881 071,10 Sk |  | 61 222,96 Sk |  |
| INTERREG III A Maď -SR -Ukr. | 10 598 671,58 € | 1 522 130,91 € | 14,36% | 623,41 € | 0,04% |
|  | 319 295 580,02 Sk | 45 855 715,79 Sk |  | 18 780,85 Sk |  |
| Spolu za ERDF | 868 442 412,78 € | 270 609 031,40 € | 24,97% | 1 722 382,82 € | 0,64% |
|  | 32 650 305 984,33 Sk | 8 152 367 679,96 Sk |  | 51 888 504,84 Sk |  |
| SOP Ľudské zdroje | 280 226 103,82 € | 18 481 247,06 € | 5,66% | 309 305,48 € | 1,67% |
|  | 9 838 691 104,41 Sk | 556 766 048,93 Sk |  | 9 318 136,89 Sk |  |
| JPD CIEĽ 3 | 41 855 047,86 € | 3 776 816,88 € | 8,05% | 282 548,69 € | 7,48% |
|  | 1 412 784 927,11 Sk | 113 780 385,33 Sk |  | 8 512 061,83 Sk |  |
| EQUAL | 27 304 952,01 € | 3 392 434,43 € | 10,45% | 73 614,58 € | 2,17% |
|  | 977 652 090,88 Sk | 102 200 479,64 Sk |  | 2 217 712,84 Sk |  |
| Spolu za ESF | 344 561 835,35 € | 25 650 498,37 € | 6,32% | 665 468,75 € | 2,59% |
|  | 12 229 128 122,40 Sk | 772 746 913,89 Sk |  | 20 047 911,56 Sk |  |
| SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka | 429 485 612,90 € | 66 143 907,80 € | 14,13% | 90 150,79 € | 0,14% |
|  | 14 105 863 643,30 Sk | 1 992 651 366,38 Sk |  | 2 715 882,70 Sk |  |
| Z toho za EAGGF | 424 276 073,72 € | 63 354 999,48 € | 13,71% | 88 726,27 € | 0,14% |
|  | 13 925 177 691,28 Sk | 1 908 632 714,33 Sk |  | 2 672 967,61 Sk |  |
| Z toho za FIFG | 5 209 539,18 € | 2 788 908,32 € | 46,50% | 1 424,52 € | 0,05% |
|  | 180 685 952,02 Sk | 84 018 652,05 Sk |  | 42 915,09 Sk |  |
| SPOLU za štrukturálne fondy | 1 642 489 861,03 € | 362 403 437,57 € | 18,51% | 2 478 002,36 € | 0,68% |
|  | 58 985 297 750,03 Sk | 10 917 765 960,23 Sk |  | 74 652 299,10 Sk |  |

Deklarované výdavky na EK: zdroj MF SR. Údaje v Eur za overené výdavky sú informatívneho charakteru

a boli prepočítané konverzným kurzom 30,126 SK/EUR.

Systémové nedostatky

V rámci vzorkových kontrol boli v 1. polroku 2009 identifikované nasledujúce najzávažnejšie nedostatky systémového charakteru:

V oblasti Európskeho fondu regionálneho rozvoja

- nesúlad Interného manuálu RO a vzoru monitorovacej správy, ktorá tvorila prílohu Zmluvy o poskytnutí NFP v termínoch na predkladanie monitorovacích správ v prípade, že je Zmluva o poskytnutí NFP podpísaná v poslednom mesiaci kalendárneho štvrťroka;

- nedostatočne nastavené kontrolné mechanizmy v dôsledku opakovaného nedodržiavania 60-dňovej lehoty na refundáciu ŽoP;

- v Zmluve o poskytnutí NFP bola nedostatočne premietnutá povinnosť KP používať logo EÚ;

- Národný orgán nemal nastavené kontrolné mechanizmy na overenie neprekrývania výdavkov s inou formou pomoci z ES, resp. ostatnými finančnými nástrojmi;

- nedôsledné vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite;

- nedostatočné nastavenie kontrolných mechanizmov v oblasti dohľadu nad verejným obstarávaním (VO) uvedením možnosti nedodržania postupov dohľadu pri projektoch,  o ktorých bolo rozhodnuté, že budú financované z prostriedkov EÚ až po vykonaní VO. Podľa interného manuálu sa následnosť krokov pri VO nemusí v odôvodnených prípadoch dodržať, napr. keď je projekt zaradený do zásobníka projektov dodatočne.

V oblasti Európskeho sociálneho fondu

- nedodržiavanie usmernenia SORO č. 1/2005 pri zabezpečení proporcionálnej časti spolufinancovania z vlastných zdrojov konečného prijímateľa na osobitný účet pre projekt;

- pri predkladaných monitorovacích správach a žiadostiach o platbu nebola vedená evidencia ich predloženia;

- nereálne nastavený proces schvaľovania žiadosti o poskytnutie NFP, v dôsledku čoho dochádzalo k opakovanému nedodržiavaniu termínov definovaných v IM RO;

- RO stanovil, že KP je povinný poistiť majetok, ktorý nadobudol úplne alebo z časti                     z prostriedkov NFP, v zmluve o NFP ani v žiadnom inom dokumente jednoznačne neuviedol, čo je považované za majetok, ktorý je KP povinný poistiť;

- v zmluve o NFP nie sú dostatočne stanovené podmienky písomnej formy uzatvárania zmlúv medzi prijímateľom a dodávateľmi (napr. či je potrebné vypracovať písomnú zmluvu v predpísanom formáte, alebo postačuje objednávka a následná písomná akceptácia objednávky atď.);

- nedostatočné overovanie procesu verejného obstarávania v systéme predbežnej kontroly RO. Kontrolný list obsahoval iba 1 otázku o vykonaní verejného obstarávania,                      na ktorej základe nie je možné transparentne preukázať súlad postupu verejného obstarávania s príslušnými ustanoveniami legislatívy SR.

V oblasti Európskeho poľnohospodárskeho a garančného fondu a  Finančného nástroja                 na riadenie rybolovu

- nedostatočný, resp. formálny výkon predbežnej finančnej kontroly.

Neoprávnené výdavky

V 1. polroku 2009 boli audítorskými/kontrolnými orgánmi posúdené ako neoprávnené výdavky najmä:

V oblasti Európskeho fondu regionálneho rozvoja

-	neoprávnené zahrnutie výdavkov na školenia, ktoré nesúviseli s projektom;

-	KP si vyfakturoval výdavky za práce a dodávky, ktoré neboli skutočne realizované;

-	refundované činnosti zamestnancov, ktoré nesúviseli s projektom.

V oblasti Európskeho sociálneho fondu

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec poskytol príspevok na úhradu nákladov, ktoré vznikli pred dátumom účinnosti priznania postavenia chránenej dielne;

- uplatnenie výdavkov na cieľovú skupinu (lektorov), ktorá nebola zahrnutá v Zmluve o poskytnutí NFP;

- nesprávna kalkulácia nákladov na vzdelávacie aktivity;

- duplicitná úhrada nákladov za cestovné a na telekomunikačné poplatky na úrovni KP;

- duplicitné preplatenie výdavkov na propagáciu a nesprávne refundované sumy za nájom a energie;

- neodvedenie verejných prostriedkov subjektu verejnej správy v určenej lehote;

- refundácia príspevku na tvorbu sociálneho fondu nad rámec oprávnenia;

- čerpanie finančných prostriedkov na mzdové náklady bez uzavretia písomnej dohody               o vykonávaní práce;

- úhrada výdavkov, ktoré nezodpovedali skutočne odpracovanému času v predložených pracovných výkazoch alebo za odpracovaný čas, ktorý nebol dohodnutý v dohodách       o vykonaní práce;

- KP si zúčtoval do oprávnených výdavkov sankčný poplatok za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry.

V oblasti Európskeho poľnohospodárskeho a garančného fondu a  Finančného nástroja                na riadenie rybolovu

- vyplatenie odmien lektorom vzdelávacích aktivít v rozpore s rozpočtom projektu.

Ostatné zistenia

Najčastejšie boli v rámci overovaní identifikované nasledujúce nedostatky:

V oblasti Európskeho fondu regionálneho rozvoja

- nedodržiavanie zmluvne stanovených termínov na predkladanie monitorovacích správ;

- nearchivovanie všetkých dokladov, týkajúcich sa poskytnutého nenávratného finančného príspevku;

- nesúlad údajov v účtovných dokladoch a podpornej dokumentácii k účtovným dokladom;

- KP neinformoval poskytovateľa NFP o začatí realizácie projektu;

- nepoistenie majetku obstaraného v rámci realizácie projektu.

V oblasti Európskeho sociálneho fondu

- nevedenie jasne rozlíšeného účtovníctva v prípade personálnych nákladov a nákladov                 na telekomunikačné služby;

- nearchivovanie povinnej prílohy k Zmluve o poskytnutí NFP;

- nedodržiavanie termínov stanovených na predkladanie monitorovacích správ;

- nepoistenie majetku nadobudnutého z prostriedkov NFP;

- nedodržanie intervalov na predkladanie ŽoP.

V oblasti Európskeho poľnohospodárskeho a garančného fondu a  Finančného nástroja                  na riadenie rybolovu

-	nesúlad znenia prehlásenia o overení s obsahom Zmluvy o poskytnutí NFP;

- neuvedenie termínu doručenia monitorovacej správy v Zmluve o poskytnutí NFP.

Od 28. 5. 2009, v súčinnosti so spolupracujúcimi subjektmi, prebieha overovanie plnenia všetkých odporúčaní a opatrení vyplývajúcich z auditov/kontrol vykonaných podľa čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001. Informácia o výsledku overovania bude predložená NKÚ SR ako orgánu zodpovednému za ukončenie pomoci na území SR.

ISPA/Kohézny fond

V rámci overovania deklarovaných výdavkov v zmysle čl. 9 nariadenia Komisie (ES)                     č. 1386/2002 bol za obdobie od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 ukončený 1 vládny audit projektu č. 2006SK16PPE019 - Dostavba čistiarne odpadových vôd Poprad-Matejovce. Overovanie bolo vykonané na úrovni implementačnej agentúry. Nedostatky pri výkone vládneho auditu neboli zistené.

V rámci ukončených auditov/kontrol projektov ISPA/Kohézneho fondu boli od začiatku implementácie k 30. 6. 2009 kumulatívne overené výdavky v celkovej výške 324 884 872,42 Eur, čo predstavuje z celkových alokovaných prostriedkov na programové obdobie 2000 - 2006 (1 217 953 933 Eur) hodnotu 26,67 % overených výdavkov. Neoprávnené výdavky              za uvedené obdobie neboli identifikované.

Od 28. 5. 2009, v súčinnosti so spolupracujúcimi subjektmi, prebieha overovanie plnenia všetkých odporúčaní a opatrení vyplývajúcich z auditov / kontrol vykonaných podľa čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002. Informácia o výsledku overovania bude predložená NKÚ SR.

II.9 Kontroly vykonané Najvyšším kontrolným úradom SR

II.9.1 Súhrnné zhodnotenie kontrolných akcií NKÚ SR, vykonaných v prvom polroku

2009, ktoré boli zamerané na prostriedky Európskeho spoločenstva

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, ustanovený ako orgán zodpovedný                           za vydávanie vyhlásení o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu pre programové obdobie 2004 - 2006, vykonal v tejto pozícii v prvom polroku 2009 v súlade                      so svojou stratégiou a s plánom kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2009 kontroly štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Kontroly štrukturálnych fondov sa zamerali na program Iniciatívy Spoločenstva EQUAL, ktorý sa implementuje v rámci Európskeho sociálneho fondu. Skontrolovaných bolo 5 vybraných projektov:

- S.I.S.L.E (Sistema Integrazione Socio - Lavorativa Esclusi) (ITMS 15110100016)

- Život bez predsudkov (ITMS 15110200009)

- Kvalita v podporovanom zamestnávaní (ITMS 15120100013)

- Podpora vzdelávacieho procesu prostredníctvom aplikácie informačných a komunikačných technológií vo vybraných predmetoch (ITMS 15130100017)

- Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti (ITMS 15140100009).

Kontroly Kohézneho fondu sa zamerali na záverečné preverenie projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých čas realizácie skončil 31. 12. 2008:

- Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v meste Zvolen                             (opatrenie č. 2001/SK/16/P/PE/005)

- Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína                        (opatrenie č. 2002/SK/16/P/PE/008)

- Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova (opatrenie č. 2002/SK/16/P/PE/009)

- Dokončenie čistiarne odpadových vôd Poprad-Matejovce                                                 (opatrenie č. 2003/SK/16/P/PE/019)

- Modernizácia železničnej trate Trnava-Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava-Piešťany            na Slovensku (opatrenie č. 2002/SK/16/P/PT/005).

Okrem uvedených kontrolných akcií bola v prvom polroku 2009 vykonaná špecifická kontrola systémov riadenia a kontroly Ministerstva financií SR vo vzťahu k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu programového obdobia 2004 - 2006, zameraná na preverenie plnenia úloh MF SR v pozícii platobného orgánu a orgánu zodpovedného za kontroly vzorky čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001 (ŠF) a čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002 (KF) a overenie pripravenosti MF SR na ukončenie pomoci zo ŠF a KF programového obdobia 2004 - 2006.

Účelom kontrolných akcií štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu bolo:

- preveriť, či finančné prostriedky Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, poskytnuté na financovanie programov štrukturálnych fondov a projektu KF boli použité v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, relevantnými predpismi a pravidlami EÚ a SR a kontraktačnými záväzkami

- získať primerané uistenie, že systémy riadenia a kontroly štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú účinné a  v súlade s predpismi a pravidlami EÚ a SR, že výkazy výdavkov, predkladané Európskej komisii sú správne a že príslušné transakcie sú zákonné a správne a neobsahujú významné chyby.

Predmetom kontrol štrukturálnych fondov a projektu KF bolo - v súlade s požiadavkami predpisov a pravidiel EÚ a SR - preveriť funkčnosť a spoľahlivosť systémov riadenia                   a kontroly, preveriť zistenia z kontrol, ktoré už boli vykonané, vykonať vlastnú dokladovú kontrolu vzorky projektov/platieb, zosumarizovať zistenia zo všetkých kontrol a auditov vykonaných kontrolnými orgánmi EÚ a SR a uistiť sa, či sa plnia prijaté odporúčania                     na odstránenie nedostatkov, zistených týmito kontrolami a auditmi.

Kontrolné akcie boli vykonané v čase od januára do júna 2009 postupne v jednotlivých kontrolovaných subjektoch. Kontrolovaným obdobím pri štrukturálnych fondoch boli roky 2005 až 2009 (do času výkonu kontrol) a pri projekte KF roky 2001 – 2009, t. j. celé obdobie realizácie projektu a ďalšie činnosti, aktuálne po jeho ukončení.

Kontroly štrukturálnych fondov (IS EQUAL) boli vykonané u piatich konečných prijímateľov pomoci:

- Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov, Bratislava

- Nadácia za toleranciu a proti diskriminácii, Bratislava

- Agentúra podporovaného zamestnávania, n. o., Bratislava

- Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

- Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava

Kontroly Kohézneho fondu boli vykonané v 8 subjektoch:

- Ministerstvo životného prostredia SR

- Ministerstvo dopravy SR

- Ministerstvo financií SR

- 5 koneční prijímatelia:

Železnice SR, a. s., Bratislava

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Martin

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Poprad

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Košice

Kontrola štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, zameraná špecificky na prípravu                  na ukončenie pomoci z programového obdobia 2004 – 2006 bola vykonaná v subjekte:

- Ministerstvo financií SR.

Základným predpokladom pre rozhodovanie NKÚ SR o prístupe ku kontrole a jej zameraní        sa na konkrétne oblasti bola analýza inherentných a kontrolných rizík. NKÚ SR sa na základe vyhodnotenia identifikovaných rizikových faktorov, analýzy finančných údajov, svojich záverov z preverenia systémov riadenia a kontroly a z testovania 5 % /15 % kontroly vzorky rozhodol pri kontrole programu štrukturálnych fondov a pri kontrole projektov Kohézneho fondu vykonať aj vlastnú dokladovú kontrolu vecnej správnosti ďalšej vzorky platieb, aby získal celkové primerané uistenie o dodržiavaní právneho rámca EÚ a SR a o zákonnosti a správnosti postupov a realizovaných platieb na projekty a tiež fyzické overenie realizácie projektov na mieste.

Kontrolnou činnosťou zistil NKÚ SR v prvom polroku celkom 44 nedostatkov, z toho                  11 nedostatkov v oblasti štrukturálnych fondov a 33 nedostatkov v oblasti Kohézneho fondu.

Príklady zistených nedostatkov:

Štrukturálne fondy

- nedostatočná formulácia predmetu zmluvy, ceny, platobných podmienok a odstúpenia zmluvných strán od zmluvy pri uzatvorenej Rámcovej zmluve konečného prijímateľa s dodávateľom, a tým nesúlad s § 11 Obchodného zákonníka vo veci formulácie zmluvy (napr. predmet zmluvy bol určený nasledovne, cit.: „Predmetom zmluvy je dohoda medzi objednávateľom a dodávateľom na dodávku výpočtovej techniky a príslušenstva schválenú vo finančnom pláne na základe objednávky“. Z uvedeného predmetu zmluvy však nie je jasné, aká objednávka a výpočtová technika s príslušenstvom mala byť predmetom dohody)

- nepoistenie majetku nadobudnutého v rámci projektu, a tým nedodržanie článku X. odseku 7 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

- nezrovnalosti evidované vo výkaze nezrovnalostí a vratiek neboli jasne a deklaratívne označené poznámkou, aký je ich stav riešenia

- stav nezrovnalostí nebol v každom kontrolovanom prípade identický so stavom otvorených/uhradených pohľadávok z nezrovnalostí v účtovníctve

- kontrolné a pracovné listy z vykonaných auditov nemali vždy náležitú vypovedaciu hodnotu a pracovná dokumentáciu k vykonaným auditom bola v niektorých prípadoch nedostatočná

- nedostatočné vyhodnotenie hlavného cieľa kontroly – overenie účinnosti riadiacich a kontrolných systémov, chýbal dôkaz o tom, či konečný prijímateľ mal vytvorené analytické účty, niektoré zistenia neboli presne formulované

- nepokrytie v dostatočnej miere rizikových oblastí v kontrolnom zozname vypracovanom pre kontrolu konečného prijímateľa.

Kohézny fond

- nevyriešená problematika vstupu strategického investora do prevádzkových spoločností, ktoré vytvorili koneční prijímatelia (vodárenské spoločnosti)

- nezapracovanie zmien v písomných postupoch odboru implementácie projektov a odboru a financovania a platieb projektov podľa usmernenia MF SR č. 16/2008 k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

- nesprávne uvedené údaje v prílohe k žiadosti o platbu a neodhalenie tohto formálneho nedostatku finančnou a vecnou kontrolou ministerstva; napriek tejto skutočnosti bola žiadosť o platbu schválená

- nesplnenie minimálnych požiadaviek stanovených pre záverečné správy v čl. F (4) prílohy II nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994, v FM pre projekty a v usmernení riadiaceho orgánu pre KF č. 3 k príprave monitorovacích, polročných, ročných a záverečných správ o implementácii projektov; tento nedostatok bol zistený pri všetkých štyroch kontrolovaných projektoch z oblasti životného prostredia.

- iba čiastočne splnené odporúčanie z predchádzajúcej kontroly NKÚ SR projektov, ktorých čas realizácie skončil 30. 6. 2008 – i táto kontrola poukazovala                               na nedostatočnú úroveň záverečných správ a nesplnenie minimálnych požiadaviek vyššie citovaných predpisov, zistenie z aktuálnej kontroly preukazuje, že odstránenie nedostatkov v oblasti záverečných správ ešte nie je dostatočné.

- nedostatočná úroveň prípravy a vypracovania projektovej dokumentácie pri schvaľovaní FM pre projekt ISPA/KF Modernizácia železničnej trate Trnava-Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava-Piešťany na Slovensku. V dôsledku toho bolo potrebné vykonať modifikáciu FM a zvýšiť sumu výdavkov na projekt z 93 mil. Eur na 145 mil. Eur. Počas implementácie projektu sa uskutočnilo až 66 zmenových konaní. Finančné náklady                na projekt boli prekročené aj oproti modifikovanému FM o sumu o 1 051 tis. Eur, ktorú však uhradil konečný prijímateľ z vlastných zdrojov

- nezodpovedajúce vyhodnotenie naplnenia indikátorov v bode D a v prílohe 2 k projektu Modernizácia železničnej trate Trnava-Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava-Piešťany na Slovensku v porovnaní s indikátormi stanovenými v cieľoch projektu. Dosahovanie maximálnej traťovej rýchlosti 160 km/h na úseku Trnava-Piešťany je podľa stanoviska generálneho riaditeľstva ŽSR (list. č. 1116/2009/SPATI/Šu zo dňa 26. 5. 2009) prognózované na rok 2022, pričom táto informácia, kedy sa indikátor dosiahne, v záverečnej správe chýba

- oneskorené zaraďovanie novovybudovaných investícií do hmotného investičného majetku

- chýbajúce náležitosti v niektorých žiadostiach o platbu, a tým nedodržanie čl. 7 ods. 4 a 5 a čl. 8 ods. 1 Zmluvy o financovaní

- pripustenie možnosti založenia nehnuteľnosti, ktorá bola predmetom projektu, v úverovej zmluve, a tým porušenie ods. 11 dodatku č. 2 k Zmluve o financovaní. Vzhľadom na riziko exekúcie na celý majetok konečného prijímateľa, ktorého súčasťou je aj predmet projektu, NKÚ SR odporučil pri projektoch financovaných z prostriedkov EÚ nepripúšťať v úverových zmluvách a notárskych zápisniciach možnosť exekúcie aj na túto časť majetku. Nedostatok bol ešte v čase výkonu kontroly NKÚ SR odstránený uzatvorením Zmluvy o zrušení vecného bremena medzi bankou a konečným prijímateľom zo dňa 11. 3. 2009 podaním návrhu na vklad zrušenia práva vecného bremena do katastra nehnuteľností. Kataster nehnuteľností vyhovel návrhu, čo konečný prijímateľ preukázal NKÚ SR predložením nového výpisu z listu vlastníctva zo dňa 16. 3. 2009, na ktorom už toto vecné bremeno bolo vymazané.

- oneskorené predkladanie správ (monitorovacích, výročných) sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom, a tým nedodržanie čl. 17 ods. 1 a čl. 12 ods. 4 Zmluvy o financovaní a dodatku č. 1 k tejto zmluve

- nepoistenie hnuteľného majetku, nadobudnutého v rámci projektu, proti krádeži bezodkladne po jeho nadobudnutí, a tým nedodržanie čl. 19 ods. 4 Zmluvy o financovaní. Preverovaním obsahu poistnej zmluvy kontrola NKÚ SR tiež zistila, že táto zmluva v znení dodatkov č. 1 a  č. 2 v časti „predmet poistenia“ nebola jasná a zrozumiteľná         vo vzťahu k nehnuteľnému majetku, pretože bez ďalšieho preukazovania nebolo z nej možné jednoznačne určiť, či predmet projektu bol vôbec poistený

- nesplnenie požiadaviek na informovanosť a publicitu pri projektoch ISPA/KF:

Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v meste Zvolen:

  - chýbajúca informácia na pamätnej tabuli o objasnení úlohy, ktorú plní EÚ prostredníctvom KF, a tým nedodržanie čl. 4 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 621/2004

  - neumiestnenie pamätnej dosky na verejne prístupnom mieste, a tým nedodržanie čl. 8 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 621/2004

Dokončenie čistiarne odpadových vôd Poprad-Matejovce

  - neumiestnenie pamätnej dosky na verejne prístupnom mieste, a tým nedodržanie čl. 4 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 621/2004

  - nenahradenie pamätnej dosky veľkoplošnou reklamnou tabuľou na infraštruktúre prístupnej verejnosti najneskôr do šiestich mesiacov po ukončení prác, a tým nedodržanie prílohy III.6 ods. 2 FM a čl. 8 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 621/2004

Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova

  - chýbajúca informácia na pamätnej tabuli o objasnení úlohy, ktorú plní EÚ prostredníctvom KF, a tým nedodržanie čl. 4 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 621/2004

- nevedenie osobitnej analytickej účtovnej evidencie pre projekt, a tým nedodržanie čl. 12 ods. 3 Zmluvy o financovaní

- nezostavenie účtového rozvrhu pre potreby zaúčtovania všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia, a tým nedodržanie § 13 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

- nenáležitá archivácia správ o projekte, nezodpovedajúca požiadavkám prílohy III.4. A FM, a tým nesúlad s čl. 12 ods. 2 Zmluvy o financovaní

- nevinkulovanie finančných prostriedkov v príslušnej výške v prospech implementačnej agentúry environmentálnych investičných projektov MŽP SR najneskôr 5 pracovných dní pred spustením tendra, a tým nedodržanie čl. 6 ods. 6 Zmluvy o financovaní.

Po ukončení kontrol projektov ISPA/KF vydal NKÚ SR na tieto projekty vyhlásenia o ukončení pomoci. Podkladom pre stanoviská vyjadrené vo vyhláseniach boli výsledky všetkých kontrol a auditov, vykonaných kontrolnými orgánmi EÚ a SR v jednotlivých subjektoch a závery vyvodené z analýz stavu plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Pri žiadnom z piatich kontrolovaných projektov celková chybovosť neprekročila tolerovateľnú úroveň 2 % hodnoty kontrolovaných oprávnených výdavkov na projekt v rámci kontrol vzorky a  zistené nedostatky sa odstránili alebo sú v štádiu odstraňovania, preto         pri všetkých piatich projektoch bol výrok NKÚ SR vo vyhláseniach o ukončení pomoci pozitívny, t. j. bez výhrad.

Pri všetkých vykonaných kontrolách štrukturálnych fondov aj Kohézneho fondu vydal NKÚ SR ku všetkým zisteniam adresné odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolované subjekty uviedli činnosti, zodpovedné osoby a termíny na ich splnenie. V súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR v znení neskorších predpisov kontrolované subjekty prijali aj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. NKÚ SR bude sledovať ich plnenie až do úplného odstránenia zistených nedostatkov.

II.10 Kontroly vykonané sekciou kontroly a boja proti korupcii

Úradu  vlády SR

V súlade s požiadavkou generálneho riaditeľa Európskeho úradu boja proti podvodom zo dňa 4. 11. 2008 začali zamestnanci SK BPK - odbor ochrany finančných záujmov EÚ a boja proti korupcii, v zmysle poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 1 zo dňa 6. 2. 2009 a jeho dodatkov č. 1 – 4 zo dňa 31. 3. 2009 dňa 10. 2. 2009 kontrolu preverenia zákonnosti zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu v rámci sektorového operačného programu Ľudské zdroje (obdobie 2004 – 2006), ktoré uzatvorili Úrady so spoločnosťami NOVA Training, s. r. o., Košice, Vzdelávacej spoločnosti V. S., s. r. o., Levice a Edu Qua, n. o., Košice. Kontrolovaným subjektom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a 9 vybraných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

V súčasnosti je kontrola v stave rozpracovanosti. Po jej ukončení bude SK BPK o výsledkoch kontroly informovať Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) a Európsku komisiu, generálny direktoriát pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí.

II.11 Audity vykonané EK a Európskym dvorom audítorov

Európsky dvor audítorov vykonal v dňoch 16. 3. – 20. 3. 2009 audit nákladovej efektívnosti pomoci EÚ na železničnú infraštruktúru pri zlepšovaní výkonnosti dopravných koridorov. Správa z uvedeného auditu nebola Ministerstvu financií SR k 30. 6. 2009 doručená.

V prvom polroku 2009 neboli Európskou komisiou vykonané žiadne audítorské misie.

II.12 Vyhodnotenie implementácie pomoci týkajúcej sa rómskych

marginalizovaných skupín k 30. 6. 2009

Prehľad realizácie opatrení so zvýšenou mierou intervencie 80 : 20

Sektorový operačný program Ľudské zdroje / MPSVR SR, MŠ SR

1. 1 Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti a rozvoj aktivačných programov uchádzačov o zamestnanie. Opatrenie sa realizovalo výlučne v rámci národných projektov prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny cez úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, z ktorých 4 nepriamo podporujú rómske komunity a 1 je priamo podporujúcim národným projektom. Celkový objem uzatvorených zmlúv pre nepriamo podporujúce projekty je 589,2 mil. Sk (z toho 471,3 mil. Sk z prostriedkov EÚ)  a pre priamo podporujúce je 3 367 mil. Sk (z toho 2 693,6 mil. Sk sú prostriedky EÚ). Reálne čerpanie finančných prostriedkov na nepriamo podporujúce projekty je 470,6 mil. Sk (z toho zdroje EÚ: 376,4 mil. Sk) a priamo podporujúce projekty je 3 261,3 mil. Sk (z toho zdroje EÚ:      2 609 mil. Sk), údaje sú uvedené v prílohe č. 3.

1.3 Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich možnosti na trhu práce. Z celkového počtu 125 uzatvorených zmlúv bolo 95 pre nepriamo podporujúce projekty (1 národný projekt a 94 dopytovo orientovaných) a 30 pre priamo podporujúce projekty (2 národné projekty a 28 dopytovo orientovaných). Objem zmluvne viazaných finančných prostriedkov pre nepriamo podporujúce rómske marginalizované skupiny je vo výške 923,5 mil. Sk (z toho zdroje EÚ: 738,8 mil. Sk) a pre priamo podporujúce v objeme 1297,1 mil. Sk (z toho zdroje EÚ: 1 037,6 mil. Sk). Reálne čerpanie u nepriamo podporujúcich projektov je vo výške 848 mil. Sk (z toho zdroje EÚ: 677,6 mil. Sk) a u priamo podporujúcich projektov je 919,7 mil. Sk (z toho zdroje EÚ: 736,5 mil. Sk), údaje sú uvedené v prílohe č. 3.

2.1 Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením realizuje Fond sociálneho rozvoja ako SORO v rámci 1 národného projektu a 102 dopytovo orientovaných projektov (25 s priamym dopadom a 27 s nepriamym dopadom). Celková hodnota uzatvorených zmlúv za priamo podporujúce projekty je 254,8 mil. Sk (z toho zdroje EÚ: 203,8 mil. Sk) a za nepriamo podporujúce projekty je 110 mil. Sk (z toho zdroje EÚ: 87,9 mil. Sk). Reálne čerpanie u nepriamo podporujúcich projektov je vo výške         105,5 mil. Sk (z toho zdroje EÚ: 84,4 mil. Sk) a u priamo podporujúcich projektov                        je 238 mil. Sk (z toho zdroje EÚ: 190,4 mil. Sk), údaje sú uvedené v prílohe č. 3.

3.3 Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien kvalifikačných potrieb trhu práce. Z celkového počtu 89 uzatvorených zmlúv bolo      23 na priamo podporujúce projekty a na 66 projektov zaradených do časti „ostatné“, t. j. projekty, ktoré nemajú žiadny dopad na rómske marginalizované skupiny. Celkový zazmluvnený objem priamo podporujúcich projektov je 74,6 mil. Sk (z toho zdroje EÚ:      60,5 mil. Sk). Z toho celkové reálne čerpanie je 48,2 mil. Sk (z toho zdroje EÚ: 39,2 mil. Sk),  údaje sú uvedené v prílohe č. 3.

Operačný program Základná infraštruktúra / MŽP SR,  MVRR SR

2.1 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd. V rámci tohto opatrenia z celkového počtu 72 uzatvorených zmlúv bolo 41 zmlúv na projekty nepriamo a priamo podporujúce marginalizované rómske komunity a 31 zmlúv na ostatné projekty v rámci opatrenia. Objem zazmluvnených finančných prostriedkov pre nepriamo podporujúce projekty je 1 132,6 mil. Sk (z toho zdroje EÚ: 883 mil. Sk), pre priamo podporujúce                je 445,5 mil. Sk (z toho zdroje EÚ: 355,7 mil. Sk). Celkové reálne čerpanie podporených projektov (priamo a nepriamo) je  1 394,8 mil. Sk (z toho zdroje EÚ: 1 094,8 mil. Sk), údaje sú uvedené v prílohe č. 3.

poznámka: Oproti výkazu k 31. 3. 2009 nastala zmena: 1 projekt bol schválený (ostatné projekty bez dopadu) a 3 projekty (ostatné bez dopadu) boli mimoriadne ukončené dohodou  o zrušení záväzkov zo zmluvy o NFP.

V rámci opatrenia 3.1 Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry bolo celkovo za opatrenie schválených 206 projektov z toho 126 nepriamo podporujúcich a 80 projektov zaradených          do kategórie „ostatné“. Celkový objem zazmluvnených prostriedkov na nepriamo podporujúce projekty je 1791,6 mil. Sk (z toho zdroje EÚ: 1 503,4 mil. Sk). Reálne čerpanie projektov nepriamo podporujúcich marginalizované rómske komunity je 1624,2 mil. Sk            (z toho zdroje EÚ: 1 362,7 mil. Sk), údaje sú uvedené v prílohe č. 3.

Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka / MP SR

2.3.1 Podpora prispôsobovania a rozvoja vidieckych oblastí: Pozemkové úpravy. V rámci tohto opatrenia z celkového počtu uzatvorených zmlúv 232 je 73 uzatvorených na nepriamo podporujúce projekty a 159 na ostatné projekty. Objem zazmluvnených finančných prostriedkov pre nepriamo podporujúce projekty je 367,5 mil. Sk (z toho zdroje EÚ:             294 mil. Sk). Celkové reálne čerpanie v rámci nepriamo podporujúcich projektov                            je  363,8 mil. Sk (z toho zdroje EÚ: 291 mil. Sk), údaje sú uvedené v prílohe č. 3.

Vyčlenený objem finančných prostriedkov na opatrenia so zvýšenou mierou intervencie 80:20 na celé programové obdobie predstavuje 12 594 mil. Sk (z toho zdroje EÚ:  10 156,5 mil. Sk). Celkové reálne čerpanie k 30. 6. 2009 predstavovalo 11 934 mil. Sk, t. j. 94,76 % podiel                 na celkovom alokovanom objeme finančných prostriedkov (z toho zdroje EÚ: 9 591,9 mil. Sk. t. j. 94,44 %), údaje sú uvedené v prílohe č. 3.

Reálne čerpanie k 30. 6. 2009 za projekty nepriamo a priamo podporujúce marginalizované rómske komunity bolo v objeme 9 274,3 mil. Sk (z toho zdroje EÚ: 7 462,4 mil. Sk),                        čo predstavuje 73,64 % čerpanie z celkových zdrojov. Objem reálne čerpaných finančných prostriedkov za ostatné projekty predstavoval 2 659,8 mil. Sk (z toho zdroje EÚ:                    2 129, 4 mil. Sk), údaje sú uvedené v prílohe č. 3.

Poznámka:

Prehľad realizácie opatrení so zvýšenou mierou intervencie 80 : 20 ku dňu 30. 6. 2009                  je uvedený v SKK.

V súlade s usmernením č. 11/2007 - U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2004 – 2006, ktoré nadobudlo účinnosť 16. 1. 2009 a v súlade s usmernením č. 15/2008 - U k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2008 a zavedením meny euro v Slovenskej republike v rámci programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 – 2013, ktoré nadobudlo účinnosť 23. 2. 2009, bude Prehľad realizácie opatrení so zvýšenou mierou intervencie 80 : 20 ku dňu  30. 9. 2009 uvedený v mene euro.