Správa o implementácii a čerpaní OP INTERACT II k 31. 12. 2009
Obsah

2Úvod


31
Charakteristika OP INTERACT II


32
Riadenie OP INTERACT II v období 1.7.2009 - 31.12.2009


32.1
Charakteristika štruktúry riadenia OP INTERACT II


42.2
Aktivity riadiaceho orgánu a INTERACT Sekretariátu


42.2.1
Informácia o riadiacich aktivitách riadiaceho orgánu


42.2.2
Informácia o koordinačných aktivitách programu


52.2.3
Personálne zabezpečenie riadiaceho orgánu


52.2.4
Informácia o riadiacich aktivitách INTERACT sekretariátu


62.2.5
Personálne zabezpečenie INTERACT sekretariátu


62.3
Aktivity certifikačného orgánu


62.4
Aktivity orgánu auditu


72.5
Aktivity Monitorovacieho výboru


72.6
Aktivity Úradu vlády SR


92.7
Základné dokumenty schválené na národnej alebo medzinárodnej úrovni


102.8
Základné problémy v riadení a ich riešenie


113
Obsahová implementácia OP INTERACT II v období 1. 7. 2009 - 31. 12. 2009


113.1
Aktivity riadiaceho orgánu


113.2
Aktivity INTERACT sekretariátu


123.3
Aktivity INTERACT kontaktných bodov


154
Finančná implementácia OP INTERACT II v období 1. 7. 2009 - 31. 12. 2009


154.1
Prijaté platby na účet certifikačného orgánu k 31. 12. 2009


154.2
Platby poskytnuté z účtu certifikačného orgánu k 31. 12. 2009


164.3
Stav čerpania k 31. 12. 2009


164.4
Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly


184.5
Nezrovnalosti a finančné opravy


184.6
Základné problémy vo finančnej implementácii a ich riešenie


185
Využívanie informačných systémov OP INTERACT II


196
Informovanie a publicita OP INTERACT II


207
Monitorovanie a hodnotenie OP INTERACT II


207.1
Monitorovanie


207.2
Hodnotenie


22Zoznam skratiek




Úvod

Uznesenie vlády SR 283/2008 zo dňa 7. 5. 2008 k návrhu subjektov zapojených do riadenia a implementácie Operačného programu INTERACT II v rámci cieľa európska teritoriálna spolupráca pre programové obdobie 2007 – 2013 v podmienkach SR stanovuje, že riadiacim orgánom (RO) OP INTERACT II je Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Funkcie certifikačného orgánu (CO) a orgánu auditu (OA) vykonáva Ministerstvo financií SR (MF SR).

Podpísaním Memoranda k implementácii Operačného programu INTERACT II v programovom období 2007 – 2013 medzi BSK a vládou SR (9. 6. 2008) vyjadrila Slovenská republika podporu v riadení a implementácii OP počas celého programového obdobia 2007 – 2013. Memorandum stanovuje, že podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny v zastúpení vlády SR plní koordinačnú úlohu medzi vládou SR a BSK a dohliada na celkovú implementáciu OP.

Uznesenie vlády SR č. 262/2009 zo dňa 1. 4. 2009 k správe o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca k 31. 12. 2008 ukladá v bode B.5 podpredsedovi vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny v spolupráci s predsedom BSK predložiť na rokovanie vlády Správu o implementácii a čerpaní OP INTERACT II k 30. 6. 2009 a následne polročne. 

V zmysle uznesenia vlády SR č. 262/2009 je na rokovanie vlády SR predkladaná táto Správa o implementácii a čerpaní OP INTERACT II, ktorá bola vypracovaná Úradom vlády SR v spolupráci s BSK a MF SR. 

Správa obsahovo pokrýva obdobie realizácie OP INTERACT II od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009. Zároveň sú v predmetnej Správe uvedené aj kumulatívne informácie od začiatku implementácie OP INTERACT II.
1 Charakteristika OP INTERACT II

OP INTERACT II je súčasťou štrukturálnych fondov v rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca (ETS) podľa čl. 6 (3) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999. 

OP INTERACT II sa zameriava na otázky riadenia so špecifickým dôrazom na teritoriálnu spoluprácu, oblasť regionálneho rozvoja, cezhraničnej a interregionálnej spolupráce, rozvoja prepájania s ostatnými programami teritoriálnej spolupráce, ako napr. INTERREG. Operačný program využíva veľký objem odborných skúseností v oblasti regionálneho rozvoja, cezhraničnej, nadnárodnej a interregionálnej spolupráce a sieťových programov, ktoré vznikli v členských štátoch Európskej únie (EÚ) prostredníctvom iniciatívy INTERREG. 
Hlavným cieľom programu je poskytovať podporu jednotlivým aktérom pri účinnejšej a efektívnejšej implementácii programov ETS. Program sa zameriava hlavne na:
· vytváranie a zdieľanie poznatkov medzi aktérmi z určených cieľových skupín;

· prispievanie k zlepšeniu postupov a nástrojov na dosiahnutie vysokej úrovne kvality pri implementácii programov 

· rozširovanie prístupov správneho riadenia v rámci zainteresovaných cieľových skupín.

K cieľovým skupinám programu patria tie inštitúcie a orgány vytvorené v rámci EÚ, ktoré majú v gescii programy teritoriálnej spolupráce, predovšetkým riadiace orgány a technické sekretariáty, monitorovacie výbory a národné kontaktné body, ako aj certifikačné orgány a orgány auditu.

Podrobnejší popis cieľov a aktivít OP INTERACT II je definovaný v rámci viacročného pracovného programu na následne rozpracovaný v ročných plánoch práce. 

2 Riadenie OP INTERACT II v období 1.7.2009 - 31.12.2009

2.1 Charakteristika štruktúry riadenia OP INTERACT II


V súlade so schválenými programovými dokumentmi sú hlavnými subjektmi a orgánmi zodpovednými za riadenie programu:

· monitorovací výbor (MV), 

· riadiaci orgán (RO) 

· certifikačný orgán (CO) 

· orgán auditu (OA)
RO po dohode s MV vytvoril v súlade s nariadením Európskeho parlamentu  a Rady (ES) č. 1080/2006, čl. 14 (1), medzinárodný technický sekretariát, ďalej INTERACT Sekretariát (IS), ktorý zohráva podstatnú úlohu pri riadení programu a tvorbe obsahu tak, ako je schválený v programových dokumentoch.
2.2 Aktivity riadiaceho orgánu a INTERACT Sekretariátu

2.2.1 Informácia o riadiacich aktivitách riadiaceho orgánu

Riadenie RO sa počas monitorovaného obdobia uskutočňovalo najmä rokovaniami na zasadnutiach koordinačnej a komunikačnej skupiny, vydávaním usmernení RO, stretnutiami na podujatiach a konferenciách organizovaných v súvislosti s programami ETS a Európskeho nástroja pre susedstvo a partnerstvo (ENPI), ako aj formou elektronickej výmeny korešpondencie. 

V druhom polroku 2009 začal RO v spolupráci s IS pracovať na príprave štandardizovaného formulára jednotného ročného plánu práce (IS a IPs) a formulára pre správy v rámci OP INTERACT II. Pripravil formulár finančnej správy a on-line verzie všetkých uvedených formulárov. Začal tiež prípravu na finalizáciu indikátorov. 

Dňa 3. 9. 2009 sa vo Viedni uskutočnilo stretnutie IPs, RO, IS, CO, OA a so zástupcami hosťujúcich inštitúcií zastrešujúcich OP INTERACT II. Cieľom rokovania bolo objasnenie časového harmonogramu predkladania žiadostí o platbu na CO a prezentácia INTERACT Management Systému (IMS). Zároveň RO informoval o predložení finálnej verzie dokumentu Metodologického usmernenia na OA. Diskusia sa týkala pracovných a komunikačných aktivít na rok 2009 a plnenia plánu.

2.2.2 Informácia o koordinačných aktivitách programu

Za koordináciu orgánov, ktoré sa podieľajú na vykonávaní OP INTERACT II, zodpovedá RO v spolupráci s IS. 

Zasadnutia Koordinačnej skupiny

Koordinačná skupina (COOG) zabezpečuje koordináciu a strategickú koherentnosť pri vykonávaní programu. Je zložená zo zodpovedných vedúcich pracovníkov pracovných tímov RO, IS a IPs (tzv. „riadiaci výbor“, ktorý vznikol pokračovaním štruktúry nastavenej v OP INTERACT I). Na stretnutiach COOG sa zúčastňuje vždy aj zástupca EK.

V rámci OP INTERACT II je činnosť koordinačnej skupiny zameraná na plnenie strategickejších funkcií pri koordinovanom rozvoji programu a poskytovaní služieb. COOG má vedúce postavenie v strategickej implementácii programu, spracováva návrhy v oblasti zmien ročných plánov práce. COOG sa môže obrátiť na EK a požiadať ju o návrhy ku konkrétnym otázkam. Monitorovací výbor je priebežne informovaný o stretnutiach COOG a o výsledkoch týchto stretnutí.

Dňa 5. 10. 2009 sa uskutočnilo koordinačné stretnutie v Bruseli, ktorého cieľom bolo prediskutovanie spoločného pracovného plánu na rok 2010 a jeho priorít pre obdobie na najbližšie kalendárne mesiace. Súčasťou pracovného stretnutia bola diskusia k riadeniu programu, konkrétne – monitorovaniu a hodnoteniu programu, aplikácii hodnotenia, komunikácii. Taktiež sa diskutovalo o finančných otázkach, otázkach vývoja programu a stratégiách. 

Zasadnutia Komunikačnej skupiny

Komunikačná skupina (COMG) zabezpečuje rozvoj komunikačných služieb a publicity v rámci programu, s cieľom:

· vytvoriť z webovej lokality OP INTERACT II užitočný portál pre otázky ETS a posilniť jeho informačnú hodnotu pre všetky cieľové skupiny programu a všetkých zainteresovaných aktérov a externých návštevníkov;

· vytvárať a rozširovať produkty a nástroje OP INTERACT II;

· poskytovať rýchle, presné a cielené informovanie pomocou informačného bulletinu OP INTERACT II;

· dopĺňať ponuky a podujatia zverejnené na webovej lokalite propagačnými materiálmi (sady materiálov, plagáty a pod.) a vykonávať vhodné aktivity na ich zverejnenie.

Dňa 6. 10. 2009 sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie komunikačnej skupiny, ktorého cieľom bolo prerokovať záležitosti komunikačnej stratégie uvedenej v komunikačnom pláne. Následne boli závery stretnutia zaslané Koordinačnej skupine na schválenie. 

2.2.3 Personálne zabezpečenie riadiaceho orgánu
BSK vytvoril špecifický útvar na koordináciu a prepojenie operačného programu s názvom „RO OP INTERACT“ s celkovým počtom 2 zamestnancov na plný úväzok (vedúci RO ako interný zamestnanec BSK, finančný manažér pre RO ako externý pracovník) a 2 zamestnancov na čiastočný úväzok (externí lektori). 

Na zabezpečovaní úloh RO súčasne participujú aj zamestnanci vecných útvarov BSK (1 zamestnanec právneho oddelenia, 1 zamestnanec oddelenia verejného obstarávania, 3 zamestnanci ekonomického odboru, 1 zamestnanec personálneho oddelenia, 2 zamestnanci oddelenia IT). Detailný popis jednotlivých činností je uvedený v audit traili, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Interného manuálu procedúr RO.

BSK pripravuje úpravu organizačnej štruktúry RO v súlade s výsledkami analýz uskutočňovanými po voľbách nového predsedu BSK v novembri 2009. Výsledky analýz budú známe v prvom štvrťroku 2010.

Pri tvorbe a obsadzovaní pracovných pozícií zváži BSK aktuálne potreby riadenia programu v súvislosti so zabezpečením koordinácie a koherencie programu, finančnou kontrolou, monitorovaním a priebežným hodnotením programu, zmluvnými záväzkami a výkazníctvom. 

2.2.4 Informácia o riadiacich aktivitách INTERACT sekretariátu
IS poskytoval RO podporu pri uskutočňovaní úloh v zmysle čl. 14 (1), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006. 
IS plní úlohy spojené so zabezpečovaním:

a) funkcie technického riadenia (v sledovanom období IS podporil RO, OA, skupinu audítorov pri vykonávaní ich úloh, spolu s RO pripravoval zasadnutie MV v Prahe a spolupracoval s IPs prostredníctvom zhromažďovania tematických správ, monitorovania výstupov a finančného vykonávania, zostavil Výročnú správu o implementácii OP INTERACT II).

b) operatívnej funkcie pre vykonávanie programu (podieľal sa na príprave viacročného pracovného programu, ktorý bol modifikovaný a schválený na MV v Prahe, ročného plánu práce 2009, podieľal sa na príprave operácií pre prioritnú os č. 1 spolu s IPs, viedol strategickú koordináciu v rámci komunikačnej skupiny dňa 6. 10. 2009 v Bruseli, viedol riadenie kvality v rámci skupiny pre zabezpečenie kvality, riadil vývoj a implementáciu komunikačného systému programu, udržiaval kontakty s vykonávacími orgánmi, Európskou komisiou a inými programami ETS a spolupracoval s organizáciami, inštitúciami a sieťami, ktoré súvisia s cieľmi programu). 

IS poskytuje služby aj štruktúram na podporu nástroja ENPI na základe zmluvných vzťahov medzi BSK, t. j. inštitúciou zastrešujúcou IS a Európskou komisiou (Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie vzťahy/ Úrad pre spoluprácu EuropeAid). 

2.2.5 Personálne zabezpečenie INTERACT sekretariátu
Počet a zameranie pracovných pozícií pre IS bol schválený MV na zasadaní v Lisabone v máji 2008. Ide o päť externých zamestnancov so špecifikáciou vedúci sekretariátu, manažér pre komunikáciu, manažér pre kvalitu/znalosti, tímový asistent, komunikačný asistent a referent pre vonkajšie vzťahy na čiastočný úväzok.

Na zasadaní MV v Prahe v novembri 2009 odsúhlasili členovia MV nové pracovné miesto finančného manažéra na IS. Jeho úlohy sa týkajú predovšetkým podpory IS pri celkovom riadení a monitorovaní pri dosahovaní programových a operatívnych cieľov programu; overovaní žiadosti o platbu monitorovaní technických a finančných aspektov výkonu IPs; rozvoj a udržiavanie IMS a jeho aktualizácia a iné. Dňa 18. 12. 2009 sa uskutočnilo výberové konanie na pozíciu finančného manažéra IS.

2.3 Aktivity certifikačného orgánu

V druhom polroku 2009 CO pokračoval v procese konsolidácie finančných tokov v rámci OP INTERACT II. V rámci tohto obdobia sa podarilo vyriešiť predovšetkým problémy s likviditou prijímateľov - IPs a to predovšetkým z dôvodu predkladania priebežných žiadostí o platbu (ŽoP) prijímateľmi, o čo sa CO usiloval od začiatku roku 2009. 
CO aktívne spolupracoval na príprave minimálnych metodologických postupov pre výkon prvostupňovej kontroly, ktoré boli následne 14. 8. 2009 vydané RO. 

 Zástupcovia CO sa zúčastnili viacerých koordinačných stretnutí k problematike finančného riadenia programu (napr. 8. 7. 2009, 9. 10. 2009 a 4. 11. 2009 v Bruseli). Zároveň prebiehala intenzívna komunikácia s RO, ako aj jednotlivými prijímateľmi k technickým otázkam finančného riadenia, napr. formulárom žiadostí o platbu, spôsobu predkladania žiadostí o platbu. 
V nadväznosti na komunikačné problémy týkajúcich sa informovanosti prijímateľov o schvaľovaní žiadostí o platbu riadiacim orgánom v rámci riadenia OP začal CO od októbra 2009 na týždennej báze informovať Európsku komisiu o aktuálnom stave financovania OP INTERACT II. Zároveň CO pristúpil k priamemu informovaniu jednotlivých prijímateľov (jednotlivé IP) o stave spracovania ich ŽoP. 
2.4 Aktivity orgánu auditu

OA vykonal v období január až august 2009 audit zameraný na overenie odstránenia nedostatkov riadiaceho a kontrolného systému s vplyvom na výhradu, ktoré boli identifikované v rámci auditu súladu podľa čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v roku 2008. Na základe výsledkov tohto overenia bola dňa 29. 9. 2009 EK zaslaná správa o hodnotení súladu ako aj opis systému riadenia a kontroly, ktoré EK akceptovala dňa 19. 10. 2009.

OA vypracoval v decembri 2009 v súlade s čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 výročnú kontrolnú správu a stanovisko za referenčné obdobie 1. 7. 2008 – 30. 6. 2009, ako aj aktualizáciu stratégie auditu na obdobie 2010 – 2012. Oba dokumenty boli zaslané na pripomienkovanie a schválenie členom skupiny audítorov a následne boli odoslané EK dňa 29. 12. 2009 prostredníctvom systému SFC2007.

2.5 Aktivity Monitorovacieho výboru

V dňoch 9 – 10. 11. 2009 sa uskutočnilo zasadanie MV v Prahe. Rozhodnutia prijaté MV sa týkali: 

· schválenia spoločného ročného plánu práce 2010 bez Dunajskej stratégie;

· schválenia úprav rozpočtu v rámci viacročného pracovného programu;

· schválenia projektu KEEP ako pilotného návrhu spolu s rozpočtovými tabuľkami;

· schválenia presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2008 do roku 2010 na strategické aktivity (KEEP a makro-regionálne aktivity);

· schválenia budúcoročného MV vo Švédsku.  

Členom MV bola na zasadnutí v Prahe poskytnutá doplňujúca informácia pripravená CO a OA k Výročnej správe o implementácii za rok 2008. Výročná správa o implementácii za rok 2008 bola RO zaslaná v lete 2009 Európskej komisii bez poskytnutia možnosti pripomienkovania a doplnenia CO a OA. Preto zahŕňala aj viaceré nepresné, neúplné alebo absentujúce informácie, ktoré bolo potrebné korigovať alebo doplniť. Predložené doplňujúce informácie k Správe boli členmi MV zobraté na vedomie.

V období od 1. 7. 2009 – 31. 12. 2009 prijal MV prostredníctvom písomnej procedúry nasledovné rozhodnutia:

· rozhodnutie o schválení Výročnej správy o implementácii za rok 2008, ktoré bolo prijaté dňa 3. 7. 2009;

· rozhodnutie o prerozdelení finančných prostriedkov v rámci viacročného pracovného programu pre OP INTERACT II pre rozpočtovú položku – Audit, prijaté dňa 24. 8. 2009;

· rozhodnutie o schválení zahrnutia Dunajskej stratégie do Spoločného ročného plánu práce, ktoré bolo prijaté 14. 12. 2009;

· rozhodnutie o schválení strednodobého hodnotenia OP INTERACT II 2007 – 2013, prijaté dňa 14. 12. 2009.

2.6 Aktivity Úradu vlády SR

Dňa 16. 6. 2009 bolo podpredsedovi vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny (spolu s predsedom BSK a ministrom financií SR) zaslané stanovisko EK, v ktorom sa poukazovalo na vážne nedostatky, ktoré dlhodobo vykazoval OP INTERACT II. EK zároveň vyzývala k urýchlenému vyriešeniu týchto problémov na základe súčinnosti všetkých subjektov zapojených do riadenia a implementácie OP na slovenskej strane. V nadväznosti na predmetné stanovisko EK inicioval ÚV SR stretnutie na EK (22. 6. 2009), na ktorom definovali zástupcovia EK 5 okruhov základných problémov v rámci implementácie OP INTERACT II:

· nedostatočná komunikácia medzi subjektmi zapojenými do riadenia a implementácie OP INTERACT II navzájom (RO, CO, OA, IP, ÚV, EK); 

· nepripravenosť slovenského systému na manažovanie medzinárodného programu, ktorý sa riadi inými princípmi ako národne implementované operačné programy. V tejto súvislosti EK apelovala na nevyhnutnosť komunikácie OA s audítormi z krajín IP; 

· oneskorenie predloženia auditu súladu, ktorého schválenie EK je podmienkou uvoľnenia finančných prostriedkov na refundáciu výdavkov;
· kritická situácia v riadení finančných tokov BSK; 

· problémy s manažmentom a riadením štruktúr OP INTERACT II v rámci samotného BSK.
Od júna 2009 začal ÚV SR koordinovať proces riešenia problémov a odstraňovania nedostatkov v riadení a implementácii OP INTERACT II. Na tomto procese sa aktívne zúčastňovali CO, OA, RO.

Na základe iniciatívy ÚV SR sa zrealizovali v monitorovanom období 2 koordinačné stretnutia subjektov zapojených do implementácie OP INTERACT II na slovenskej strane (RO, CO, OA a ÚV SR). Uskutočnili sa v dňoch 8. 7. 2010 a 12. 8. 2009. Tretie stretnutie plánované na koniec roka 2009 bolo z dôvodu voľby nového vedenia BSK preložené až na január 2010. Na stretnutiach sa prerokovali aktuálne problémy v implementácii a navrhli sa potrebné postupy na ich riešenie. ÚV SR Plnenie záverov z koordinačných stretnutí boli následne priebežne sledované ÚV SR. 
V priebehu monitorovaného obdobia sa ÚV SR taktiež zúčastnil viacerých rokovaní s EK, ktoré boli venované pretrvávajúcim problémom v implementácii OP (22. 6. 2009, 9. 10. 2009, 4. 11. 2009).
Okrem týchto stretnutí uskutočnil ÚV SR množstvo rokovaní s predstaviteľmi RO, CO, OA s cieľom priebežného riešenia problémov v rámci OP. ÚV SR koordinoval proces prípravy doplňujúcich informácií k Výročnej správe o implementácii za rok 2008 pre členov MV.

O aktuálnej situácii v implementácii OP INTERACT II boli od 1. 7. 2009 priebežne podávané informácie v rámci koordinačných porád členov vlády SR zodpovedných za čerpanie eurofondov, ktoré sú vedené podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

ÚV SR definoval ako hlavnú príčinu dlhodobo pretrvávajúcich problémov v riadení OP INTERACT II nedostatočné personálne kapacity v rámci RO. Z tohto dôvodu podpredseda vlády opakovane požadoval od BSK (osobne, prostredníctvom uzáverov koordinačných porád, listom predsedovi BSK, počas stretnutia zástupcov ÚV SR, CO, OA a RO s podpredsedníčkou BSK) zabezpečenie RO pracovníkmi s dostatočnými riadiacimi a odbornými schopnosťami, ktorí by činnosť v rámci OP INTERACT II vykonávali na plný pracovný úväzok (nie externe). V monitorovanom období však v tomto aspekte neprišlo v rámci RO k žiadnej zmene.
2.7 Základné dokumenty schválené na národnej alebo medzinárodnej úrovni

1. Opis riadiaceho a kontrolného systému a Správa o hodnotení auditu súladu podľa čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 
Za jednu z kľúčových úloh, ktoré je nevyhnutné naplniť pre plynulý chod programu sa považuje nastavenie riadiaceho a kontrolného systému tak, aby bolo možné zabezpečiť plynulú implementáciu programu. Pre dosiahnutie tohto cieľa RO pripravil v spolupráci s MF SR a ÚV SR dokument Opis riadiaceho a kontrolného systému pre OP INTERACT II podľa čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Orgán auditu (MFSR) vydal pozitívny výrok k auditu súladu dňa 3. 9. 2009. 
Následne bol dňa 29. 9. 2009 prostredníctvom OA predložený na schválenie EK Opis riadiaceho a kontrolného systému spolu so Správou o hodnotení súladu podľa čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorý EK akceptovala dňa 19. 10. 2009.

2. Systém riadenia a implementácia OP INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013

Za hodnotené obdobie boli certifikačným orgánom vydané v spolupráci s riadiacim orgánom a sekretariátom programu INTERACT II nasledovné metodické dokumenty:

· Systém riadenia a implementácie OP INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 1.2 s platnosťou od 15. 8. 2009, v  ktorého rámci sa úpravy, v nadväznosti na závery workshopu k finančnému riadeniu OP INTERACT zo dňa 8. 6. 2009, týkali predovšetkým:

· úpravy systémov účtov pre prijímateľa (CO, OA);

· úpravy systémov zálohových platieb a refundácie;

· aktualizácie prílohy 3a – Formulár ŽoP - zjednotenie formulárov ŽoP pre všetkých prijímateľov;

· doplnenia prílohy 3b – Pokyny k vyplneniu ŽoP;

· zlúčenia prílohy 6a a 6b – Vyhlásenie o overení;

· aktualizácie prílohy 1 – Štruktúra kódov pre nezrovnalosti;

· aktualizácie prílohy 2 – opravy anglického textu.

· Systém riadenia a implementácie OP INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 1.3 s platnosťou od 4. 12. 2009, ktorý bol vypracovaný v nadväznosti na požiadavku RO na úpravu pokynov pre vyplnenie ŽoP. V rámci tejto aktualizácie sa úpravy týkali len formulárov ŽoP a pokynov k vyplneniu ŽoP.

3. Dohody s členskými krajinami EÚ a EHP

Dohody medzi členskými krajinami zúčastnenými na OP INTERACT II a BSK ako RO a MF SR ako CO a OA o implementácii OP (tzv. Membership Agreements) podpísalo k 30. 6. 2009 23 z 27 členských krajín. 

V monitorovanom období podpísali dohody Grécko (31. 8. 2009) a Portugalsko (26. 11. 2009). Holandsko dohodu taktiež podpísalo, avšak v súčasnosti sa nachádza  v podpisovej procedúre na BSK. Veľká Británia a Nemecko zatiaľ dohodu nepodpísali. 
Do implementácie OP INTERACT II sa môžu na základe Deklarácie o pristúpení k OP INTERACT II zapojiť aj Nórske kráľovstvo a Švajčiarska konfederácia. Dohoda o pristúpení k OP INTERACT bola dňa 7. 11. 2008 podpísaná so Švajčiarskou konfederáciou a 31. 8. 2009  s Nórskym kráľovstvom.

4. Spoločný ročný plán práce na rok 2010 pre IPs a IS 

Spoločný ročný plán práce na rok 2010 pre IPs a IS bol spracovaný v spolupráci s RO, IS a IPs na základe analýzy potrieb prijímateľov v rámci EÚ. Dokument bol schválený na zasadnutí MV v Prahe.

2.8 Základné problémy v riadení a ich riešenie

V monitorovanom období prekonával OP INTERACT II vážne problémy2, ktoré v prevažnej miere pramenili z nedostatkov v riadení OP. Napriek snahe všetkých subjektov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP INTERACT II na slovenskej strane sa v dôsledku dlhotrvajúcich rozporov v názore na riadenie OP nepodarilo do konca monitorovaného obdobia nastoliť konštruktívnu atmosféru spolupráce medzi zúčastnenými subjektmi. Za najväčší nedostatok je možné považovať nedostatočné personálne kapacity v rámci RO, ktorý mal priamy dopad na úroveň riadenia OP, čo sa odzrkadlilo aj v nepriaznivom finančnom manažmente OP.

Z pohľadu MF SR bolo v 2. polroku 2009 identifikovaných viacero problémov, ktoré mali vplyv na plynulé riadenie OP INTERACT II a súviseli najmä s:

· nedodržiavaním stanovených postupov systému finančného riadenia OP INTERACT II riadiacim orgánom;
· nedostatočným predkladaním ŽoP. Prvé priebežné ŽoP boli CO predložené až v júli 2009;
· vysokou chybovosť predkladaných ŽoP;
· poskytovaním nepresných informácií CO zo strany RO;
· riešením národných problémov na úrovni EK zo strany RO a IS bez predchádzajúcej konzultácie medzi subjektmi na úrovni SR;
· nedostatočnou reakciou RO na zistenia z certifikačného overovania žiadostí o platbu predložených CO. 
Uvedené problémy spojené s nerešpektovaním nastavených pravidiel implementácie OP INTERACT II schválených vládou SR viedli dňa 27. 7. 2009 k zaslaniu listu ministra financií predsedovi BSK, v ktorom MF SR opakovane (potom ako bol zaslaný dňa 6.3.2009 list štátneho tajomníka MF SR predsedovi BSK) navrhlo odstúpiť od výkonu funkcie certifikačného orgánu a orgánu auditu a zároveň navrhlo, aby funkcie certifikačného orgánu a orgánu auditu zabezpečoval BSK v súlade s nariadeniami ES. 

Na základe uvedeného je na úrovni SR potrebné v nasledujúcom období zabezpečiť nasledovné opatrenia:

· zlepšiť komunikáciu medzi všetkými zainteresovanými subjektmi podieľajúcimi sa na riadení OP INTERACT II;
· vyriešiť organizačné usporiadanie útvaru plniaceho úlohy RO, vrátane kvalitatívneho a kvantitatívneho posilnenia administratívnych kapacít RO. Je nevyhnuté zabezpečiť dostatočný počet interných zamestnancov RO na zabezpečenie riadiacej, koordinačnej a kontrolnej činnosti. Vzhľadom ku skutočnosti, že uvedená oblasť je jedným zo základných predpokladov účinného fungovania systémov riadenia a kontroly, orgán auditu jej bude venovať významnú pozornosť počas výkonu ďalších vládnych auditov; 
· dopracovať interné postupy riadiaceho orgánu tak, aby boli v súlade s národnými koncepčnými dokumentmi, ako aj legislatívou SR a ES, aby boli jednoznačné, presné a mali vypovedaciu schopnosť pre všetky subjekty zapojené do riadenia a kontroly OP INTERACT II;
· zo strany RO je potrebné priebežne poukazovať na záväznosť dokumentu Minimálny metodologický štandard pre I. stupňové overovanie výdavkov jednotlivých IPs (kompletnosť predkladanej dokumentácie zo strany IPs, zaraďovanie jednotlivých účtovných dokladov do príslušného referenčného obdobia a pod.);
· je potrebné zabezpečiť likviditu finančných prostriedkov pre RO a tým zabrániť pomerne vysokej fluktuácii zamestnancov IS.

3 Obsahová implementácia OP INTERACT II v období 1. 7. 2009 - 31. 12. 2009

3.1 Aktivity riadiaceho orgánu


RO podporil IS a IPs v rámci iniciatívy KEEP, spracovaní databáz a ostatných informačných zdrojov. Okrem toho spolupracoval s IS a IPs pri získavaní, kompletizácii, usporiadaní, analýzach a poskytovaní informácií všetkým relevantným aktérom v rámci ETS. 
RO podporil aktivity IS v súvislosti so sieťovými programami (ESPON, URBACT, INTERREG IVC) a v rámci makro-regionálnych stratégií. 

RO tiež priebežne prispieval do INTERACT webovej stránky, newsletter, newsflash a do aktuálnych informácií pre MV. Taktiež prezentoval program na aktivitách ENPI, predovšetkým na výročnej konferencii v Ríme v dňoch 10. – 11. 12. 2009.

RO zabezpečil podporné aktivity vo vzťahu k riadeniu obsahu kvality, k vytvoreniu vhodného kontrolného systému v súlade s nariadeniami ES a príslušnými národnými právnymi predpismi a k vytvoreniu vhodného systému finančného výkazníctva.

RO zabezpečoval činnosti týkajúce sa prípravy zasadnutia Monitorovacieho výboru

RO spolupracoval pri príprave a aktualizácii spoločného ročného plánu práce IS a IPs. RO podporoval aktivity IS v rámci makro-regionálnych stratégií a účasť na týchto aktivitách (Danube Strategy, Baltic Sea Region a i.).
RO zabezpečoval výberové konania pre aktivity financované z prioritnej osi 1, vrátane prípravy zadania projektov, technických špecifikácií a súťažných podkladov (napr. pre projekt KEEP, databázy, mapy a pod.).
RO sa zúčastňoval na stretnutiach pracovných skupín programu (napr. Content group, Communication group, Laboratory groups, Quality management group...).
3.2 Aktivity INTERACT sekretariátu

Najväčším prínosom OP je potenciál kapitalizácie výsledkov ETS, čo sa stáva čoraz viac nosným pilierom OP INTERACT II. Na základe tohto nového nástroja nazvaného KEEP (Knowledge and Expertise in European Programmes) bol vytvorený koncept, v ktorom sa podarilo INTERACT sekretariátu definovať stratégiu, ciele a výstupy KEEP, ktorý predstavuje platformu na podporu programov s cieľom zvýšenia efektívnosti a účinnosti výmeny informácií, skúseností a dobrej praxe medzi komunitou ETS. Táto koncepcia bola prezentovaná na Monitorovacom výbore 9. – 11. novembra v Prahe a bola zo strany MV schválená. IS vytvoril v priebehu roka 2008 KEEP databázu, ktorá bude zhromažďovať informácie k úspešným projektom z obdobia 2000 – 2006 a 2007 – 2013. Cieľom je vytvorenie web databázy, vďaka ktorej sa budú dosahovať kvalitnejšie výsledky a kontinuita programov INTERREG. Napríklad databáza k programu INTERREG III ku koncu roka 2008 obsahovala približne 10 000 projektov.

	Stručné zhrnutie aktivít IS
	Výstup aktivít IS

	1. KEEP 

IS pripravil v papierovej a elektronickej forme materiály týkajúce sa projektu KEEP (Knowledge and Expertise in European Programmes). IS poskytol „nový nástroj“ a nové databázy vzťahujúce sa k iniciatíve znalostného manažmentu KEEP. Existujúce informačné zdroje boli aktualizované s vylepšenými rozsiahlymi informačnými službami a následne boli poskytnuté všetkým programom cieľovej skupiny. Navyše IS pravidelne uverejňoval všetky materiály na internetovej stránke INTERACT. Záujem o stránku INTERACT bol prezentovaný aj členom Monitorovacieho výboru v Ľubľane s cieľom poukázať na vysoký záujem a ocenenie INTERACT cieľových skupín.
	· projekt KEEP, databáza KEEP(súbor programov, projektov, web stránok, rozpočtov programov); 

· samostatná web stránka;

· KEEP mapy;

· KEEP štatistiky;

· on-line prieskum pre žiadosti do platformy;

· manažment systém;

· KEEP príručka (knowledge management)

	2. Implementačné aktivity

Počas druhého polroka 2009 sa implementovalo viacero aktivít, ktoré sú podrobne opísané v komunikačnom pláne programu. Internetová stránka je plne funkčná a poskytuje všetky aktualizované novinky, udalosti a informácie o OP INTERACT II a o európskej teritoriálnej spolupráci všeobecne. Nové sekcie, nové funkcie a nástroje, ktoré boli pridané na webovú stránku prispievajú k zlepšeným potrebám Spoločenstva v rámci ETS. 

Šírenie informácií a publikačné aktivity sú adresované rôznym skupinám s cieľom vyzdvihnúť hodnoty európskej územnej spolupráce. Úspech internetových stránok a on-line informačných nástrojov ukazuje úlohu INTERACTu v tom, že je užitočným a dôležitým zdrojom informácií v otázkach Európskej územnej spolupráce. 
	· newsflash –„Events“ 09/2009;

· newsletter – „Knowledge management & Capitalization“ 09/2009, „Evaluation“ 12/2009;

· internetová stránka INTERACT;

· internetová stránka KEEP;

· organizovanie podujatí;

· aktualizované informácie zasielané členom MV;

· účasť na externých podujatiach (Open days v Bruseli, Annual Event 2009 vo Verone 12/2009, stretnutie Paneurópskych programov v Lille 09/2009);

· on-line kontaktná databáza


3.3 Aktivity INTERACT kontaktných bodov

Počas obdobia 1. 7. – 31. 12. 2009 zrealizoval IP Turku v rámci svojich aktivít rokovania k špecifickým otázkam v teritóriu pokrývajúcom týmto IP. Výsledkom týchto rokovaní bolo stanovenie prioritných tém, o ktoré je záujem s cieľom transferu know-how v oblasti komunikácie a kapitalizácie, programového riadenia a hodnotenia. Tento transfer je v súlade so stratégiou EÚ pre región Baltického mora. IP Turku zorganizoval v dňoch 3.- 4. 9. 2009 v Helsinkách konferenciu „Basic Seminar on Evaluation“, cieľom ktorej bolo nájsť spoločné premostenie vedomostného riadenia a jeho využitia v rámci Baltickej stratégie. Jedným z výsledkov bolo porovnanie prínosov cieľov Baltickej stratégie vo vzťahu k prínosu výsledkov CBC programov. Vytvorili kvalitnú komunikačnú platformu medzi programami ETS v rámci zóny. Ku koncu roka sa uskutočnili viaceré stretnutia a rokovania ohľadom Baltickej stratégie.

IP Valencia počas obdobia 1. 7. – 31. 12. 2009 zorganizoval v rámci svojich aktivít viacero konferencií pre prijímateľov Južnej siete a Stredomorskej platformy. Cieľom konferencií a seminárov bolo hľadanie pozitívnych príkladov využitia vedomostného manažmentu a ich transferu a možnosti využitia pre cieľové skupiny Južnej siete a Stredomorskej platformy.

IP Viborg uskutočňoval v rámci svojich aktivít frekventovanejšiu výmenu skúseností s expertmi z partnerských programov teritoriálnej spolupráce s cieľom identifikácie ich potrieb a cieľov v rámci zóny spadajúcej pod IP Viborg.

IP Viedeň sa počas monitorovaného obdobia venoval viacerým závažným otázkam finančného riadenia a hodnotenia programov. 

Na podnet EK a na podnet programov INTERREG III sa podarilo jednotlivým IP uskutočniť sériu workshop-ov k finančnému riadeniu programov. IP zabezpečovali odpovedanie účastníkom v diskusiách, prezentovali príspevky k daným témam a poskytovali podporu pre prezentované problémy účastníkov v oblasti ETS. 

Jednotlivé IP zorganizovali počas roku 2009 viacero workshopov, seminárov, konferencii k rôznym problematikám prvostupňového kontrolóra a evaluáciám na poli ETS. Ich prínos je jednoznačný a pozitívne závery sa premietli v rôznej miere do praxe v mnohých programoch teritoriálnej spolupráce. 

IP prispeli svojim know-how aj v oblasti programového manažmentu, pri vytváraní štruktúr, príprave výziev a i. Vďaka know-how ktorým OP INTERACT II disponuje, sa podarilo vytvoriť nový nástroj, ktorý pomôže poskytovať komplexné informácie k ETS. Tento nástroj umožní rýchle a flexibilné využitie prostredníctvom internetových portálov k problematike ETS. Pomôže poskytnúť podporu programom v mnohých aspektoch: komunikačnom, projektového riadenia, hodnotenia atď. 

Prehľad aktivít jednotlivých IP:

	Dátum
	Názov
	Miesto konania
	Realizované IP

	2. - 3. 7. 2009
	Seminár k prvostupňovej kontrole (First Level Control Seminar)
	Bukurešť
	Viedeň

	8. 7. 2009
	Seminár pre certifikačné orgány programov ETS (Seminar for Certifying Authorities in ETC Programmes)
	Brusel
	Viedeň

	1. 9. 2009
	Poradenské služby pre vzdelávanie program Stredného Baltiku (Advisory Service Training for Central Baltic Programme)
	Alandské ostrovy
	Turku

	3. – 4. 9. 2009
	Základný seminár na hodnotenie

(Basic Seminar on Evaluation)
	Helsinki
	Turku

	8. – 9. 9. 2009
	Seminár pre finančné riadenie programov ETS (Seminar on Financial Management of ETC Programmes)
	Ľubľana
	Viedeň

	9. 9. 2009
	Poradenské služby pre Severozápadné európske programy – Štátna pomoc (Advisory Service North West Europe Programme - State Aid)
	Brusel
	Viborg

	16. 9. 2009
	Poradenské služby pre programy regiónu severného mora – Strategické perspektívy (Advisory Service North Sea Region Programme - Strategic Perspectives)
	Durham (UK)
	Viborg

	30. 9.- 1. 10. 2009
	Druhé výročné stretnutie regionálnej siete IP Viedeň (Second Annual Meeting Regional Network INTERACT Point Vienna)
	Sofia
	Viedeň

	1. 10. 2009
	Stretnutie komunikačnej siete

(Communication Network meeting)
	Riga
	Viedeň

	1. - 2. 10. 2009
	Seminár k posudzovaniu žiadostí

(Application assessment Seminar)
	Leuven (Belgicko)
	Viborg

	2. 10. 2009
	Seminár prvostupňovej kontroly

(First Level Control Seminar)
	Sofia
	Viedeň

	6. 10. 2009
	Stretnutie s programami teritoriálnej spolupráce IP Valencia (Meeting with Territorial Cooperation programmes INTERACT Point Valencia)
	Brusel
	Valencia

	7. 10. 2009
	Piate stretnutie laboratórnej skupiny EUSBSR (5th Laboratory Group meeting on EUSBSR)
	Brusel
	Turku

	14. 10. 2009
	Medzinárodná spolupráca v oblasti regionálnej politiky: Dynamický mechanizmus (International Cooperation in regional policy: a dynamic mechanism)
	Neapol
	Valencia

	15. 10. 2009
	Druhé stretnutie laboratórnej skupiny stredomorskej platformy (2nd meeting of the Lab Group Mediterranean platform)
	Neapol
	Valencia

	15. 10. 2009
	Poradenské služby k programom dvoch morí (Advisory Service Two Seas Programme)
	Waterford (Eire)
	Viborg

	3. 11. 2009
	Kontrola a Audit pre programy ETS (Control and Audit for ETC Programmes)
	Thessaloniki
	Valencia

	3. – 4. 11. 2009
	Námorný seminár (Maritime seminar)
	Riga
	Turku

	5. 11. 2009
	Zjednodušenie laboratórnej skupiny skupiny (Simplification Lab Group)
	Brusel
	Viedeň

	10. – 11. 11. 2009
	Hodnotenie programov teritoriálnej spolupráce (Evaluation of Territorial Cooperation programmes)
	Thessaloniki
	Valencia

	11. 11. 2009
	Poradenské služby pre program Estónsko – Lotyšsko (Advisory service for Estonia-Latvia Programme)
	Riga
	Turku

	17. 11. 2009
	Poradenstvo prvostupňového kontrolóra - pozvaní v individuálnom čase (First Level Control Advisory –invited and taken on own time)
	Nuuk (Grónsko)
	Viborg

	19. – 20. 11. 2009
	Teritoriálna spolupráca – projektový manažment a monitorovanie pre zamestnancov IPA a programov CBC (Territorial Cooperation Project Management and Monitoring for Staff of IPA CBC programmes)
	Istanbul
	Viedeň

	24. 11. 2009
	Vyradenie a aplikácie pre pravidlá N+2/N+3 v programoch ETS (Decommitment and application of N+2 / N+3 rule in ETC Programmes)
	Lyon
	Valencia

	27. 11. 2009
	Stretnutie siete spoločných technických sekretariátov pre programy ETS CBC severovýchodnej Európy (JTS Network meeting for the ETC CBC programmes in North-East Europe)
	Tallinn
	Turku

	1. – 2. 12. 2009
	Informatívna sieťová akcia – workshop ETS na tému hodnotenie a komunikácia (INFORM Network event – ETC workshop on evaluation of communication)
	Brusel
	Viedeň

	3. 12. 2009
	Stretnutie siete RO pre ETS CBC programy severovýchodnej Európy (MA Network meeting for the ETC CBC programmes in North-East Europe)
	Tallinn
	Turku

	3. 12. 2009
	Šieste stretnutie laboratórnej skupiny EUSBSR (6th Laboratory Group meeting on EUSBSR)
	Helsinki
	Turku

	7. – 8. 12. 2009
	Kontroly a audity v ETS programoch (Controls and audits in ETC programmes)
	Paríž
	Viedeň

	8. 12. 2009
	Poradenské služby pre vzdelávanie v EUSBSR a pre program stredného Baltiku (Advisory training on EUSBSR for Central Baltic Programme
	Vilnius
	Turku

	17. – 18. 12. 2009
	Verejné obstarávanie v IPA CBC programoch – Zdieľané riadenie

(Public procurement in IPA CBC Programmes – shared management)
	Budapešť
	Viedeň


4 Finančná implementácia OP INTERACT II v období 1. 7. 2009 - 31. 12. 2009

4.1 Prijaté platby na účet certifikačného orgánu k 31. 12. 2009

Obdobie 1. 7. 2009 - 31. 12. 2009

Dňa 11. 12. 2009 CO zaslal EK prvú priebežnú žiadosť o platbu v celkovej výške certifikovaných výdavkov 740 436,77 EUR za zdroj ERDF. Uvedená suma bola prijatá na účet CO pre príjem prostriedkov ERDF dňa 31. 12. 2009. Touto žiadosťou SR splnila pravidlo m + 24, t. j. povinnosť členského štátu do 24 mesiacov od zaslania prvej zálohovej platby z EK zaslať priebežnú žiadosť o platbu. 

V sledovanom období boli na účet CO pre príjem príspevkov členských štátov prijaté príspevky osemnástich členských štátov v celkovej výške 761 014,64 EUR vrátane príspevku Nórskeho kráľovstva vo výške 30 000,00 EUR.

Kumulatívne údaje k 31. 12. 2009

Od začiatku implementácie OP INTERACT II boli k 31. 12. 2009 na účet CO pre príjem prostriedkov ERDF prevedené prostriedky vo výške 3 815 689,61 EUR. Vzhľadom na skutočnosť, že MF SR prevzalo funkciu certifikačného orgánu v roku 2008 bola 1. a 2. zálohová platba prevedená z RO v Rakúsku spolu s úrokom za príslušné obdobie. Z vyššie  uvedenej sumy tvorí výšku zálohových platieb suma 3 063 016,08 EUR, t. j. 9 % z celkového záväzku určeného na operačný program, výšku priebežnej platby z EK suma 740 436,77 EUR a výšku úroku suma 12 236,76 EUR.
Od začiatku implementácie OP INTERACT II zaslalo na účet CO pre príjem príspevkov členských štátov svoje národné príspevky 24 krajín EÚ, Švajčiarska konfederácia a Nórske kráľovstvo, v celkovej výške 2 079 968,71 EUR. Z uvedených členských štátov uhradili 100 % výšku príspevku krajiny: Dánsko, Cyprus a Holandsko. Príspevok, resp. jeho časť za sledované obdobie neuhradili Veľká Británia a Grécko. 

Detailné údaje o prijatých národných príspevkov sú uvedené prílohe č. 1. 

4.2 Platby poskytnuté z účtu certifikačného orgánu k 31. 12. 2009

Obdobie 1. 7. 2009 - 31. 12. 2009

V období od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 bolo RO predložil CO 14 priebežných ŽoP, pričom z uvedeného počtu bolo CO:

· 9 ŽoP schválených v celkovej výške 1 855 538,48 EUR (1 577 207,72 EUR za zdroj ERDF, 278 330,76 EUR za zdroj príspevkov členských štátov);

· 2 ŽoP zamietnuté v celkovej výške 155 026,15 EUR (131 772,23 EUR za zdroj ERDF 
a 23 253,92 EUR za zdroj príspevkov členských štátov). Dôvodom zmietnutia boli zistenia z certifikačného overovania predmetných ŽoP;

· schvaľovanie bolo pozastavené pri 3 ŽoP v celkovej výške 448 324,37 EUR (381 075,72 EUR za zdroj ERDF a 67 248,65 EUR za zdroj príspevkov členských štátov). Dôvodom pozastavenia predmetných žiadostí boli zistenia identifikované v priebehu výkonu certifikačného overovania.

Celkový prehľad predložených ŽoP je uvedený v prílohe č. 2.

V sledovanom období boli predložené a CO schválené 2 žiadosti o zálohovú platbu prijímateľov - CO a OA v celkovej výške 115 175,00 EUR, z toho 97 898,75 EUR za zdroj ERDF a 17 276,25 EUR za zdroj príspevkov členských štátov.

Kumulatívne údaje k 31. 12. 2009

Od začiatku implementácie OP INTERACT II bolo CO schválených 9 priebežných ŽoP (1 577 207,75 EUR za zdroj ERDF, 278 330,76 EUR za zdroj príspevkov členských štátov) a 18 zálohových platieb (2 936 337,75 EUR za zdroj ERDF a 518 177,25 EUR za zdroj príspevkov členských štátov). Celková suma, ktorá bola uhradená z účtov CO predstavuje sumu 4 824 933,32 EUR, z toho 4 101 193,33 EUR za zdroj ERDF a 723 739,99 EUR za zdroj príspevkov členských štátov.

Celkový prehľad vyplatených zálohových platieb je uvedený v tabuľke č. 3. 

4.3 Stav čerpania k 31. 12. 2009

Podiel čerpania prostriedkov EÚ na záväzku 2007 – 2013 (30 154 277,00 EUR) k 31. 12. 2009 predstavuje 5,23 % (1 577 208,00 EUR).

Percentuálny podiel celkového čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2009 (1 577 208,00 EUR) na záväzku 2007 zníženom o celkovú výšku zálohovej platby (259 073,00 EUR) za OP INTERACT II predstavuje 100 %. 

Podiel čerpania na záväzku 2008 predstavuje 37,06 %. 

Prvou predloženou žiadosťou o platbu EK bolo k 31. 12. 2009 splnené pravidlo n+3 a dosiahnutá úroveň čerpania voči EK zo záväzku 2007 – 2013 (30 154 277,00 EUR) predstavuje 2,46 %.

4.4 Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly

Za obdobie 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009 RO predložil CO celkovo 14 ŽoP v celkovej výške 2 458 889,00 EUR za všetky zdroje financovania. V predloženom objeme bolo schválených 9 ŽoP, 2 ŽoP boli zamietnuté a 3 ŽoP boli k 31. 12. 2009 v procese schvaľovania (boli pozastavené).

Priebežné certifikačné overovanie priamo na RO bolo vykonané v rámci desiatich ŽoP. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 866 347,21 EUR, čo je 35,20 % z objemu predložených ŽoP a zároveň 57,24 % z objemu overovaných ŽoP.

Neoprávnené výdavky boli v rámci predložených ŽoP prvotne identifikované vo výške 49 373,09 EUR, čo predstavuje 5,70 % z overovanej vzorky. Výdavky vo výške 1 140,14 EUR sa po predložení doplňujúcej podpornej dokumentácie nepotvrdili ako neoprávnené. Neoprávnené výdavky vo výške 48 232,95 EUR boli k 31. 12. 2009 stále v štádiu riešenia.

Od začiatku implementácie CO nezaslal žiadny podnet na výkon vládneho auditu.

Pri certifikačných overovaniach ŽoP boli od začiatku implementácie identifikované nasledovné zistenia:

Nedodržanie Systému riadenia a implementácie OP INTERACT II a ostatných dokumentov

1. RO nezabezpečil dostatočné administratívne overovanie ŽoP; 

2. RO neidentifikoval, že predložená správa o pokroku neobsahuje správu o finančnom pokroku;

3. RO nedostatočne definoval postupy, na základe akých kritérií sa zaraďujú jednotlivé účtovné doklady do referenčného obdobia, keďže zo zoznamu účtovných dokladov bolo zrejmé, že do ŽoP boli zaradené aj účtovné doklady, ktoré boli uhradené, resp. vyhotovené po tomto referenčnom období;

4. RO v rámci administratívneho overovania neidentifikoval a neodstránil časový nesúlad v procese prípravy a schvaľovania ŽoP;

5. RO nezabezpečil kompletnú dokumentáciu potrebnú pre výkon certifikačného overovania podľa požiadavky certifikačného orgánu;

Nedostatky pri verejnom obstarávaní

6. RO predložil zmluvy o poskytovaní služieb pre riadiaci orgán, pričom neboli predložené žiadne relevantné doklady k procesu verejného obstarávania, ktoré ako verejný obstarávateľ mal vykonať;
Nedostatky vo vnútornom manuáli procedúr, nedodržiavanie vnútornému manuálu procedúr a audit trailu

7. vnútorný manuál procedúr RO obsahoval duplicity a postupy, ktoré nepatrili do kompetencie RO, obsahoval nevhodnú terminológiu, popisoval procesy , ktoré neboli v súlade so Systémom riadenia a implementácie OP INTERACT II;

8. kontrolné zoznamy pre overenie výstupov RO a externého kontrolóra neboli v súlade so vzormi kontrolných zoznamov podľa platného vnútorného manuálu procedúr RO;

Nedostatky súvisiace s rozpočtom, pomermi
, finančným plánom

9. RO nemal na výkon riadiacej, koordinačnej, výkonnej a kontrolnej činnosti vyčlenený dostatočný počet interných zamestnancov a túto činnosť zabezpečoval prostredníctvom zmlúv o poskytnutí služieb s externými dodávateľmi, čo predražovalo implementáciu operačného programu;

10. identifikované neúmerne vysoké mesačné odmeny dohodnuté za poskytnutie služieb vzhľadom na miestne pomery a obvyklé odmeny za porovnateľnú činnosť iných riadiacich orgánov pri zabezpečovaní ich riadiacej, výkonnej a kontrolnej činnosti;

11. RO čerpal prostriedky na svoju činnosť z oboch prioritných osí programu, pričom neexistovalo jednoznačné rozdelenie aktivít medzi prioritnou osou č. 1 a č. 2;
Ostatné

12. podozrenie z vykonávania činností mimo štátnozamestnaneckého pomeru, ktorá je zhodná alebo obdobná s predmetom výkonu štátnej služby v prípade pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre RO;

13. nevyžiadanie aktuálnych dokumentov od prijímateľa riadiacim orgánom;

Zistené neoprávnené výdavky

14. spôsob výpočtu odmeny za poskytnuté služby v Zmluve o poskytnutí služieb nebol jednoznačne stanovený a zakladal pochybnosti o spôsobe určenia predmetnej odmeny;
15. nepredloženie zmluvy RO, na základe ktorej bola podľa dostupnej účtovnej dokumentácie vyplatená odmena;
16. riadiaci orgán uznal výdavok ako oprávnený napriek tomu, že nemohol overiť súlad účtovného dokladu a realizáciu nárokovaného výdavku so zmluvou o dielo.

Z vyššie uvedených zistení k 31. 12. 2009 boli ako otvorené zistenia č. 1 – 13 a 16. K ostatným zisteniam RO prijal primerané opatrenia, ktoré CO akceptoval.

4.5 Nezrovnalosti a finančné opravy



Nezrovnalosti neboli CO identifikované, nebola vypracovaná žiadna správa o nezrovnalostiach, ani vrátené žiadne finančné prostriedky.

4.6 Základné problémy vo finančnej implementácii a ich riešenie

V 2. polroku 2009 bol proces schvaľovania ŽoP ovplyvnený nasledovnými skutočnosťami:

· nezrealizovanie školenia k INTERACT Management Systému (IMS) pre pracovníkov CO v dostatočnom predstihu ešte pred predložením prvých priebežných ŽoP RO za jednotlivých prijímateľov v zmysle požiadavky MF SR zo dňa 23. 3. 2009. Z tohto dôvodu nemohol CO začať proces overovania predložených ŽoP. Školenie sa uskutočnilo dňa 18. 8. 2009, pričom prvé priebežné ŽoP boli CO predložené dňa 7. 7. 2009;

· nepridelenie prístupových práv do IMS, ktoré CO získal až začiatkom septembra 2009;

· nedostatočná likvidita na účte CO pre príjem prostriedkov ERDF spôsobená vyplatením 2. tranže zálohových platieb pre prijímateľov - IP (IP Turku, IP Valencia, IP Viborg, IP Viedeň), RO,IS v nadväznosti na stretnutie so zástupcami RO, CO, IP Viborg, a zástupcov EK dňa 9. 3. 2009 v Bruseli a nepredložením priebežných ŽoP riadiacim orgánom. 

5 Využívanie informačných systémov OP INTERACT II

OP INTERACT II využíva informačný a komunikačný systém vytvorený v roku 2004 v rámci INTERACT I. Tento systém využíva IS ako ucelenú platformu pre internú a externú elektronickú komunikáciu. Zameranie sa na výmenu informácií pomocou elektronických médií vedie k zvýšeniu efektívnosti, transparentnosti a úspore času. 

Súčasťou systému je elektronický archív Confluence, INTERACT webová stránka a elektronická komunikácia (Zimbra). Ďalej sa využíva spoločný nástroj pre registráciu účastníkov školení a seminárov (Event registration tool) používaný v rámci programu.

Na účely monitorovania OP INTERACT II používa RO aktualizovanú verziu informačného systému INTERACT Management System (IMS), ktorý bol využívaný pre OP INTERACT II RO v Rakúsku. V tejto súvislosti RO zabezpečuje rozvoj IMS, ktorý je funkčný pre produktívnu prevádzku spracovania údajov OP INTERACT II od 4. 9. 2009. 

V júli 2008 bolo CO vykonané v rámci systému ISUF záverečné testovanie spracovania dát finančnej a účtovnej evidencie (najmä žiadostí o platbu prijímateľov a žiadostí o platbu na EK, kmeňových záznamov) v rámci testovacieho systému UFT 200. Dňa 31. 7. 2008 bol vykonaný transfer OP INTERACT II z testovacieho systému ISUF do produktívneho systému UFO 100 a od 1. 8. 2008 je systém ISUF plne funkčný pre spracovanie finančnej a účtovnej evidencie OP INTERACT II v nadväznosti na povinnosti CO v súlade s požiadavkami príslušných ustanovení nariadení ES. 

Od 27. 8. 2008 je v platnosti manuál pre OP INTERACT II k evidencii žiadostí o platbu prijímateľov, žiadostí o platbu na EK a národných príspevkov členských štátov v systéme ISUF č. 4/2008–M, ktorý využívajú všetci zamestnanci CO, ktorí sú zapojení do finančného riadenia OP INTERACT II.

V systéme ISUF je momentálne evidovaných 10 projektov, v rámci ktorých sú v účtovníctve sledované výdavky realizované IP, IS, RO, CO a OA.

6 Informovanie a publicita OP INTERACT II

Portál OP INTERACT II je platformou pre ETS, INTERREG programy, ktorý umožňuje prístup k novým informáciám a overovaniu relevancie zdrojov pri ich implementácii. INTERACT informačný portál je hlavným komunikačným kanálom a „vstupnou bránou“ k informáciám ETS. 

Portál poskytuje základné informácie o OP INTERACT II, je zdrojom pre ústredné témy ETS, ako napríklad: opis riadiacich a kontrolných systémov v súlade s čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, finančné riadenie, budovanie a udržanie vonkajších vzťahov, vedomostný manažment a i. Rovnako sa na portáli nachádza prehľadný kalendár podujatí s prehľadom konania seminárov, konferencii, workshopov a pod. Portál je zdrojom informácií o programoch INTERREG, o programových dokumentoch, webových knižniciach, prepojeniach na príbuzné portály a i. 

Informačný portál disponuje podrobnými databázami, interaktívnymi mapami a aktívnym spôsobom komunikácie s klientom. V sledovanom období patrili k hlavným cieľom nasledovné priority: inovatívny užívateľsky prístupnejší formát, on-line nástroje učenia, vyššia úroveň interakcie s príbuznými portálmi, prepojenie na tlačové odbory informačných portálov a brán. 

Za rozvoj portálu je zodpovedný IS. Vstupy portálu sú predovšetkým vstupmi IP, prostredníctvom „portálovej skupiny“. Niektoré časti portálu obsahujú aj viacjazyčné dokumenty. Snahou je poskytnúť čo možno najväčší komfort pre čo možno najväčší počet záujemcov. 

V septembri 2009 bol publikovaný a poslaný Newsflash (e-flash) všetkým členom kontaktnej databázy, ktorý informoval o pripravovaných udalostiach, aktivitách a o nových zamestnancoch OP INTERACT II. 

V sledovanom období boli publikované Newsletters, ktoré boli uverejnené pre databázu kontaktov v septembri 2009 na tému „Hodnotenie (Evaluation)“ a v decembri 2009 ohľadom „Vedomostného manažmentu a kapitalizácie (Knowledge management and Capitalization)“.

IS a RO sa zúčastňovali na podujatiach, ktoré organizovali programy ETS, kde prezentovali a zviditeľňovali OP INTERACT II. Počas obdobia júl – december 2009 sa konalo viacero stretnutí a podujatí, kde bol zastúpený aj OP INTERACT II: september 2009 stretnutie Paneurópskych programov v Lille (Francúzsko), október 2009 „Open days“ v Bruseli, december 2009 stretnutie „Annual event 2009“ vo Verone v Taliansku.

7 Monitorovanie a hodnotenie OP INTERACT II

7.1 Monitorovanie

Monitorovanie operačného programu sa uskutočňuje prostredníctvom INTERACT Management System (IMS), tak ako bol využívaný počas OP INTERACT I. IMS obsahoval hlavne funkcie, ktoré boli úzko späté s úlohami monitorovania a vykazovania, ktoré zabezpečoval IS. Tieto údaje boli postačujúce počas programového obdobia 2000 – 2006, niekoľko ďalších aktualizovaných funkcií sa stalo nevyhnutnými aj pre súčasné programové obdobie 2007 – 2013 vďaka zvýšeným požiadavkám stanoveným v nariadení ES (napr. prístup všetkých orgánov do systému riadenia).

Po uzavretí procesu verejného obstarávania na externú spoločnosť zabezpečujúcu IT služby začiatkom júla 2009, bola s vybranou spoločnosť diskutovaná základná štruktúra monitorovania, verifikácie a platobného procesu. Technické riešenie bolo k dispozícii v auguste 2009, kedy prebehlo aj školenie zástupcov CO pre prácu s IMS. Dodatočné požiadavky boli pridané a zapracované do procesu po tomto školení. Hneď, ako sa ukončila technická implementácia, boli oprávneným osobám z RO, IS a CO pridelené heslá na prístup do IMS. 

Sprevádzkovanie rozšírených základných funkcií pre monitorovanie a platobné procedúry (týkajúce sa ŽoP), je nutné považovať za veľmi náročný postup, pretože predstavuje široký potenciál, keďže sú veľmi úzko prepojené všetky zainteresované orgány (RO, IS, CO, IT spoločnosť). 

V druhej polovici roku 2009 bolo uskutočňované spracovanie všetkých žiadostí o platbu cez IMS, ktorý je v súčasnosti plne funkčný. Všetky dokumenty súvisiace s žiadosťami o platbu sú dostupné v systéme, ako aj všetky kroky súvisiace s postupom sú k dispozícii on-line (aktualizácia dát a dokumentov, dátumy kontroly a schválenia, vrátane termínov platby).

V sledovanom období bol IMS doplnený o relevantné dokumenty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou OP INTERACT II – operačný program, viacročný pracovný program, spoločný ročný plán práce, zmluvy o dotáciách na implementáciu IPs so všetkými prílohami, podpisové vzory, atď. 

Na konci roku 2009 sa začala príprava štandardizovaných formulárov pre správy a pre ročný plán práce, tak aby si prijímatelia mohli spracovať uvedené dokumenty samostatne on-line. Jednotlivé detaily dokumentov budú finalizované v prvom štvrťroku 2010 tak, aby boli k dispozícii pre IPs na nasledujúce monitorované obdobie (polovica apríla 2010).

Možno konštatovať, že IMS sa stal hodnotným pracovným nástrojom, podobne ako u ostatných programoch ETS, a bude ďalej vyvíjaný v roku 2010 v súlade s programovým cyklom.

V súvislosti s vykazovaním indikátorov programu za rok 2009 je potrebné uviesť, že údaje za rok 2009 sa v súčasnosti kompletizujú pre Výročnú správu za rok 2009, ktorá bude predložená na schválenie MV 15. júna 2010 a odoslaná EK do konca júna 2010 v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1083/2006.

7.2 Hodnotenie

V súlade s OP INTERACT 2007 – 2013 sa v roku 2010 uskutoční strednodobé hodnotenie, ktorého úlohou je usmernenie ďalšej implementáciu programu. Hodnotenie poskytne informácie o implementačných aktivitách a mechanizmoch v polovici realizácie operačného programu. Externí hodnotitelia navrhnú patričné modifikácie týchto činností tam, kde je to vhodné v snahe zabezpečiť, že stanovené ciele budú dosiahnuté.
OP INTERACT II bol schválený 20. 6. 2008, výsledkom čoho je skutočnosť, že hlavné aktivity programu sa začali uskutočňovať v druhej polovici 2008 a pokračovali v roku 2009. Vzhľadom na počiatočné štádium implementácie je strednodobé hodnotenie čiastočne zredukované vo svojom obsahu. Vypracovanie správy na konci roka 2010 poskytne ucelenejší pohľad na súčasnú implementáciu programu, určí strategický význam, efektívnosť, výkonnosť, pridanú hodnotu programu pre teritoriálnu spoluprácu a kohéziu, ako aj správnosť riadenia OP INTERACT II pri zohľadnení cieľov programu.

Hodnotenie sa uskutoční aj z toho dôvodu, aby bol poskytnutý prehľad strategických a operačných aspektov, ktoré nie je možné analyzovať na základe údajov z pravidelného monitorovania aktivít programu a ktoré vyžadujú objektívny a nezávislý pohľad na to, ako prebiehajú. 

Priebeh výberového konania na hodnotiacu firmu ako aj samotného procesu hodnotenia OP INTERACT II bude sledovať pracovná skupina pre hodnotenie (Evaluation Task Force), ktorá bola zriadená zo zástupcov MV (podľa systému odsúhlaseného na zasadaní MV v Prahe v novembri 2009) a RO. EK sa bude zúčastňovať diskusie k hodnotiacej správe. 

Predpokladaný časový harmonogram hodnotenia tak, ako bol akceptovaný MV prostredníctvom písomnej procedúry dňa 14. 12. 2009, stanovuje vyhlásenie výberového konania v marci 2010. Zahájenie samotného procesu hodnotenia je plánované v polovici roku 2010. Hodnotiaca správa bude dodaná BSK najneskôr v marci 2011. Následne bude odovzdaná členom MV a EK na schválenie.
Zoznam skratiek

BSK


Bratislavský samosprávny kraj

CBC


Cezhraničná spolupráca


CO


Certifikačný orgán

COMG 

Komunikačná skupina

COOG 

Koordinačná skupina

EK


Európska komisia

ENPI


Európsky nástroj pre susedstvo a partnerstvo

ERDF


Európsky fond regionálneho rozvoja

ES


Európske spoločenstvo

ETS


Európska teritoriálna spolupráca

EÚ


Európska únia

HI
Hosting Institution (inštitúcie v rámci ktorých pôsobia INTERACT kontaktné body)
IMS


INTERACT II monitorovací systém

IP


INTERACT kontaktný bod

IS


Sekretariát OP INTERACT II

ISUF


Informačný systém účtovníctva fondov

MF SR


Ministerstvo financií SR

MV


Monitorovací výbor OP INTERACT II

OA


Orgán auditu

OP


Operačný program

RKS


Riadiace a kontrolné systémy

RO 


Riadiaci orgán 

SR


Slovenská republika

ÚV SR


Úrad vlády SR

Zoznam príloh

Príloha č. 1 - Prehľad prijatých národných príspevkov členských štátov k 31. 12. 2009

Príloha č. 2 - Prehľad žiadostí o platbu predložených certifikačnému orgánu do 31. 12. 2009

Príloha č. 3 - Prehľad poskytnutých zálohových platieb prijímateľom k 31. 12. 2009

Príloha č. 1 - Prehľad prijatých národných príspevkov členských štátov k 31. 12. 2009

	
	
	
	
	(v EUR)

	Štát
	Celková alokácia na programové obdobie obdobie 2007- 2013
	Príspevky prijaté v období
od 01.07. - 31.12.2009
	 Celková suma príspevkov k 31.12.2009
	%

	Estónsko
	34 625,00
	0,00
	14 838,86
	42,86%

	Írsko
	68 345,00
	9 764,00
	29 291,00
	42,86%

	Bulharsko
	141 428,00
	20 204,00
	60 612,00
	42,86%

	Švédsko
	206 207,00
	58 916,00
	117 832,28
	57,14%

	Dánsko
	83 246,00
	0,00
	83 246,00
	100,00%

	Fínsko
	65 014,00
	9 288,00
	27 863,43
	42,86%

	Cyprus
	21 865,00
	0,00
	21 865,00
	100,00%

	Rakúsko
	206 596,00
	29 514,00
	88 542,00
	42,86%

	Rumunsko
	304 379,00
	43 483,00
	130 309,43
	42,81%

	Poľsko
	449 376,00
	64 197,00
	192 591,00
	42,86%

	Belgicko
	156 398,00
	22 709,64
	53 861,87
	34,44%

	Litva
	68 696,00
	19 628,00
	29 442,00
	42,86%

	Lotyšsko
	49 412,00
	21 177,00
	42 354,00
	85,72%

	Francúzsko
	691 447,00
	0,00
	296 334,28
	42,86%

	Slovensko
	176 308,00
	25 187,00
	75 561,00
	42,86%

	Maďarsko
	292 199,00
	0,00
	83 486,00
	28,57%

	Malta
	11 630,00
	1 661,00
	4 983,00
	42,85%

	Luxembursko
	11 906,00
	0,00
	5 102,71
	42,86%

	Česká republika
	313 178,00
	44 740,00
	134 220,00
	42,86%

	Taliansko
	631 669,00
	0,00
	180 476,85
	28,57%

	Grécko
	162 226,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	Španielsko
	360 609,00
	91 953,00
	91 953,00
	25,50%

	Holandsko
	198 729,00
	198 729,00
	198 729,00
	100,00%

	Portugalsko
	79 084,00
	33 894,00
	33 894,00
	42,86%

	Veľká Británia
	452 842,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	Slovinsko
	83 931,00
	35 970,00
	35 970,00
	42,86%

	Spolu 
	5 321 345,00
	731 014,64
	2 033 358,71
	38,21%

	Švajčiarsko
	58 140,00
	0,00
	16 610,00
	28,57%

	Nórsko
	70 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	42,86%

	Spolu
	128 140,00
	30 000,00
	46 610,00
	36,37%

	Zdroj: MFSR - certifikačný orgán
	
	
	


Príloha č. 2 - Prehľad žiadostí o platbu predložených certifikačnému orgánu do 31. 12. 2009

	
	
	
	
	(v EUR)

	Prijímateľ
	Stav ŽoP na úrovni CO k 31.12.2009 
	ERDF
	Príspevky krajín
	Spolu 

	 
	 
	(1)
	(2)
	(3)=(1)+(2)

	IP Viborg 
	 
	496 185,91
	87 562,22
	583 748,13

	ZoP č. 1
	schválená
	202 918,38
	35 809,13
	238 727,51

	ZoP č. 2
	schválená
	293 267,53
	51 753,09
	345 020,62

	IP Turku
	 
	273 010,43
	48 178,31
	321 188,74

	ZoP č. 1
	schválená
	126 643,20
	22 348,80
	148 992,00

	ZoP č. 2
	schválená
	146 367,23
	25 829,51
	172 196,74

	IP Valencia
	 
	97 981,39
	17 290,83
	115 272,22

	ZoP č. 1
	schválená
	97 981,39
	17 290,83
	115 272,22

	IP Viedeň
	 
	578 878,70
	102 155,07
	681 033,77

	ZoP č. 1
	schválená
	312 893,80
	55 216,55
	368 110,35

	ZoP č. 2
	schválená
	265 984,91
	46 938,51
	312 923,42

	Spolu IP
	 
	1 446 056,43
	255 186,43
	1 701 242,86

	 
	 
	 
	 
	 

	Riadiaci orgán
	 
	131 772,23
	23 253,92
	155 026,15

	ZoP č. 1

	Prioritná os č.1
	zamietnutá
	98 005,43
	17 295,08
	115 300,50

	Prioritná os č.2
	zamietnutá
	33 766,80
	5 958,85
	39 725,65

	Sekretariát programu
	 
	448 658,90
	79 175,10
	527 834,00

	ZoP č. 1

	Prioritná os č.1
	schválená
	118 589,78
	20 927,61
	139 517,39

	Prioritná os č.2
	schválená
	12 561,50
	2 216,73
	14 778,23

	ZoP č. 2

	Prioritná os č.1
	pozastavená
	304 715,55
	53 773,33
	358 488,88

	Prioritná os č.2
	pozastavená
	12 792,08
	2 257,43
	15 049,50

	Spolu RO+IS
	 
	580 431,13
	102 429,02
	682 860,15

	 
	 
	 
	 
	 

	Certifikačný orgán
	 
	63 568,09
	11 217,90
	74 785,99

	ŽoP č. 1
	pozastavená
	63 568,09
	11 217,90
	74 785,99

	 
	 
	 
	 
	 

	Spolu predložené
	 
	2 090 055,65
	368 833,35
	2 458 889,00

	Spolu schválené
	 
	1 577 207,71
	278 330,77
	1 855 538,48

	Zdroj: MFSR - certifikačný orgán
	
	
	


Príloha č. 3 - Prehľad poskytnutých zálohových platieb prijímateľom k 31.12.2009

	
	
	
	(v EUR)

	Prijímateľ
	ERDF
	Príspevky krajín
	Spolu 

	 
	(1)
	(2)
	(3)=(1)+(2)

	Spolu IP (prioritná os 1)
	1 836 000,00
	324 000,00
	2 160 000,00

	IP Viborg 
	663 000,00
	117 000,00
	780 000,00

	zálohová platba č. 1 
	323 000,00
	57 000,00
	380 000,00

	zálohová platba č. 2
	340 000,00
	60 000,00
	400 000,00

	IP Turku
	416 500,00
	73 500,00
	490 000,00

	zálohová platba č. 1 
	289 000,00
	51 000,00
	340 000,00

	zálohová platba č. 2
	127 500,00
	22 500,00
	150 000,00

	IP Valencia
	416 500,00
	73 500,00
	490 000,00

	zálohová platba č. 1 
	119 000,00
	21 000,00
	140 000,00

	zálohová platba č. 2
	297 500,00
	52 500,00
	350 000,00

	IP Viedeň
	340 000,00
	60 000,00
	400 000,00

	zálohová platba č. 1 
	170 000,00
	30 000,00
	200 000,00

	zálohová platba č. 2
	170 000,00
	30 000,00
	200 000,00

	 
	 
	 
	 

	Riadiaci orgán
	373 915,00
	65 985,00
	439 900,00

	zálohová platba č. 1 
	207 315,00
	36 585,00
	243 900,00

	prioritná os 1
	160 191,00
	28 269,00
	188 460,00

	prioritná os 2
	47 124,00
	8 316,00
	55 440,00

	zálohová platba č. 2
	166 600,00
	29 400,00
	196 000,00

	prioritná os 1
	102 000,00
	18 000,00
	120 000,00

	prioritná os 2
	64 600,00
	11 400,00
	76 000,00

	 
	 
	 
	 

	Sekretariát programu
	628 524,00
	110 916,00
	739 440,00

	zálohová platba č. 1 
	336 974,00
	59 466,00
	396 440,00

	prioritná os 1
	301 070,00
	53 130,00
	354 200,00

	prioritná os 2
	35 904,00
	6 336,00
	42 240,00

	zálohová platba č. 2
	291 550,00
	51 450,00
	343 000,00

	prioritná os 1
	271 150,00
	47 850,00
	319 000,00

	prioritná os 2
	20 400,00
	3 600,00
	24 000,00

	 
	 
	 
	 

	Orgán auditu (prioritná os 2)
	60 022,75
	10 592,25
	70 615,00

	zálohová platba č. 1
	60 022,75
	10 592,25
	70 615,00

	 
	 
	 
	 

	Certifikačný orgán (prioritná os 2)
	37 876,00
	6 684,00
	44 560,00

	zálohová platba č. 1
	37 876,00
	6 684,00
	44 560,00

	 
	 
	 
	 

	Zálohové platby spolu
	2 936 337,75
	518 177,25
	3 454 515,00

	Zdroj: MF SR - certifikačný orgán
	
	
	


� Dňa 9.02.2010 Európska komisia zaslala orgánu auditu list, potvrdzujúci akceptáciu výročnej kontrolnej správy za rok 2009 a tiež prehlásenie, že berie na vedomie zmeny súvisiace so zmenou stratégie auditu na OP INTERACT II.� 





2 V čase predkladania správy čelí OP INTERACT II naďalej vážnym problémom pretrvávajúcim z predchádzajúceho obdobia. Otázka oprávnenosti čerpania niektorých výdavkov RO a IS nebola do času predkladania správy uzavretá.


� pomery zdrojov v rámci financovania projektov





3

