- zápisnica z rokovania

medzi Slovenskou republikou a

- svetovou bankou (Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj), týkajúca sa

- technickej pomoci pri príprave projektu leader

##### 1.  V Národnej kancelárii Svetovej banky v Bratislave sa v dňoch 21. – 22. septembra 2005 uskutočnili rokovania o navrhovanom úvere Svetovej banky vo výške 1 300 000 euro na navrhovaný projekt technickej pomoci pri príprave projektu Leader medzi zástupcami Slovenskej republiky (delegácia) a Svetovou bankou (bankový tím). Zoznam delegácie a bankového tímu je uvedený v prílohe č. 1 k tejto zápisnici.

##### 2.  Táto dohodnutá zápisnica zaznamenáva stav dosiahnutý počas rokovaní. Odsúhlasené boli a sú priložené k zápisnici návrhu úverovej zmluvy (Loan Agreement, LA) dátovaná 22.9.2005, obsahujúca dohodnuté zmeny, ako aj dva dodatkové listy (prílohy 2 a 3). Okrem toho boli odsúhlasené a pripojené k tejto zápisnici.

3. Podmienka účinnosti: Jedinou podmienkou účinnosti je, že dlžník prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva (MP) vymenuje riaditeľa projektu a zástupcu riaditeľa projektu s takou kvalifikáciou a referenčnými podmienkami, ktoré sú uspokojivé pre banku. Okrem toho delegácia informovala tím banky, že úver je už zahrnutý v návrhu Zákona o štátnom rozpočte dlžníka na rok 2006, ktorý musí byť schválený parlamentom, skôr nie je možné úverovú zmluvu pred prijatím Zákona o štátnom rozpočte podpísať.

4. Retroaktívne financovanie: Delegácia a tím banky sa dohodli, že náklady na poradenské služby, školenia, workshopy a prevádzkové náklady, ktoré MP vznikli pred dátumom podpisu ÚZ, nie však skôr ako 1.8.2005, sa do výšky ekvivalentnej 50 000,- eur budú môcť v rámci projektu retroaktívne financovať za podmienky, že bola dodržaná Smernica banky o obstarávaní a poradenstve.

5. Obstarávanie: Delegácia a tím banky prerokovali a odsúhlasili prípravy na obstarávanie, ako aj postupy vzťahujúce sa na projekt podľa prílohy č.3 k úverovej zmluve. Podpísaný počiatočný plán obstarávania a smernica pre jeho aktualizáciu sú pripojené k tejto zápisnici (príloha č.4). Delegácia potvrdila banke, že pán Karol Zimmer je oprávnený podpisovať všetky nasledujúce aktualizácie plánu obstarávania v mene MP.

6. Finančné riadenie: Tím svetovej banky potvrdil, že hodnotenie finančného riadenia bolo vykonané v júli 2005 počas vyhodnocovania projektu. Navrhované prípravy na finančné riadenie projektu sú pre Svetovú banku prijateľné.

Pre potreby odseku 4.01(a) návrhu zmluvy o úvere bude systém finančného riadenia projektu vrátane jeho záznamov a účtov vedený na hotovostnom základe.

Pre potreby odseku 4.01(b) návrhu zmluvy o úvere bolo dohodnuté, že audit bude vykonaný v súlade s audítorskými normami, podľa referenčných podmienok a nezávislým audítorom, pričom všetky musia byť pre Svetovú banku prijateľné. Bolo dohodnuté, že prijateľné štandardy budú zahŕňať Audítorské štandardy vydané Výborom pre audítorské štandardy Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií alebo Medzinárodné štandardy pre audit vydané Medzinárodnou radou pre audítorské štandardy a štandardy zaistenia Medzinárodnej federácie účtovníkov. Referenčné podmienky pripojené k tejto zápisnici z rokovaní o technickej pomoci (príloha 5) sa považujú za prijateľné.

Pre potreby odseku 4.02 návrhu zmluvy o úvere bola dohodnutá finančná monitorovacia správa (FMS), ktorá je pripojená k tejto zápisnici (príloha 6).

7. Úverové a finančné podmienky: Potvrdzujúc dohody dosiahnuté s Ministerstvom financií, finančné podmienky úveru boli prerokované a odsúhlasené takto:

Finančný produkt IBRD:	Úver s fixnou sadzbou (ÚFS) so splátkami istiny naviazanými na záväzky.

Mena:	Euro

Úroková miera:	Určená ako variabilná sadzba pozostávajúca zo 6 mesačnej sadzby LIBOR a rozpätia, ktoré bude určené v čase podpisu.

Doba splatenia:	Splatnosť úveru bude 5 rokov s poslednou splátkou 15. júna 2010.

Úvodný poplatok:	Vláda sa rozhodla kapitalizovať úvodný poplatok.

8. Dlžníkov výber ÚFS sa zakladá na skutočnosti, že ÚFS umožňuje dlžníkovi primerane riadiť splátkové podmienky úveru, riziká menového kurzu a zmeny úrokovej miery. ÚFS umožňuje dlžníkovi vypočítať finančné náklady úveru presnejšie ako je tomu pri úveroch s variabilnou sadzbou. Dlžníkov výber finančných podmienok úveru je zhrnutý v pracovnom liste pripojenom k zápisnici (príloha 7), ktorý je v súlade so správou banky o amortizačnom pláne (príloha 8).

9. Úverové poplatky: Na žiadosť delegácie vysvetlil tím banky momentálnu situáciu týkajúcu sa úverových poplatkov: (a) Úvodný poplatok: Bežný úvodný poplatok je 1% zo sumy úveru a bude sa naň vzťahovať zrieknutie sa vo výške 0,75%. Tento poplatok je kapitalizovaný a v deň účinnosti sa odpočíta od úveru. (b) Poplatok za viazanie prostriedkov: Tento poplatok začína plynúť 60 dní po dátume podpisu úverovej zmluvy a budú sa naň vzťahovať nasledujúce sadzby: (i) počas prvých štyroch rokov bude poplatok 0,85% z nevyčerpaného zostatku úveru; a (ii) po uplynutí štyroch rokov je poplatok 0,75%; zrieknutie sa poplatku za viazanie prostriedkov tvorí 0,50%. Zrieknutia sa podliehajú každý fiškálny rok revízii uskutočňovanej Radou výkonných riaditeľov banky.

10. Čerpanie: Bolo odsúhlasené, že dlžník si nezaloží špeciálny účet. Čerpanie z úverového účtu sa bude realizovať na základe preplácania sumárnych výkazov (obsiahnutých v polročných FMS), ktoré ukazujú výdavky projektu podľa kategórií v agregovanej podobe na základe údajov z prideleného analytického kódu v systéme účtovníctva MP. Vzhľadom na skutočnosť, že toto je prvýkrát, čo sa čerpanie na základe správ na Slovensku používa, mali by byť agregované správy podporené výpismi zo systému účtovníctva MP. Vyplácanie je možné uskutočniť v akejkoľvek relevantnej mene vrátane slovenskej koruny SKK za predpokladu, že FMS a žiadosti o výber znejú na rovnakú menu. Predpokladáme, že očakávanou menou pre väčšinu úhrad bude SKK, pretože je relevantnou menou pre rozpočtové účtovníctvo. Na ťarchu úverového účtu sa však bude účtovať v ekvivalentných sumách v euro pri použití výmenného kurzu prevládajúceho v deň platby.

11. Implementačné opatrenia: Strany prerokovali a odsúhlasili opatrenia na implementáciu projektu tak, ako sú uvedené v úverovej zmluve. MP vymenuje projektového riaditeľa, ktorý sa bude priamo zodpovedať generálnemu riaditeľovi Sekcie medzinárodných záležitostí MP. Okrem projektového riaditeľa MP vymenuje zástupcu riaditeľa, ktorý sa bude zodpovedať riaditeľovi a pomáhať mu pri všetkých stránkach implementácie projektu. Projektový riaditeľ a zástupca riaditeľa budú zodpovední za všetky technické práce na príprave procesu obstarávania vrátane prípravy referenčných a technických podmienok, ako aj vývoja a aktualizácie implementačného plánu projektu. Riaditeľovi a jeho zástupcovi bude pomáhať finančný manažér z Rozpočtového a uzávierkového oddelenia MP a koordinátor z Poľnohospodárskej platobnej agentúry (APA) (pre platobné a monitorovacie otázky týkajúce sa projektu).

12. Riadiaci výbor: Delegácia informovala banku, že riadiaci výbor bude vytvorený do 31.12.2005 so zložením a podľa referenčných podmienok uspokojivých pre banku.

13. Pracovná skupina: Delegácia informovala banku, že pracovná skupina zložená z kľúčových technických odborníkov z MP, ktorá bude podľa potreby pomáhať projektovému tímu s veľkými úlohami, bude založená do 31.12.2005.

14. Zverejňovanie informácií: Tím banky objasnil delegácii zásady Svetovej banky pre zverejňovanie informácií. Delegácia poskytla svoj komentár k projektovému hodnotiacemu dokumentu (PHD) a požiadala, aby bol stĺpec o odhadovaných nákladoch jednotlivých balíčkov obstarávania z plánu obstarávania PHD odstránený. Delegácia oznámila, že po zapracovaní týchto zmien nemá námietky k akémukoľvek zverejneniu PHD po schválení úveru Radou výkonných riaditeľov Svetovej banky.

15. Kontrola výsledkov: Bola dosiahnutá dohoda o kľúčových ukazovateľoch úspešnosti projektu tak, ako sú uvedené v dodatkovom liste č.2.

##### 16. Potvrdenie rokovaní zo strany vlády: Delegácia súhlasila, že vláda Slovenskej republiky upovedomí banku o schválení prerokovaných dokumentov z jej strany do 28.10.2005.

Za delegáciu Slovenskej republiky 	Za tím banky:

_________________________________	______________________________

Karol Zimmer	David A. Bontempo

Generálny riaditeľ	Vedúci operačného tímu			Sekcia medzinárodných záležitostí	ECSSD

Ministerstvo pôdohospodárstva	Región Európy a strednej Ázie

Dňa: 22.9.2005	, Bratislava, 	Slovenská republika

- Príloha 1

- Členovia delegácie Slovenskej republiky

p. Karol Zimmer

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Generálny riaditeľ

Sekcia medzinárodných záležitostí

Vedúci delegácie

p. Jana Šavelová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Riaditeľka odboru

Odbor správy vybraných aktív a pasív

p. Karin Muraniová

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Odbor štrukturálnej politiky

Zástupkyňa riaditeľa projektu

p. Ondrej Segeč

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Odbor štrukturálnej politiky

p. Mária Ličková

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Odbor správy vybraných aktív a pasív

p. Zoltán Janyík

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Odbor správy vybraných aktív a pasív

p. Tomáš Kapusta

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

Vedúci oddelenia

p. Miriam Zelenayová

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

- Členovia delegácie IBRD

p. David A. Bontempo

Vedúci operačného tímu

Operačný analytik

Jednotka sektora environmentálne a sociálne trvalo udržateľného rozvoja

Región Európy a strednej Ázie

p. Nikolai Soubbotin

Starší poradca

Právne oddelenie

Región Európy a strednej Ázie

p. Petra Vehovska

Operačný analytik/ECCU7

Región Európy a strednej Ázie

p. Maria Vannari

Starší špecialista na obstarávanie

Oddelenie operačnej politiky a služieb

Región Európy a strednej Ázie

p. Andrina Ambrose

Starší finančník

LOAG 1

p. Iwona Warzecha

Starší špecialista na finančné riadenie

Oddelenie operačnej politiky a služieb

Región Európy a strednej Ázie

p. Agata Waclawik

Poradca

Právne oddelenie

Región Európy a strednej Ázie

Príloha 2

Negociačný dokument č. 1

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

______________, 2005

Medzinárodná banka pre obnovu

a rozvoj

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C.

Spojené štáty americké

Vec:	Úver č. _______-SK

(Technická pomoci pri príprave projektu Leader)

Odsek 9.02 všeobecných podmienok

Finančné a ekonomické údaje

Vážené dámy a páni:

V súvislosti s Úverovou zmluvou v prílohe s rovnakým dátumom  medzi Slovenskou  republikou (členkou krajinou) a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj (banka) na vyššie uvedený úver píšem v záujme členskej krajiny s cieľom vysvetliť nasledovné:

1.	Rozumieme a súhlasíme s tým, že  na účely odseku 9.02 Všeobecných podmienok banka požaduje od členskej krajiny, aby nahlásila  nové „ úverové záväzky“ (ako ich definuje bankový  Manuál systému ohlasovania  dlžníka  datovaný januárom 1989)  najneskôr tridsať (30) dní  po konci kvartálu, v ktorom vznikol  dlh a ohlásila „transakcie v rámci pôžičiek“ (definované ako také) najneskôr do 31.marca roka nasledujúceho po roku, za ktorý je ohlásenie vykonané.

2.	Vyhlasujeme, že na žiadnom verejnom aktíve nie sú žiadne hypotéky, oficiálne záväzky, výsady, prednostné práva  alebo iné zádržné práva okrem tých, ktoré sú vylúčené  podľa pododseku  (c) odseku 9.03 Všeobecných podmienok, keďže takáto  je  podmienka definovaná v uvedenom odseku ako záruka  akéhokoľvek vonkajšieho  dlhu. Voči žiadnemu externému verejnému dlhu neexistujú  žiadne neplnenia.

Sme si vedomí, že pri poskytnutí úveru sa banka môže spoliehať na vyhlásenia jasne prezentované alebo uvedené v tomto liste.

S hlbokou úctou,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Vlastnoručne:

oprávnený zástupca

Príloha 3

Negociačný dokument č. 2

### SLOVENSKÁ REPUBLIKA

______________, 2005

Medzinárodná banka pre obnovu

a rozvoj

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Spojené štáty americké

Vec:	Úver č. _______-SK

(Technická pomoc pri príprave projektu Leader)

Paragrafu 4(a) sekcie B dodatku 4 k Úverovej zmluve

Ukazovatele pre monitorovanie a hodnotenie

Vážené dámy a páni:

Odvolávame sa na  ukazovatele  pre monitorovanie a hodnotenie, ktoré má Slovenská republika (dlžník) používať podľa ustanovení odseku 4(a) sekcie B dodatku 4 úverovej zmluvy rovnakého dátumu ako tento dokument, medzi dlžníkom a Svetovou bankou (banka), s cieľom merať pokrok  v implementácii projektu a stupeň, do akého sa jeho ciele dosahujú. Týmto potvrdzujeme, že uvedené ukazovatele predstavujú parametre vysvetlené  v prílohe k tomuto listu.

S hlbokou úctou,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Vlastnoručne:

oprávnený zástupca

DOHODNUTÉ A POTVRDENÉ:

SVETOVÁ BANKA

Vlastnoručne:

Country Director

Stredná Európa a Pobaltské štáty

Európa a stredná Ázia

Príloha

Príloha k doplnkovému listu č. 2

Výsledkový rámec:

| PDO | Výsledkové ukazovatele projektu | Použitie informácií o výsledku projektu |
| --- | --- | --- |
| Pomôcť MP SR a jeho podriadeným organizáciám, ako aj samospráve, komunitám a občianskym združeniam rozvinúť svoju kapacitu na prípravu na a implementáciu projektu Leader počas obdobia rokov 2007-2013. | Trvalá inštitucionálna kapacita pre tvorbu stratégie projektu Leader MP a iných zainteresovaných miestnych inštitúcií. Systém implementácie projektu Leader je pripravený a úspešne odskúšaný. Pozitívne predbežné vyhodnotenie dopadu projektu Leader na ekonomický a sociálny rozvoj vo vidieckych oblastiach založený na nezávislom hodnotení (požiadavka EK) | Usmerňovanie ohľadom strategického plánovania dlhodobého rozvoja vidieka. Úpravy spôsobu implementácie projektu Leader podľa potreby |
| Priebežné výsledky | Priebežné výsledkové ukazovatele | Použitie sledovania priebežných výsledkov |
| Komponent 1: Zamestnanci MP a jeho podriadených organizácií, ako aj inštitúcií na miestnej úrovni má kapacity na vytvorenie efektívneho systému implementácie projektu Leader. | Komponent 1: Procedúry a smernice pre projekt Leader predložené EK Novovyškolený personál je zaradený a prispieva k implementácii na MP, v Poľnohospodárskej platobnej agentúre (APA) a v inštitúciách na miestnej úrovni Vláda a samospráva spolufinancujú požiadavky zahrnuté v jednotlivých rozpočtových dokumentoch Poskytnuté nezávislé hodnotenie školení (požiadavka projektu) | Komponent 1: Miestne akčné skupiny (LAG) používajú rozpočet na implementáciu miestnych stratégií Úpravy podmienok spolufinancovania podľa potreby Revízie programu a metodológie školení podľa potreby |
| Komponent 2: Definované geografické a tematické zameranie projektu Leader | Komponent 2: Program rozvoja vidieka vymedzuje geografické a tematické zameranie projektu Leader - predložené EK | Komponent 2: Priebežné zameriavanie sa na oblasti implementácie projektu Leader Vstupy do priebežného hodnotenia podľa požiadaviek EK |
| Komponent 3: Implementovaný národný program školení pre potenciálne LAG Miestne akčné skupiny (LAG) úspešne implementujú pilotné projekty | Komponent 3: Pilotné projekty fungujú efektívne vrátane obstarávania, finančného riadenia, výkazníctva a kontroly a zároveň dosahujú plánované sub-projektové výsledky (podľa merania slovenskej vlády a vyhodnocovania projektu) Vyjadrenie záujmu o výber LAG prináša kvalitné návrhy z najmenej 8 LAG Poskytnuté nezávislé hodnotenie školení | Komponent 3: Revízia stratégie MP pre implementáciu projektu Leader podľa potreby vrátane administratívnych procedúr a smerníc Revízia načasovania žiadosti o návrhy v prípade, ak LAG potrebujú viac času na prípravu kvalitných návrhov. Revízie programu a metodológie školení podľa potreby Vstupy do priebežného hodnotenia podľa požiadaviek EK |
| Komponent 4: Národná vidiecka sieť je vytvorená | Komponent 4: Sieť pracuje efektívne na základe merania počtu žiadostí o služby z LAG, vlády a samosprávy a ďalších vidieckych účastníkov. Účasť v medzinárodných sieťach | Komponent 4: Priebežná aktualizácia operačných procedúr siete |

- technická pomoc pri príprave projektu leader

ZADANIE PROJEKTU NA AKTUALIZÁCIU PLÁNU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Úvod

Počiatočný plán  pre verejné obstarávanie pre projekt technickej pomoci pri príprave projektu LEADER (LPTAP) zo dňa 22. septembra 2005 a toto Zadanie projektu (TOR) na aktualizáciu boli odsúhlasené dlžníkom a svetovou bankou a pripojené k zápisnici z rokovania. Počiatočný plán obstarávania obsahuje podrobnosti z prvých 12 mesiacoch projektu. Ako je uvedené v Úverovej zmluve, podľa plánu obstarávania sa riadia metódy obstarania a predbežné posudky limitov, ktoré sa budú vzťahovať na daný projekt. Odsúhlasený plán obstarávania je predpokladom pre všetky obstarávacie činnosti financované v rámci projektu a žiadne obstarávacie činnosti nemôžu byť vykonané pokiaľ Svetová banka neschváli plán obstarávania.

V priebehu implementácie projektu sa od dlžníka požaduje, aby pravidelne aktualizoval plán obstarávania, a to minimálne raz ročne, v súlade s ustanoveniami Úverovej Zmluvy.

Zadanie projektu pre aktualizáciu plánu obstarávania

Cieľ

Cieľom aktualizácie je zaručiť, že plán obstarávania presne odráža všetky činnosti potrebné na financovanie v rámci projektu, a stanovuje metódy obstarávania a časový harmonogram implementácie každej obstarávacej činnosti spôsobom v súlade so smernicami Svetovej banky a požiadavkami Úverovej Zmluvy.

Cieľom aktualizácie nie je vytvoriť nový plán, ani zmeniť činnosti projektu, ale poskytnúť podrobnejšie informácie o plánovacích a riadiacich nástrojoch projektu, ktoré budú zainteresované strany používať.

Rozsah prác

Implementačná agentúra dlžníka je zodpovedná za aktualizáciu plánu obstarávania. Pred prípravou aktualizovaného plánu obstarávania implementačná agentúra preskúma  každú činnosť predchádzajúcej verzie plánu obstarávania a stanoví zmeny, úpravy alebo aktualizácie, ktoré je  potrebné do plánu zahrnúť, aby odrážal všetky zmeny.  Plán obstarávania je potrebné aktualizovať (a) kvôli upresneniu podrobností plánu obstarávania mimo počiatočných 12 mesiacov, alebo (b) kvôli zmene obstarávacích balíkov a/alebo odhadnutých nákladov a/ alebo metód obstarávania a časového harmonogramu obstarávacích činností tak, aby plán odrážal pozmenené požiadavky projektu.

Činnosti obstarávania, ktoré už nie sú potrebné, alebo nové činnosti, ktoré je potrebné pridať, akékoľvek zmeny obstarávacích balíkov a/alebo odhadnutých nákladov budú označené osobitne pomocou ‘hľadania zmien’ alebo zvýraznené tak, aby ich Svetová banka pri posudzovaní a schvaľovaní mohla ľahko identifikovať. Implementačná agentúra poskytne k zmenám vysvetlenie v úvodnej časti alebo v poznámkach pod čiarou.

Všetky budúce aktualizácie plánu obstarávania budú zahŕňať aj aktualizáciu postupu fiduciára stavebných činností, ktoré musí vykonať implementačná agentúra, a návrh aktualizovaného časového harmonogramu ešte nedokončených činností.

Návrh aktualizovaného plánu obstarávania sa odovzdá Vedúcemu úlohy zo Svetovej banky. Dátum schválenia, ktorý Vedúci úlohy písomne oznámi oprávnenému predstaviteľovi implementačnej agentúry dlžníka, bude považovaný za dátum nadobudnutia účinnosti aktualizovanej verzie plánu obstarávania.

Implementačná agentúra dlžník a Svetová banka budú uchovávať súbor so schváleným počiatočným plánom obstarávania a všetky nasledovné aktualizované a schválené verzie plánu.

Výstup

Aktualizovaný plán a všetky písomné poznámky vysvetľujúce alebo rozvíjajúce zmeny budú poskytnuté Svetovej banke najneskôr jeden mesiac pred ukončením platnosti predchádzajúceho plánu, alebo v deň odsúhlasený bankou. Plán odovzdá osoba oprávnená dlžníkom.

Schválenie a bezvýhradnosť banky

Banka skontroluje plán do 10 kalendárnych dní od dátumu jeho prijatia a poskytne svoje pripomienky.

Keď je plán pre obe strany prijateľný, banka vydá formálny vyhlásenie o bezvýhradnosti k plánu, a aktualizovaný plán tým nahradí predchádzajúci plán. Odsúhlasený plán zverejní banka na svojej webovej stránke, a to isté môže urobiť aj dlžník.

Po tom, ako banka plán bezvýhradne prijme, nebudú sa v ňom už robiť zmeny, pokiaľ banka písomne neodsúhlasí inak.

ZADANIE PROJEKTU (TOR)

NA AUDIT  PROJEKTU TECHNICKÁ POMOC PRI PRÍPRAVE PROJEKTU LEADER

NA ROKY 2005 – 2007, s ukončením dňa 31. decembra 2007.

Podklady

TOR poskytne riadne podkladové informácie o projekte, vrátane:

(a)  stručného opisu projektu vrátane informácií o zdrojoch financovania projektu;

(b) všeobecný opis implementačných opatrení, vrátane organizačnej štruktúry všetkých implementačných jednotiek  (ak ich je viac ako jedna);

(c) zoznam zdrojov a celková suma prostriedkov za obdobie podliehajúce auditu v súlade s  TOR (Pôžička/ kredit banky, zverenské fondy, prostriedky druhej strany, atď.); a

(d) celková úhrada/ výdavky za obdobie podliehajúce auditu

Cieľ

Cieľom auditu je umožniť audítorovi vyjadriť jeho názor na účtovnú uzávierku (ÚZ) PROJEKTU TECHNICKEJ POMOCI PRI PRÍPRAVE PROJEKTU LEADER (projekt) v [DEŇ, MESIAC, ROK] a za fiškálny rok týmto dňom končiacim.

Účtovný systém projektu (knihy a záznamy) poskytujúci základ na prípravu ÚZ bol zostavený tak, aby zaznamenával finančné transakcie v rámci projektu a udržiava ha implementačná agentúra dlžníka, čiže ministerstvo pôdohospodárstva.

Rozsah

Audit bude vykonaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA) vydanými Medzinárodnou radou pre  audítorské a záručné štandardy Medzinárodnej federácie účtovníkov (IFAC), so špeciálnym odkazom na ISA 800 (audítorské správy zo špeciálnych auditov) a v súlade s príslušnými smernicami Svetovej banky. Pri vykonávaní auditu projektu sa bude pozornosť venovať hlavne nasledovnému:

Či boli externé prostriedky použité v súlade s podmienkami príslušných finančných dohôd s ohľadom na ekonomiku a efektivitu a len na tie účely, na ktoré boli dané financie poskytnuté. Príslušné dohody o financovaní sú [UVEĎTE PRÍSLUŠNÉ DOHODY O FINANCOVANÍ, názov pôžičky, dátum podpisu a číslo.];

Či boli prostriedky protistrany poskytnuté a použité v súlade s príslušnými dohodami o financovaní a len na účely, na ktoré boli poskytnuté;

Či boli financované služby a tovar obstarané v súlade s príslušnými dohodami o financovaní;

Či boli uchované všetky potrebné podporné dokumenty, záznamy a účty ohľadom všetkých krokov projektu, vrátane výdavkov vykázaných prostredníctvom správ o finančnom monitorovaní (FMRs), ktoré boli použité ako základ refundácie. Medzi účtovnými záznamami a finančnými správami odovzdanými banke by malo byť jasné prepojenie.

Či bola ÚZ pripravená v súlade so všeobecne akceptovanými účtovnými postupmi a metódami a príslušnými smernicami Svetovej banky, a či odrážajú skutočnú a správnu finančnú pozíciu projektu zo dňa [DEŇ, MESIAC, ROK]  a prostriedkov a výdavkov za fiškálny rok týmto dňom končiacim.

Či boli prostriedky poskytnuté ministerstvom pôdohospodárstva ako dotácie konečným príjemcom v rámci pilotného komponentu použité na legitímne účely v súlade s dohodou o finančnej podpore (uzavretou medzi ministerstvom pôdohospodárstva a konečnými príjemcami) a či boli použité potrebné postupy v súlade s operačným manuálom pilotných projektov.

Kontrola súladu každej finančnej dohody  s (ŠPECIÁLNE NÁRODNÉ ODDELENIE DOHÔD O PÔŽIČKÁCH  A ÚVEROCH a zoznam, ak je to potrebné).

Účtovná uzávierka projektu

Účtovná uzávierka projektu  by mala obsahovať

-  súhrn prijatých prostriedkov s s osobitným uvedením prostriedkov Svetovej banky, prostriedky na projekt od iných darcov a prostriedkov protistrany.

- súhrn výdavkov podľa hlavných nadpisov projektu a podľa hlavných kategórií výdavkov, za súčasný fiškálny rok a suma kumulovaná až do dnešného dňa;

- súhrnný výkaz výdavkov, ktoré budú refundované, použitých na základe odovzdaných  žiadostí o čerpanie;

Finančné monitorovacie správy (používané ako základ refundácie)

Audítor ako súčasťou auditu ÚZ skontroluje všetky FMS použité ako podklad na odovzdanie žiadostí o čerpanie.

Bude porovnaný súlad týchto finančných monitorovacích správ (FMS) s príslušnými zmluvami o financovaní s ohľadom na posudkové dokumenty projektu. Ak budú v žiadostiach o čerpanie nájdené neoprávnené a refundované výdavky, zahrnie ich audítor do osobitných poznámok a tiež do riadiaceho listu. K účtovnej uzávierke projektu bude pripojený (alebo zahrnutý v poznámkach k účtovnej uzávierke projektu) zoznam jednotlivých FMS žiadostí o čerpanie podľa špecifických referenčných čísel a súm rozpísaných podľa výplatných kategórií.

Audítor by mal venovať pozornosť predovšetkým nasledujúcemu:

Či boli FMS pripravené v súlade s ustanoveniami príslušných zmlúv o financovaní;

Či boli výdavky vynaložené celkom a nevyhnutne v rámci realizácie cieľov projektu;

Či boli sprostredkované informácie a vysvetlivky potrebné na účely vykonania auditu;

Či boli poskytnuté podporné záznamy a dokumenty potrebné na účely auditu, a

Či FMS spoľahlivo potvrdzujú jednotlivé žiadosti o čerpanie.

Správy o audite

Audítori vydajú auditný posudok o účtovných uzávierkach projektu Technickej pomoci pri príprave projektu LEADER (viď odsek „Účtovná uzávierka projektu“ vyššie, ktorý uvádza potrebné súhrny  zahrnuté v uzávierke).

V prílohe 3 auditných smerníc: ročná účtovná uzávierka a audit činností financovaných Svetovou bankou je vzor auditného posudku účtovnej uzávierky projektu.

Okrem auditného posudku pripraví audítor „riadiaci list“, v ktorom audítor:

Uvedie poznámky a postrehy k účtovným záznamom, systémom a riadeniu, ktoré počas svojho auditu preskúmal;

Identifikuje špeciálne nedostatky alebo slabiny v systémoch a riadení a navrhne kroky na zlepšenie;

Podá správu o nedostatočnom zosúladení každého dohovoru o financovaní s príslušnou zmluvou o financovaní;

Oznámi záležitosti, na ktoré počas svojho auditu narazil a ktoré by mohli mať významný vplyv na implementáciu projektu;

Oboznámi dlžníka s faktami, ktoré považuje audítor za relevantné; and

Poznámky k riadeniu zahrnie do „riadiaceho listu“.

Účtovnú uzávierku, vrátane auditného posudku a riadiaceho listu dostane implementačná agentúra projektu , ministerstvo pôdohospodárstva, najneskôr päť mesiacov po ukončení auditovaného fiškálneho roka. Implementačná agentúra projektu potom urýchlene pošle dve kópie auditom prekontrolovanej účtovnej uzávierky projektu (vrátane auditného posudku a riadiaci list Svetovej banke.

Všeobecne

Zodpovednosť za prípravu finančnej uzávierky vrátane primeraného zverejnenia je na manažmente ministerstva pôdohospodárstva. Patrí sem udržiavanie primeraných účtovných záznamov a interných kontrol, výber a použitie účtovnej politiky a zabezpečenie majetku entity. Audítor bude c rámci auditného procesu žiadať od manažmentu písomné potvrdenie týkajúce sa reprezentácií vykonaných pre audítora v spojení s auditom.

Ministerstvo pôdohospodárstva bude plne spolupracovať s audítorom a sprístupní mu všetky záznamy, dokumentáciu a iné informácie, o ktoré audítor požiada v spojení s auditom. Audítor bude mať prístup ku všetkým právnym dokumentom, ku korešpondencii a všetkým ostatným informáciám spojeným s projektom, ktoré bude audítor považovať za potrebné. Potvrdenie by tiež malo obsahovať výpočet uhradených a neuhradených súm banke, a súm uhradených v súlade s [ŠPECIFIKUJTE INÝCH DARCOV, PÔŽIČKY ALEBO GRANTY, AK EXISTUJÚ].

Je potrebné, aby sa audítor oboznámil s relevantnými smernicami Svetovej banky, ktoré objasňujú finančné vykazovanie banky a požiadavky auditu. K týmto smerniciam patrí:

Smernice: ročné finančné výkazníctvo a audit činností financovaných Svetovou bankou zo dňa 30. júna 2003;

Iniciatíva spravovania pôžičiek (Loan Administration Change Initiative - LACI) implementačná príručka;

Iniciatíva spravovania pôžičiek (Loan Administration Change Initiative - LACI) – zmeny v implementácii zo dňa 28 júna 2001;

Finančná monitorovacia správa (FMS) – smernice pre dlžníkov z 30. novembra 2002.

Audítor a auditný tím by mali byť schopní hovoriť anglicky, keďže väčšina projektovej dokumentácie je práve v angličtine.

Tento dokument zostane v platnosti počas budúceho fiškálneho roka, pokiaľ nebude zrušený, pozmenený alebo nahradený.

Audítor by mal vedieť, že pracovné papiere o projekte Svetovej banky môžu byť predmetom kontroly oprávneným personálom banky.

Finančné monitorovacie správy

Vláda Slovenskej republiky

projekt Technická pomoc pri príprave projektu LEADER

Implementovaný Ministerstvom pôdohospodárstva

Financovaný pôžičkou Svetovej banky XXXX

Za šesť mesiacov končiacich dňom 30. júna, 2006

Finančný model

Obsah

A 	opis postupu projektu

FINANČNÉ SPRÁVY

- Zdroje projektu a použitie prostriedkov (tiež súčasť ROČNEJ ÚČTOVNE UZÁVIERKY)

- Použitie prostriedkov na činnosti projektu (tiež súčasť ROČNEJ ÚČTOVNE UZÁVIERKY)

- Súhrnný výkaz (správa o vyplatení)

- Výkaz o rozvrhu čerpania výdavkov (len ako súčasť ROČNEJ ÚČTOVNE UZÁVIERKY PROJEKTU)

- Dodatočné poznámky – vyplatenie a použitie pôžičky v pôvodnej mene (len ako súčasť ROČNEJ ÚČTOVNE UZÁVIERKY PROJEKTU)

SPRÁVY O OBSTARÁVANÍ

- Správa o monitorovaní zmluvy (Tovar a práce)

- Správa o monitorovaní zmluvy (Poradenské služby)

- Obstarávanie tovaru a práci

- Výber poradcov

Účtovná uzávierka projektu môže byť vypracovaná v miestnej mene. V takomto prípade však ročná účtovná uzávierka projektu bude obsahovať poznámku o vyplatení v pôvodnej mena pôžičky.

Vláda Slovenskej republiky

projekt Technická pomoc pri príprave projektu LEADER

Implementovaný Ministerstvom pôdohospodárstva

Financovaný pôžičkou Svetovej banky XXXX

Opis postupu projektu podľa zložiek

|  |  | ZLOŽKA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komponenty/ sub-komponenty | Plán na celé trvanie projektu | Kumulované výdavky | Pokrok |
|  | V USD | V USD |  |
| 1. Vytvorenie politického a administratívneho rámca | 365 000 | 0 |  |
| 1.1. Sub-komponent 1 | 130 000 |  |  |
| 1.2. Sub-komponent 2 | 130 000 |  |  |
| 1.3. Sub-komponent 3 | 105 000 |  |  |
| 2. Mapovanie | 50 00 |  |  |
| 3. Pilotné projekty | 880 000 | 0 | Pilotné projekty sa pripravujú |
| 1.1. LAG oblasť a |  | 0 |  |
| 1.2. LAG oblasť b |  | 0 |  |
| 1.3. LAG oblasť c |  | 0 |  |
| 4. Vytvorenie národnej vidieckej siete (97.000 EUR) | 75 000 |  |  |
| Ostatné | 30 000 |  |  |
| Prevádzkové náklady | 100 000 |  |  |
| Spolu | 1 500 000 |  | Neočakáva sa, že celkový rozpočet na projekt bude prekročený |

Vláda Slovenskej republiky

projekt  Technická pomoc pri príprave projektu LEADER

Implementovaný Ministerstvom pôdohospodárstva

Financovaný pôžičkou Svetovej banky XXXX

Zdroje projektu a  použitie prostriedkov

Za obdobie šiestich mesiacov končiace dňom 30. júna 2006

|  | Aktuálne v SKK |  |  | Pridelenie rozpočtu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posledných 6 mesiacov do dnešného dňa | Celoročne do dnešného dňa | Spolu do dnešného dňa /ii | 2006 | 2007 |
| Zdroje Vládne zdroje – refinancovanie IBRD pôžičky – bude splatená v nasledujúcich obdobiach IBRD pôžička – bola splatená Vládna zdroje – paralelné financovanie položiek nekrytých IBRD pôžičkou |  |  |  |  |  |
| Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mínus: Použité zdroje Financované z IBRD /ii Tovar Služby a školenie poradcu Financované zdrojmi náprotivnej strany |  |  |  |  |  |
| Spolu | 0 | 0 | 0 |  |  |

POZNÁMKY

/i:  Od začiatku projektu

/ii: Môže sa rozdeliť do niekoľkých podnadpisov v súlade s výplatnými kategóriami v právnych dokumentoch

/iii: Táto suma bude zahŕňať výdavky vhodné na prefinancovanie z IBRD pôžičky vrátane tých výdavkov, ktoré už boli uhradené a ktoré majú byť uhradené z IBRD pôžičky

Vláda Slovenskej republiky

projekt Technická pomoc pri príprave projektu LEADER

Implementovaný Ministerstvom pôdohospodárstva

Financovaný pôžičkou Svetovej banky XXXX

Súhrnný výkaz (správa o vyplatení)

Za obdobie šiestich mesiacov končiace dňom 30. júna 2006

| Projektová činnosť /i | Aktuálne v SKK |  |  | Pridelenie rozpočtu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posledných 12 mesiacov do dnešného dňa | Celoročne do dnešného dňa | Spolu do dnešného dňa /ii | 2006 | 2007 |
| 1. Vytvorenie politického a administratívneho rámca |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sub-komponent 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sub-komponent 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Sub-komponent 3 |  |  |  |  |  |
| 2. Mapovanie |  |  |  |  |  |
| 3. Pilotné projekty |  |  |  |  |  |
| 1.1. LAG oblasť a |  |  |  |  |  |
| 1.2. LAG oblasť b | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. LAG oblasť c | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. Vytvorenie národnej vidieckej siete (97.000 EUR) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Celkové výdavky na projekt | 0 | 0 | 0 |  |  |

POZNÁMKY

/i:   V stĺpci „Projektová činnosť“ budú položky dohodnuté medzi dlžníkom a bankov v čase posudzovania; podľa PAD a následných dodatkov.

Vláda Slovenskej republiky

projekt Technická pomoc pri príprave projektu LEADER

Implementovaný Ministerstvom pôdohospodárstva

Financovaný pôžičkou Svetovej banky XXXX

Súhrnný výkaz (správa o vyplatení)

Výdavky na uhradenie za obdobie

Šiestich mesiacov končiace dňom 30. júna 2006

| Vyplatenie | Spolu | Percento financovania | Vhodný na | Suma požadovaná na IBRD financovanie | Vládny/ iný podiel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategória/ podkategória | Výdavky | % IBRD | IBRD financovanie |  |  |
| (stĺpec 1) | (Stĺpec 2) | (Stĺpec 3) | V SKK (stĺpec 4) = (stĺpec 2) * (stĺpec 3) | V SKK (stĺpec 5) | V SKK (stĺpec 6) = (stĺpec 2) - (stĺpec 5) |
| Výplatná kategória 1 |  | 100% | 0 |  | 0 |
| Výplatná kategória 1 |  | 100% | 0 |  | 0 |
| Výplatná kategória 1 |  | 100% | 0 |  | 0 |
| SPOLU | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Priložte prosím výtlačok faktúr uhradených v rámci účtovného systému na sumy zodpovedajúce tu uvedeným sumám.

Vláda Slovenskej republiky

projekt Technická pomoc pri príprave projektu LEADER

Implementovaný Ministerstvom pôdohospodárstva

Financovaný pôžičkou Svetovej banky XXXX

Výkaz o rozvrhu čerpania výdavkov

Dodatočné poznámky – vyplatenie a použitie pôžičky v pôvodnej mene

Za rok 2006 zo dňa 31. decembra 2006

LEN PRE ROČNÉ FINANČNÉ VÝKAZY PROJEKTU

| Žiadosť o čerpanie č. | Dátum prijatia prostriedkov MOF | V mene pôžičky - Euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tovar | Služby a školenie poradcu | Celkové výdavky uvedené v SOE | SUMA PRIJATÁ NA ŠPECIÁLNY ÚČET |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |
| Spolu |  | - | - | - | - |

Vláda Slovenskej republiky

projekt Technická pomoc pri príprave projektu LEADER

Implementovaný Ministerstvom pôdohospodárstva

Financovaný pôžičkou Svetovej banky XXXX

Dodatočné poznámky – vyplatenie a použitie pôžičky v pôvodnej mene

Dodatočné poznámky – vyplatenie a použitie pôžičky v pôvodnej mene

Za rok 2006 zo dňa 31. decembra 2006

LEN PRE ROČNÉ FINANČNÉ VÝKAZY PROJEKTU

|  | Pôvodná suma pôžičky | Medziročne vyplatená čiastka | Celková čiastka dodnes vyplatená | Nevyplatená suma na konci vykazovacieho obdobia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | € 1.500.000,00 |  |  |  |

|  | V Euro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pridelenie pôžičke podľa zmluvy o pôžičke | Skutočné tohoročné využitie ku dnešnému dňu | Skutočné celkové využitie ku dnešnému dňu | Bezplatné pridelenie dostupné z pôžičky |  |
| Výdavky financované z IBRD pôžičky |  |  |  |  |  |
| Výplatná kategória 1 |  |  |  |  |  |
| Výplatná kategória 1 |  |  |  |  |  |
| Výplatná kategória 1 |  |  |  |  |  |

Vláda Slovenskej republiky

projekt Technická pomoc pri príprave projektu LEADER

Implementovaný Ministerstvom pôdohospodárstva

Financovaný pôžičkou Svetovej banky XXXX

Správa o monitorovaní zmluvy (Tovar)

Zo dňa 30. júna 2006

|  |  |  |  |  |  |  |  | V mene zmluvy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | Typ výdavku | Opis zmluvy | Metóda obstarania /ii | Číslo zmluvy /iii | Dodávateľ/ zmluvná strana | Národnosť | Mena zmluvy | Hodnota zmluvy vrátane príloh | Suma doteraz vyplatená | Pridelená suma /iv |
| 1) | Tovar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CELKOM /v |  |  |  |

POZNÁMKY

/i: 	Táto správa poskytuje informácie týkajúce sa obstarávania  potrebné pre projekt, a to od začiatku až po posledný dátum vykazovania

/ii:	Každá metóda v Smernici o obstarávaní bude stanovená oddelene

/iii:	Prílohy musia byť zahrnuté pod číslom zmluvy a budú označené číslom jednotlivých príloh

/iv:	Celková hodnota zmluvy (vrátane zvýšenia hodnoty v dôsledku príloh k zmluve) znížená o sumy už zaplatené

/v:	Uveďte celkovú sumu v prípade, že zmluvy sú uzavreté v tej istej mene, napr. v PLN. Uveďte približnú sumu v Euro.

ICB = Medzinárodné výberové konanie

NCB = Štátne výberové konanie

IC

SSS

Vláda Slovenskej republiky

projekt Technická pomoc pri príprave projektu LEADER

Implementovaný Ministerstvom pôdohospodárstva

Financovaný pôžičkou Svetovej banky XXXX

Správa o monitorovaní zmluvy (poradenské služby) /i

Zo dňa 30. júna 2006

|  |  |  |  |  |  |  |  | V mene zmluvy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | Typ výdavku | Metóda výberu /ii | Číslo zmluvy /iii | Opis zmluvy | Poradca | Národnosť | Mena zmluvy | Hodnota zmluvy vrátane príloh | Suma doteraz vyplatená | Pridelená suma /iv |
| 2) | Služby a školenia poradcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QCBS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QBS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FBS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LCS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CELKOM /v |  |  |  |  |

POZNÁMKY

/i: 	Táto správa poskytuje informácie týkajúce sa obstarávania potrebné pre projekt, a to od začiatku až po posledný dátum vykazovania

/ii:	Každá metóda v Smernici o výbere poradcu bude stanovená oddelene

/iii:	Prílohy musia byť zahrnuté pod číslom zmluvy a budú označené číslom jednotlivých príloh

/iv:	 Cudzia alebo miestna

/v:	Uveďte celkovú sumu v prípade, že zmluvy sú uzavreté v tej istej mene, napr. v PLN. Uveďte približnú sumu v Euro.

QCBS = výber na základe kvality a ceny

QBS = výber na základe kvality

FBS = výber na základe fixného rozpočtu

LCS = výber na základe najnižšej ceny

SSS = výber z jedného zdroja

CP = obchodné postupy

Vláda Slovenskej republiky

projekt Technická pomoc pri príprave projektu LEADER

Implementovaný Ministerstvom pôdohospodárstva

Financovaný pôžičkou Svetovej banky XXXX

Obstaranie tovaru

Zo dňa 30.  júna 2006

|  |  |  |  |  | ČASOVÝ ROZVRH (DÁTUMY) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Opis | Odhad v USD | Spôsob obstarania |  | Doklady výberového konania | Propagácia | Pozvánka do výberového konania | Otvorenie výberového konania | Ukončenie hodnotenia | Podpísaná zmluva | Konečná dodávka |  | Mena zmluvy | Zmluvná suma | Meno dodávateľa |
| 1 |  |  |  | Plán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Skutočnosť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Plán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Skutočnosť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Plán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Skutočnosť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Plán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Skutočnosť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vláda Slovenskej republiky

projekt Technická pomoc pri príprave projektu LEADER

Implementovaný Ministerstvom pôdohospodárstva

Financovaný pôžičkou Svetovej banky XXXX

Obstaranie tovaru

Zo dňa 30.  júna 2006

|  |  |  |  |  | ČASOVÝ HARMONOGRAM (DÁTUMY) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Opis | Odhad v USD | Spôsob obstarania |  | Doklady výberového konania | Propagácia | Pozvánka do výberového konania | Otvorenie výberového konania | Ukončenie hodnotenia | Podpísaná zmluva | Konečná dodávka | Mena zmluvy | Zmluvná suma | Meno dodávateľa |
| 1 |  |  |  | Plán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Skutočnosť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Plán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Skutočnosť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Plán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Skutočnosť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Plán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Skutočnosť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |