- Úsek podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny

Vláda v  kontrolovanom  období  uložila  podpredsedovi vlády  v uzneseniach,  prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 03. 2006, plniť celkom 32 úloh.

Z 10 termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období, bolo 9 úloh splnených v termíne a 1 úloha nebola splnená. V ďalšom období je splatných 11 úloh.

Z 11 netermínovaných úloh boli splnené 3 úlohy.

| Číslo uznesenia A dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úlohy podľa vyjadrenia podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny |
| --- | --- | --- |
| 1120/2004 24.11.2004 | C.5. V spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR a Národnou radou SR vypracovať a predložiť na rokovanie vlády koncepciu informačného systému, potrebného na zabezpečenie fungovania mechanizmu spolupráce pri tvorbe stanovísk k legislatívnym návrhom Európskej komisie. Termín: do 28. februára 2006 | Pôvodný termín splnenia úlohy -01.04.2005 - bol zmenený uznesením vlády SR č. 988/2005 zo 14.12.2005. Vo februári 2005 bol vypracovaný materiál „Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre rozpočtovú kapitolu Úradu vlády SR na vytvorenie koncepcie informačného systému potrebného na zabezpečenie fungovania mechanizmu spolupráce pri tvorbe stanovísk k návrhom Európskej komisie“, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomien-kového konania. Vzhľadom na zásadnú pripomienku MF SR – nesúhlas s uvoľnením finančných prostriedkov zo ŠR na uvedený účel nebolo možné úlohu splniť, pretože nie sú k dispozícii disponibilné finančné prostriedky v rozpočtovej kapitole Úradu vlády na tento účel. Úloha nesplnená. |

- Ministerstvo financií SR

Vláda v kontrolovanom období uložila podpredsedovi vlády a ministrovi v uzneseniach, prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 03. 2006, plniť celkom 391 úloh.

Zo 17 termínovaných úloh splatných v kontrolovanom období, bolo 16 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola splnená oneskorene. V ďalšom období je splatných 57 úloh.

Z 317 netermínovaných úloh bolo splnených 34 úloh.

- Ministerstvo hospodárstva SR

Vláda v kontrolovanom období uložila podpredsedovi vlády a ministrovi v uzneseniach, prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 274 úloh.

Z 27  termínovaných úloh splatných v kontrolovanom období, bolo 25 úloh splnených v termíne, 2 úlohy boli splnené oneskorene. V ďalšom období je splatných 101 úloh.

Zo 146  netermínovaných úloh bolo splnených 47 úloh.

- Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministerke v uzneseniach prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 323 úloh.

Z 21 termínovaných úloh splatných v kontrolovanom období, bolo 11 úloh splnených v termíne a 10 úloh bolo splnených oneskorene.  V ďalšom období je splatných 55 úloh.

Z 247 netermínovaných úloh bolo splnených 19 úloh.

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministerke v uzneseniach prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom  302 úloh.

Z 13 termínovaných úloh splatných v kontrolovanom období, bolo 12 úloh  splnených v termíne a  1  úloha bola splnená oneskorene. V ďalšom období je splatných 12  úloh.

Z  277 netermínovaných úloh bolo splnených 30 úloh.

- Ministerstvo životného prostredia SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 344 úloh.

Z 18 termínovaných úloh splatných v kontrolovanom období, bolo 16 úloh splnených v termíne a 2 úlohy boli splnené oneskorene.  V ďalšom období je splatných 46 úloh.

Z 280 netermínovaných úloh bolo splnených 26 úloh.

- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Vláda v  kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 03. 2006, plniť celkom  373 úloh.

Zo 49 termínovaných úloh  splatných v kontrolovanom období, bolo 49 úloh splnených v termíne. V ďalšom období je splatných 29 úloh.

Z 295 netermínovaných úloh bolo splnených 19 úloh.

- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 418 úloh.

Z 19 termínovaných úloh splatných v kontrolovanom období, bolo 19 úloh splnených v termíne. V ďalšom období je splatných 30 úloh.

Z 369 netermínovaných úloh bolo splnených 60 úloh.

- Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 284 úloh.

Z 13 termínovaných úloh  splatných v kontrolovanom období, bolo 10 úloh splnených v termíne, 2 úlohy boli splnené oneskorene a 1 úloha nebola splnená. V ďalšom období je splatných 25 úloh.

Z 246 netermínovaných úloh bolo splnených 10 úloh.

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úlohy podľa vyjadrenia ministerstva |
| --- | --- | --- |
| 0970/2005 07.12.2005 | B.2. Verejným obstarávaním v rovnakom čase a jednotným postupom zabezpečiť ukončenie výberu dodávateľov na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim pre všetky doteraz neobstarané katastrálne územia s časovým rozlíšením ich plnenia v zmysle návrhu riešenia. Termín: do 31. marca 2006 | Ministerstvo vypracovalo „Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 970 zo dňa 7. decembra 2005 k návrhu na riešenie zintenzívnenia konaní o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov“ a dňa 1. augusta 2006 ho predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie. Po skončení pripomienkového konania ministerstvo predloží predmetný návrh na rokovanie vlády. Úloha nesplnená. |

- Ministerstvo školstva SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 323 úloh.

Zo 70 termínovaných úloh splatných v kontrolovanom období, bolo 68 úloh splnených v termíne a 2 úlohy boli splnené oneskorene. V ďalšom období je splatných 86 úloh.

Zo 167 netermínovaných úloh bolo splnených 19 úloh.

- Ministerstvo kultúry SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 262 úloh.

Z 13 termínovaných úloh splatných v kontrolovanom období, bolo 12 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola splnená oneskorene. V ďalšom období je splatných 73 úloh.

Zo 176  netermínovaných úloh bolo splnených 7 úloh.

- Ministerstvo zdravotníctva SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 412 úloh.

Z 58 termínovaných úloh, splatných v kontrolovanom období, bolo 43 úloh splnených v termíne a 15 úloh bolo splnených oneskorene. V ďalšom období je splatných 194 úloh.

Zo 160 netermínovaných úloh bolo splnených 40 úloh.

- Ministerstvo vnútra SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 860 úloh.

Zo  61 termínovaných úloh splatných v kontrolovanom období,  bolo 58 úloh splnených  v termíne a 3 úlohy boli splnené oneskorene. V ďalšom období sú splatné 3 úlohy.

Zo 796 netermínovaných úloh bolo splnených 217 úloh.

- Ministerstvo zahraničných vecí SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 463 úloh.

Zo 43 termínovaných úloh splatných v kontrolovanom období, bolo 41 úloh  splnených v termíne a 2 úlohy boli splnené oneskorene. V ďalšom období je splatných 131 úloh.

Z 289 netermínovaných úloh bolo splnených 18 úloh.

15. Ministerstvo obrany SR

Vláda v kontrolovanom období uložila ministrovi v uzneseniach prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 03. 2006, plniť celkom 399 úloh.

Z 18 termínovaných úloh splatných v kontrolovanom období, bolo 18 úloh splnených v termíne. V ďalšom období je splatných 66 úloh.

Z 315 netermínovaných úloh bolo splnených 10 úloh.

16.  Úrad vlády  SR

Vláda  v kontrolovanom  období  uložila  vedúcemu  úradu v  uzneseniach  prijatých  od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 115 úloh.

Z 8 termínovaných úloh  splatných  v  kontrolovanom období, bolo 8 úloh splnených v termíne.  V ďalšom období je splatných 13 úloh.

Z 94 netermínovaných úloh boli splnené 4 úlohy.

17. Štatistický úrad SR

Vláda  v kontrolovanom  období  uložila  predsedovi  úradu  v  uzneseniach  prijatých  od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 187 úloh.

Zo 7 termínovaných úloh splatných  v kontrolovanom období, bolo 7 úloh splnených v termíne.  V ďalšom období je splatných 64 úloh.

Zo 116 netermínovaných úloh bol splnených 9 úloh.

18. Úrad geodézie, kartografie a katastra  SR

Vláda  v  kontrolovanom  období   uložila   predsedníčke úradu  v  uzneseniach  prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 741 úloh.

Zo 6 termínovaných úloh splatných v kontrolovanom období, boli 4 úlohy splnené v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene a 1 úloha nebola splnená. V ďalšom období je splatných 328 úloh.

Zo 407 netermínovaných úloh bolo splnených 12 úloh.

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úlohy podľa vyjadrenia ministerstva |
| --- | --- | --- |
| 0970/2005 07.12.2005 | B.2. Verejným obstarávaním v rovnakom čase a jednotným postupom zabezpečiť ukončenie výberu dodávateľov na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim pre všetky doteraz neobstarané katastrálne územia s časovým rozlíšením ich plnenia v zmysle návrhu riešenia. Termín: do 31. marca 2006 | Ministerstvo pôdohospodárstva ako gestor plnenia úlohy a ÚGKK SR sa dohodli na jednotnom postupe pri plnení úlohy. Hodnotenie jej plnenia ministerstvom pôdohospodárstva je v bode 9 tohto materiálu. Úloha nesplnená. |

19. Protimonopolný úrad  SR

Vláda  v  kontrolovanom  období  uložila  predsedníčke  úradu  v  uzneseniach  prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 107 úloh.

Z 15 termínovaných úloh  splatných  v kontrolovanom období, bolo 15 úloh  splnených  v termíne. V ďalšom období je splatných 7 úloh.

Z 85 netermínovaných úloh boli splnené 4 úlohy.

20. Úrad jadrového dozoru  SR

Vláda  v  kontrolovanom  období  uložila  predsedníčke  úradu  v  uzneseniach  prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 47 úloh.

Zo16 termínovaných úloh  splatných v kontrolovanom období, bolo 16 úloh  splnených     v termíne. V ďalšom období je splatných 23 úloh.

Z 8 netermínovaných úloh bolo splnených 5 úloh.

21. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo  SR

Vláda  v  kontrolovanom  období   uložila  predsedovi  úradu  v  uzneseniach  prijatých  od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 113 úloh.

Z 13 termínovaných úloh  splatných v kontrolovanom období,  bolo 13 úloh  splnených    v termíne. V ďalšom období sú splatné 4 úlohy.

Z 96 netermínovaných úloh bolo splnených 11 úloh.

22. Úrad priemyselného vlastníctva  SR

Vláda  v  kontrolovanom  období  uložila  predsedníčke  úradu  v  uzneseniach  prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 120 úloh.

Z 12 termínovaných úloh splatných v kontrolovanom období, bolo 12 úloh splnených v termíne. V ďalšom období je splatných 14 úloh.

Z 94 netermínovaných úloh bolo splnených 27 úloh.

23. Správa štátnych hmotných rezerv  SR

Vláda v kontrolovanom období  uložila predsedovi SŠHR SR v uzneseniach prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 183 úloh.

Z 20 termínovaných úloh  splatných v kontrolovanom období, bolo 20 úloh splnených v termíne.  V ďalšom období je splatných 24 úloh.

Zo 139  netermínovaných úloh bolo splnených 14 úloh.

24. Úrad pre verejné obstarávanie

Vláda  v  kontrolovanom  období  uložila  predsedovi  úradu  v  uzneseniach  prijatých od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2006, plniť celkom 144 úloh.

Z 8 termínovaných úloh  splatných v kontrolovanom období,  bolo 8 úloh splnených v termíne. V ďalšom období je splatných 9 úloh.

Zo 127  netermínovaných úloh bolo splnených 14 úloh.

25. Národný bezpečnostný úrad

Vláda   v   kontrolovanom  období  uložila  riaditeľovi  úradu  v  uzneseniach  prijatých  od 1. 7. 2001 do 31. 3. 2006, plniť celkom 105 úloh.

Z 15 termínovaných úloh  splatných v kontrolovanom období,  bolo 15 úloh splnených v termíne. V ďalšom období je splatných 19 úloh.

Zo  71 netermínovaných úloh bolo splnených 10 úloh.

26. Úrad pre štátnu službu

Vláda v kontrolovanom období  uložila predsedovi úradu v uzneseniach prijatých            od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2006, plniť celkom 105 úloh.

Z 3 termínovaných úloh splatných v kontrolovanom období,  boli 3 úlohy  splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 11 úloh.

Z 91 netermínovaných úloh boli splnené 4 úlohy.