1 Účel správy

Správa o pokroku predkladaná podpredsedom vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny (ďalej len „podpredseda vlády SR) slúži ako informatívny materiál s cieľom oboznámiť vládu SR o pokroku, ktorý bol dosiahnutý v implementácii Nórskeho finančného mechanizmu („ďalej len NFM“) a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru ( „ďalej len FM EHP“ ). Celková alokácia pre Slovenskú republiku v rámci Finančného mechanizmu EHP predstavuje 31 046 400 EUR a z Nórskeho finančného mechanizmu 36 089 550 EUR.

Predkladaná správa je druhá v poradí a  zachytáva obdobie od 1. 6. 2006 do 30.6.2007. 

Správa je predkladaná na základe uznesenia  vlády SR č. 55 zo dňa 17. januára 2007 ktorým vláda SR schválila návrh Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2007 s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády.

2 Realizované aktivity  

Hodnotenie žiadostí predložených v rámci výzvy 0405 (na individuálne projekty pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora)

Výzvu na predkladanie žiadostí o individuálny projekt pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora, kód 0405, Národný kontaktný bod pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus (ďalej len „NKB“), ktorým je Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil dňa 23. decembra 2005. Konečný termín na predkladanie žiadostí v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na  individuálny projekt bol stanovený na 23. marca 2006. K tomuto dátumu bolo NKB predložených 443 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt. 

2.1.1 Proces hodnotenia žiadostí na národnej úrovni 

Po konečnom dátume na predloženie žiadostí NKB pristúpil k registrácii žiadostí do Informačného systému účtovania fondov ( ISUF ) a žiadateľom bolo zaslané potvrdenie o registrácii ich žiadosti. Následne bola vykonaná kontrola administratívnej zhody. V prípade, ak žiadosť nesplnila kritériá administratívnej zhody, bol žiadateľ vyzvaný na odstránenie nedostatkov.

Po uplynutí lehoty na odstránenie nedostatkov bola opakovane vykonaná kontrola administratívnej zhody. Ak žiadosť opätovne nesplnila kritériá administratívnej zhody, bola z ďalšieho hodnotenia vyradená. Kontrolu administratívnej zhody vykonával NKB.

Žiadosti, ktoré vyhoveli kontrole administratívnej zhody boli postúpené na kontrolu oprávnenosti žiadateľa a žiadosti. Túto kontrolu vykonával NKB a externý hodnotiteľ (vybraný na základe verejného obstarávania). Žiadosť, ktorá nebola posúdená ako oprávnená (resp. žiadateľ nebol posúdený ako oprávnený), bola z ďalšieho hodnotenia vylúčená.

Žiadosti, ktoré vyhoveli tak kontrole administratívnej zhody, ako aj kontrole oprávnenosti žiadateľa a žiadosti, boli predložené na úvodné zasadnutie príslušnej hodnotiacej komisii a projekty boli rozdelené vecne príslušným hodnotiteľom. Za hodnotenie jednotlivých žiadostí boli zodpovední:


a) zástupca relevantného rezortu,


b) zástupca externého hodnotiteľa,


c) v prípade, ak predkladateľom žiadosti je vecne príslušný rezort, alebo subjekt 
priamo riadený relevantným rezortom, takúto žiadosť hodnotí odborník vybraný na 
základe úspešného výberového konania.

Jednotliví hodnotitelia odovzdali v dohodnutom termíne pred následným zasadnutím hodnotiacej komisie ich slovné odborné stanoviská a bodové hodnotenia.  Hodnotenia obsahovali okrem pridelených bodov aj hodnotenie horizontálnych kritérií vo forme počtu pridelených symbolov „+“ a slovné zdôvodnenie. Na základe týchto podkladov bol vypracovaný návrh súhrnných stanovísk k hodnoteným žiadostiam. 

O výslednom poradí žiadostí rozhodol počet získaných bodov. V prípade zhody počtu bodov rozhodol počet pridelených symbolov „+“ získaných za prínos v horizontálnych oblastiach.

K žiadostiam, ktoré hodnotiaca komisia odporučila na schválenie, podmienečne odporučila schváliť aj spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.

Zápisnicu z rokovania hodnotiacej komisie podpísali všetci členovia komisie na jej poslednom zasadnutí, čím konsenzom vyjadrili súhlas s jej rokovaním a uznesením. 

NKB informoval o termínoch zasadnutia jednotlivých hodnotiacich komisií priebežne prostredníctvom oficiálnej web stránky www.eeagrants.sk.

Konečné odporúčanie o postúpení, resp. nepostúpení žiadostí odporučených hodnotiacimi komisiami na ďalšie hodnotenie Úradu pre finančný mechanizmus poskytol Národnému kontaktnému bodu Národný monitorovací výbor (ďalej len NMV). 

V záujme zabezpečenia dostatočnej informovanosti členov NMV o žiadostiach hodnotených hodnotiacimi komisiami bolo členom NMV umožnené nahliadnuť do dokumentácii žiadostí hodnotených hodnotiacimi komisiami pred zasadnutím každého NMV. 

Všetky relevantné materiály, vrátane zápisníc z hodnotiacich komisií, boli doručené členom NMV v termíne určenom v Štatúte a v Rokovacom poriadku NMV, t.j. 7 kalendárnych dní pred rokovaním.

Na svojom 4. a 5. rokovaní NMV poskytol svoje odporúčania na zaslanie, resp. nezaslanie jednotlivých žiadostí na ďalšie hodnotenie ÚFM. 

2.1.2 Ukončenie hodnotenia žiadostí na národnej úrovni

Na 4. rokovaní NMV  (konanom dňa 16. 10. 2006 v Bratislave) bol ukončený hodnotiaci proces na národnej úrovni v prioritných oblastiach Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva, Technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis communautaire, Regionálna politika a cezhraničné aktivity a Výskum. 

Na 5. rokovaní NMV (konanom dňa 20. 11. 2006 v Bratislave)  bol ukončený hodnotiaci proces na národnej úrovni v prioritných oblastiach Ochrana životného prostredia, Podpora trvalo udržateľného rozvoja, Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva, Rozvoj ľudských zdrojov a Zdravie a starostlivosť o deti.

Projekty odporúčané na ďalšie hodnotenie na 4. rokovaní NMV boli zaslané ÚFM 3. novembra 2006.  Projekty odporúčané na ďalšie hodnotenie na 5. rokovaní NMV boli zaslané ÚFM 20. decembra 2006. Žiadatelia boli následne informovaní oficiálnym listom o výsledku hodnotenia ich žiadosti.

Zoznam žiadostí, ktoré boli predložené ÚFM v rámci výzvy 0405 tvorí prílohu 1 tejto správy. 
2.1.3 Zoznam schválených  žiadostí na individuálne projekty k 30.  6.  2007


V rámci žiadostí pre individuálne projekty bolo Výborom pre Finančný mechanizmus EHP a/alebo Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva  k  30. 6. 2007 schválených 19 žiadostí v celkovom objeme 8 814 577 EUR z finančných mechanizmov. Zoznam schválených projektov je v prílohe č. 2.
2.2 Výber sprostredkovateľov blokových grantov
V rámci blokových grantov bolo  k 30. 6. 2007 Výborom pre Finančný mechanizmus EHP a/alebo Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva schválených 6 žiadostí v celkovom objeme 7 468 000 EUR z finančných mechanizmov. Zoznam schválených blokových grantov je v prílohe č. 3
Sprostredkovateľov jednotlivých blokových grantov v rámci Fondu pre mimovládne organizácie schválili Výbor pre finančný mechanizmus EHP (ďalej len „VFM“) a Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva (ďalej len „MZV NK“) v nasledovnom poradí: 

· nadáciu Socia ako sprostredkovateľa blokového grantu pre sociálne záležitosti dňa 16. januára 2007,

· nadáciu Ekopolis ako sprostredkovateľa blokového grant pre trvalo udržateľný rozvoj dňa 16. januára 2007,

· Nadáciu otvorenej spoločnosti ako sprostredkovateľa blokového grantu pre ľudské práva dňa 19. januára 2007.

Dohody o poskytnutí grantu, ktoré sú uzatvárané medzi prispievateľskými krajinami, t.j. Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou a Lichtenštajnským kniežatstvom a Slovenskou republikou, boli v prípade uvedených sprostredkovateľov podpísané zástupcom VFM a MZV NK 23. mája 2007 a podpredsedom vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny 1. júna 2007. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku („ďalej len „zmluva o NFP“), ktoré sú uzatvárané medzi NKB a sprostredkovateľmi by mali byť podpísané v priebehu júla – augusta 2007. 

Sprostredkovateľom blokového grantu pre výskum bola dňa 16. januára 2007 schválená VFM a MZV NK Slovenská akadémia vied. 

Sprostredkovateľom Fondu na podporu spolupráce medzi školami/štipendiá bola dňa 21. júna 2007 schválená SAIA, n.o. 

V súčasnosti prebieha negociácia Dohôd o poskytnutí grantu pre sprostredkovateľov blokového grantu pre výskum a Fondu na podporu spolupráce medzi školami/štipendiá. 

2.3 Národný monitorovací výbor

V zmysle prílohy A memoránd o porozumení je zriadený Národný monitorovací výbor pre Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus (ďalej „NMV“).

Výbor je zložený z predstaviteľov NKB – ÚV SR, platobného orgánu – MF SR, relevantných rezortných ministerstiev, mimovládnych organizácií, sociálnych a ekonomických partnerov a regionálnych a miestnych samospráv.

NMV pracuje v mene NKB. NMV zodpovedá najmä za nasledovné:

· poskytovanie odporúčaní NKB o tom, ktoré žiadosti (projekty) sa majú predložiť ÚFM, a v prípade programov a blokových grantov odporúčaní k výberovým kritériám projektov a k procesu predkladania žiadostí;

· monitorovanie a poskytovanie odporúčaní NKB k výberu (žiadosti) projektov;

· periodické kontrolovanie pokroku v realizácii projektu;

· monitorovanie dodržiavania predpisov a postupov;

· vyhodnocovanie a schvaľovanie periodických správ o využívaní finančných zdrojov;
· vyhodnocovanie účinnosti využívania finančných zdrojov dostupných v rámci oboch mechanizmov;
· schvaľovanie výročných monitorovacích správ vypracovaných NKB.
4. rokovanie NMV sa konalo dňa 16. 10. 2006. Národný monitorovací výbor na tomto rokovaní schválil Dodatok č.2 Štatútu Národného monitorovacieho výboru pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus a Dodatok č.1 Rokovacieho poriadku Národného monitorovacieho výboru pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus.

NMV uznesením odporučil NKB, aby Úradu pre finančný mechanizmus predložil žiadosti predložené v prioritnej oblasti Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva, Technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis communautaire, Regionálna politika a cezhraničné aktivity a v prioritnej oblasti Výskum.

5. rokovanie NMV sa konalo dňa 20. 11. 2006. Národný monitorovací výbor na tomto rokovaní odporučil NKB, aby Úradu pre finančný mechanizmus predložil žiadosti predložené v prioritnej oblasti Ochrana životného prostredia, Podpora trvalo udržateľného, Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva, Rozvoj ľudských zdrojov a Zdravie a starostlivosť o deti.

6. rokovanie NMV sa konalo dňa 22. 1. 2007. Národný monitorovací výbor na tomto rokovaní schválil Výročnú správu o implementácii Finančného mechanizmu EHP v Slovenskej republike a Výročnú správu o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike.

7. rokovanie NMV sa konalo dňa 25. 6. 2007. Národný monitorovací výbor na tomto rokovaní schválil Dodatok č.3 k Štatútu Národného monitorovacieho výboru pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus, Dodatok č.3 k Štatútu Národného monitorovacieho výboru pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus, Dodatok č.2 k Rokovaciemu poriadku Národného monitorovacieho výboru pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus, Rokovací poriadok Národného monitorovacieho výboru pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus so zapracovanými pripomienkami, platný od 1. júla 2007.

NMV  svojím uznesením vzal na vedomie Štatút Národného monitorovacieho výboru pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus so zapracovanými pripomienkami, platný od  1. júla 2007, Štatút a rokovací poriadok hodnotiacich komisií pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov zo súkromného sektora v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, Štatút a rokovací poriadok hodnotiacich komisií pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na prípravu projektu z Fondu počiatočného kapitálu v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.
2.4 Dokumenty SR týkajúce sa riadenia a implementácie finančných mechanizmov

Uznesenie vlády SR č. 262/2007 

Dňa 14. marca 2007 bolo prijaté uznesenie vlády, vypracované ÚV SR a MF SR, č. 262/2007 Pravidlá implementácie finančného mechanizmu EHP a  Nórskeho finančného mechanizmu. Toto uznesenie vlády nahradilo predchádzajúce uznesenia vlády číslo 725/2005 a 948/2005 a zrušilo bod C uznesenia č. 1002/2004.

Nové uznesenie vlády prinieslo zmeny v procese hodnotenia administratívnej zhody a oprávnenosti žiadateľa a žiadosti, poskytovania informácií počas hodnotenia, zabezpečenia čo najvyššieho čerpania alokovaných finančných prostriedkov a zmeny v oblasti finančného riadenia.

V súvislosti s kontrolou administratívnej zhody sa zmenili tri zásady:

· prvou z nich je, že v budúcnosti budú kritériá administratívnej zhody rozdelené na 2 skupiny: na doplniteľné administratívne nedostatky a na administratívne nedostatky tvoriace dôvod pre automatické vyradenie žiadosti,

· ďalšou zmenou je, že žiadatelia budú mať na odstránenie doplniteľných zistených administratívnych nedostatkov namiesto 10 pracovných dní s možnosťou predĺženia o ďalších 10 pracovných dní len 5 pracovných dní bez možnosti predĺženia tejto lehoty,

po vykonaní kontroly administratívnej zhody, ako aj po vykonaní kontroly oprávnenosti žiadateľa a žiadosti sa výsledky predložia vecne príslušnej hodnotiacej komisii. Hodnotiaca komisia na základe predloženej dokumentácie rozhodne o vyradení žiadosti z ďalšieho hodnotenia, alebo žiadosť postúpi na ďalšie hodnotenie. Žiadatelia, žiadosti ktorých boli vyradené na základe nesplnenia kritérií administratívnej zhody alebo oprávnenosti, budú o tejto skutočnosti informovaní najneskôr do 15 pracovných dní od prijatia takéhoto rozhodnutia.
· ďalšia zmena sa týka kompetencií Národného monitorovacieho výboru a mala by zaručiť, nakontrahovanie čo najvyššieho percenta alokovaných finančných zdrojov prostredníctvom vytvorenia generálneho rezervného zoznamu.

Zmeny v oblasti finančného riadenia je možné zhrnúť nasledovne:

bola zavedená národná mena pri prevodoch a vyplácaní finančných príspevkov na národnej úrovni, t.j. na úrovni Platobného orgánu, sprostredkovateľa a konečného prijímateľa, ako aj na úrovni Platobného orgánu a konečného prijímateľa. 
platby sprostredkovateľom budú poskytované formou preddavkových platieb z prostriedkov predplatenia FM EHP/NFM zo štátneho rozpočtu a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere pre blokový grant,
zálohové platby budú poskytované po podpísaní Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre konečných prijímateľov, ak implementujú neinvestičné projekty, v prípade investičných projektov bude využitý systém predfinancovania,

v prípade žiadateľov zo súkromného sektora budú realizované výdavky uhradené vo forme refundácie z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

Usmernenia NKB a PO

S súlade s materiálom Pravidlá implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, schváleného uznesením vlády SR č.262/2007 je jednou z povinností Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus vydávať usmernenia k riadeniu finančných mechanizmov v spolupráci s platobným orgánom, ktorým je Ministerstvo financií SR.
Z tohto dôvodu pripravila sekcia riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci návrh smernice, ktorá popisuje spôsob vydávania usmernení vedúcim Úradu vlády SR v rámci finančných mechanizmov, vynímajúc vydávanie usmernení k finančnému riadeniu Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, ktorých vydávanie je v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky. Smernica bola vypracovaná s cieľom stanoviť legislatívny postup vydávania usmernení, ktoré budú záväzne pre subjekty, ktorým usmernenie bude určené.
Podľa uznesenia vlády SR č. 262/2007 začalo smernice v rámci svojej kompetencie vydávať aj Ministerstvo financií SR, predovšetkým za účelom úpravy platobných postupov a náležitostí pri čerpaní nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Cieľom Usmernenia MF SR č. 4/2007-U k vnútornému manuálu sprostredkovateľa je so súhlasom Národného kontaktného bodu stanoviť povinnú štruktúru vnútorných manuálov sprostredkovateľov v rámci FM EHP a NFM. Usmernenie svojím obsahom vychádza z podmienok stanovených v dokumente prijatom uznesením vlády SR č. 262/2007. Sprostredkovateľ má právo žiadať prvý preddavok po podpise zmluvy medzi NKB a sprostredkovateľom a po schválení vnútorného manuálu Národným kontaktným bodom. Úlohou sprostredkovateľov je vypracovať vnútorný manuál v súlade s povinnou štruktúrou určenou týmto usmernením a začleniť preddefinované časti vnútorného manuálu nachádzajúce sa v prílohe tohto usmernenia.
Cieľom Usmernenia č. 7/2007-U  MF SR k formulárom žiadostí o preddavok, žiadostí o platbu a odhadu očakávaných výdavkov v rámci FM EHP a NFM je stanoviť povinné formuláre žiadosti o preddavok, žiadosti o platbu a odhadu očakávaných výdavkov v rámci FM EHP a NFM.

Cieľom Usmernenia č. 8/2007- U MF SR k zmluve medzi NKB a sprostredkovateľom v rámci FM EHP a NFM je stanoviť povinné články týkajúce sa finančného riadenia v zmluve medzi NKB a sprostredkovateľom. 

Cieľom Usmernenia č. 9/2007-U MF SR k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci FM EHP a NFM je stanoviť povinné články týkajúce sa finančného riadenia zmluvy medzi NKB / sprostredkovateľom a konečným prijímateľom o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci FM EHP a NFM. 

2.5 Informačný systém účtovania fondov (ISUF)   

Pre implementáciu Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu bol vytvorený informačný systém, ktorý umožňuje dokumentáciu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, t.j. evidenciu, monitorovanie, kontrolu a účtovanie finančných prostriedkov v rámci finančných mechanizmov.

Kvôli systémovým odlišnostiam bolo potrebné modifikovať systém ISUF pre podmienky Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Modifikácia bola vykonaná správcom systému. 


V súčasnosti sú v systéme ISUF zaregistrované všetky žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré boli doručené NKB. 

2.6 Kontrola a monitoring

Nevyhnutnou súčasťou implementácie a jednou z nosných požiadaviek tak prispievateľských štátov, ako aj relevantných národných inštitúcií Slovenskej republiky je vytvorenie vhodného a korešpondujúceho mechanizmu kontroly. 
Finančná kontrola a vnútorný audit prostriedkov Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR sa  vykonáva podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „zákon“).

V priebehu prvého polroka 2007 Najvyšší kontrolný úrad vykonal kontrolu na Národnom kontaktnom bode. Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami čerpanými z FM EHP a NFM na realizáciu vybraných projektov bol prerokovaný s Vedúcim Úradu vlády SR dňa 10. mája 2007, pričom protokol konštatoval dodržiavanie relevantných predpisov a postupov.  

2.7 Publicita

NKB počas predmetného obdobia pokračoval v podávaní informácií verejnosti o FM EHP a NFM. Nakoľko od 23. marca 2006 prebiehal hodnotiaci proces predložených žiadostí a nebola vyhlásená žiadna výzva, NKB obmedzil informačné aktivity na poskytnutie výlučne všeobecných informácií. V tomto období bola primeraná informovanosť zabezpečená zverejňovaním údajov na web stránke www.eeagrants.sk, ktorú v roku 2006 navštívilo 325 890 návštevníkov. 

V júli 2006 bolo ukončené štatistické vyhodnotenie výzvy 0405, ktoré bolo  publikované na oficiálnej web stránke NKB. 

Medzinárodná konferencia pri príležitosti otvorenia Fondu pre mimovládne organizácie 

Dňa 27. marca 2007 sa uskutočnila konferencia „Partnerstvo a zodpovednosť“ pri príležitosti otvorenia Fondu pre mimovládne organizácie, ktorej organizátormi boli Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva, sprostredkovatelia blokových grantov v rámci tohto fondu a NKB. Cieľom konferencie, na ktorej sa zúčastnilo približne 180 účastníkov, bolo informovať potenciálnych žiadateľov z mimovládnych organizácií o dostupnosti týchto grantov s možnosťou nadviazania kontaktov so zúčastnenými organizáciami z Nórska.

2.8 Výročné stretnutia

Dňa 26. 2. 2006 sa v Bratislave uskutočnilo  2. výročné stretnutie k implementácii Nórskeho finančného mechanizmu  a 2. výročné stretnutie k implementácii Finančného mechanizmu EHP. 

Cieľom oboch stretnutí bolo prerokovanie výročných správ o implementácii  finančných mechanizmov so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus  a Úradu pre finančný mechanizmus (ďalej len ÚFM). 

Výročné správy boli vypracované a predložené NKB na 6. rokovanie Národného monitorovacieho výboru. Po prerokovaní a schválení NMV boli tieto správy predložené účastníkom výročných stretnutí o pokroku, ktorý bol dosiahnutý v implementácii FM EHP a NFM.

Účelom správ bolo zachytiť  realizované aktivity  a progres pri implementácii FM EHP a NFM, ako aj navrhnúť plán práce na  budúce obdobie. Zo stretnutia bola vyhotovená zápisnica, ktorá bola následne zaslaná ÚFM na pripomienkovanie. Po odsúhlasení zápisnice všetkými relevantnými stranami budú závery zo stretnutí publikované na oficiálnej web stránke finančných mechanizmov.
2.9 Plán zverejňovania výziev 

V súčasnosti NKB má nasledujúci indikatívny plán zverejňovania výziev:

	Výzva
	Dátum vyhlásenia
	Uzávierka výzvy

	Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Fondu počiatočného kapitálu
	17. júl 2007
	september 2007

	Výzva na predkladanie žiadostí o individuálny projekt pre súkromný sektor
	august 2007
	október 2007

	Výzva na predkladanie žiadostí o individuálny projekt pre verejný a tretí sektor
	december 2007
	február 2008


Výzva pre žiadateľov zo súkromného sektora

Úrad vlády SR plánuje v priebehu augusta 2007 zverejniť výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálne projekty pre žiadateľov zo súkromného sektora. Uzatvorenie výzvy je plánované na október 2007. 

V rámci tejto výzvy bude zverejnená schéma štátnej pomoci na podporu malého a stredného podnikania. Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci určenej na spolufinancovanie projektov zameraných na podporu malých a stredných podnikov na miestnej a regionálnej úrovni a projektov zameraných na výskum a vývoj v rámci malých a stredných podnikov.

Projekty sú oprávnené, ak sa vzťahujú k prioritným oblastiam finančných mechanizmov. Indikatívna alokácia pre danú výzvu je 10 miliónov EUR, pričom minimálna výška požadovaného finančného príspevku je 250 tis. EUR a maximálna výška bude ohraničená celkovou alokáciou pre danú prioritnú oblasť. 

2.10 Fondy implementované NKB

2.10.1 Fond počiatočného kapitálu

Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus vypracoval žiadosť o implementáciu Fondu počiatočného kapitálu, ktorý predstavuje špecifickú formu pomoci a je ustanovený na základe prílohy C Memoranda o porozumení k implementácii Finančného mechanizmu EHP a prílohy C Memoranda o porozumení k implementácii Nórskeho finančného mechanizmu. 

Fond počiatočného kapitálu bude poskytovať malé granty od 5 000 EUR do 20 000 EUR na prípravu projektov, ktoré budú môcť byť predložené v rámci výzvy na individuálne projekty. Fond je určený na prípravu nových myšlienok s veľkým prínosom pre priority finančných mechanizmov. S týmito cieľmi bude fond podporovať nové prístupy, komplexné riešenia projektových tém a budovanie partnerstiev, najmä s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom založených za účelom dosiahnutia stanovených cieľov.

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci fondu počiatočného kapitálu bola vyhlásená 17.  júla 2007. Žiadosť Úradu vlády SR bola schválená Výborom pre finančný mechanizmus EHP a Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva 6. júna 2007. V súčasnosti prebieha proces uzatvárania Dohody o poskytnutí grantu medzi Úradom vlády SR a donormi.

Výzva bude otvorená dva mesiace, t.j. do 17. 9. 2007, celkový čas realizácie aktivít v rámci Fondu počiatočného kapitálu nesmie presiahnuť 4 mesiace od uzatvorenie zmluvy s konečnými prijímateľmi. Oprávnenými žiadateľmi sú len organizácie verejnej správy a mimovládne organizácie. Subjekty súkromného sektora nebudú oprávnenými žiadateľmi v rámci Fondu počiatočného kapitálu.   

Pre tento fond je vyčlenených 300 000 EUR z finančných mechanizmov. Celková výška fondu vrátane príspevku zo štátneho rozpočtu je 352 941 EUR. Žiadateľ sa musí podieľať na financovaní minimálne 10%-ným spolufinancovaním nad rámec sumy požadovanej z finančných mechanizmov. 

2.10.2 Fond Know-how

Tento blokový grant má byť vytvorený za účelom podpory transferu Know-how medzi Nórskom a SR. Pre tento fond nebol zatiaľ určený sprostredkovateľ. Celková alokovaná suma na tento fond v súčasnosti predstavuje 1 548 000 EUR z NFM. 

2.10.3 Fond technickej asistencie pre implementáciu finančných mechanizmov

Na základe memoránd o porozumení bola vypracovaná žiadosť o technickú asistenciu, ktorá je využívaná na podporu implementácie finančného mechanizmu. NKB svoju žiadosť zaslal ÚFM 25. mája 2005.


Žiadosť bola dňa 20. februára 2006 schválená donormi v celkovej výške 1 488 725 EUR (85% z finančných mechanizmov a 15% zo štátneho rozpočtu SR). Dohoda o poskytnutí grantu bola podpísaná dňa 6. júla 2006 zo strany Výboru pre finančný mechanizmus EHP a  Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva a dňa 11. júla 2006 Vedúcim Úradu vlády SR.

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci NKB popisuje Smernica na čerpanie technickej asistencie na implementáciu finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, ktorá bola schválená vedúcim Úradu vlády SR dňa 14. 9. 2006 a následne aktualizovaná dňa 8. 12. 2006.
K 31.12.2006 Úrad vlády SR a Ministerstvo financií SR vyčerpali z Fondu technickej asistencie 1 010 450,- SKK.

PAGE  
7

