Správa o aktuálnych otázkach implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

Ako prioritne nevyhnutné v záujme ochrany finančných záujmov SR  je pre súčasný stav implementácie eurofondov potrebné riešiť nasledujúce okruhy problémov:

- I. Spätné overenie verejného obstarávania

Spätné overenie verejného obstarávania vykonané v rámci realizácie projektov spolufinacovaných z ERDF a Kohézneho fondu v programovom období 2004 – 2006 vyplýva z opakovaných nálezov auditov EK v oblasti verejného obstarávania.

Riadiace a sprostredkovateľské orgány začali s overovaním vybranej vzorky  projektov v mesiaci máj 2008. Súhrnné správy zo spätného verejného obstarávania vrátane identifikovaných nedostatkov, návrhu nápravných opatrení, vrátane finančných dopadov boli zaslané Európskej komisii za jednotlivé operačné programy v termíne do 31. 10. 2008.

V dňoch 10.- 14. 11. 2008 sa uskutočnila auditná misia EK, ktorej cieľom bolo overiť spoľahlivosť výsledkov spätného overenia verejného obstarávania realizovaného slovenskými orgánmi a stotožniť resp. nestotožniť sa s navrhovanými finančnými korekciami zo strany SR.

Dňa 5. 2. 2009 bola doručená predbežná správa z auditnej misie EK. V správe sa konštatuje, že EK sa nemôže plne spoľahnúť na výsledky spätného overenie verejného obstarávania vykonaného slovenskými orgánmi a finančné opravy navrhované slovenskými orgánmi považuje za podhodnotené. EK žiada SR o vykonanie piatich krokov, vrátanie vyčíslenia finančných opráv. Komisia vyzýva slovenské orgány, aby vykonali navrhované opatrenia a predložili Komisii doplnenú záverečnú správu zo spätného overenia verejného obstarávania do dvoch mesiacov od doručenia slovenskej verzie predmetného listu. Avšak dôrazne treba upozorniť, že ak sa toto vykoná v kratšej lehote je šanca na využitie prostriedkov v existujúcich dobrých projektoch omnoho väčšia.

Indikatívne údaje z „prvého kola spätného overenia“, jedná sa o individuálne korekcie pri uplatnení najvyššej možnej sadzby korekcie (nie je zohľadnená prípadná extrapolácia):

| Program | korekcie v miliónoch SKK |
| --- | --- |
| ISPA/KF (Doprava) | 1 400 |
| OP Základná infraštruktúra – priorita 1 (doprava) + priorita 2 (životné prostredie) | 687 |
| ISPA/KF (životné prostredie) | 1 000 |
| OP Základná infraštruktúra – priorita 3 | 177 |
| SPD Cieľ 2 Bratislava | 73 |
| INTERREGIIIA (4 programy) | 42,5 |
| OP Priemysel a služby | 646 |
| CELKOM | 4 025 |

Je potrebné rozlišovať medzi individuálnymi auditnými misiami Komisie, kde nám zatiaľ pri troch z nich Komisia navrhuje finančné korekcie vo výške 1,280 miliardy SKK (42,499 mil. EUR) a spätným overením verejného obstarávania (ktoré Komisia nazýva akčným plánom), kde bolo cieľom práve na základe individuálnych zistení z auditov Komisie určiť či sa jedná o systémové chyby, ktoré majú dopad na všetky projekty verejnej infraštruktúry spolufinacované za programové obdobie 2004-2006

Individuálne auditné misie sa však čiastočne prekrývajú s akčným plánom, nakoľko väčšina zistení v individuálnych auditoch sa týkala porušenia pravidiel verejného obstarávania. Názorné zobrazenie:

|  | Individuálne auditné misie |
| --- | --- |
|  | Akčný plán |

Je potrebné zaslať Komisii čo najskôr splnenie akčného plánu (t.j. 5 opatrení, ktoré od nás požadujú) a dohodnúť sa na výške finančných korekcií.

Po konzultácii s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR boli na koordinačnej porade členov vlády SR zodpovedných za čerpanie eurofondov zo dňa 23. 2. 2009 prijaté nasledovné úlohy:

A/ analyzovať do akej výšky je možné tieto korekcie nahradiť „dobrými výdavkami“ – t.j. analyzovať výšku nadkontrahovania (aj v súvislosti s podstatnou zmenou výmenného kurzu od 1. mája 2004) a tiež čo najrýchlejšie identifikovať nové projekty, ktoré sú už zrealizované a je možné ich spätne refundovať z EÚ zdrojov, samozrejme po skontrolovaní, tak aby bezpodmienečne  mali správne realizovaný proces  verejného obstarávania ( v súlade s legislatívou SR a smernicami EK) a či spĺňajú ostatné náležitosti na spolufinancovanie z fondov. Pri tejto analýze je potrebné aktívne zvažovať aj zvýšenie flexibility z 2 na 10% medzi prioritnými osami v rámci OP.

- Zodpovední: MDPT SR, MŽP SR, MH SR, MVRR SR

Termín: do 2. marca 2009

B/ dohodnúť koordinovaný postup na základe analýzy (napr. na základe údajov o korekciách pre iné členské štáty), ktoré zistenia audítorov Komisie budeme akceptovať a o ktorých zisteniach chceme naďalej rokovať, nakoľko je SR presvedčená, že má správne argumenty

Zodpovední: MVRR SR ako riadiaci orgán pre CSF v spolupráci s MDPT SR, MŽP SR,    MH SR

Termín: do 6. marca 2009

C/ vykonať opatrenia, ktorých splnenie požaduje Komisia v rámci akčného plánu

      - skontrolovať vybranú vzorku projektov technickej asistencie v rámci OP ZI priority 3 – MVRR SR, do 13. marca 2009

      - identifikovať v už overenej vzorke projekty, ktoré by mohli byť dotknuté tromi nedostatkami, ktoré neboli pri prvom vykonaní akčného plánu odhalené a opätovne u nich vykonať overenie týchto aspektov – MDPT SR, MŽP SR, MH SR, MVRR SR, do 13. marca 2009

      - prehodnotiť navrhované finančné opravy v týchto prípadoch a navrhnúť ich novú výšku - MDPT SR, MŽP SR, MH SR, MVRR SR, do 13. marca 2009

D/vypracovať internú metodiku na výpočet finančných korekcií pre jednotlivé rezorty a odkonzultovať ju s audítormi DG REGIO

- Zodpovedný: MF SR, orgán auditu

Termín: do 6. marec 2009

E/ identifikovať projekty, ktoré sa v rámci spätného overenia prekrývajú s tými, na ktoré nám Komisia navrhla individuálne finančné korekcie z troch predchádzajúcich misií. Ak sa na nich dohodneme v rámci spätného overenia, Komisia uzavrie konanie (ktoré už je v procese a malo by pokračovať verejným vypočutím)

- Zodpovední: MDPT SR, MŽP SR, MH SR, MVRR SR

Termín: do 2. marca 2009

- F/ určiť celkovú výšku finančných korekcií

Zodpovedný: MF SR, platobný orgán v spolupráci s MDPT SR, MŽP SR, MH SR, MVRR SR

Termín: do 16. marca 2009

- II. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA

V nadväznosti na EIA infringement, ktorý bol slovenským orgánom oznámený vo februári 2008, slovenské orgány posunuli novelizáciu zákona bez relevantného odôvodnenia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o ďalší rok (do konca roka 2009, pôvodná dohoda s Komisiou bola do konca roka 2008, čo je v rozpore s duchom dohody s EK ). Infringement procedure je druh konania/žaloby pred Európskym súdnym dvorom týkajúcej sa nesplnenia povinnosti uloženej komunitárnym právom zo strany členského štátu podľa článku 226 a 227 Zmluvy o ES. Zmyslom procedúry je dosiahnuť dodržovanie povinností vyplývajúcich z komunitárneho práva členskými štátmi.

EIA infringement má dopad na veľké projekty, ktoré schvaľuje priamo Komisia, kde je tým pádom ohrozené ich schvaľovanie.

Ohrozené sú aj ostatné infraštruktúrne projekty schvaľované slovenskými orgánmi. Ak by sa postupovalo len podľa slovenského zákona a pri neskorších auditoch sa odhalí porušenie smernice EIA hrozia finančné korekcie za obdobie  2007-2013  (tak ako v súčasnosti pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania pre obdobie 2004-2006).

Infringement priamo ovplyvňuje takmer dve tretiny celkovej alokácie pre SR na programové obdobie 2007-2013 (t.j. takmer 8 miliárd Eur), pri veľkých projektoch, kde Komisia priamo môže pozastaviť ich schvaľovanie sa jedná približne o 4 miliardy EUR.

Po konzultácii s MF SR, MVRR SR bola na koordinačnej porade členov vlády SR zodpovedných za čerpanie eurofodov prijaté nasledovná úloha:

A/ Je potrebné urýchlene prijať novelizáciu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a do doby jeho novelizácie je potrebné pri vykonávaní EIA na projekty spolufinancované zo ŠF a KF postupovať priamo podľa smernice.

- Zodpovedný: MŽP SR

Termín: ihneď

- III. Zálohové platby z Komisie

Zálohové platby, ktoré už Európska komisia zaslala jednotlivým riadiacim orgánom operačných programov (v celkovej výške 1 miliarda EUR) nie sú v SR aktívne využívané, ale sú v štátnej pokladnici a využívajú sa až pri refundácii projektov.

V roku 2009 budú SR poskytnuté ďalšie zálohové platby vo výške (vrátane ďalšieho zvýšenia z 2 na 4%, ktoré Komisia navrhla ako 1 z opatrení na zmiernenie dopadov krízy) v celkovej výške 150 miliónov EUR.

Po konzultácii s MF SR, MVRR SR bola na koordinačnej porade členov vlády SR zodpovedných za čerpanie eurofondov prijatá nasledovná úloha:

A/ Analyzovať zmenu systému finančného riadenia v súvislosti s využívaním zálohových platieb z EK.  Z: MF SR

- Zodpovedný: MF SR

- IV. Stav pripravenosti projektov v OP Doprava

EK očakáva od MDPT SR konkrétne informácie k plánovaným projektom v rámci OP Doprava s jasným časovým harmonogramom ich prípravy, predloženia a implementácie. Tiež je mimoriadne dôležitá otázka kvality projektov, ich kompletnosti z pohľadu EIA a dôkladnej  finančnej analýzy. Samotné posúdenie štúdie uskutočniteľnosti podľa JASPER nie je postačujúce.

- V. Návšteva komisárky D. Hübner v SR

V dňoch 12.-13.3.2009 sa uskutoční návšteva komisárky pre regionálnu politiku D. Hübner v SR.  PPV D. Čaplovič navrhol zorganizovať jej prijatie u predsedu vlády SR.