Príloha 2:  Pravidlá a postupy pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Príloha 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej dohody medzi Švajčiarskou federálnou radou a vládou Slovenskej republiky o zavedení Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Príloha 2 definuje riadenie na úrovni Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, postupy na úrovni Projektov, požiadavky na návrhy Projektov, úlohy a zodpovednosti a osobitné ustanovenia pre finančnú pomoc.

Pravidlá a postupy pre Blokové granty, Nástroj na prípravu projektov, Fond technickej asistencie a Štipendijný fond sú definované v Prílohe 3.

# 1.  HLAVA -  Riadenie na úrovni Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

  - Dohľad

Slovenské orgány majú konečnú zodpovednosť za monitorovanie a dohľad nad Programom švajčiarsko-slovenskej spolupráce na národnej úrovni. Strany vytvoria systém monitorovania spolu na začiatku Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a v prípade potreby bude počas jeho zavedenia vylepšený.

1.2. Výročné stretnutia

S cieľom zabezpečiť účinnú implementáciu Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, budú Strany organizovať výročné stretnutia.

Pravidelnými účastníkmi výročných stretnutí budú zástupcovia NKB, Platobného orgánu, SDC, SECO a Švajčiarskeho veľvyslanectva.

Sprostredkovatelia, Koneční prijímatelia a iné inštitúcie a osoby môžu byť na výročné stretnutia pozvané kedykoľvek to bude NKB alebo Švajčiarska konfederácia považovať za potrebné, na základe predchádzajúcej výmeny informácií.

Strany môžu pozvať zástupcov Komisie Európskych spoločenstiev, aby sa zúčastnili ako pozorovatelia. Za organizovanie výročných stretnutí je zodpovedný NKB v koordinácii so   Švajčiarskym veľvyslanectvom vo veciach týkajúcich sa  organizácie, obsahu, programovej agendy, účastníkov a ďalších organizačných a logistických záležitostiach.

Na výročných stretnutiach bude NKB prezentovať výročnú správu distribuovanú mesiac pred konaním sa stretnutia, ktorá bude medziiným obsahovať :

- všeobecné skúsenosti a dosiahnuté výsledky,

- pokrok dosiahnutý v implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v porovnaní s Koncepčným rámcom obsiahnutým v Prílohe č. 1 Dohody,

- správu o stave Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce vrátane:

  - výkazov o schválených Projektoch, napredovania vo výbere Projektov a predvídateľných Záväzkov,

  - celkového finančného výkazu o minulých a predbežných budúcich vyplatených prostriedkoch a Záväzkoch pre celý Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce,

  - zhrnutia a hlavných záverov auditov Projektov v súlade s bodom 3.6. Hlavy 3 tejto Prílohy,

  - štatistiky výberových konaní, udelenia zmlúv a úspešných predkladateľov súťažných ponúk,

  - informácii o dôležitých otázkach týkajúcich sa konkrétnych Projektov,

- správy o Blokových grantoch, Nástroji na prípravu projektov, Fonde technickej asistencie a Štipendijnom fonde,

- návrhy na presmerovanie už pridelených nevyplatených finančných príspevkov,

- podávanie správ o administratívnych otázkach implementácie,

- stratégiu a činnosti na informovanie širokej verejnosti o Programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce a realizovaných Projektoch,

- ďalšie otázky na diskusiu, odporúčania, postupnosť  krokov,

- prehodnotenie a v prípade potreby zmena a doplnenie Príloh Dohody.

Zápisnicu zo stretnutí, ktorá bude obsahovať závery, vypracúva NKB a predkladá ju na schválenie Švajčiarskej konfederácii do 10 pracovných dní od konania sa stretnutia. Zápisnica musí byť  zo strany NKB, SECO a SDC schválená v písomnej forme do 15 pracovných dní po jej obdržaní.

# 2. HLAVA  -  Postupy pre žiadosti o financovanie Projektov

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Žiadosť o NFP“) prechádza dvomi kolami, čo umožňuje včasné poradenstvo v procese rozhodovania. V prvom kole sa predkladá osnova Projektu, o ktorej sa rozhodne. V prípade kladného rozhodnutia postupuje do druhého kola.  V druhom kole sa predloží konečný návrh Projektu a Švajčiarska konfederácia prijme konečné rozhodnutie.

2.1	 Prvé kolo:   Žiadosť a schvaľovací postup osnovy Projektu

| Č. | Kroky | Činnosti a špecifické pravidlá | Organizácie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zahájenie identifikácie Projektu | Zahájenie na základe: výziev pripravených NKB a schválených SDC/SECO, výziev pripravených Sprostredkovateľom schválených NKB a SDC/SECO , návrhov zo strany NKB, iných postupov. | Zodpovedný: NKB Účastníci: Sprostredkovateľ Konečný prijímateľ slovenskí partneri švajčiarske orgány |
| 2. | Zverejnenie otvorených výziev/priame zadanie | Široko publikovaná otvorená výzva na predloženie návrhov NKB/Sprostredkovateľ. Je možné priame vymenovanie Sprostred-kovateľa/Konečného prijímateľa. | Zodpovední: NKB/Sprostredkovateľ |
| 3. | Vypracovanie osnovy Projektu | Príprava osnovy Projektu na základe požia-daviek pre osnovy Projektov ( bod 2.2). To môže zahŕňať žiadosť o finančnú podporu pre prípravu konečného návrhu projektu prostredníctvom Nástroja na prípravu pro-jektov. | Zodpovední: Sprostredkovateľ Konečný prijímateľ |
| 4. | Predbežné posúdenie osnovy Projektu | Možnosť neformálnych konzultácií medzi NKB a Švajčiarskym veľvyslanectvom. | Zodpovedný: NKB |
| 5. | Posudzovanie | Formálna kontrola zo strany NKB . Preskúmanie osnovy Projektu na základe Koncepčného rámca, kritérií pre výber Projektov v Prílohe 1, požiadaviek na osnovy Projektov (bod. 2.2) a výsledky hodnotenia nezávislej výberovej komisie. | Zodpovední: NKB, Sprostredkovateľ (ak existuje) Účastníci: výberová komisia |
| 6. | Predloženie osnovy Projektu | V prípade prijatia predloženej osnovy Projektu, spolu so sprievodným listom obsahujúcim opis výberového procesu, táto bude postúpená postúpi Švajčiarskemu veľvyslanectvu. Formálna kontrola zo strany Švajčiarskeho veľvyslanectva a predloženie osnovy Projektu spolu so sprievodným listom od NKB Švajčiarskej konfederácii. | Zodpovedný: NKB Zodpovedný: Švajčiarske veľvyslanectvo |
| 7. | Konečné rozhodnutie o osnove Projektu | Konečné rozhodnutie o osnove Projektu; (ak to je odôvodnené, vrátane rozhodnutia o žiadosti o financovanie prípravy Projektu). V prípade prijatia osnovy Projektu Švajčiarskou konfederáciou, sa žiada o vypracovanie konečného návrhu Projektu (bod. 2.4). Švajčiarska konfederácia môže predložiť pripomienky, ktoré musia byť zohľadnené počas vypracovania konečného návrhu Projektu. | Zodpovední : Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu (SDC) alebo Štátny sekretariát pre hospodárske veci (SECO) |

  - Požiadavky na osnovy Projektov

Osnova Projektu (približne 10 strán) musí obsahovať všetky potrebné informácie, ktorá umožnia vo všeobecnosti  zhodnotiť navrhovaný Projekt.

| Položka | Obsah |
| --- | --- |
| Všeobecné informácie | Názov Projektu, plánovaná doba trvania Projektu, prioritný sektor, lokalita/región. |
| Žiadateľ | Meno a kontaktné údaje, predchádzajúce relevantné skúsenosti, ak sú, partneri Projektu, prepojenie na Švajčiarsku konfederáciu (know-how, technológia, partneri alebo akákoľvek iná spolupráca so Švajčiarskou konfederáciou). |
| Význam | Prispenie k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci krajiny a medzi krajinou a vyspelejšími členskými štátmi EÚ (dopad), súlad s rozvojovými stratégiami krajiny/regiónu (regiónov) a zvoleným sektorom, stratégia postupov. |
| Organizácia Projektu | Organizačná schéma, zodpovednosti, atď. |
| Rozpočet | Oprávnené náklady/neoprávnené náklady; vlastný príspevok, výška grantu, spolufinancovanie, financovanie EÚ a akýkoľvek iný finančný zdroj, atď.; aspekty efektívnosti nákladov v porovnaní s alternatívami. |
| Horizontálne kritériá | Environmentálne, sociálne a hospodárske aspekty Projektu, rovnosť pohlaví. |
| Zrelosť Projektu | Stav Projektu: štádium prípravy alebo štádium konečného vypracovania a/alebo štádium podania žiadosti o finančnú podporu pre prípravu konečného návrhu Projektu prostredníctvom Nástroja na prípravu projektov (napr. na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, na hodnotenie vplyvu na životné prostredie, atď.), ak je to odôvodnené. |
| Prílohy | Dodatočná dokumentácia podľa potreby. |

2.3	 Druhé kolo:   Žiadosť a schvaľovací postup konečného návrhu Projektu

| Č. | Kroky | Činnosti a špecifické pravidlá | Organizácie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovanie konečného návrhu Projektu | Príprava konečného návrhu Projektu na základe požiadaviek na konečné návrhy Projektov (bod. 2.4) a pripomienok Švaj-čiarskej konfederácie. | Zodpovední: Sprostredkovateľ Konečný prijímateľ |
| 2. | Posúdenie | Formálna kontrola zo strany NKB. Preskúmanie konečného návrhu Projek-tu. Hodnotenie nezávislou výberovou komi-siou a Národným monitorovacím výbo-rom. | Zodpovedný: NKB Účastníci: Sprostredkovateľ (ak existuje) výberová komisia Národný monitorovací výbor |
| 3. | Rozhodnutie predložiť konečný návrh Projektu | V prípade prijatia predloženie koneč-ného návrhu Projektu so sprievodným listom zohľadňujúcim požiadavky na konečné návrhy Projektov a pripo-mienky Švajčiarskej konfederácie Švaj-čiarskemu veľvyslanectvu. Formálna kontrola zo strany Švajčiarskeho veľvyslanectva a predloženie konečného návrhu Projektu spolu so sprievodným listom od NKB Švajčiarskej konfederácii. | Zodpovedný: NKB Zodpovedný: Švajčiarske veľvyslanectvo |
| 4. | Konečné rozhodnutie | Konečné rozhodnutie o žiadosti o finan-covanie na základe konečného návrhu Projektu, sprievodného listu NKB a pro-jektovej dokumentácie. Švajčiarska kon-federácia si vyhradzuje právo vykonať v prípade potreby svoje vlastné hodno-tenie. | Zodpovední: SDC alebo SECO |

  - Požiadavky na Konečné návrhy Projektov

Súčasťou konečných návrhov Projektov musia byť všetky potrebné dokumenty (napr. štúdia uskutočniteľnosti projektová dokumentácia, hodnotenie vplyvu na životné prostredie), aby bolo možné vykonať dôkladné hodnotenie. Konečný návrh Projektu (10 – 20 strán; pre veľké Projekty v oblasti infraštruktúry 20 – 30 strán, plus prílohy) musí poskytovať primerane pod-robné informácie medzi iným o:

| Položka | Obsah |
| --- | --- |
| Zhrnutie projektu (jedna strana) | Prehľad základných skutočností: názov Projektu, informácie o žiadateľovi, sektorové umiestnenie, krátky opis vrátane cieľov, rozpočtu, partnerov, doby trvania. |
| Význam | Prispenie k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi krajinou a vyspelejšími krajinami EÚ; súlad s rozvojovými straté-giami krajiny/regiónu (regiónov) a zvoleným sektorom; stratégia postupov. |
| Obsah Projektu | Opis vrátane cieľov, očakávaných výsledkov/výstupov, činností a jednotlivých ukazovateľov; prijímatelia, cieľová skupina; riziká a potenciál; udržateľnosť Projektu. |
| Odôvodnenie Projektu (povinná príčinlivosť) | Štúdia uskutočniteľnosti (ak sa vyžaduje). |
| Organizácia Projektu | Organizačná schéma, zodpovednosti, atď. |
| Podrobný časový rozvrh realizácie | Vrátane míľnikov a ukazovateľov, podľa ktorých sa bude uskutočňovať monitorovanie napredovania. |
| Rozpočet | Oprávnené náklady/neoprávnené náklady; vlastný príspevok, výška grantu, spolufinancovanie, financovanie EÚ a akékoľvek iné finančné zdroje, atď.; aspekty efektívnosti nákladov. |
| Obstarávanie | Postupy obstarávania tovarov a služieb. |
| Vplyv na rozvoj | Monitorovanie a hodnotenie indikátorov výstupu/výsledku/ dopa-du. |
| Horizontálne kritériá | Environmentálne, sociálne a hospodárske aspekty Projektu, rov-nosť pohlaví. |
| Prílohy | Napr. realizačná štúdia, štúdia uskutočiteľnosti, projektová dokumentácia, štúdia vplyvu na životné prostredie, povolenia, lo-gické matrice. |

# 3.  HLAVA   -   Postupy pre realizáciu Projektov

Postupy pre realizáciu Projektov sú nasledovné:

| Č. | Kroky | Činnosti a špecifické pravidlá | Organizácie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zmluva o projekte | Príprava Zmluvy o projekte medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou. | Zodpovední: NKB na slovenskej strane SDC alebo SECO na švajčiarskej strane |
| 2. | Podpísanie Zmluvy o projekte | Zmluvu o projekte môžu podpísať viac ako dve zmluvné strany. | Zodpovední: obvykle Švajčiarske veľvyslanectvo v mene SDC alebo SECO o slovenskom signatárovi alebo signatároch rozhodne Slovenská republika |
| 3. | Zmluva o realizácii projektu | Príprava a podpísanie Zmluvy o realizácii projektu. | Zodpovední: NKB Sprostredkovateľ Konečný prijímateľ Platobný orgán |
| 4. | Obstarávanie a uzatváranie zmlúv | Obstarávanie sa bude vykonávať v súlade s národným právom a nariadeniami a v súlade s príslušnými smernicami EÚ. Švajčiarskej konfederácii bude predložené potvrdenie o dodržaní príslušných pravidiel obstarávania. Na zvýšenie transparentnosti a zabránenie korupcii budú dokumenty výberového konania obsahovať klauzulu o čestnosti. Vo všeobecnosti, v prípade výberových konaní v rámci smerníc EÚ o verejnom obstarávaní (2004/17/ES a 2004/18/ES) bude Švajčiarskej konfederácii pre informáciu predložený anglický preklad oficiálnej hodnotiacej správy výberového konania najneskôr do 30 kalendárnych dní od udelenia zmluvy. Okrem vyššie uvedeného, v prípade výberových konaní nad prahom 500 000,00 CHF, môže Švajčiarska konfe-derácia v čase konečného rozhodovania o konečnom návrhu Projektu pre infor-máciu požadovať tiež kópiu súťažných dokumentov a zmlúv za účelom ich odsúhlasenia. Tieto dokumenty je potrebné predložiť najneskôr do 20 kalendárnych dní pred zahájením výberového konania respektíve do 20 kalendárnych dní od podpísania zmluvy. Navyše, v prípade výberových konaní nad prahom 1 000000,00 CHF (jeden milión švajčiarskych frankov) môže Švajčiarska konfederácia tiež požadovať, aby bol účastníkom verejnej súťaže, resp. dodá-vateľom, sprístupnený anglický preklad dokumentov výberového konania. Doda-točné náklady na preklad sa zarátajú do rozpočtu Projektu a budú financované v rámci Príspevku. V súlade s bodom 5 Článku 6 Rámcovej dohody, obe Strany súhlasia, že poskytnú všetky informácie týkajúce sa procesu výberového konania a presahujúce rozsah vyššie uvedených dokumentov, ktoré môže druhá Strana primerane požadovať. Švajčiarska konfederácia má právo zúčastňovať sa vo výberovej komisii ako pozorovateľ. Švajčiarska konfederácia má tiež právo vykonať audit obstarávacích praktík a postupov všeobecne. V prípade nedodržiavania vyššie uvede-ných pravidiel, spôsobeného úmyselne alebo nedbanlivosťou v rámci procesu výberového konania, je Švajčiarska konfederácia oprávnená okamžite pozas-taviť úhrady, nariadiť NKB, aby zastavil platby z Príspevku Švajčiarskej konfe-derácie a požadovať vrátenie neopráv-nene vyplatených úhrad v ktorejkoľvek fáze Projektu. | Zodpovední: NKB Sprostredkovateľ Konečný prijímateľ |
| 5. | Riadenie (Monitoring) | Postupy riadenia sú definované v Zmluve o projekte. Opis postupov zahŕňa: perio-dicitu podávania správ, systém moni-toringu a poradné, riadiace výbory, časo-vý plán pre činnosti a výsledky, vykoná-vanie auditov, atď. | Zodpovedný: Konečný prijímateľ Účastníci: NKB Sprostredkovateľ Monitorovací výbor |
| 6. | Podávanie správ | Predbežné správy o projekte dokladajúce platobné nároky a Žiadosti o platbu ako je uvedené v Hlave 4 tejto Prílohy. Výročné správy o projekte opisujú napredovanie Projektu. Obsahujú zhrnutie údajov o finančnom napredovaní za rok vykazovania a tiež kumulatívne údaje k danému dátumu. Porovnávajú skutočné s plánovanými výdavkami a napredovanie, na základe kvantifikovaných cieľov pre výstup a tam, kde je to možné, ukazovatele výsledkov. Akákoľvek odchýlka musí byť zdôvodnená a musia byť navrhnuté nápravné opatrenia. Výročné správy o projekte nie sú prepojené na Žiadosti o platbu. Správa o ukončení projektu spolu s poslednou Predbežnou správou o projekte a Konečnou finančnou správou (Bod. 7 tabuľky), je základom pre konečnú úhradu. Dokumentuje a komentuje celkové dosiahnutie výstupov a výsledkov v porovnaní s pôvodným plánom, dodržanie zásad ako napr. vzájomne previazané témy a udržateľnosť. Obsahuje aj získané ponaučenia a závery. | Zodpovedný: Konečný prijímateľ Účastníci: NKB Sprostredkovateľ |
| 7. | Audit | Na začiatku Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce vykoná Orgán pre audit audit dodržiavania na úrovni NKB a Platobného orgánu. Na základe hodnotenia rizika bude stanovené ročné plánovanie auditov. Okrem hodnotenia rizika môže Švajčiarska konfederácia oznámiť požiadavky, ktoré sa zohľadňujú pri vypracovaní ročného plánu auditov. Orgán pre audit je zodpovedný za plnenie plánu auditov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Pre každý Projekt trvajúci viac ako dva roky a presahujúci sumu 500 000,00 CHF bude interný audítor alebo externý certifikovaný audítor vykonávať priebežný Finančný audit(-y), ak nie je v Zmluve o projekte uvedené inak. Závery a odporúčania budú oznámené Švajčiarskej konfederácii. Po ukončení každého Projektu vykoná interný audítor alebo certifikovaný externý audítor Konečný finančný audit. Závery a odporúčania budú oznámené Švajčiarskej konfederácii spolu so Sprá-vou o ukončení projektu a Konečnou finančnou správou. | Zodpovedný: Orgán pre audit Zodpovedný: NKB |
| 8. | Hodnotenie | Po ukončení Projektu môžu Strany požadovať nezávislé hodnotenie. Náklady bude znášať Strana, ktorá si hodnotenia vyžiadala. | Zodpovední: NKB SDC alebo SECO |

# 4. HLAVA  -  Postup pre platby a úhrady

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je Platobným orgánom pre Príspevok (ďalej len „Platobný orgán“). V zásade budú všetky úhrady v rámci Príspevku predfinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Konečný prijímateľ, v závislosti od typu platby, predkladá NKB Žiadosti o platbu zahrňujúce oprávnené výdavky za aktuálne obdobie, spolu s (tam, kde je to vhodné) podpornou dokumentáciou požadovanou NKB a Predbežnou správou o projekte. NKB overí úplnosť a potvrdí správnosť predložených dokumentov. Platobný orgán vykonáva platby Konečnému prijímateľovi v súlade so Zmluvou o realizácii projektu. Platobný orgán predkladá Žiadosti o úhradu Švajčiarskej konfederácii na schválenie a úhradu.

Podrobné postupy pre platby a úhrady sú stanovené v Zmluvách o projekte sa musia, ak nie je stanovené inak, byť v súlade s nasledujúcimi postupmi:

| Č. | Kroky | Činnosti | Organizácie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovanie a predloženie Žiadosti o platbu | Predloženie Žiadosti o platbu NKB, vrátane, (tam kde je to vhodné), predbežnej správy a príslušnej podpornej dokumentácie v závislosti od typu platby. Predbežná správa o projekte zahŕňa informácie o finančnom a fyzickom napre-dovaní, porovnanie skutočných výdavkov s plánovanými, aktualizáciu stavu napre-dovania, a obsahuje informácie potvrdz-ujúce spolufinancovanie. Akákoľvek od-chýlka musí byť zdôvodnená a musia byť navrhnuté nápravné opatrenia. Predbež-né správy o Projekte musia byť predkla-dané najmenej každé tri mesiace. | Zodpovedný: Konečný prijímateľ |
| 2. | Overenie Žiadosti o platbu nárokov voči Platobnému orgánu | Kontrola súladu Žiadosti o platbu s Dohodou, Zmluvou o projekte a Zmluvou o realizácii projektu, vrátane spolufinancovania a možného dvojitého financovania. Overenie úplnosti dokumentácie a relevantnosti Predbežnej správy o projekte. V prípade potreby, sa overí správnosť použitia finančných prostriedkov pomocou kontroly (kontrol) na mieste. Predloženie Žiadosti o platbu (tam, kde je to vhodné) spolu s Predbežnou správou o projekte Platobnému orgánu. | Zodpovedný: NKB alebo Sprostredkovateľ, ak delegovaný NKB |
| 3. | Overenie Žiadosti o platbu a platba Konečnému prijímateľovi | Kontrola súladu Žiadosti o platbu. Overenie, ak je to potrebné, na mieste na úrovni NKB, Sprostredkovateľa alebo Konečného prijímateľa. Prevod schválenej čiastky Konečnému prijímateľovi. | Zodpovedný: Platobný orgán |
| 4. | Potvrdenie a predloženie Žiadosti o úhradu Švajčiarskej konfederácii | Predloženie Žiadosti o úhradu Švajčiarskej konfederácii; potvrdenie a overenie súladu s uzatvorenými dohodami. | Zodpovedný: Platobný orgán |
| 5. | Platba zo strany Švajčiarskej konfederácie Slovenskej republike | Skontrolovanie súladu Žiadostí o úhradu a podpornej dokumentácie. Prevod požadovanej čiastky Platobnému orgánu. | Zodpovedný: Švajčiarska konfederácia |

Okrem vyššie uvedenej dokumentácie, je Slovenská republika zodpovedná tiež za zaslanie kópií súvisiacej dokumentácie Švajčiarskej konfederácii, ako sú napr. Predbežné správy o projekte, Výročné správy o projekte a Správy o ukončení projektu (Bod 6 Hlavy 3 Prílohy), správy o auditoch alebo ich konsolidované zhrnutie (Bod 7 Hlavy 3 Prílohy), ako to vyžaduje Zmluva o projekte.

V konkrétnych prípadoch môžu Strany definovať odlišné platobné postupy v jednotlivých Zmluvách o projekte.

Konečný dátum pre oprávnenosť nákladov bude stanovený v Zmluve o projekte. Malo by to byť 12 mesiacov po plánovanom dátume ukončenia Projektu, ale nesmie to byť neskôr ako 10 rokov od schválenia Príspevku Švajčiarskym parlamentom podľa Článku 3 tejto Dohody. Konečné žiadosti o úhradu musí Švajčiarska konfederácia obdržať najneskôr 6 mesiacov od konečného dátumu stanoveného pre oprávnenosť nákladov.

V prípade nedodržiavania dohodnutých pravidiel, je Švajčiarska konfederácia oprávnená okamžite pozastaviť úhrady, nariadiť NKB, aby zastavila platby z Príspevku Švajčiarskej konfederácie a požadovať vrátenie neoprávnene vyplatených úhrad v ktorejkoľvek fáze Projektu. Dôvody jednotlivých pokynov budú odkomunikované NKB a ďalším zúčastneným partnerom písomnou formou.

# 5. HLAVA  -  Úlohy a zodpovednosti

Úlohy a zodpovednosti hlavných aktérov sú opísané nižšie. Zmluvy o Projekte budú obsahovať podrobnejšie zodpovednosti a činnosti prispôsobené jednotlivým prípadom.

5.1 Národný kontaktný bod

NKB je zodpovedný za celkové riadenie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na národnej úrovni; to zahŕňa:

- zabezpečenie prijatia potrebných národných právnych dokumentov týkajúcich sa realizácie a monitorovania Projektov, vrátane národných pravidiel a postupov pre prípravu, realizáciu, financovanie a monitorovanie,

- koordinovanie Príspevku Švajčiarskej konfederácie s inými príspevkami, s Národným strategickým referenčným rámcom a s operačnými programami, Nórskym finančným mechanizmom, Finančným mechanizmom EHP a s inými príspevkami, v spolupráci s ostatnými príslušnými národnými orgánmi, vrátane kontroly, aby nedošlo k žiadnemu dvojitému financovaniu ktorejkoľvek časti Projektu prostriedkami z akéhokoľvek iného zdroja,

- zabezpečenie organizácie výziev, zberu a hodnotenia návrhov Projektov,

- zabezpečenie predbežného posudzovania osnov Projektov, posudzovania návrhov Projektov a podpísania príslušných Zmlúv o projekte,

- vytvorenie nezávislých výberových komisií, ktorým bude predsedať NKB, v ktorých budú medzi inými zastúpení ministri príslušných rezortov, regióny a MVO,

- výber osnov Projektov, ktoré budú predložené Švajčiarskej konfederácii,

- vytvorenie Národného monitorovacieho výboru,

- zasielanie Konečných návrhov projektov odporučených Národným monitorovacím výborom Švajčiarskej konfederácii,

- predkladanie kompletnej príslušnej dokumentácie Platobnému orgánu na zabezpečenie financovania Projektov,

- dohľad a riadenie realizácie Projektov v súlade so Zmluvami o Projekte a Zmluvami o realizácii projektu vytvorením vhodných systémov pre monitorovanie, riadenie a audit,

- kontrola a overenie oprávnenosti výdavkov vzniknutých v súvislosti s realizáciou  Projektov v súlade so Zmluvami o Projekte a Zmluvami o realizácii projektu a overenie úplnosti dokumentácie,

- overenie, či daň z pridanej hodnoty (DPH) môže byť vrátená Konečnému prijímateľovi a podľa toho informovať Švajčiarsku konfederáciu vo forme prehlásenia žiadateľa, ktoré tvorí súčasť projektovej dokumentácie, pri každom jednotlivom Projekte,

- zabezpečenie účinného a správneho používania dostupných finančných prostriedkov,

- každoročné predkladanie zhrnutia záverov a odporúčaní všetkých správ o audite financovaných Projektov. NKB v prílohe predkladá všetky pôvodné závery a odporúčania správ o audite,

- zabezpečenie prediskutovania výsledkov auditov so zúčastnenými partnermi, vrátane Švajčiarskej konfederácie a výkonu  rozhodnutí prijatých na základe Správy o audite,

- zabezpečenie pravidelného podávania správ Švajčiarskej konfederácii o realizácii Projektov financovaných z Príspevku a tiež identifikovanie a okamžité ohlásenie akéhokoľvek porušovania dohodnutých pravidiel,

- organizovanie výročných  stretnutí na najvyššej úrovni Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce po porade so Švajčiarskym veľvyslanectvom a predkladanie výročných správ,

- zabezpečenie informovania a publicity o Programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce,

- zabezpečenie uchovávania všetkých príslušných dokumentov týkajúcich sa Projektov realizovaných v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce počas 10 rokov od ukončenia Projektov.

NKB môže delegovať časť vyššie uvedených úloh a zodpovedností na jedného alebo viacerých Sprostredkovateľov.

5.2 Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ znamená akúkoľvek verejnú alebo súkromnú právnickú osobu, ktorá koná na základe zodpovednosti NKB, alebo ktorá vykonáva povinnosti v mene NKB vzhľadom na Konečných prijímateľov realizujúcich Projekty.

Hlavné úlohy Sprostredkovateľa sú:

- zabezpečenie organizácie výziev na predloženie a zber návrhov Projektov, posúdenie dodržiavania požiadaviek na návrhy Projektov (Hlava 2 tejto Prílohy) a zisťovanie kvality predložených žiadostí,

- prekladanie návrhov Projektov spolu s hodnotiacimi správami NKB,

- dohľad a riadenie realizácie Projektov v súlade so Zmluvami o projekte a Zmluvami o realizácii projektu a vykonávanie potrebných kontrol,

- kontrola a overovanie oprávnenosti výdavkov vzniknutých v súvislosti s realizáciou Projektov v súlade so Zmluvami o projekte a Zmluvami o realizácii projektu a overovanie úplnosti dokumentácie,

- podávanie správ NKB o napredovaní realizácie Projektov,

- identifikovanie nedodržania dohodnutých pravidiel a okamžité informovanie NKB,

- zabezpečenie uchovávania všetkých príslušných dokumentov týkajúcich sa Projektov realizovaných v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce počas 10 rokov od ukončenia Projektov.

5.3 Konečný prijímateľ

Konečný prijímateľ je akýkoľvek zákonný verejný orgán, akákoľvek verejná alebo súkromná spoločnosť a tiež akákoľvek organizácia uznaná Stranami a poverená realizáciou konkrétneho Projektu financovaného na základe tejto Dohody.

Hlavné úlohy Konečného prijímateľa sú:

- realizácia Projektov,

- vykonávanie verejného obstarávania,

- podávanie správ Sprostredkovateľovi alebo NKB podľa požiadaviek.

Zmluva o projekte musí obsahovať názov Konečného prijímateľa. Jeho úlohy a zodpovednosti budú definované v Zmluve o realizácii projektu.

5.4 Platobný orgán

Platobný orgán je zodpovedný za koordináciu finančného riadenia na národnej úrovni. Musí najmä:

- zabezpečovať dostupnosť finančných prostriedkov pre financovanie Projektov z národných verejných zdrojov zo štátneho rozpočtu podľa Zmluvy o projekte,

- prevádzať finančné prostriedky z bankového účtu Platobného orgánu Sprostredkovateľom alebo Konečným prijímateľom a predkladať príslušné Žiadosti o úhradu Švajčiarskej konfederácii,

- kontrolovať Žiadosti o platby predložené zo strany NKB a overovať ako aj osvedčovať pravosť a správnosť predložených dokumentov,

- správa všetkých  Žiadostí o úhrady  predkladaných Švajčiarskej konfederácii,

- pravidelne podávať správy NKB a Švajčiarskej konfederácii o finančných tokoch a celkovom finančnom riadení NKB,

- poskytovať celkový ročný finančný výkaz o všetkých prevodoch finančných prostriedkov medzi Švajčiarskou konfederáciou a Platobným orgánom na jednej strane a medzi Platobným orgánom a všetkými zúčastnenými národnými orgánmi (napr. NKB, Sprostredkovateľ, Konečný prijímateľ) na druhej strane,

- identifikovať nedodržania dohodnutých pravidiel a okamžite informovať NKB,

- zodpovedať Švajčiarskej konfederácii  za úhradu neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov z Príspevku.

5. 5.  Národný monitorovací výbor

Národný monitorovací výbor (ďalej len  „NMV“) bude zložený okrem iných, zo zástupcov NKB, Platobného orgánu, príslušných ministerstiev a mimovládnych organizácií. NMV podlieha kontrole podpredsedu vlády Slovenskej republiky zodpovedného za vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. NMV je zodpovedný za úpravy Projektov po prvom kole, ktoré sú následne odosielané na schválenie Švajčiarskej konfederácii. Na stretnutiach NMV sa bude ako pozorovateľ zúčastňovať zástupca Orgánu pre audit. Stretnutia NMV sa konajú aspoň dvakrát za rok.

5.6 Orgán pre audit

Pre zavedenie Programu spolupráce medzi Švajčiarskou konfederáciou a Slovenskou republikou je Orgán pre audit zodpovedný za zabezpečenie účinného fungovania systémov auditu a tiež za predchádzanie podvodom a nedodržiavaniu dohodnutých pravidiel. Orgán pre audit je zriadený na Ministerstve financií Slovenskej republiky. Hlavné úlohy Orgánu pre audit sú: zabezpečenie náležitého fungovania auditov, vytvorenie primeranej metodológie pre výkon auditov, vytvorenie ročného plánu auditov, ktorý zohľadňuje požiadavky Švajčiarskej konfederácie, vykonanie auditov zhody na začiatku Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, vykonávanie auditov štruktúry implementácie Programu spolupráce medzi Švajčiarskou konfederáciou a Slovenskou republikou podľa schváleného plánu auditov a podávať správy Švajčiarskej konfederácii, každoročne predkladať zhrnutie pôvodných záverov a odporúčaní zo všetkých správ o audite financovaných Projektov, poskytovať pomoc príslušným zástupcom Švajčiarskej konfederácie alebo splnomocnencom konajúcim v ich mene, zabezpečiť uchovanie všetkých správ z auditov vykonaných audítorskými organizáciami týkajúcich sa Projektov realizovaných v rámci Švajčiarsko-slovenskej spolupráce počas 10 rokov od ukončenia Projektov. Príslušné orgány s plnou podporou vlády Slovenskej republiky preskúmajú údajné prípady podvodu alebo porušovania právnych predpisov. Preukázané prípady podvodu budú stíhané podľa platných zákonov.

5.7 Audítori pre finančné audity

Ak nie je v Zmluve o projekte stanovené inak, vymenuje NKB pre každý Projekt interného audítora alebo externého certifikovaného audítora. Na Technickú asistenciu, Blokové granty, Nástroj na prípravu projektov a Štipendijný fond sa môžu vzťahovať odlišné postupy auditu. Finančné audity musia byť vykonávané v súlade s medzinárodne akceptovanými štandardmi pre výkon auditov. Požiadavky na audity budú stanovené v Zmluve o projekte. V prípade externého auditu sú náklady oprávnené na úhradu a musia byť zahrnuté v rozpočte Projektu. Náklady na interné audity znáša príslušná organizácia. Ak nie je v Zmluve o projekte stanovené inak, audítori budú vykonávať priebežný Finančný audit(-y) pre Projekty s trvaním viac ako 2 roky a presahujúce čiastku 500 000,00 CHF a Konečný finančný audit Projektov podľa medzinárodne akceptovaných štandardov pre výkon auditov. Pri výkone vyššie uvedeného musia audítori overiť správne použitie finančných prostriedkov, poskytnúť odporúčania na posilnenie systému riadenia a podať správu o akomkoľvek skutočnom alebo údajnom podvode alebo nedodržaní dohodnutých pravidiel. Tieto správy o Finančných auditoch sa odosielajú NKB a Orgánu pre audit. Príslušné orgány s plnou podporou vlády Slovenskej republiky preskúmajú údajné prípady podvodu alebo nedodržania dohodnutých pravidiel. Preukázané prípady podvodu budú posudzované podľa platných zákonov.

5.8 Švajčiarske veľvyslanectvo

Príslušné Švajčiarske veľvyslanectvo je oficiálnym zástupcom Švajčiarskej konfederácie. V súvislosti s implementáciou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce je jeho funkciou: -     podporovanie a  zabezpečovanie spolupráce a vytváranie sietí medzi partnermi,

- informovanie a poradenstvo pre partnerov o postupoch a podmienkach ohľadne Príspevku,

- sprostredkovanie oficiálnych informácií, osnov Projektov a Konečných návrhov projektov švajčiarskym orgánom Švajčiarskej konfederácii a od týchto orgánov,

- organizovanie misií delegácií Švajčiarskej konfederácie v spolupráci s NKB,

- účasť na stretnutiach týkajúcich sa Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce,

- poskytovanie informácií o Programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce a o Príspevku širokej verejnosti,

- účasť v úlohe pozorovateľa vo výberových komisiách a v Národnom monitorovacom výbore.

5.9   Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu a Štátny sekretariát pre

hospodárske veci

Na švajčiarskej strane sú dva príslušné orgány pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce: SDC a SECO. Ich hlavnými úlohami sú:

- zabezpečenie strategického a operatívneho riadenia na najvyššej úrovni Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce,

- účasť na výročných stretnutiach organizovaných NKB,

- zapájanie sa do pravidelného dialógu s NKB a inými partnermi zúčastňujúcimi sa na identifikácie a realizácii Projektov a tiež o celkovom napredovaní Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce,

- poskytovanie podpory pre identifikáciu a prípravu Projektov,

- rozhodovanie o financovaní Projektov predložených na financovanie,

- rozhodovanie o celkových záležitostiach Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce,

- dohľad nad celkovým vývojom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce prostredníctvom návštev v teréne a hodnotení,

- vytváranie sietí s národnými a medzinárodnými aktérmi dôležitými pre implementáciu Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce,

- správa Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na švajčiarskej strane.

Švajčiarska konfederácia môže delegovať niektoré z týchto úloh na Švajčiarske veľvysla-nectvo.