Príloha - tabuľková časť

Vyhodnotenie plnenia úloh Akčného plánu za roky 2000-2001

„Stav splnenia úlohy“ vyjadruje stav plnenia úlohy (úloha splnená, úloha nesplnená - nesplnená úloha je aj taká, ktorá sa plní priebežne, prípadne bola splnená až po termíne stanovenom Akčným plánom). V riadku „Výstupy“ sú uvedené výstupy získané plnením úlohy. Riadok „Dôvod nesplnenia“ sa uvádza len pri nesplnených úlohách a poskytuje bližšie informácie o dôvode nesplnenia úlohy. „Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie“ vyjadruje údaje o očakávaných nákladoch a zdrojoch (ako sú uvedené v Akčnom pláne), finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. štátneho fondu, získané z iných zdrojov a skutočne čerpané finančné prostriedky.

| Strategický cieľ: 1 Identifikácia stavu zložiek biologickej diverzity Strategický smer: 1. posilniť kapacitu inštitúcií, ktoré sa zaoberajú identifikáciou zložiek biologickej diverzity |
| --- |
| 1. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Posilniť kapacity oddelení systematickej biológie pri múzeách | MK SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: Nedostatok finančných prostriedkov, úloha týkajúca sa inštitucionálneho rozvoja nie je časovo viazaná, je stále aktuálna a môže sa zohľadniť v inom reálnom termíne. (Plnenie tejto úlohy musí byť prekonzultované s novými zriaďovateľmi regionálnych múzeí, ktoré od 1. 4. 2002 prechádzajú z priameho riadenia krajských úradov do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Rezort kultúry v tomto smere nemá právomoc jednoznačne rozhodnúť. V záujme riešenia tejto úlohy posilnenia kapacít prírodovedných oddelení vybraných regionálnych múzeí, bude potrebné oboznámiť s touto úlohou aj zodpovedných pracovníkov VÚC. Reálne plnenie je v roku 2003.) |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 1 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 2. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Posilnenie odborných kapacít organizácií ochrany prírody a krajiny | MŽP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: Nedostatok schválených mzdových prostriedkov v rámci rozpočtu organizácie na rok a stanovený počet pracovníkov. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 2 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 1. Identifikácia stavu zložiek biologickej diverzity Strategický smer: 2. rozšíriť poznanie o stave zložiek biologickej diverzity |
| --- |
| 3. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Zmapovanie úrovne poznatkových databáz v sieti múzeí SR | MK SR MŽP SR | 2001 | splnená |
| Výstupy: Vytvorenie databázy všeobecných údajov o múzeách a ich biologických zbierkach ako aj o ich materiálno-technickom a personálnom zázemí; vytvorenie podmienok pre zapojenie sa do medzinárodného projektu EÚ BioCASE; softvérová aplikácia "Herbárový manažment" na vedecké spracovanie herbárových zbierok - modul pre múzeá; kúpa snímača čiarového kódu, ktorý bude slúžiť na označenie a identifikáciu jednotlivých herbárových položiek, prípadne iných zbierkových predmetov spracovaných počítačovou evidenciou; dve pracovné stretnutia zástupcov múzeí s prírodovedným, resp. vlastivedným zameraním, ktorých cieľom bolo rozpracovanie podmienok realizácie centrálnej databázy biologických zbierok v sieti múzeí SR. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 400 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 400 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 400 000 | Sk |
| 4. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Iniciovať program permanentného hodnotenie diverzity biotopov Slovenska | MŽP SR | 2001 | splnená |
| Výstupy: metodika Spracovanie aktuálnej metodiky inventarizačných výskumov nelesných a lesných biotopov s uvedením skupín živočíchov a rastlín indikujúcich priaznivý stav biotopov. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 3 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 400 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 400 000 | Sk |
| 5. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Monitorovanie populácií vtákov na Slovensku | MŽP SR MŠ SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: databáza, prehľadové tabuľky Štúdium a monitoring ohrozených, málo poznaných a európsky významných druhov a populácií pre potreby ich ochrany a vypracovanie podkladov podľa zoznamov Smernice o biotopoch a o vtákoch, Bernskej a Bonnskej konvencie. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 270 000 | Sk | ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 230 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 230 000 | Sk |
| 6. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Prehľad ohrozených ekosystémov Slovenska - prvá verzia | MŽP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: čiastočné mapové podklady V rámci permanentných inventarizačných výskumov v MCHÚ a celoslovenského mapovania mokradí a mapovania travinnej vegetácie sú identifikované ohrozené ekosystémy, na ktoré sú spracované programy záchrany. Inventarizačné výskumy prebiehali na území 13 prírodných rezervácií, 8 národných prírodných rezervácií, 4 chránených areálov a 4 prírodných pamiatok a v rámci mapovania travinnej vegetácie (26 mapových listov). |
| Dôvod nesplnenia: Úloha nebola splnená v termíne, jej plnenie prebieha aj v súčasnosti. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 150 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 90 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 300 000 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 390 000 | Sk |
| 7. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Mapovanie výskytu obojživelníkov ako globálne ohrozenej skupiny kompatibilné s mapovaním biotopov a mokradí, vyhodnotenie stavu a funkčnosti habitatov | MŽP SR | 2001 | splnená |
| Výstupy: Mapové podklady s výskytom lokalít - evidencia, ktorá slúži ako podklad na vykonávanie manažmentu skupiny obojživelníkov (zabezpečovanie migračných trás, budovanie náhradných lokalít a liahnísk). |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 850 000 | Sk | ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 200 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 200 000 | Sk |

| Strategický cieľ: 1. Identifikácia stavu zložiek biologickej diverzity Strategický smer: 5. podporiť ukončenie prebiehajúcich programov Mapovania biotopov a Mapovania mokradí s cieľom vytvoriť komplexnú databázu biotopov |
| --- |
| 8. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Mapovanie biotopov Slovenska III | SAV | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: Do databázy biotopov sa zaznamenávali niekoľké vedecké informácie, získané pracovníkmi ÚKE SAV pri riešení iných vedeckých projektov. |
| Dôvod nesplnenia: Finančné prostriedky požadované SAV v zmysle uznesenia vlády 664/2000 neboli pridelené. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 3 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 9. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Ukončiť mapovanie mokradí SR a vyhodnotené údaje včleniť do ÚSES a územných plánov | MŽP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: formulár, databáza, mapa Ukončená bola II. etapa základného mapovania mokradí v rámci inventarizácie realizovanej v súčinnosti so SZOPK. Získané podklady sú v rámci dokumentácie ochrany prírody využívané pri tvorbe RÚSES, MÚSES a pri aktualizácii GNÚSES. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 1 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 250 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 250 000 | Sk |

| Strategický cieľ: 1. Identifikácia stavu zložiek biologickej diverzity Strategický smer: 6. rozšíriť poznanie o ohrozených druhoch a ekosystémoch, málo poznaných taxonomických skupinách a o taxonomických skupinách, ktoré majú hospodársky význam |
| --- |
| 10. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Štúdium biológie ohrozených druhov a málo poznaných taxónov vyšších rastlín (Arum maculatum, Pulsatilla pratense, Lilium martagon, Trollius a i.) | MŠ SR MŽP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: Úloha sa v určitom rozsahu plní v rámci mapovania vybraných kriticky ohrozených rastlín kde sú medzi mapované druhy zahrnuté aj uvedené taxóny. Pre druh Pulsatilla pratense ssp. hungarica bol spracovaný program záchrany. |
| Dôvod nesplnenia: MŽP SR - Úloha nebola splnená v termíne, jej plnenie prebieha aj v súčasnosti. MŠ SR - neboli pridelené finančné prostriedky |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 200 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 10 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 10 000 | Sk |
| 11. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Štúdium populácií Crambe tatarica na Slovensku pre potreby ich ochrany | MŽP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 50 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 2. Kontrola procesov negatívne ovplyvňujúcich biologickú diverzitu Strategický smer: 1. identifikovať procesy ohrozujúce biodiverzitu a zhodnotiť ich dosah |
| --- |
| 12. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Kvantifikácia vplyvu jednotlivých zložiek zrážkovo - odtokového procesu na biodiverzitu konkrétneho typu (konkrétnych typov) záujmového územia | MŠ SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 100 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 13. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Zhodnotenie stavu ohrozenia chránených území inváziou cudzích druhov rastlín na území SR | MŽP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: databáza Stav ohrozenia inváziou nepôvodných druhov rastlín je podchytený v evidenčných listoch; spracovaná je databáza a štatistické tabuľkové prehľady o ich výskyte v jednotlivých MCHÚ. Zo stavu ohrozenia, ktorý sa hodnotí v 3 stupňoch (neohrozuje, ohrozuje, veľmi ohrozuje) sa navrhujú opatrenia na elimináciu negatívneho vplyvu. V roku 2000 a 2001 sa uskutočnilo mapovanie v 115 CHÚ. K najfrekventovanejším druhom sa radia: Robinia pseudoacacia, Stenactis annua, Solidago gigantea, S. canadensis, Impatiens parviflora, I. glandulifera, Fallopia japonica, Helianthus tuberosus, Aster novi-belgii, Negundo aceroides, Conyza canadensis. Údaje boli publikované. |
| Dôvod nesplnenia: |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 350 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 62 500 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 62 500 | Sk |
| 14. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Revízia parkov Slovenska ako potenciálneho zdroja invázií a inváznych druhov | MŽP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: Úloha bola riešená v rámci mapovania inváznych druhov v MCHÚ najmä v chránených areáloch a vo voľnej krajine. |
| Dôvod nesplnenia: Úloha nebola splnená v termíne, jej plnenie prebieha aj v súčasnosti. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 150 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 15. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vypracovanie a vydanie monografickej knižnej publikácie o ekológií inváznych druhov rastlín v SR | MŽP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: Vydala sa metodika a 3 série skladačiek „Invázne druhy rastlín na Slovensku“ zamerané na ekológiu inváznych druhov rastlín, v ktorých boli od roku 1999 prezentované v 1. sérii – najproblémovejšie druhy inváznych druhov (Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianum, Solidago gigantea, Impatiens parviflora, I. glandulifera), v 2. sérii (rok 2000) – invázne druhy drevín (Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa, Negundo aceroides, Ailanthus altissimus, Rhus typhina) a v 3. sérii (rok 2001) skupina invadujúcich bylín (Bunias orientalis, Aster lanceolatus, Echinocystis lobata, Ambrosia artemisifolia, Rudbeckia laciniata). V roku 2001 boli spracované texty k metodický mat. „Príručka na určovanie vybranej skupiny (23) inváznych druhov rastlín“ s morfologickou a ekologickou charakteristikou, kde ťažisko tvoria diakritické znaky druhov umožňujúce ich ľahšiu determináciu. |
| Dôvod nesplnenia: Úloha bola splnená v roku 2001 vydaním monografickej publikácie. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 250 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 120 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 120 000 | Sk |
| 16. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vypracovať metodiku pre vyhodnotenie a vlastná klasifikácia fragmentácie lesných porastov na celom území SR zo satelitných snímok LANDSAT TM | MP SR MŽP SR | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: Úloha riešená v rámci vedecko-technického projektu s termínom ukončenia v r. 2002. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 200 000 | Sk | ŠFZL, ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 17. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Monitorovanie depozície a mapovanie kritických záťaží vo vzťahu k lesným ekosystémom na 10 trvalých monitorovacích plochách intenzívnej úrovne | MP SR | 2001 | splnená |
| Výstupy: Uvedené v správe k vedecko-technickému projektu. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 3 500 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 3 500 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 3 500 000 | Sk |
| 18. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Kvantifikácia zmien chemizmu asimilačného aparátu lesných drevín | MP SR | 2001 | splnená |
| Výstupy: Uvedené v čiastkovej správe vedecko-technického projektu. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 2 500 000 | Sk | ŠFZL |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 2 500 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 2 500 000 | Sk |
| 19. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Kvantifikácia zmien chemizmu pôd a pôdnych roztokov v lesných ekosystémoch na trvalých monitorovacích plochách v sieti 16 x 16 km a 10 plochách intenzívnej úrovne | MP SR | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: v rámci ČMS Lesy |
| Dôvod nesplnenia: Úloha nebola splnená v termíne, jej plnenie prebieha aj v súčasnosti. v rozsahu pridelených finančných prostriedkov. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 3 500 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 1 700 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 1 700 000 | Sk |
| 20. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Analyzovať stupne ohrozenia biodiverzity pesticídnou ochranou rastlín | SAV | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: Čiastočné výsledky. |
| Dôvod nesplnenia: Úloha bude ukončená v r. 2002 |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 500 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 500 000 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 500 000 | Sk |

| Strategický cieľ: 2. Kontrola procesov negatívne ovplyvňujúcich biologickú diverzitu Strategický smer: 2. znižovať znečistenie, ktoré má negatívny dosah na biodiverzitu |
| --- |
| 21. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Podpora výstavby a využívania koreňových čističiek namiesto klasických ČOV - výstavba 10 čističiek ako modelové riešenie a koncepcia | MP SR | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: Nepridelenie finančných prostriedkov zo ŠR. Finančné zdroje z kapitoly MP SR investičného charakteru boli použité na dokončovanie dlhodobo rozostavaných stavieb. (V rámci dočasne uzatvorenej kapitoly Životné prostredie v prístupovom procese sa SR zaviazala na riešenie ekologického dlhu – všetky aglomerácie s počtom EO nad 10 000 budú musieť mať ČOV v súlade so smernicou 91/271/EEC do 31. 12. 2010. Toto si vyžiada financie niekoľko desiatok miliárd na realizáciu (ročná potreba je vyčíslená na 10 mld. Sk). Z týchto dôvodov, aj z dôvodu nevhodnosti koreňových ČOV na väčšie sídla, ktoré treba prioritne riešiť, žiadame úlohu vypustiť zo sledovania.) |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 50 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 2. Kontrola procesov negatívne ovplyvňujúcich biologickú diverzitu Strategický smer: 3. predchádzať introdukcii inváznych druhov a mať pod kontrolou alebo potláčať tie, ktoré môžu ohroziť pôvodné druhy alebo ekosystémy |
| --- |
| 22. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Ekológia a manažment inváznych druhov rastlín vo vzťahu k poľnohospodárskym kultúram | MŠ SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 829 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 23. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Spracovať a realizovať opatrenia na manažment inváznych druhov Heracleum mantegazzianum a Fallopia japonica | MŽP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: Bol spracovaný a vydaný metodický list „Krídlatka japonská (Reynoutria japonica) – odporúčané opatrenia na potláčanie výskytu“; vypracovaný návrh vyhlášky „Zásady a spôsoby ničenia vybranej skupiny inváznych druhov rastlín“, kde okrem ďalších inváznych druhov rastlín sú aj odporúčané metódy na manažment druhu Fallopia japonica (v súvislosti s novelou zákona č.287/94); na základe odporúčaných metód sa uskutočnili v roku 2001 opatrenia (mechanické ničenie a chemické ošetrenie) na zamedzenie šírenia uvedených inváznych druhov rastlín v CHÚ aj vo voľnej krajine. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 250 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 100 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 100 000 | Sk |
| 24. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vypracovať metodiku pre hodnotenie invázneho potenciálu introdukovaných druhov rastlín | MŽP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: Zoznam nepôvodných, inváznych a expanzívnych cievnatých rastlín Slovenska (2. verzia), v ktorom druhy zaradené do skupiny „invázne druhy“ (28) a do skupiny „potenciálne invázne druhy“ (44) možno považovať za invázny potenciál rastlín na území Slovenska. Hodnotenie vyplýva z frekvencie výskytu týchto druhov na území SR a ich intenzity šírenia, ktorá je sledovaná v rámci mapovania týchto druhov (publikované v časopise Chránené územia Slovenska 47/2001). |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 150 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 10 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 10 000 | Sk |

| Strategický cieľ: 2. Kontrola procesov negatívne ovplyvňujúcich biologickú diverzitu Strategický smer: 4. predchádzať znižovaniu biodiverzity následkom fragmentácie krajiny a opúšťania pozemkov |
| --- |
| 25. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Aktualizovať Generel nadregionálneho systému ekologickej stability vychádzajúc z koncepcie ekologickej siete | MŽP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: mapový a textový podklad (pasportizačné listy) Návrh aktualizovaného G NÚSES bol predložený MŽP SR v r. 2000. Návrh predstavoval reflexiu GNÚSES, RÚSES a NECONET. Obsahuje aktualizovaný návrh biocentier, zastúpenie biocentier v typoch reprezentatívnych geoekosystémov v geomorfologických oblastiach, 138 pasportizačných listov biocentier. Mapové podklady zahŕňajú ekologickú stabilitu prvkov ÚSES podľa prirodzenej súčasnej vegetácie, ohrozenie prvkov ÚSES podľa zaťaženia krajiny, zastúpenie chránených území v sosiekoregiónoch. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 2 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 80 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 80 000 | Sk |
| 26. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Dopracovanie dokumentácie miestnych ÚSES ako súčasť projektov pozemkových úprav a územnoplánovacej dokumentácie | MŽP SR | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: mapové podklady a hodnotenie územia v zmysle metodiky MÚSES. V roku 2001 boli spracované 2 MÚSES – MÚSES Banská Štiavnica (Banky, Štiavnické bane) a Liptovská Kokava. |
| Dôvod nesplnenia: Úloha nebola splnená v termíne, jej plnenie prebieha aj v súčasnosti. . |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 5 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 490 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 490 000 | Sk |
| 27. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vypracovanie realizačných projektov pre optimalizáciu pozemkových úprav a ich realizácia | MŽP SR ÚGKK | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 2 000 000 | Sk | ŠR, ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 2. Kontrola procesov negatívne ovplyvňujúcich biologickú diverzitu Strategický smer: 6. posilniť aplikáciu vhodných zmierňovacích, obnovných a nápravných opatrení |
| --- |
| 28. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Sledovanie určitých účinných opatrení (vápnenie, organická hmota) na zníženie negatívnych prvkov v ekosystémoch, predovšetkým z hľadiska kvality a kvantity produkcie | MŠ SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 50 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 2. Kontrola procesov negatívne ovplyvňujúcich biologickú diverzitu Strategický smer: 7. zosúladiť všetky koncepcie, plány a stratégie, týkajúce sa najmä vodohospodárskych, dopravných, ťažobných a energeticko-priemyselných odvetví so záujmami ochrany biodiverzity |
| --- |
| 29. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Zosúladenie postupu lesného hospodárstva so záujmami ochrany prírody pri ochrane horských celkov | MŽP SR MP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: Nedostatok finančných prostriedkov. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 100 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 30. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Zosúladenie vodohospodárskej koncepcie so záujmami ochrany biodiverzity | MŽP SR MP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: Bol spracovaný metodický materiál na hodnotenie významnosti tokov z hľadiska ochrany prírody, spracovaný návrh na úpravu Pokynu MŽP SR na posudzovanie výstavby MVE. Metodika bola overená na modelových tokoch. V roku 2001 bola zrealizovaná úloha Celoslovenského zhodnotenia tokov zrýchlenou metódou pre koncepciu ochrany a trvalo udržateľného využívania riečnej siete Slovenska z hľadiska potrieb ochrany biodiverzity riečnych ekosystémov s identifikáciou migračných bariér. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 2 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 450 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 450 000 | Sk |

| Strategický cieľ: 3. Posilnenie ochrany biodiverzity in-situ Strategický smer: 1. zabezpečiť štátnu ochranu prírody, vychádzajúc z koncepcie budovania európskej ekologickej siete |
| --- |
| 31. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Prehodnotiť ochrannú účinnosť plôch jednotlivých chránených častí prírody s cieľom optimalizácie rozlohy chráneného územia a ich včlenenie do ekologickej siete a dovtedy nevyhlasovať žiadne nové chránené územie s plochou nad 1000 ha | MŽP SR | 2001 | splnená |
| Výstupy: V roku 1998 bola schválená Koncepcia územnej ochrany prírody a krajiny SR, ktorá stanovila ciele pre dobudovanie siete chránených území tak, aby sa vytvorili predpoklady pre zachovanie kostry ekologickej stability územia Slovenska ako ju stanovuje GNÚSES SR a tiež vytvorenie podmienok pre účinnú druhovú ochranu v súlade s Národnou stratégiou ochrany biodiverzity na Slovensku. V týchto intenciách sú prehodnocované a aktualizované MCHÚ a navrhované nové územia pre dotvorenie siete CHÚ. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 1 200 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 100 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 100 000 | Sk |

| Strategický cieľ: 3. Posilnenie ochrany biodiverzity in-situ Strategický smer: 3. legislatívne zabezpečiť sieť chránených území tak, aby reprezentatívne pokrývala všetky typy biotopov a vytvorila účinnú ekologickú sieť ochrany prírody |
| --- |
| 32. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Dotvorenie reprezentatívnej ekologickej siete ochrany prírody (chránených území) zo zastúpením všetkých typov biotopov na báze biogeografických regiónov | MŽP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: Úloha splnená čiastočne, v rámci úlohy Aktualizácia GNÚSES kde sa hodnotilo zastúpenie prvkov GNÚSES v reprezentatívnych geoekosystémoch a v sosiekoregiónoch a zastúpenie chránených území v sosiekoregiónoch. |
| Dôvod nesplnenia: Úloha je čiastočne splnená, návrh je pripravený, zatiaľ nebol schválený. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 0 | Sk |  |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 3. Posilnenie ochrany biodiverzity in-situ Strategický smer: 4. zabezpečiť dôslednú ochranu reprezentatívnych území, ktoré sú predpokladom na zachovanie typických foriem živej a neživej prírody |
| --- |
| 33. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Prehodnotenie registrovaných biocentier z hľadiska vhodnosti podmienok a potreby územnej ochrany v sústave chránených území 4.a 5. stupňa ochrany | MŽP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: V rámci plnenia úloh Aktualizácia GNÚSES sa spracovali prehľady doposiaľ navrhovaných biocentier v GNÚSES, ECONET a RÚSES, tieto sa prehodnotili a do aktualizovaného návrhu boli zahrnuté len tie, ktoré majú reprezentatívne zastúpenie prírodných spoločenstiev alebo prírodných krajinných typov vyššieho ako regionálneho významu a sú dostatočne zachované s udržateľným stavom. Hodnotené bolo aj prekrývanie biocentier s CHÚ. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 500 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 80 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 80 000 | Sk |

| Strategický cieľ: 3. Posilnenie ochrany biodiverzity in-situ Strategický smer: 7. podporovať realizáciu programov záchrany druhov |
| --- |
| 34. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Ochrana stepných biotopov a posilnenie hniezdnych príležitostí druhov: ležiak úhorový, krakľa belasá, výrik lesný, dudok chocholatý, kaňa popolavá | MŽP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: V rámci úlohy sa realizoval monitoring hniezdnych výskytov a základný manažment stepných stanovíšť týchto druhov: orla kráľovského, výrika lesného, sokola červenonohého a kane popolavej, ochrana biotopov sysľa pasienkového, základný monitoring a manažment krakľovcov a ich biotopov a manažment (údržba a potlačenie nežiadúcej sukcesie) v CHÚ: PR Ostrovné lúčky, PR Ostrov Kopáč, NPR Čenkovská lesostep, NPR Čenkovská step, PR Jurský Chlm, PR Sovie vinohrady, PR Chotínske piesky, CHA Vinohrady, navrhovaný CHA Pieskovcové chrbáty, PR Tarbucka, NPR Kopčianske slanisko, PR Slavkovské slanisko. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 2 000 000 | Sk | ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 850 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 850 000 | Sk |
| 35. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Spracovať a realizovať opatrenia na zachovanie kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra r. tatrica) v TANAP | MŽP SR MP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: Vypracovaný program a projekt na záchranu druhu a jeho realizácia - v roku 2000 Správa TANAP realizovala v rámci akcie ŠFŽP program „Kamzík vrchovský tatranský“, v ktorom v roku 2001 pokračovala spolu so Správou NAPANT už realizáciou úloh podľa programu záchrany. Hlavné aktivity boli v oblasti monitoringu a stráženia čried v biotopoch, revitalizácii biotopov, realizácii propagačno-výchovných činností. Opatrenie bolo realizované za účinnej spolupráce s organizáciou Štátne lesy TANAP š. p. T. Lomnica, ktorá poskytla relevantné údaje. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 2 000 000 | Sk | ŠFZL, ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 4 176 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 4 176 000 | Sk |
| 36. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Spracovať a realizovať opatrenia na zachovanie genofondu karpatského jeleňa (Cervus elaphus montanus) | MP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 600 000 | Sk | ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 3. Posilnenie ochrany biodiverzity in-situ Strategický smer: 8. dopracovať opatrenia na ochranu ohrozených druhov a populácií a na ich reštitúciu |
| --- |
| 37. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Ochrana existujúcich biotopov blatniaka (Umbra krameri) a šable krivočiarej (Pelecus cultratus) a ich reštitúcia do nových biotopov | MŽP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: čiastkové |
| Dôvod nesplnenia: Úloha nebola dokončená, v súčasnosti sa pripravuje program záchrany, ktorého súčasťou je upresnenie existujúcich biotopov, ktorým bude následne zabezpečená ochrana. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 500 000 | Sk | ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 3. Posilnenie ochrany biodiverzity in-situ Strategický smer: 9. posilniť manažment chránených území prostredníctvom plánov riadenia, ktoré budú spracúvané pre všetky reprezentatívne kategórie chránených území, a zapojiť verejnosť do ich prípravy |
| --- |
| 38. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vypracovanie plánov riadenia pre všetky veľkoplošné chránené územia | MŽP SR | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: Po účinnosti zákona NR SR č. 287/94 o ochrane prírody a krajiny boli nariadením vlády schválené len 2 programy starostlivosti o NP. |
| Dôvod nesplnenia: Programy starostlivosti sú v súčasnosti súčasťou dokumentácie ochrany prírody a krajiny (§ 41). Na základe nového zákona o ochrane prírody a krajiny sa pripraví metodický pokyn ministra ŽP SR na vypracovanie programov starostlivosti o NP a CHKO a prehodnotenia existujúcich programov starostlivosti. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 200 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 3. Posilnenie ochrany biodiverzity in-situ Strategický smer: 10. zabezpečiť dôslednú územnú ochranu prírody vyčlenením vybraných častí pôdneho fondu pod správu rezortu kompetenčne príslušného pre ochranu prírody a krajiny |
| --- |
| 39. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Rozbor problematiky kategorizácie lesov, ochrany a obhospodarovania v chránených územiach a ochranných lesov | MP SR MŽP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: uvedené sú v rámci odporúčaní a návrhov v nižšie uvedených materiáloch, zohľadnené sú v zákone o lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva, letecké snímky |
| Dôvod nesplnenia: MŽP SR: Úloha bola v r. 2000 čiastočne zabezpečená na území NP Slovenský raj realizáciou úlohy hradenej zo ŠFŽP: Monitoring zdravotného stavu lesných porastov v NP Slovenský raj pomocou satelitného a leteckého snímkovania. MP SR: V rámci rezortu boli realizované referenčné úlohy a vedeckotechnický projekt Program starostlivosti a režim hospodárenia a prevádzky v lesných ekosystémoch na území NP a CHKO v SR; Zhodnotenie, rozsah a kategorizácie VCHHÚ z aspektu narušenia a možnosti ekologickej stability a funkcií lesa; Efektívnosť hospodárskych spôsobov v lesnom hospodárstve z hľadiska plnenia produkčnej a verejnoprespešných funkcií lesa. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 700 000 | Sk | ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 977 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 977 000 | Sk |

| Strategický cieľ: 3. Posilnenie ochrany biodiverzity in-situ Strategický smer: 11. zohľadňovať ekologickú únosnosť a zraniteľnosť územia pri navrhovaní ochranárskych opatrení |
| --- |
| 40. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Stanoviť stupeň ekologickej stability vo vyčlenených jadrových územiach na základe genetickej diverzity druhov in situ a jeho potenciálu | MŽP SR | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 2 000 000 | Sk | ŠR, ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 4. Posilnenie ochrany genetickej diverzity Strategický smer: 1. zdokonaliť inventarizácie zamerané na určovanie genetickej diverzity domestifikovaných i nedomestifikovaných biologických zdrojov s cieľom maximalizovať ochranu a ekonomické využívanie genetických zdrojov |
| --- |
| 41. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Analýza rozsahu a priestorovej distribúcie genetickej diverzity ohrozených druhov ihličnatých drevín pomocou molekulárnych markerov chloroplastovej a mitochondriálnej DNA | SAV | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: Posúdila sa genetická štruktúra 8 populácií jedle bielej na Slovensku z pohľadu polymorfizmu chloroplastovej DNA. Vyvrátil sa doposiaľ zastávaný názor o hybridnej povahe komplexu Pinus sylvestris x Pinus mugo na rašelinisku v Habovke na Orave. Publikácie: 9 zahraničných karentovaných, 1 zahr. recenzovaná, 5 zahr. a 7 domácich nerecenzovaných, 9 odovzdaných do tlače. |
| Dôvod nesplnenia: Riešenie projektu pokračuje v rámci VEGA s termínom ukončenia v r. 2002. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 750 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 228 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 228 000 | Sk |

| Strategický cieľ: 4. Posilnenie ochrany genetickej diverzity Strategický smer: 4. zriadiť osobitné repositóriá pre dlhodobé uchovávanie cenných genotypov vegetatívne rozmnožovaných druhov |
| --- |
| 42. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Sad Horehronie - 1998 450 genotypov (jadroviny a okrasné druhy) 4ha | MŠ SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 1 800 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 43. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Sad Ľ. V. Ríznera, Zemianske Podhradie, 800 genotypov (kôstkoviny okrasné druhy) 3 ha | MŠ SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 1 500 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 5. Posilnenie národných kapacít na ochranu ex-situ Strategický smer: 2. zlepšiť súčasnú sieť ex-situ zariadení a legislatívne upraviť ich postavenie |
| --- |
| 44. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Renovácia kúpeľného parku v Turčianskych Tepliciach s rozšírením a uchovávaním genofondu okrasných druhov | MŠ SR | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 5 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 5. Posilnenie národných kapacít na ochranu ex-situ Strategický smer: 6. duplikovať zbierky plodín a významných položiek, ak je to potrebné |
| --- |
| 45. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Zriadenie génovej banky na báze kryoprezervácie pre uchovávanie peľu z významných druhov a ekotypov rastlín | MŠ SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 1 300 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 6. Vybudovanie komplexného monitorovacieho systému na sledovanie zmien v biodiverzite na všetkých úrovniach Strategický smer: 1. vyvinúť komplexný program na monitorovanie biodiverzity |
| --- |
| 46. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Založenie monitorovacej siete pre druhovú a ekosystémovú diverzitu | MŽP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: V roku 2000 bol aktualizovaný projekt čiastkového monitorovacieho systému BIOTA, ktorý obsahoval aj návrh budovania monitorovacieho systému a jeho etapizáciu. V roku 2001 prebiehala realizácia prvej etapy projektu, ktorá bola zameraná na skupiny rastlín, živočíchov a biotopov, ktoré sú významné z hľadiska medzinárodných dohovorov alebo národnej úrovne. Monitoring bol zameraný na sledovanie rozšírenia a početnosti nasledovných druhov a skupín živočíchov: vydra riečna, bocian biely, kamzík vrchovský tatranský, korytnačka močiarna, syseľ pasienkový a netopiere, v rámci flóry na vybraných 17 rastlinných druhov, pri ktorých veľkosť populácie má klesajúci trend a sú zaradené medzi kriticky ohrozené a ohrozené. Monitoring biotopov je zameraný na nelesné bylinné formácie, ktoré patria medzi ohrozené a ustupujúce biotopy (mokré lúky a vysokobylinné mokraďové spoločenstvá, podhorské, horské lúky a pasienky, xerotermné a skalné spoločenstvá). |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 2 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 1 150 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 1 150 000 | Sk |
| 47. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Celoslovenská sieť pre apibiomonitoring kvality ovzdušia a jej dosahu na biotu s ročnými správami | MP SR | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 5 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 6. Vybudovanie komplexného monitorovacieho systému na sledovanie zmien v biodiverzite na všetkých úrovniach Strategický smer: 2. používať nové monitorovacie metódy pre lepšie pochopenie zmien v ekosystémoch |
| --- |
| 48. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Monitorovanie a modelovanie pedologických a klimatických procesov v meniacich sa ekologických podmienkach | MŠ SR MŽP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 295 000 ročne | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 6. Vybudovanie komplexného monitorovacieho systému na sledovanie zmien v biodiverzite na všetkých úrovniach Strategický smer: 3. podporovať využívanie biologických indikátorov pri monitoringu |
| --- |
| 49. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Využitie húb ako biologického indikátora zdravotného stavu bukového ekosystému | MŽP SR MŠ SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: MŽP SR - Úloha nesplnená pre absenciu potrebných špecialistov, MŠ SR - nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 270 000 | Sk | ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 50. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vypracovať zoznam biologických indikátorov využiteľných pre trvalé monitorovanie a hodnotenie stavu a vývoja biodiverzity | MŽP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: Súbor indikátorov stavu a ochrany biodiverzity bol schválený uzn. vlády SR č. 18 z 10. januára 2001 |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 255 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 6. Vybudovanie komplexného monitorovacieho systému na sledovanie zmien v biodiverzite na všetkých úrovniach Strategický smer: 4. podporiť prepojenie rôznych monitorovacích systémov |
| --- |
| 51. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Monitorovanie zmien biodiverzity v PIENAP-e v závislosti na prevádzkovaní vodnej nádrže v Czorsztyne (Poľská rep.) | MŽP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nebola vytvorená koordinácia medzi Poľskou a Slovenskou stranou. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 450 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

II. Trvalo udržateľné využívanie

| Strategický cieľ: 7. Zabezpečenie ekologicky trvalo udržateľného lesného hospodárenia Strategický smer: 1. dopracovať Národné kritériá a indikátory pre trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch a zabezpečiť ich aplikáciu |
| --- |
| 52. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vytvorenie a realizácia motivačného programu pre zavedenie hodnotenia trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch Slovenska podľa národných kritérií a indikátorov do lesníckej praxe | MP SR | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: Úloha zaradená na riešenie v rámci certifikačného systému v lesníctve, ktorý sa začína budovať. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 500 000 | Sk | ŠFZL |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 53. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Doplnenie existujúcich kritérií a indikátorov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch Slovenska tak, aby rešpektovali európsky štandard a súčasne vyhovovali podmienkam Slovenska | MP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: Národné kritériá a indikátory trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 400 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 100 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 100 000 | Sk |
| 54. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vypracovanie modifikácie Národných kritérií a indikátorov pre úroveň "Základných hospodárskych jednotiek" v podmienkach Slovenska | MP SR | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: Čiastočne rozpracované. |
| Dôvod nesplnenia: Úloha bola zaradená ako čiastkové riešenie vedecko-technického projektu, ktorý sa nerealizoval. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 500 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| Strategický cieľ: 7. Zabezpečenie ekologicky trvalo udržateľného lesného hospodárenia Strategický smer: 2. zvýšiť podiel prirodzenej obnovy na každoročne obnovovaných plochách |
| 55. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Návrh adaptačných opatrení v lesných ekosystémoch | MŠ SR MŽP SR | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 280 000 ročne | Sk | ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 7. Zabezpečenie ekologicky trvalo udržateľného lesného hospodárenia Strategický smer: 3. rozšíriť plochy lesov obhospodarovaných podrastovým a výberkovým spôsobom |
| --- |
| 56. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Zhodnotiť postupy prebudovania z holorubného na podrastový a z podrastového na výberkový hospodársky spôsob | MP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: Úloha mala byť riešená v rámci pripravovaného vedecko-technického projektu, ktorý sa nerealizoval. Čiastočné výstupy obsahuje návrh nového zákona o lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 500 000 | Sk | ŠFZL |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 7. Zabezpečenie ekologicky trvalo udržateľného lesného hospodárenia Strategický smer: 4. podporovať stanovištne vhodné drevinové zloženie, zohľadňujúc pritom aj miestne proveniencie |
| --- |
| 57. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Zhodnotiť z hľadiska ochrany biodiverzity a ekologickej stability horských lesov zastúpenie borovice limby (Pinus cembra) v horských oblastiach mimo jej pôvodného areálu | MŽP SR MP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 500 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 7. Zabezpečenie ekologicky trvalo udržateľného lesného hospodárenia Strategický smer: 5. podporovať jemnejšie spôsoby obhospodarovania lesov a technologickú disciplínu tak, aby zabezpečovali ich trvalo udržateľný rozvoj ako jedného z najdôležitejších obnoviteľných zdrojov |
| --- |
| 58. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Dopracovať pracovné a vyhotoviť technologické postupy prieskumu ekológie lesa na princípoch ekosystémového prístupu v lesníckom hospodárskom plánovaní a zabezpečovania garancie trvalo udržateľného lesného hospodárstva | MP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: Pre nedostatok finančných prostriedkov je ohrozená ďalšia realizácia prieskumu ekológie lesa. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 400 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 59. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Stanovenie ekologických limitov, ťažbovo-dopravných technológií v lesnom hospodárstve s ohľadom na ochranu biodiverzity | MŽP SR MŠ SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 132 000 | Sk | ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 7. Zabezpečenie ekologicky trvalo udržateľného lesného hospodárenia Strategický smer: 7. zabezpečiť trvalý monitoring stavu a vývoja lesov a výskumu zmien a vplyvov na vývoj lesných ekosystémov |
| --- |
| 60. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Sledovať predpokladané klimatické zmeny, acidifikáciu a eutrofizáciu pôd a ich dosah na vybrané lesné ekosystémy | MŽP SR MŠ SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 190 000 ročne | Sk | ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 61. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Sledovanie zmien odolnostného potenciálu dubových ekosystémov vplyvom meniacich sa ekologických podmienok | MŽP SR MŠ SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 250 000 | Sk | ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 62. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vypracovať modely destabilizácie ekosystémov a expertný systém ohrozenosti lesných ekosystémov pod vplyvom imisií | MP SR | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: Úloha je rozpracovaná. |
| Dôvod nesplnenia: Úloha riešená v rámci vedecko-technického projektu s termínom ukončenia v r. 2002. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 1 250 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 8. Postupná náhrada nevhodných hospodárskych praktík ekologickým a trvalo udržateľným hospodárením Strategický smer: 1. podporovať ekologické poľnohospodárstvo najmä v chránených oblastiach |
| --- |
| 63. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Analyzovať vplyv ekologického poľnohospodárstva v pásmach hygienickej ochrany zdrojov povrchovej vody z hľadiska ich ochrany pred znečistením | MŠ SR MP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: Príručka pre hospodárenie na poľnohospodárskom pôdnom fonde v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov 2. stupňa – vydaná MP SR. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 200 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 35 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 35 000 | Sk |

| Strategický cieľ: 8. Postupná náhrada nevhodných hospodárskych praktík ekologickým a trvalo udržateľným hospodárením Strategický smer: 3. premieňať ornú pôdu na prudkých svahoch a v zaplavovaných oblastiach na lúky a pasienky |
| --- |
| 64. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Spracovať generel prevodu hospodárskeho využitia pôdneho fondu na svahoch a v záplavových územiach na lúky a pasienky v mierke 1: 500 000 | MP SR MŽP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: Nedostatok finančných prostriedkov a upustenie od úlohy |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 1 150 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 8. Postupná náhrada nevhodných hospodárskych praktík ekologickým a trvalo udržateľným hospodárením Strategický smer: 4. podporovať využívanie biomasy ako druhotne obnoviteľného zdroja energie |
| --- |
| 65. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vybudovať a prevádzkovať stredisko agroklimatického dispečingu produkcie biomasy vŕby bielej (Salix alba) ako druhotne obnoviteľného zdroja energie | MŠ SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 10 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 9. Podpora ochrany biodiverzity zavedením trvalo udržateľných praktík v poľovníctve a v rybárstve Strategický smer: 4. udržať populácie lovnej zveri v hraniciach únosnosti ekosystémov |
| --- |
| 66. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Zabezpečiť objektivizáciu výsledkov pravidelného sčítania hospodársky významných druhov poľovnej zveri | MP SR MŽP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: čiastkové |
| Dôvod nesplnenia: MŽP SR: Úloha nebola splnená v termíne, jej plnenie prebieha aj v súčasnosti. V r. 2001 sa pokusne zrealizovalo spočítavanie v CHKO Poľana ako v modelovom území pre skupinu veľkých šeliem v súčinnosti obidvoch rezortov. MP SR: úlohu považuje za splnenú. Hospodársky významné druhy poľovnej zveri sa sčítavajú každoročne a podľa platnej metodiky sa plánuje plán chovu a lovu. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 0 | Sk |  |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 5 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 5 000 | Sk |
| 67. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Stanoviť úživnosť poľovných revírov v lesných ekosystémoch ako základ stratégie v optimalizácii manažmentu raticovej zveri a udržiavania jej biodiverzity | MŽP SR MP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 420 000 | Sk | ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 9. Podpora ochrany biodiverzity zavedením trvalo udržateľných praktík v poľovníctve a v rybárstve Strategický smer: 5. zamedziť pytliactvu a neregulárnym spôsobom lovu |
| --- |
| 68. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Obnoviť tradičné etické normy poľovníctva a posilniť cech poľovníkov pri presadzovaní potrebnej autority nevyhnutnej pre ochranu zveri proti pytliactvu | MP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: Vyhláška MP SR č. 229/2001 Z. z. o spôsobe kontroly ulovenej zveri. Vyhláška MP SR č. 230/2001 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPVž SSR č. 172/1975 Zb. o ochrane, čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhlášky č. 231/1997 Z. z. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 0 | Sk |  |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 10. Zabezpečiť, aby sa pri love zveri a zbere lesných plodov zachovala dlhodobá životaschopnosť druhov a populácií Strategický smer: 2. zabezpečiť podmienky na obohatenie potravinového trhu o produkty lesných plodov a húb dopestovaných v komerčných a hospodárskych zariadeniach |
| --- |
| 69. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Podporiť domácu výrobu a dovoz produktov a technológií pre obohatenie potravinového trhu a ochranu prírodných zdrojov a ekosystémov pre výrobky z húb, čučoriedok, malín a brusníc | MP SR MH SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: Sekcia ochrany spotrebiteľa, obchodu a služieb MH SR z prostriedkov ŠR na rok 2001 vyčlenila 2 mil. Sk na naštartovanie projektu zameraného na podporu predaja výrobkov vyrobených na Slovensku. Tento cieľ podporuje kampaň pod názvom „Kupujme lepšie Slovensko“, ktorú realizuje firma Remark/WWP s. r. o. |
| Dôvod nesplnenia: MH SR nevydáva licencie na dovozy lesných plodov a húb a nemá v kompetenciách potravinársky priemysel, vzhľadom k čomu MH SR nemôže zabezpečovať spolugestorstvo na plnení úlohy |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 0 | Sk |  |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 11. Podpora koncepcie ekologicky vhodného a trvalo udržateľného cestovného ruchu Strategický smer: 2. spracovať národnú koncepciu trvalo udržateľného cestovného ruchu |
| --- |
| 70. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vypracovať národnú koncepciu rozvoja turizmu z hľadiska ochrany biodiverzity zameranej na mestský, kúpeľný a horský turizmus ako nosné formy a iné formy | MH SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: Vláda SR schválila svojim uznesením č. 185/2001 Správu o rozvoji cestovného ruchu a Národný program rozvoja cestovného ruchu SR a uložila príslušným ministrom realizovať opatrenia na podporu rozvoja cestovného ruchu uvedené v prílohe uznesenia. Realizáciou opatrení v období 2001 - 2006 bude dosiahnutý súlad aj s Národnou stratégiou biodiverzity a inými koncepčnými materiálmi v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Na základe opatrenia v časti C. bod 12. tohto uznesenia bola vypracovaná a v decembri 2001 predložená na rokovanie vlády SR - Koncepcia marketingu a štátnej propagácie cestovného ruchu Slovenskej republiky. NR SR sa uzniesla na zákone č. 281/2001 Z. z., ktorý upravuje podmienky podnikania v cestovnom ruchu. Národný program rozvoja cestovného ruchu bol zaradený do Plánu práce vlády SR na rok 2000. Vláda SR prerokovala Národný program rozvoja cestovného ruchu na svojom zasadnutí dňa 11. 10. 2000 s tým, že materiál vrátila na dopracovanie v zmysle vznesených pripomienok. Pôvodne bol materiál koncipovaný ako stratégia rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike. Pri vypracovávaní predmetného dokumentu však vznikla potreba širšieho záberu a to predovšetkým z dôvodu prierezového charakteru cestovného ruchu. Národný program analyzuje vývoj a súčasnú úroveň rozvoja cestovného ruchu, poukazuje na vplyv cestovného ruchu na platobnú bilanciu a zamestnanosť v SR, silné a slabé stránky cestovného ruchu, uvádza strategické ciele rozvoja cestovného ruchu v strednodobom časovom horizonte a navrhuje opatrenia na rozvoj a prekonanie bariér cestovného ruchu. Pri aktualizácii AP je potrebné do textu úlohy doplniť (Regionalizácia CR) a zmeniť termín ukončenia úlohy na rok 2002. |
| Dôvod nesplnenia: Pri vypracovaní návrhu ŠR na roky 2000 a 2001 sme požadovali do kapitoly MH SR 9 mil. Sk na splnenie úlohy. Prostriedky poskytnuté neboli. Rozpisom ŠR na rok 2002 boli do kapitoly MH SR pridelené prostriedky v objeme 5 mil. Sk na "Regionalizáciu cestovného ruchu". S vypracovaním tohto koncepčného dokumentu počítame v rokoch 2002-2003. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 9 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 71. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Analýza činností malého a stredného podnikania v pôdohospodárstve a návrh rozvoja podnikania v oblasti turizmu | MP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: Informácia o stave MaS podnikania v rezorte MP SR ( I.časť úlohy ) Nerealizovaná II.časť úlohy |
| Dôvod nesplnenia: Úloha II. časti sa nerealizuje v rozsahu pôvodného zadania. Časť úlohy zabezpečuje Slov.zväz vidieckeho turizmu a agroturizmu, ktorý požiadavky predkladá MH SR. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 2 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 700 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 700 000 | Sk |

| Strategický cieľ: 11. Podpora koncepcie ekologicky vhodného a trvalo udržateľného cestovného ruchu Strategický smer: 3. zaviesť v chránených územiach také formy turistických aktivít, ktoré sú v súlade s podmienkami ochrany území a s ochranou biodiverzity |
| --- |
| 72. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Návrh turistických aktivít podľa CHKO a NP vychádzajúc z programov starostlivosti o NP a ostatných programov zameraných na ochranu prírody | MŽP SR MP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 2 000 000 | Sk | ŠFŽP, ŠFRR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 11. Podpora koncepcie ekologicky vhodného a trvalo udržateľného cestovného ruchu Strategický smer: 4. posilniť systém regulačných opatrení (sezónne obmedzenia, vstupné poplatky, miestna preprava atď.) na udržanie úrovne návštevnosti v medziach únosnosti jednotlivých území |
| --- |
| 73. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Zadať spracovanie prípadovej štúdie na hodnotenie zavedenia dopravy systému PARK ( RIDE uplatňovanej vo významných turistických centrách s príkladným prístupom k ochrane prírodného prostredia a jej výsledky zverejniť pre podnikateľskú sféru | MP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 500 000 | Sk | ŠFRR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 74. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Zadať štúdiu hodnotenia zavedenia časového rozptylu návštevnosti posunom letných školských prázdnin v jednotlivých oblastiach Slovenska v období od 15. 6. do 15. 9. | MŠ SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 400 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 11. Podpora koncepcie ekologicky vhodného a trvalo udržateľného cestovného ruchu Strategický smer: 7. podporiť rozvoj odbornej sprievodcovskej turistiky v oblastiach s významnou biodiverzitou |
| --- |
| 75. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vypracovanie príručky pre sprievodcov lesným územím s významnou biodiverzitou | MŽP SR MP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 300 000 | Sk | ŠPŽP, ŠFRR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 76. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vypracovať režim regulovanej ekoturistiky ako súčasti edukačných programov v územiach s významným potenciálom | MŽP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: V roku 2001 začal projekt trvaloudržateľného turizmu vo vybraných územiach svetového dedičstva a biosférických rezervácií. Na jeseň 2001 bola k tejto téme medzinárodná konferencia. Projekt pokračuje v Banskej Štiavnici a Slovenskom krase. |
| Dôvod nesplnenia: Úloha nebola splnená v termíne, jej plnenie prebieha aj v súčasnosti. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 200 000 | Sk | ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 77. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Zostaviť a uviesť do praxe Kódex turistu zakotvujúceho zásady správania sa v prírodnom prostredí | MŽP SR MH SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne, očakávané náklady zo ŠR predstavujú 400 tis. Sk a MH SR odporúča pri aktualizácii AP aj zmenu termínu ukončenia úlohy na rok 2003. |
| Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 200 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 12. Zvýšenie bezpečnosti v biotechnológiách a podpora dostupnosti k nim a/alebo k prínosom prameniacim z ich aplikácie Strategický smer: 2. vypracovať príslušné administratívne predpisy na podporu prístupu k biotechnologickým poznatkom |
| --- |
| 78. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Súbor predpisov na podporu realizácie biotechnológií v lesnom hospodárstve | MP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: čiastkové |
| Dôvod nesplnenia: Úloha bola riešená v rámci vedecko-technického projektu, ktorý pre nedostatok finančných prostriedkov bol zrušený. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 0 | Sk |  |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 12. Zvýšenie bezpečnosti v biotechnológiách a podpora dostupnosti k nim a/alebo k prínosom prameniacim z ich aplikácie Strategický smer: 3. zaviesť základné normy na testovanie, dovoz, vývoz a komerčné využívanie živých, geneticky modifikovaných organizmov |
| --- |
| 79. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Spracovať analytickú štúdiu rizík viažucich sa k biodiverzite lesných spoločenstiev pri neregulovanej introdukcii geneticky pozmenených organizmov do lesných biocenóz | MP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: Úloha bude riešená v rámci navrhovaného vedecko-technického projektu. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 100 000 | Sk | ŠFZL |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

III. Všeobecné opatrenia na ochranu a trvaloudržateľné využívanie

| Strategický cieľ: 14. Príprava vhodných legislatívnych nástrojov na podporu implementácie Dohovoru Strategický smer: 1. určiť medzery v národnej legislatíve vo vzťahu k Dohovoru |
| --- |
| 80. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Koncipovanie a schválenie zákona o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo | MP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov z 18. mája 2001, vstúpil do platnosti 1. júla 2001. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 620 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 81. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Novelizovať zákon o kontrole a priestupkový zákon za účelom dôsledného zistenia a prešetrenia skutkového stavu pri ohrození biodiverzity | MŽP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: úloha sa splnila čiastočne novým Zákonom o ochrane prírody a krajiny, ktorý nadobudne účinnosť 1.1.20003 |
| Dôvod nesplnenia: Ústredným orgánom štátnej správy vo veciach priestupkov je ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí úsek štátnej správy, v ktorom došlo k povinnosti zakladajúcej priestupok. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 0 | Sk |  |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 14. Príprava vhodných legislatívnych nástrojov na podporu implementácie Dohovoru Strategický smer: 2. podporiť rozvoj potrebnej novej legislatívy a vládnych opatrení, ktoré by viedli k splneniu medzinárodných záväzkov stanovených Dohovorom |
| --- |
| 82. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Úprava a doplnenie Ústavy SR čl. 4 - chránené a ohrozené druhy sú vo výhradnom vlastníctve štátu – nevyhnutne neuplatnenie náhrady škody | MŽP SR MS SR | 1999, pri rekodifikácii ústavy SR vo vzťahu v iným zmenám | splnená |
| Výstupy: Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona 244/1998 Z. z., 9/1999 Z. z., 90/2001 Z. z. Ústredným orgánom štátnej správy vo veciach priestupkov je ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí úsek štátnej správy, v ktorom došlo k povinnosti zakladajúcej priestupok |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 0 | Sk |  |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 83. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Spracovať návrh zákona, ktorým sa zavedie inštitút "ombudsmana" pre životné prostredie | MŽP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 0 | Sk |  |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| 84. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| --- | --- | --- | --- |
| Pripraviť podklady pre legislatívne upravenie postavenia ZOO v Slovenskej republike | MŽP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: Úloha sa plní v rámci nového Zákona o ochrane prírody a krajiny. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 0 | Sk |  |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 85. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Zmena daňového systému za účelom zvýhodnenia aktivít zameraných na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity | MF SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 0 | Sk |  |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 16. Vyvinúť široko aplikovaný systém stimulujúcich opatrení na ochranu biodiverzity a jej trvalo udržateľné využívanie Strategický smer: 4. zaviesť zohľadňovanie hodnoty biologických zdrojov a mimprodukčných funkcií ekosystémov do procesov plánovania na všetkých úrovniach |
| --- |
| 86. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Navrhnúť algoritmy na uplatňovanie hodnoty produkčných a verejnoprospešných funkcií vo vzorcoch efektívnosti a kvantifikácií škody na prírodnom faktore | MŠ SR MP SR MŽP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: Spracovaná metodika určovania ekonomickej a spoločenskej hodnoty druhov a biotopov pre potreby novelizácie vyhlášky a zákona a pre potreby EIA. Metodika obsahuje všeobecne platné kritériá pre hodnotenie, lokálne platné kritériá pre hodnotenie, význam biotopov pre zachovanie genofondu zriedkavých, chránených a endemických druhov, spoločenskú hodnotu, regionálne vzácnych biotopov. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 300 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 400 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 400 000 | Sk |

| Strategický cieľ: 17. Zabezpečiť, aby sa pri plánovaní využitia krajiny brali do úvahy aj princípy zachovania biodiverzity Strategický smer: 1. zabezpečiť, aby biologická diverzita vystupovala ako jeden zo základ-ných a limitujúcich faktorov pri procesoch plánovania využitia krajiny |
| --- |
| 87. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vypracovať zásady, metodické pokyny a pracovné postupy na vypracovanie oblastných plánov rozvoja lesov vo vzťahu k lesným oblastiam | MP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: Nedostatok finančných zdrojov a legislatívna nedoriešenosť ďalšej koncepcie náplne hospodársko-úpravníckeho plánovania na Slovensku. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 1 800 000 | Sk | ŠFZL |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Dopracovanie dokumentácie miestnych ÚSES ako súčasť projektov pozemkových úprav a územnoplánovacej dokumentácie | pozri úlohu č. 26 |

| Strategický cieľ: 17. Zabezpečiť, aby sa pri plánovaní využitia krajiny brali do úvahy aj princípy zachovania biodiverzity Strategický smer: 3. v procese územného plánovania stanoviť záväzné environmentálne regulatívy vychádzajúce z ekologickej stability, únosnosti a zraniteľnosti |
| --- |
| 88. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vypracovať systém ekologických regulatívov v procese hospodársko-úpravníckeho plánovania prepojený na krajinné územné plánovanie | MP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: Nedostatok finančných zdrojov a nedoriešenosť ďalšej koncepcie náplne hospodársko-úpravníckeho plánovania na Slovensku. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 400 000 | Sk | ŠFZL |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 89. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Modelové vypracovanie projektu a realizácia výsadby nového biocentra a biokoridoru na miestnej úrovni | MŽP SR | 2001 | splnená |
| Výstupy: Bol vypracovaný plán MÚSES, Realizačný projekt demonštračných prvkov ÚSES, v roku 2001 sa začala realizácia 1. úseku demonštračného biokoridoru Údolie - Malé dolinky (na Hranici k. ú. Haluzice a k. ú. Bošáca) sa začala v roku 2001, pokračuje aj v súčasnosti. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 3 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 300 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 300 000 | Sk |

| Strategický cieľ: 17. Zabezpečiť, aby sa pri plánovaní využitia krajiny brali do úvahy aj princípy zachovania biodiverzity Strategický smer: 6. pri plánovaní obhospodarovania lesov rozpoznať a brať do úvahy hodnotné biotopy a vzácne druhy |
| --- |
| 90. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Definovať pracovný a technologický postup mapovania a evidencie hodnotných biotopov a vzácnych druhov a zaviesť ho do praxe hospodársko-úpravníckeho plánovania ako jeho povinnú súčasť | MP SR | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: Nedostatok finančných zdrojov a nedoriešenosť koncepcie ďalšej náplne hospodársko-úpravníckeho plánovania na Slovensku. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 350 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 91. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Spracovať generel území vyžadujúcich ochranu biotopov flóry a fauny a vytvoriť systém permanentnej aktualizácie vymedzených území do LHP | MŽP SR MP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: Na úlohe sa pracuje v rámci inventarizácie biotopov a európsky významných druhov pre vybudovanie sústavy Natura 2000 |
| Dôvod nesplnenia: úloha sa plní prebežne |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 1 500 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 150 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 150 000 | Sk |

| Strategický cieľ: 18. Podpora výskumu orientovaného na ochranu biodiverzity a jej trvalo udržateľné využitie Strategický smer: 1. vytvoriť dlhodobý komplexný program pre výskum biodiverzity |
| --- |
| 92. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Pokračovanie v riešení existujúceho výskumného projektu "Zachovanie biodiverzity vybraných lesných spoločenstiev a ich integrovaná ochrana" | MP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: Obsahuje záverečnú správu z vedecko-technického projektu. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 30 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 30 000 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 3 430 000 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 33 430 000 | Sk |

| Strategický cieľ: 18. Podpora výskumu orientovaného na ochranu biodiverzity a jej trvalo udržateľné využitie Strategický smer: 9. podporiť spoluúčasť na medzinárodných výskumných projektoch |
| --- |
| 93. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Fytopatologické testy súboru genotypov ozimnej pšenice voči vybraným hubovým chorobám (septoriózy) v rôznych štátoch Európy | MP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: Metódy aplikované – poľné aj laboratórne - v rezistencii genotypov ozimnej pšenice a ich výsledky sú využívané v rámci ďalšieho šľachtenia odrôd na rezistenciu voči septoriózam (stagnospora hodolum). |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 200 000 ročne | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 200 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 200 000 | Sk |

| Strategický cieľ: 19. Podpora vytvárania ľudských aj inštitucionálnych kapacít na ochranu biodiverzity a jej trvalo udržateľné využívanie Strategický smer: 1. posilniť súčasnú kapacitu inštitúcií zapojených do riadenia, výskumu a monitoringu biodiverzity, najmä tých, ktoré pracujú v podmienkach in-situ |
| --- |
| 94. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vypracovanie manuálov - kľúčov na určovanie pôvodných a exotických chránených druhov rastlín a živočíchov pre potreby kontrolnej činnosti SIŽP | MŽP SR | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: Úloha sa začala plniť v roku 2002 v rámci Dánskeho projektu Implementácia CITES a súvisiacej legislatívy EÚ. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 250 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 20. Podpora všetkých foriem výchovy a rastu uvedomenia si dôležitosti zachovania biodiverzity a trvalo udržateľného využívania jej zložiek Strategický smer: 3. rozvinúť nové programy školení zameraných na biodiverzitu pre rôzne sektory a administratívne úrovne |
| --- |
| 95. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vypracovať študijné texty: "Fytodiverzita ruderálnych plôch" | MŠ SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 10 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| Strategický cieľ: 20. Podpora všetkých foriem výchovy a rastu uvedomenia si dôležitosti zachovania biodiverzity a trvalo udržateľného využívania jej zložiek Strategický smer: 4. ponúknuť súkromným užívateľom pôdy možnosť školenia o ekologickom spravovaní ich pozemkov |
| 96. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Podpora vzdelávania verejnosti v oblasti využitia permakultúr | MŠ SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 500 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 20. Podpora všetkých foriem výchovy a rastu uvedomenia si dôležitosti zachovania biodiverzity a trvalo udržateľného využívania jej zložiek Strategický smer: 6. založiť a udržiavať výchovné a informačné centrá a náučné chodníky |
| --- |
| 97. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vybudovať informačné a výchovné stredisko ochrany prírody v Devíne so zameraním na záplavové územie Moravy a trilatelárny koncept ochrany územia s prepojením na obdobné strediská v Mikulove (ČR) a Marchegu (Rakúsko) | MŽP SR | 2001 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepodarilo sa získať vhodný pozemok |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 7 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 98. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Vybudovať verejné pozorovacie stanovište (pozorovaciu vežu) a informačné tabule na Hrhovských rybníkoch | MŽP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: problémy s vlastníckymi vzťahmi pozemku |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 250 000 | Sk | ŠFŽP |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |
| 99. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Spracovať projekty výchovných a informačných centier v lesoparkoch a arborétach | MP SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: Od koncepcie sa upustilo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 500 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 22. Ustanovenie celoštátneho mechanizmu "clearing- house" vzťahujúceho sa na biodiverzitu Strategický smer: 2. určiť rozsah informácií pre výmenu vrátane výsledkov vedeckého, technického a socio-ekonomického výskumu, informácií o špeciálnych prehľadoch a tradičných znalostiach |
| --- |
| 100. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Definovanie rozsahu informácií pre výmenu diferencovane podľa cieľového odberateľa formou filtrácie | MŽP SR v spolupráci s organizáci-ami podľa vzniku informácií | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: čiastkové podklady za ochranu prírodných zložiek |
| Dôvod nesplnenia: Úloha nebola splnená v termíne, jej plnenie prebieha aj v súčasnosti. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 0 | Sk |  |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

| Strategický cieľ: 22. Ustanovenie celoštátneho mechanizmu "clearing - house" vzťahujúceho sa na biodiverzitu Strategický smer: 7. zaviesť využitie nových technológií v manažmente dát |
| --- |
| 101. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Databáza - FLOREX uchovávaných druhov botanických záhrad a arborét | MŠ SR | 2000 | nesplnená |
| Výstupy: žiadne |
| Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 870 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 0 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 0 | Sk |

IV. Medzinárodná spolupráca

| Strategický cieľ: 24. Spolupráca pri implementácii Dohovoru na regionálnej i medzinárodnej úrovni Strategický smer: 2. zapájať sa aktívne do všetkých regionálnych iniciatív, ktoré súvisia s ochranou biodiverzity a trvalo udržateľným využívaním jej zložiek, predovšetkým do implementácie Pan-Európskej stratégie biologickej a krajinnej diverzity |
| --- |
| 102. Požadovaná úloha | Gestor | Termín | Stav splnenia úlohy |
| Podieľanie sa na zosúladení úloh vyplývajúcich z "Dohovoru" pre lesníctvo s úlohami prijatými Konferenciami ministrov o ochrane lesov v Európe (Strasburg 1990, Helsinki 1993, a perspektívne Lisabon 1998) | MP SR | 2000 | splnená |
| Výstupy: Obsahuje „Koncepcia lesníckej politiky do r. 2005“ a „Návrh zákona o lesoch“. |
| Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie: |
| očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: | 1 000 000 | Sk | ŠR |
| finančné prostriedky: - pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu: | 250 000 | Sk |
| - získané z iných zdrojov: | 0 | Sk |
| skutočné čerpané finančné prostriedky: | 250 000 | Sk |

Použité skratky:

CITES	Dohovor o obchode s voľne.....

ČMS	čiastkový monitorovací systém

ČOV	čistiareň odpadových vôd

EIA	hodnotenie vplyvov na životné prostredie

GNÚSES	generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability

CHA	chránený areál

CHKO 	chránená krajinná oblasť

CHÚ	chránené územie

EÚ	Európska únia

LHP	Lesný hospodársky plán

MF SR	Ministerstvo financií SR

MH SR	Ministerstvo hospodárstva SR

MCHÚ 	maloplošné chránené územie

MK SR	Ministerstvo kultúry SR

MP SR	Ministerstvo pôdohospodárstva SR

MS SR	Ministerstvo spravodlivosti SR

MŠ SR	Ministerstvo školstva SR

MÚSES	miestny územný systém ekologickej stability

MV SR	Ministerstvo vnútra SR

MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR

NP	národný park

NPR	národná prírodná rezervácia

PIENAP	Pieninský národný park

PR	prírodná rezervácia

RÚSES	regionálny územný systém ekologickej stability

SAV	Slovenská akadémia vied

ŠFRR	Štátny fond rozvoja rekreácie

ŠFZL	Štátny fond zveľaďovania lesa

ŠFŽP	Štátny fond životného prostredia

ŠR	štátny rozpočet

TANAP	Tatranský národný park

ÚGKK SR	Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

ÚSES 	územný systém ekologickej stability

VCHÚ	veľkoplošné chránené územie

VÚC	vyšší územný celok

ZOO	zoologická záhrada