Realokácia finančných prostriedkov v rámci programu susedstva HU-SK-UA

Na základe predkladaného materiálu Ministerstvo výstavby a regionálneho  rozvoja SR           ako riadiaci orgán pre program  INTERREG III A v Slovenskej republike žiada vládu SR vzhľadom na dôvody popísané v ďalšej časti materiálu o schválenie presunu, resp. o realokáciu finančných prostriedkov v programe susedstva HU-SK-UA.

Predkladaný materiál je rozdelený nasledovne :

Realokácia finančných prostriedkov v rámci programu susedstva HU-SK-UA

1) Analýza súčasného stavu programu

2) Dôvody realokácie

3) Stav po realokácii

Realokácia v rámci programu susedstva HU-SK-UA

1) Analýza súčasného stavu programu

Priority a opatrenia programu

| Priorita 1 Cezhraničná sociálna a hospodárska spolupráca | Priorita 2 Životné prostredie a doprava v programovom území | Priorita 3 Technická asistencia |
| --- | --- | --- |
| Opatrenie P1/O1 Podpora hospodárskej spolupráce | Opatrenie P2/O1 Cezhraničná koordinácia politík životného prostredia a súvisiacich malých investícií | Opatrenie P3/O1 Operačné aktivity programu |
| Opatrenie P1/O2 Inštitucionálna spolupráca | Opatrenie P2/O2 Spolupráca v oblasti ochrany prírody | Opatrenie P3/O2 Aktivity podpory programu |
| Opatrenie P1/O3 Fond mikroprojektov | Opatrenie P2/O3 Dopravná infraštruktúra malého rozsahu |  |

V tomto programe je Maďarsko  riadiacim orgánom a sídlom spoločného technického sekretariátu.

Celková alokácia programu vrátane spolufinancovania štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov žiadateľa na slovenskej strane predstavuje cca. 12 667 000 EUR , z toho podiel ERDF je             9 500 000 EUR (príloha č. 1-v SKK a č.2- v EUR).

- V rámci prvého kola výzvy bolo do 10. 6. 2005 predložených 143 slovenských projektov. Tieto boli vyhodnotené  a následne bolo na zasadnutí Spoločného riadiaceho výboru, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.10.2005 v Košiciach, schválených  29 slovenských projektov. Pre tieto projekty  boli   Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR  pripravené zmluvy o poskytnutí NFP s úspešnými žiadateľmi, čím sa začala ich implementácia.

- Druhá výzva na predkladanie projektov bola vyhlásená dňa 1. 12. 2005, pričom v termíne         na predkladanie projektových žiadostí do 15. 2. 2006 bolo doručených celkove 277 spoločných alebo samostatných projektov.

- Tieto boli obdobne ako prvom kole vyhodnotené,  zasadnutie Spoločného riadiaceho výboru,     na ktorom došlo k  odsúhlaseniu vybraných projektov, sa uskutočnilo v dňoch  24 - 25. 5.2006 v Budapešti.

- Celkove bolo v rámci programu susedstva dosiaľ schválených  140 projektov (vrátane projektov technickej asistencie) v celkovej výške   468 703 985     Sk, čo predstavuje  cca. 98 %  z celkovej alokácie programu. Po vyššie uvedenom zasadnutí Spoločného riadiaceho výboru zároveň došlo  k  uzavretiu programu z hľadiska predkladania projektov v programovom  období 2004-2006.

2) Dôvody realokácie

Počas trvania výzvy na predkladanie projektov a následného hodnotenia projektov sa jednoznačne ukázalo, že v rámci opatrení 2.1. a 2.3. bolo predložené väčšie množstvo kvalitných projektov s jasným cezhraničným dopadom ako v opatrení 2.2.

Napriek veľkej snahe Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s VÚC     ako sprostredkovateľskými orgánmi vyvíjanej v súvislosti so zlepšením kvality a preukázania jasného cezhraničného dopadu predkladaných projektových žiadostí v rámci opatrenia 2.2., ktoré je zamerané hlavne na vytváranie  stratégií v programovej oblasti, podporu vytvárania inštitucionálnych vzťahov medzi orgánmi angažovanými do ochrany prírody, ako aj podporu ďalších spoločných iniciatív v tejto oblasti, najmä súvisiace s väčším povedomím populácie     pre potrebu ochrany prírody, nedalo sa  po vyhodnotení projektov v rámci dvoch kôl výzvy       na predkladanie projektov konštatovať, že tieto projekty by mali jasný preukázateľný cezhraničný dopad a ich kvalita spracovania by bola uspokojivá.

Vzhľadom na túto skutočnosť a fakt, že v opatreniach 2.1. a 2.3 bolo schválených preukázateľne viac projektov s jednoznačným cezhraničným dopadom,  vyššej kvality spracovania a s vyšším prínosom pre prihraničný región,  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako národný orgán pre tento program navrhuje presunúť z opatrenia 2.2. do opatrenia 2.1  15 112 595 Sk (397 699,87 EUR - ERDF + ŠR, z toho ERDF podiel predstavuje 298 274,9 EUR a spolufinancovanie ŠR 79 539,97 EUR pri kurze 1 EUR-38 Sk)  a takisto  15 411 533 Sk (405 666,66 EUR - ERDF + ŠR, z toho ERDF podiel predstavuje 304 175 EUR a spolufinancovanie ŠR 81 133,33 EUR pri kurze 1 EUR-38 Sk) z opatrenia 2.2 do opatrenia 2.3,  čím dôjde zároveň k zvýšeniu opatrení 2.1 a  2.3 o túto čiastku. Presunom tejto čiastky by bol zároveň aj uspokojený vysoký dopyt žiadateľov po opatreniach 2.1 a 2.3. Treba pritom poznamenať, že      7 projektov na poslednom zasadnutí spoločného riadiaceho výboru bolo schválených s podmienkou schválenia vyššie spomínanej realokácie, čím je podmienený  aj začiatok implementácie týchto projektov. Uvedená realokácia je potrebná aj vzhľadom na dodržanie pravidla n+2 a následné efektívne využitie prostriedkov EÚ.

3) Stav po realokácii

Po schválení vyššie spomínanej realokácie vo vláde Slovenskej republiky a následnom potvrdení spoločným monitorovacím výborom programu susedstva Maďarsko-Slovenská republika Ukrajina je  rozdelenie finančných prostriedkov medzi jednotlivé priority a opatrenia v rámci spoločného programu uvedené v prílohe č.3.