Príloha č.2

Aktuálny stav prípravy je uvedený v tabuľkách pre úseky jednotlivých ťahov s použitím týchto symbolov a skratiek:

TŠ – schválená technická štúdia

EIA – ukončený proces EIA  vydaním Záverečného  stanoviska

DUR -  schválená dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia

ÚZ konanie –proces územného konania

ÚR – vydané územné rozhodnutie

DSP – schválená dokumentácia pre stavebné povolenie

SP – vydané stavebné povolenie

DP – vypracovaná dokumentácia pre ponuku výberu zhotoviteľa

| Pripravované stavby diaľnice D2 štátna hranica ČR/SR Kúty – Malacky – Bratislava – štátna hranica SR/MR * |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Názov stavby | Dĺžka v km | Zač. | Ukon. | zdroj financovania | Mosty/tunely | stup. prípr. |
| 1. | D2 križovatka Čunovo (prepoj. D2 a I/2 Rusovce) | 1,5 | 2010 | 2012 | ŠR | 2/0 | EIA |
|  | Celkom D2 | 1,5 |  |  |  |  |  |

| Pripravované stavby diaľnice D3 Žilina (križovatka s D1) - Kysucké Nové Mesto- Čadca - Skalité -štátna hranica SR/PR * |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Názov stavby | Dĺžka v km | Zač. | Ukon. | zdroj financovania | Mosty/ tunely | stup. prípr. |
| 1. | D3 Žilina , Strážov – Žilina Brodno | 4,2 | 2011 | 2014 | KF+ŠR+NDS | 4/1 | EIA, ÚZ konanie |
| 2. | D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové .Mesto | 10,1 | 2011 | 2014 | KF+ŠR+NDS | 16/1 | EIA, ÚZ konanie |
| 3. | D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | 10,7 | 2010 | 2014 | KF+ŠR+NDS | 20/0 | ÚR |
| 4. | D3 Oščadnica – Čadca, Bukov 2.prof. | 6,1 | 2010 | 2013 |  |  | rozprac. TŠ |
| 5. | D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec | 5,8 | 2010 | 2014 | KF+ŠR+NDS | 24/0 | EIA, ÚR |
| 6. | D3 Svrčinovec - Skalité | 12,3 | 2010 | 2014 | KF+ŠR+NDS | 24/2 | DP |
|  | Celkom D3 | 49,2 |  |  |  |  |  |

| Pripravované stavby diaľnice D4 štátna hranica Rakúsko/SR - Bratislava - križovatka D2 Jarovce - križovatka Rovinka - križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji-sever - križovatka s cestou II/502 - križovatka s cestou I/2 - križovatka s D2 Stupava juh - štátna hranica SR/Rakúsko* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Názov stavby | Dĺžka v km | Zač. | Ukon. | zdroj financovania | Mosty/ tunely | stup. prípr. |
| 1. | D4 Bratislava Jarovce - Ivanka sever | 23,2 | 2011 | 2014 | ** | 46/2 | proces EIA |
| 2. | D4 Ivanka sever - Stupava juh | 18,5 | 2011 | 2014 | ** | 22/1 | proces EIA |
| 3. | D4 križovatka Stupava juh na D2 | 3,2 | 2008 | 2010 | ŠR | 6/0 | DSP, DP |
| 4. | D4 Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/Rak. | 3,4 | 2014 | 2017 |  |  | proces EIA |
|  | Celkom D4 | 48,3 |  |  |  |  |  |
| * definované v Programe prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 - 2010 (uzn. vl. č. 1084/2007) |  |  |  |  |  |  |  |

** predpokladaný spôsob financovania – PPP alt. ŠR