Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov,

 vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

a) Odhad dopadov na  verejné financie.

    1. Vyčíslenie   finančných dôsledkov na štátny rozpočet (v tis. Sk)

Návrh financovania programu výstavby ciest I. triedy na roky  2007 – 2010 
v tis. Sk


[image: image1.emf]v tom: výstavba ciest I. triedy a privádzače

2 617 000 2 600 000 2 617 000 2 617 000

          podpora obrany 19 000 5 000 0 0

ERDF - štrukturálne fondy (2004-2006)

588 982 87 209 0 0

ERDF - spolufinancovanie ŠR (2004-2006) 0 336 041 0 0

Kapitálové výdavky - medzisúčet 3 224 982 3 028 250 2 617 000 2 617 000

ERDF - štrukturálne fondy (2007-2013)*

0 513 810 1 807 013 3 104 728

ERDF - spolufinancovanie ŠR (2007-2013)* 0 85 375 318 885 547 893

Kapitálové výdavky - spolu 3 224 982 3 627 435 4 742 898 6 269 621

* Jedná sa o predpokladanú výšku
b) Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

     1. Dopad  na zvyšovanie kvality života

         Postupným dobudovaním siete ciest I. triedy sa vytvárajú pozitívne podmienky na rýchle a bezpečné spojenie medzi dotknutými oblasťami a obcami. 

     2. Posúdenie utvárania podmienok na rozvoj podnikateľských aktivít

         detto ako bod 1

     3. Súlad s prioritami a cieľmi hospodárskej politiky 

Materiál je v súlade s „Operačným programom Doprava 2007 - 2013“ 

c) Odhad dopadov na životné prostredie

 V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bola sieť ciest I. triedy  hodnotená v procese strategického posúdenia strategického dokumentu Operačný program Doprava na roky 2007 – 2013, Prioritná os 4 Cestná infraštruktúra – rýchlostné cesty a cesty I. triedy. Správu o hodnotení strategického dokumentu vypracoval VÚD Žilina v decembri 2006, ktorá bola spolu so strategickým dokumentom zverejnená na internetových stránkach MŽP SR a MDPT SR. Záverečné stanovisko č. 7721/2006-3.5/ml bolo vydané Ministerstvom životného prostredia SR dňa 28.2.2007. Stanovisko obsahuje aj zoznam území NATURA s uvedením aktivít operačného programu Doprava   vrátane ciest  I. triedy, ktoré môžu  tieto územia ovplyvňovať. 

Jednotlivé stavby   z návrhu harmonogramu budú predmetom ďalšieho posudzovania z hľadiska vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.  Tento procesný postup je zárukou, že realizáciou stavieb a konkrétnych stavebných opatrení v environmentálnej oblasti nedôjde k zhoršeniu životného prostredia. 

d)  Odhad dopadov na zamestnanosť

        Pri navrhovaných ročných výdavkoch je predpoklad, že v hlavnej stavebnej výrobe a v podnikateľskej sfére možno očakávať mierny rast zamestnanosti v lokalitách výstavby. 
e)  Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

Stabilné financovanie programu prípravy a výstavby ciest s tendenciou nárastu investícií zvyšuje konkurenciu v podnikateľskom prostredí s väčšou účasťou zahraničných firiem a s pozitívnymi dôsledkami na optimalizáciu ceny a kvalitu stavebného diela.

          Materiál nezakladá  potrebu legislatívnych zmien v oblasti podnikateľského prostredia.

_1252235285.xls
príloha č.5 pôvodná

		IVSC Bratislava

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad		2007		2008		2009		2010

		1/65 Nitra-Hr.Beňadik, Beladice				11-May		11-Aug		27.585		11.287		0.04

		1/51 Trnava - most 51 - 096		0.077		12-Jun		11-Jul		8.292		7.7

		1/2 Pl. Štvrtok, most č. 2-19		0.041		7-Jul		12-Jul		7.582		6.74

		1/64 Topoľčany - preložka, II. et.		3.65		9-Jul		10-Oct		411.15		33.712		30		210		136.893

		1/75 Galanta - obchvat, 1. st.		1.118		7-Jul		9-Aug		274.987		42.518		72.879

		1/51 Trnava-sev. obchvat, l. et.		1.709		9-Jun		12-Sep		449.05		49.433		114.948

		1/51 Trnava-sev. obchvat, II. et. *		1.9		12-Jul		12-Sep		357.875		10.55		10		186.4		114.956

		1/51 Trnava-sev. obchvat, III. et. *		0.9		12-Jul		12-Sep		531.542		5.6		12		250.55		256.521

		1/51 Levice, križovatka KNL.				5-Aug		10-Aug		34.25		0.27		33.134		33.42

		1/51 Vráble, križovatka				5-Aug		9-Aug		19.436		0.05		19.16

		1/7 5 Demandice, zosuv		0.8		5-Aug		12-Aug		48.376		0.236		47.236

		1/51 Trnava, Nitrianska ul.		0.626		5-Aug		10-Sep		165.11		1.2		57.69		103.933		0

		1/63 Rovinka, BO				10-Jul		6-Aug		11.3		1.01		9.609

		1/63 Dunajská Lužná BO				10-Jul		10-Sep		30		1.83		29.57

		I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Kol.Štit.)				11-Aug		12-Sep		56.751						46.336		0

		I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Zl.Mor.)				3-Sep		12-Sep		50.735						48.397		0

		I/75 Galanta, obchvat 2.st.		4.898		2-Sep		12-Oct		523.285						225		255.02

		I/75 Galanta, obchvat 3.st.		4.9		7-Oct		11-Dec		1393.535						2.408		400

		I/51 Šelpice		2.741		3-Sep		10-Sep		44						43.7		0

		I/51 Boleráz		3.611		9-Sep		12-Oct		143.809						15		128.002

		CELKOM								4588.65		172.136		436.266		1165.144		1291.392

		Ohrozené stavby - spolu								267.172		1.756		157.22		137.353		0

		OPD 07-13								2806.237		16.15		22		664.358		1026.497

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								420.93555		2.4225		3.3		99.6537		153.97455

		OPD 06								724.037		91.951		187.827		0		0

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR										91.951

		LEN zo ŠR										64.035		226.439		500.786		264.895

		ŠR + spolufinancovanie ŠR										158.4085		229.739		600.4397		418.86955

		FONDY										13.7275		206.527		564.7043		872.52245

		IVSC Žilina

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad( mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/59 Dlhá nad Oravou - most 087		0.145		11-May		4-Jul		37.526		7.618

		I/65 Mošovce - mosty 084,085		0.19		3-Jun		11-Jul		20.839		11.636

		1/78 Príslop - zosuv L etapa		0.41		6-Jun		5-Jul		22.85		18.677

		I/50 Bánovce nad Bebr. - zosuv		0.3		7-Jun		7-Jul		23.286		4.88

		1/18 Sučany - križovatka		0.379		5-Jun		6-Jul		38.035		18.464

		II/520 N.Bystrica - Orav. Lesná		9.45		9-Apr		5-Sep		1,670.38		500		368		350

		Priv. Žilina-juh Let Lietav.Lúčka		2.7		1-Mar		12-Aug		1,030.63		384.196		15.566		2

		1/18 Žilina - Strážov		2.29		1-Jun		11-Jul		471.5		75.504		303.493

		I/61 Trenčín, most		2.4		12-Jul		10-Nov		2381		4.333		100		400		1,876.67

		1/18 Vrútky most 290		0.314		11-Jul		10-Aug		19.1		10.1		8.44

		I/65 Príbovce most 088		0.153		11-Jul		10-Aug		12		0.1		11.475

		I/61 Ladce most 080		0.13		12-Jul		11-Aug		28.8		0.15		26.38

		I/72 Hranica krajov - zosuv		0.34		11-Jul		10-Aug		19.998		0.6		18.664

		I/64Prievidza obchvat. I.et., 1st.		1.291		3-Jul		6-Aug		139.2		35		26.912

		I/59 Ružomberok - most 062		0.12		4-Jul		9-Aug		102.5		24.8		73.479

		I/18 Sučany - centr. križovatka		0.335		04/08		12-Aug		19.8		0.12		18.775

		I/59Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh		3.977		5-Aug		10-Nov		397.5		3.1		5.9		55.6		329.717

		I/18 - II/584 Lipt.Mikuláš - križ.		0.35		9-Jun		9-Aug		26.78		15.328		8.703

		1/18 a II/507 Bytča - križovatka		0.167		4-Jun		4-Aug		15.4		0.16		12.633

		Privádzač Žilina - ľavob., II. et.		0.884		10/00		10-Mar		259.913		0.6

		Privádzač Žilina estak. - Brodno		0.9		12-Feb		6-May		723.884		0.617

		Čadca - obchvat, prel. I/11		1.3		10-Jun		11-Oct		257.99		4.8		125		122.418

		I/12 Čierne - bod. závada		0.313		2-Jul		5-Sep		82.586		62.45		18.355

		I/49 Dohňany - rozšírenie								37.2		21		16.2

		I/18 Makov - zosuv		0.56		4-Aug		12-Aug		27.5		0.11		26.742

		I/59 Kňažia - zosuv		0.29		4-Aug		12-Aug		22		0.17		21.221

		I/50 Trenč. Mitice - zosuv		0.175		4-Aug		5-Sep		18						6

		I/18 Kolárovice pod Čiakovom - zzzzzoszosuv		0.16		4-Aug		12-Aug		17.5		0.35		16.585

		I/11 Budatín - križovatka		0.1		6-Aug		11-Sep		18						7

		I/61 T. Teplá - križovatka		0.12		9-Aug		5-Oct		27						20		6.3

		I/70 Istebné - most 011		0.415		11-Aug		11-Sep		7						6.7		0.3

		I/61 - I/57 Dubnica/V. - križovatka		0.34		3-Sep		10-Oct		40						35		4.15

		I/64 Nitr. Pravno - obchvat		7.836		8-Sep		Jul-13		954.96						3		30

		I/18 Žilina - juhovýchod		6.7		7-Aug		5-Oct		652						74.81		9

		I/64 Partizánske obchvat		3		9-Nov		Jul-14		435						4		10

		I/65 Mošovce - Diviaky		4.373		3-Oct		3-Dec		220						6.555		15

		I/72 Kráľova Lehota - most 036		0.4		12-Sep		5-Nov		35						3		25

		I/18 Lipt. Sliače - most 332		0.3		11-Sep		12-Oct		20						1.4		18

		I/59 Lipt. Osada - most 046		0.3		12-Sep		12-Oct		30						2.3		27

		I/50 Nitrica - križovatka		0.5		8-Oct		2-Dec		39						1.5		8

		I/64 R. Teplice - Kľače		3.821		10-Sep		9-Nov		332						17		150

		I/64 Porúbka - obchvat		2.6		3-Oct		7-Dec		460						8		47.5

		I/50 Drietoma - obchvat		5.7		4-Nov		Oct-14		760						10		4

		I/64 Kľače - Šuja		4.816		5-Sep		8-Dec		533						200		200

		I/64 Čereňany - bodová závada		0.8		11-Oct		8-Dec		56						4		5

		I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. Stavba		1.932		4-Sep		2-Dec		560						24		32.25

		I/18 Strečno - D. Skala		9.5		7-Aug		6-Oct		341						30		100

		I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa		4		12-Oct		Nov-13		650						6		6

		I/50 Handlová - centrum		0.541		6-Sep		8-Nov		150						28		66

		I/78 Námestovo - prieťah		2.421		8-Sep		11-Nov		250						7		112

		CELKOM								14493.657		1204.863		1222.523		1435.283		3081.884

		Ohrozené stavby - spolu								102.2		0.91		95.956		0		0

		OPD 07-13								4729.5		7.433		105.9		550.6		2522.634

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								709.425		1.11495		15.885		82.59		378.3951

		OPD 06								610.7		110.504		330.405		0		0

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR										110.504

		LEN zo ŠR								9153.457		1086.926		786.218		884.683		559.25

		ŠR + spolufinancovanie ŠR										1198.54495		802.103		967.273		937.6451

		FONDY										6.31805		420.42		468.01		2144.2389

		IVSC Banská Bystrica

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad(mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/50 Detva - most 199		0.122		10-Jan		9-Jun		57.617		1.126

		I/66 Medzibrod - most 085		0.628		8-Jun		7-Jul		13.983		13.562

		I/50 Podriváň - oporný múr		0.29		10-Jun		6-Jul		13.086		10.267

		I/59 Je1enec-núdz.zál.		1.6		11-May		7-Aug		216.581		61.499		51.126

		I/75 Čebovce - AZ		0.24		9-Jun		9-Jul		8.018		6.05

		I/65 a 1/50 križ. Žiar nad Hr.		0.4		9-Jun		6-Jul		34.159		31.446

		I/75 Dolné Plachtince - most 052		0.31		6-Jul		10-Jul		21.508		0.894		18.131

		I/50 Lovčica- hr. kraja, sanácia		6.56		9-Jul		8-Aug		390.122		49.03		98.78

		I/66 B. Bystrica križ. III/06634		0.43		6-Jul		7-Aug		171.141		27.85		40.67

		1/72 Piesok -Bystrá l. etapa		1.5		4-Jul		6-Aug		90.749		28.61		8.028

		I/72 Piesok - Bystrá II.etapa		3.014		5-Jul		7-Aug		172.955		24.395		10		29.604

		I/59 Motyčky - núdzový záliv		1.166		8-Jul		8-Aug		132.635		20.732		32.925

		I/66 B. Bystrica -sev. obchvat		5.65		10-Jul		6-Oct		3,726.62		92.001		207		1,442.69		1,876.67

		I/50 Hr. Breznica -Budča (súbeh)		2.818		5-Aug		11-Aug		55.854		1.2		51.764

		I/59 Donovaly 2 - núdzový záliv		2.407		5-Aug		10-Sep		146.2		9		75		62.2

		I/50 Kriváň - most 201		0.166		9-Jun		6-Jul		15.273		9.019

		I/66 Telgárt - most 161		0.155		8-Jul		7-Aug		11.139		1.525		8.991

		I/65 Kremnica - Kremnické Bane		1.45		9-Aug		11-Oct		333.3						144.9		152.25

		I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly		15		12-Oct		Dec-14		5950								179.5

		I/66 Banská Bystrica - Brezno		40		12-Oct		Dec-14		1810						-		200

		I/67 Kráľ - hranica SR/MR		0.74		6-Aug		8-Oct		104.746						56.5		16.846

		I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica		0.784		9-Oct		Mar-13		484.43						-		45.23

		I/50 Pstruša - Detva		5.69		10-Aug		10-Nov		121						-		4.5

		I/71 Lučenec - hranica SR/MR		26		10-Oct		May-13		2057.413						-		35

		I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia		3.5		9-Aug		8-Oct		145						28.34		60.08

		I/66 Brezno - Polomka, STO rek		19		9-Aug		10-Oct		1301						172.84		550.08

		I/66 Polomka - bodová závada		3.8		7-Aug		6-Oct		179						59.5		54.6

		I/65 Kremnické Bane - hr.kraja		4.5		10-Oct		Apr-13		733						-		54.75

		I/59 Vlkanová - most 013		0.01		5-Sep		9-Sep		4.7						4.3		-

		I/50 Lieskovec - most 183		0.05		5-Sep		10-Sep		13.4						12.9		-

		I/59 Staré Hory - most 021		0.02		5-Sep		9-Sep		4.7						4.3		-

		I/59 Uľanka - technické opatrenia		0.03		6-Sep		11-Sep		14.6						14.6		-

		I/72 Mýto pod Ďumbierom - bod.zav.		0.1		5-Oct		11-Oct		7.5						0.5		7

		I/50 Kriváň - prieťah		2		5-Oct		11/110		15.5						0.5		15

		I/50 Pinciná - rek.cesty		1		5-Oct		12-Oct		19						1		18

		I/50 Víglaš - rek.cesty		0.5		5-Oct		12/110		26						1		25

		CELKOM								18601.928		388.206		602.415		2035.677		3294.505

		Ohrozené stavby - spolu								55.85		1.20		51.76		0.00		0.00

		OPD 07-13								8,374.12		101.00		282.00		1,910.47		2,948.43

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								1256.11785		15.15015		42.3		286.57095		442.26435

		OPD 06								957.602		150.617		190.403		29.604		0

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR										150.617

		LEN zo ŠR								9270.207		136.588		130.012		95.6		346.076

		ŠR + spolufinancovanie ŠR										302.35515		172.312		382.17095		788.34035

		FONDY										85.85085		430.103		1653.50605		2506.16465

		IVSC Košice

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad(mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/67 - 076 Tatr. Kotlina most		0.125		2-Jun		7-Jul		15.225		2.423		0.222

		I/50 - 358 Pozdišovce most		0.25		6-Jun		7-Jul		14.965		4.34		0.004

		1/74 - 016 Dlhé nlCirochou most		1.438		9-Jun		8-Sep		104		25.85		40		32.505

		1/73 Kuková -zosuv		0.5		11-Jun		8-Jul		21.5		16.482		1.73

		I/67 Tatr. Kotlina - Ždiar zosuv		0.6		11-Jun		10-Jul		25.261		21.251		0.94

		I/50 Dargov zosuv		0.136		10-May		9-Jun		21.225		0.1

		1/74 Humenné preložka cesty		1.7		12-Mar		9-Jul		146.33		42.635

		1/77 Mokroluh - Bardejov rek .		1.8		12-Mar		6-Aug		156.742		65.77		33.98

		I/68 Lipany preložka cesty		1.6		3-Jun		10-Aug		234.6		55.196		131.679

		I/18 Lipníky chodníky		0.755		9-Jun		7-Aug		18.15		11.312		3.958

		1/74 Snina, križovatka		0.25		9-Jun		9-Jul		32.7		25.98		0.001

		1/77 Nižný Mirošov chodníky		1.1		7-Jun		8-Jul		10.327		7.227

		1/77 a III/5565 Bardejov, križ.		0.7		6-Jun		11-Jul		36.05		17.505		0.075

		1/73 Chmeľov autob. zastávka		1.067		9-Jun		7-Aug		28.7		15.135		11.315

		I/18 a II /533 Levoča, križovatka		0.5		3-Jul		10-Jul		27.08		25.9		0.004

		I/68 Pečovská N. Ves, chodníky		1		12-May		9-Jul		15.54		10.921		0.001

		I/68 Priv. Košice Preš.Seč.III.etapa		1.5		9-Jun		9-Aug		523		58.816		434.83

		Privádzač Prešov západ		1.6		Nov-99		10-Aug		305.525		30.3		193.467

		1/77 - 018 Lacková most		0.1		10-Jul		7-Aug		8.15		0.2		7.646

		1/77 - 031 Obručné most		0.1		10-Jul		9-Aug		8.15		0.206		7.681

		I/15 Miňovce - rek. cesty		0.693		9-Jul		9-Sep		55.52		2.673		20		32.224

		1/73 Giraltovce prieťah rekonštr.		1.5		4-Jul		8-Aug		136.952		26.75		21.363

		1/18 Hlinné prieťah, rekonštr.		1.078		9-Jul		9-Sep		140.5		0.7		50		70.304

		I/50 Michalovce križovatka		0.35		10-Jul		10-Aug		63		0.1		57.957

		I/50 a II/566 Tibava, križovatka		0.25		10-Jul		10-Aug		39		0.108		36.294

		I/18 Vranov n/Topľou, križ.		0.459		11-Jul		10-Aug		67.63		5.08		55.307

		1/79 Dvorianky odvod., chodníky		0.92		10-Jul		9-Aug		27.1		0.235		26.513

		1/79 a 11/552 Veľaty križovatka		0.64		11-Jul		10-Aug		17.45		0.425		16.621

		1/74 Humenné - okr. križovatka		1.1		3-Jul		10-Jul		12.7		12.1		0.6

		I/18 Čierne n/T-rieš. BO		1.8		4-Jul		9-Aug		35.3		5.05		30.25

		I/67 Poprad - Kežmarok, I.etapa		5.1		10-Jul		10-Oct		1,318.00		57.8		250		550		392.404

		I/68 - 063 Lemešany most		0.08		4-Aug		11-Aug		11.1		0.2		10.469

		I/18 - 485 Vranov most		0.13		10-Aug		10-Sep		34.5		2		2		29.773

		I/18 - 499 Nižný Hrabovec		0.15		3-Sep		10-Sep		14.65		0.05		0.6		14

		I/18 - 500 Stážske nadcestie		0.2		3-Sep		10-Sep		15.65		0.05		0.6		15

		I/18 - 468 Čierne nadcestie		0.2		4-Sep		10-Sep		15.65		0.455		0.5		14.695

		I/67 - 036 Stratená most		0.05		4-Aug		9-Aug		5		0		5

		I/50 - 283 Rožňava nadcestie		0.1		10-Aug		10-Sep		26.3		1.09		2.5		22.71

		1/77 Ľubotín - okr. hr. zosuvy		0.55		8-Aug		10-Sep		18.8		0.1		2		16.326

		I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel.		0.694		4-Oct		6-Dec		372.259		0		14		10		344.282

		I/79 Čierna - Solomonovo rek.		8.763		MPV				10		0.54		9.005

		I/50 a I/79 Hriadky - križovatka		0.48		3-Aug		11-Aug		51.8		0.14		50.569

		I/68 Plavnica preložka cesty		5.815		8-Oct		Aug-13		942		0.158		20		20		900.13

		I/77 Gerlachov rekonštrukcia		0.9		3-Sep		8-Oct		54.6		2.155		1.5		6		43.912

		I/68 Budimír prieťah		1.25		4-Aug		11-Aug		32.5		0.2		31.359

		I/67a II/526Rožňava križ. Štítnik		0.35		6-Sep		10-Oct		51.2		0		2.5		5		42.998

		I/67 a II/526 Rožňava križ. mesto		0.43		6-Sep		10-Oct		55.2		0		3		7		44.528

		I/74 Belá n/Ciroch. odv.chodníky		1.1		4-Aug		8-Sep		25.8		0		6		19.37

		I/50 Trhovište rek. vozovky		1.1		6-Aug		10-Sep		41.1		2.41		5		33.126

		I/67 Poprad - Kežmarok, II. etapa		10.5		2011		2014		3,350.00		0.91		0		15		3,324.59

		I/15 Domaša rek. vozovky		2.121		9-Aug		8-Oct		120.59						50		53.6

		I/15 Domaša rek. vozovky, II. et.		1.157		9-Sep		10-Oct		63.437						10		47.4

		I/15 Domaša rek. vozovky, III. et.		0.862		5-Oct		9-Nov		45.793						25		17

		I/79 Čierna - Solomonovo rek.		8.763						15						10		5

		I/79 036 Viničky, most		0.2		3-Sep		10-Sep		27		0.51				10		17

		I/50 Trhovište, rekonštrukcia vozovky		1.1		6-Aug		10-Sep		38.1		2.41		5		33.1		-

		I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka		19.6		6-Oct		Oct-13		2,000.00		1.01		-		-		400

		I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c.		8		7-Oct		Sep-13		1,300.00		1		-		-		200

		CELKOM								12404.401		563.958		1604.04		1051.133		5832.844

		Ohrozené stavby - spolu								1,351.25		7.39		151.10		197.00		987.66

		OPD 07-13								444.31		2.58		32.12		16.00		388.19

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								66.64635		0.387		4.81815		2.4		58.2291

		OPD 06								726.59835		85.953		461.01115		2.4		58.2291

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR										85.566

		LEN zo ŠR								11300.14		475.812		1115.726		1035.133		5444.65

		ŠR + spolufinancovanie ŠR										561.765		1120.54415		1037.533		5502.8791

		FONDY										2.58		488.314		16		388.194

		SPOLU SSC

		CELKOM								50088.636		2329.163		3865.244		5687.237		13500.625

		Ohrozené stavby - spolu								1776.476		11.259		456.042		334.353		987.656

		OPD 07-13								16354.165		127.164		442.021		3141.431		6885.754

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								2453.12475		19.0746		66.30315		471.21465		1032.8631

		OPD 06								3018.93735		439.025		1169.64615		32.004		58.2291

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR								0		438.638		0		0		0

		LEN zo ŠR								29723.804		1763.361		2258.395		2516.202		6614.871

		ŠR + spolufinancovanie ŠR								0		2221.0736		2324.69815		2987.41665		7647.7341

		FONDY								0		108.4764		1545.364		2702.22035		5911.12





bez stavieb ohrozenych

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad		2007		2008		2009		2010

		1/65 Nitra-Hr.Beňadik, Beladice				11-May		11-Aug		27.585		11.287		0.04

		1/51 Trnava - most 51 - 096		0.077		12-Jun		11-Jul		8.292		7.7

		1/2 Pl. Štvrtok, most č. 2-19		0.041		7-Jul		12-Jul		7.582		6.74

		1/64 Topoľčany - preložka, II. et.		3.65		9-Jul		10-Oct		411.15		33.712		30		210		136.893

		1/75 Galanta - obchvat, 1. st.		1.118		7-Jul		9-Aug		274.987		42.518		72.879

		1/51 Trnava-sev. obchvat, l. et.		1.709		9-Jun		12-Sep		449.05		49.433		114.948

		1/51 Trnava-sev. obchvat, II. et. *		1.9		12-Jul		12-Sep		357.875		10.55		10		186.4		114.956

		1/51 Trnava-sev. obchvat, III. et. *		0.9		12-Jul		12-Sep		531.542		5.6		12		250.55		256.521

		1/63 Rovinka, BO				10-Jul		6-Aug		11.3		1.01		9.609

		1/63 Dunajská Lužná BO				10-Jul		10-Sep		30		1.83		29.57

		I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Kol.Štit.)				11-Aug		12-Sep		56.751						46.336		0

		I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Zl.Mor.)				3-Sep		12-Sep		50.735						48.397		0

		I/75 Galanta, obchvat 2.st.*		4.898		2-Sep		12-Oct		523.285						225		255.02

		I/75 Galanta, obchvat 3.st.*		4.9		7-Oct		11-Dec		1393.535						2.408		400

		I/51 Šelpice		2.741		3-Sep		10-Sep		44						43.7		0

		I/51 Boleráz		3.611		9-Sep		12-Oct		143.809						15		128.002

		CELKOM								4321.478		170.38		279.046		1027.791		1291.392

		OPD 07-13								2806.237		16.15		22		664.358		1026.497

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								420.93555		2.4225		3.3		99.6537		153.97455

		OPD 06								724.037		91.951		187.827		0		0

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR										91.951

		LEN zo ŠR										62.279		69.219		363.433		264.895

		ŠR + spolufinancovanie ŠR										156.6525		72.519		463.0867		418.86955

		FONDY										13.7275		206.527		564.7043		872.52245

		IVSC Žilina

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad( mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/59 Dlhá nad Oravou - most 087		0.145		11-May		4-Jul		37.526		7.618

		I/65 Mošovce - mosty 084,085		0.19		3-Jun		11-Jul		20.839		11.636

		1/78 Príslop - zosuv L etapa		0.41		6-Jun		5-Jul		22.85		18.677

		I/50 Bánovce nad Bebr. - zosuv		0.3		7-Jun		7-Jul		23.286		4.88

		1/18 Sučany - križovatka		0.379		5-Jun		6-Jul		38.035		18.464

		II/520 N.Bystrica - Orav. Lesná		9.45		9-Apr		5-Sep		1,670.38		500		368		350

		Priv. Žilina-juh Let Lietav.Lúčka		2.7		1-Mar		12-Aug		1,030.63		384.196		15.566		2

		1/18 Žilina - Strážov		2.29		1-Jun		11-Jul		471.5		75.504		303.493

		I/61 Trenčín, most *		2.4		12-Jul		10-Nov		2381		4.333		100		400		400.00

		1/18 Vrútky most 290		0.314		11-Jul		10-Aug		19.1		10.1		8.44

		I/65 Príbovce most 088		0.153		11-Jul		10-Aug		12		0.1		11.475

		I/61 Ladce most 080		0.13		12-Jul		11-Aug		28.8		0.15		26.38

		I/72 Hranica krajov - zosuv		0.34		11-Jul		10-Aug		19.998		0.6		18.664

		I/64Prievidza obchvat. I.et., 1st.		1.291		3-Jul		6-Aug		139.2		35		26.912

		I/59 Ružomberok - most 062		0.12		4-Jul		9-Aug		102.5		24.8		73.479

		I/59Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh *		3.977		5-Aug		10-Nov		397.5		3.1		5.9		55.6		100

		I/18 - II/584 Lipt.Mikuláš - križ.		0.35		9-Jun		9-Aug		26.78		15.328		8.703

		Privádzač Žilina - ľavob., II. et.		0.884		10/00		10-Mar		259.913		0.6

		Privádzač Žilina estak. - Brodno		0.9		12-Feb		6-May		723.884		0.617

		Čadca - obchvat, prel. I/11		1.3		10-Jun		11-Oct		257.99		4.8		125		122.418

		I/12 Čierne - bod. závada		0.313		2-Jul		5-Sep		82.586		62.45		18.355

		I/49 Dohňany - rozšírenie								37.2		21		16.2

		I/50 Trenč. Mitice - zosuv		0.175		4-Aug		5-Sep		18						6

		I/11 Budatín - križovatka		0.1		6-Aug		11-Sep		18						7

		I/61 T. Teplá - križovatka		0.12		9-Aug		5-Oct		27						20		6.3

		I/70 Istebné - most 011		0.415		11-Aug		11-Sep		7						6.7		0.3

		I/61 - I/57 Dubnica/V. - križovatka		0.34		3-Sep		10-Oct		40						35		4.15

		I/64 Nitr. Pravno - obchvat		7.836		8-Sep		Jul-13		954.96						3		30

		I/18 Žilina - juhovýchod		6.7		7-Aug		5-Oct		652						74.81		9

		I/64 Partizánske obchvat		3		9-Nov		Jul-14		435						4		10

		I/65 Mošovce - Diviaky		4.373		3-Oct		3-Dec		220						6.555		15

		I/72 Kráľova Lehota - most 036		0.4		12-Sep		5-Nov		35						3		25

		I/18 Lipt. Sliače - most 332		0.3		11-Sep		12-Oct		20						1.4		18

		I/59 Lipt. Osada - most 046		0.3		12-Sep		12-Oct		30						2.3		27

		I/50 Nitrica - križovatka		0.5		8-Oct		2-Dec		39						1.5		8

		I/64 R. Teplice - Kľače		3.821		10-Sep		9-Nov		332						17		150

		I/64 Porúbka - obchvat		2.6		3-Oct		7-Dec		460						8		47.5

		I/50 Drietoma - obchvat		5.7		4-Nov		Oct-14		760						10		4

		I/64 Kľače - Šuja		4.816		5-Sep		8-Dec		533						200		200

		I/64 Čereňany - bodová závada		0.8		11-Oct		8-Dec		56						4		5

		I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. Stavba*		1.932		4-Sep		2-Dec		560						24		32.25

		I/18 Strečno - D. Skala*		9.5		7-Aug		6-Oct		341						30		100

		I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa*		4		12-Oct		Nov-13		650						6		6

		I/50 Handlová - centrum*		0.541		6-Sep		8-Nov		150						28		66

		I/78 Námestovo - prieťah*		2.421		8-Sep		11-Nov		250						7		112

		CELKOM								14391.457		1203.953		1126.567		1435.283		1375.5

		OPD 07-13								4729.5		7.433		105.9		550.6		816.25

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								709.425		1.11495		15.885		82.59		122.4375

		OPD 06								610.7		110.504		330.405		0		0

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR										110.504

		LEN zo ŠR								9051.257		1086.016		690.262		884.683		559.25

		ŠR + spolufinancovanie ŠR										1197.63495		706.147		967.273		681.6875

		FONDY										6.31805		420.42		468.01		693.8125

		IVSC Banská Bystrica

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad(mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/50 Detva - most 199		0.122		10-Jan		9-Jun		57.617		1.126

		I/66 Medzibrod - most 085		0.628		8-Jun		7-Jul		13.983		13.562

		I/50 Podriváň - oporný múr		0.29		10-Jun		6-Jul		13.086		10.267

		I/59 Je1enec-núdz.zál.		1.6		11-May		7-Aug		216.581		61.499		51.126

		I/75 Čebovce - AZ		0.24		9-Jun		9-Jul		8.018		6.05

		I/65 a 1/50 križ. Žiar nad Hr.		0.4		9-Jun		6-Jul		34.159		31.446

		I/75 Dolné Plachtince - most 052		0.31		6-Jul		10-Jul		21.508		0.894		18.131

		I/50 Lovčica- hr. kraja, sanácia		6.56		9-Jul		8-Aug		390.122		49.03		98.78

		I/66 B. Bystrica križ. III/06634		0.43		6-Jul		7-Aug		171.141		27.85		40.67

		1/72 Piesok -Bystrá l. etapa		1.5		4-Jul		6-Aug		90.749		28.61		8.028

		I/72 Piesok - Bystrá II.etapa		3.014		5-Jul		7-Aug		172.955		24.395		10		29.604

		I/59 Motyčky - núdzový záliv		1.166		8-Jul		8-Aug		132.635		20.732		32.925

		I/66 B. Bystrica -sev. obchvat *		5.65		10-Jul		6-Oct		3,726.62		92.001		207		500.00		600.00

		I/59 Donovaly 2 - núdzový záliv *		2.407		5-Aug		10-Sep		146.2		9		75		62.2

		I/50 Kriváň - most 201		0.166		9-Jun		6-Jul		15.273		9.019

		I/66 Telgárt - most 161		0.155		8-Jul		7-Aug		11.139		1.525		8.991

		I/65 Kremnica - Kremnické Bane *		1.45		9-Aug		11-Oct		333.3						144.9		152.25

		I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly		15		12-Oct		Dec-14		5950								179.5

		I/66 Banská Bystrica - Brezno*		40		12-Oct		Dec-14		1810						-		200

		I/67 Kráľ - hranica SR/MR		0.74		6-Aug		8-Oct		104.746						56.5		16.846

		I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica		0.784		9-Oct		Mar-13		484.43						-		45.23

		I/50 Pstruša - Detva		5.69		10-Aug		10-Nov		121						-		4.5

		I/71 Lučenec - hranica SR/MR		26		10-Oct		May-13		2057.413						-		35

		I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia*		3.5		9-Aug		8-Oct		145						28.34		60.08

		I/66 Brezno - Polomka, STO rek*		19		9-Aug		10-Oct		1301						100		300

		I/66 Polomka - bodová závada*		3.8		7-Aug		6-Oct		179						59.5		54.6

		I/65 Kremnické Bane - hr.kraja*		4.5		10-Oct		Apr-13		733						-		54.75

		I/59 Vlkanová - most 013		0.01		5-Sep		9-Sep		4.7						4.3		-

		I/50 Lieskovec - most 183		0.05		5-Sep		10-Sep		13.4						12.9		-

		I/59 Staré Hory - most 021		0.02		5-Sep		9-Sep		4.7						4.3		-

		I/59 Uľanka - technické opatrenia		0.03		6-Sep		11-Sep		14.6						14.6		-

		I/72 Mýto pod Ďumbierom - bod.zav.		0.1		5-Oct		11-Oct		7.5						0.5		7

		I/50 Kriváň - prieťah		2		5-Oct		11/110		15.5						0.5		15

		I/50 Pinciná - rek.cesty		1		5-Oct		12-Oct		19						1		18

		I/50 Víglaš - rek.cesty		0.5		5-Oct		12/110		26						1		25

		CELKOM								18546.074		387.006		550.651		1020.144		1767.756

		OPD 07-13								8,374.12		101.00		282.00		894.94		1,421.68

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								1256.11785		15.15015		42.3		134.241		213.252

		OPD 06								957.602		150.617		190.403		29.604		0

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR										150.617

		LEN zo ŠR								9214.353		135.388		78.248		95.6		346.076

		ŠR + spolufinancovanie ŠR										301.15515		120.548		229.841		559.328

		FONDY										85.85085		430.103		790.303		1208.428

		IVSC Košice

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad(mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/67 - 076 Tatr. Kotlina most		0.125		2-Jun		7-Jul		15.225		2.423		0.222

		I/50 - 358 Pozdišovce most		0.25		6-Jun		7-Jul		14.965		4.34		0.004

		1/74 - 016 Dlhé nlCirochou most		1.438		9-Jun		8-Sep		104		25.85		40		32.505

		1/73 Kuková -zosuv		0.5		11-Jun		8-Jul		21.5		16.482		1.73

		I/67 Tatr. Kotlina - Ždiar zosuv		0.6		11-Jun		10-Jul		25.261		21.251		0.94

		I/50 Dargov zosuv		0.136		10-May		9-Jun		21.225		0.1

		1/74 Humenné preložka cesty		1.7		12-Mar		9-Jul		146.33		42.635

		1/77 Mokroluh - Bardejov rek .		1.8		12-Mar		6-Aug		156.742		65.77		33.98

		I/68 Lipany preložka cesty		1.6		3-Jun		10-Aug		234.6		55.196		131.679

		I/18 Lipníky chodníky		0.755		9-Jun		7-Aug		18.15		11.312		3.958

		1/74 Snina, križovatka		0.25		9-Jun		9-Jul		32.7		25.98		0.001

		1/77 Nižný Mirošov chodníky		1.1		7-Jun		8-Jul		10.327		7.227

		1/77 a III/5565 Bardejov, križ.		0.7		6-Jun		11-Jul		36.05		17.505		0.075

		1/73 Chmeľov autob. zastávka		1.067		9-Jun		7-Aug		28.7		15.135		11.315

		I/18 a II /533 Levoča, križovatka		0.5		3-Jul		10-Jul		27.08		25.9		0.004

		I/68 Pečovská N. Ves, chodníky		1		12-May		9-Jul		15.54		10.921		0.001

		I/68 Priv. Košice Preš.Seč.III.etapa		1.5		9-Jun		9-Aug		523		58.816		434.83

		Privádzač Prešov západ		1.6		Nov-99		10-Aug		305.525		30.3		193.467

		1/77 - 018 Lacková most		0.1		10-Jul		7-Aug		8.15		0.2		7.646

		1/77 - 031 Obručné most		0.1		10-Jul		9-Aug		8.15		0.206		7.681

		I/15 Miňovce - rek. cesty		0.693		9-Jul		9-Sep		55.52		2.673		20		32.224

		1/73 Giraltovce prieťah rekonštr.		1.5		4-Jul		8-Aug		136.952		26.75		21.363

		1/18 Hlinné prieťah, rekonštr.		1.078		9-Jul		9-Sep		140.5		0.7		50		70.304

		I/50 Michalovce križovatka		0.35		10-Jul		10-Aug		63		0.1		57.957

		I/50 a II/566 Tibava, križovatka		0.25		10-Jul		10-Aug		39		0.108		36.294

		I/18 Vranov n/Topľou, križ.		0.459		11-Jul		10-Aug		67.63		5.08		55.307

		1/79 Dvorianky odvod., chodníky		0.92		10-Jul		9-Aug		27.1		0.235		26.513

		1/79 a 11/552 Veľaty križovatka *		0.64		11-Jul		10-Aug		17.45		0.425		16.621

		1/74 Humenné - okr. križovatka		1.1		3-Jul		10-Jul		12.7		12.1		0.6

		I/18 Čierne n/T-rieš. BO		1.8		4-Jul		9-Aug		35.3		5.05		30.25

		I/67 Poprad - Kežmarok, I.etapa		5.1		10-Jul		10-Oct		1,318.00		57.8		250		550		392.404

		I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel. *		0.694		4-Oct		6-Dec		372.259		0		14		10		344.282

		I/77 Gerlachov rekonštrukcia *		0.9		3-Sep		8-Oct		54.6		2.155		1.5		6		43.912

		I/15 Domaša rek. vozovky		2.121		9-Aug		8-Oct		120.59						50		53.6

		I/15 Domaša rek. vozovky, II. et.		1.157		9-Sep		10-Oct		63.437						10		47.4

		I/15 Domaša rek. vozovky, III. et.		0.862		5-Oct		9-Nov		45.793						25		17

		I/79 Čierna - Solomonovo rek.		8.763						15						10		5

		I/79 036 Viničky, most		0.2		3-Sep		10-Sep		27		0.51				10		17

		I/50 Trhovište, rekonštrukcia vozovky		1.1		6-Aug		10-Sep		38.1		2.41		5		33.1		-

		I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka		19.6		6-Oct		Oct-13		2,000.00		1.01		-		-		400

		I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c.		8		7-Oct		Sep-13		1,300.00		1		-		-		200

		CELKOM								7703.151		555.655		1452.938		839.133		1520.598

		OPD 07-13								444.31		2.58		32.12		16.00		388.19

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								66.64635		0.387		4.81815		2.4		58.2291

		OPD 06								726.59835		85.566		461.01115		2.4		58.2291

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR										85.566

		LEN zo ŠR								6,598.89		467.51		964.62		823.13		1,132.40

		ŠR + spolufinancovanie ŠR										553.462		969.44215		825.533		1190.6331

		FONDY										2.193		488.314		16		388.194

		SPOLU SSC

		CELKOM								44962.16		2316.994		3409.202		4322.351		5955.246

		OPD 07-13								16354.165		127.164		442.021		2125.898		3652.621

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								2453.12475		19.0746		66.30315		318.8847		547.89315

		OPD 06								3018.93735		438.638		1169.64615		32.004		58.2291

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR								0		438.638		0		0		0

		LEN zo ŠR								24864.5		1751.192		1802.353		2166.849		2302.625

		ŠR + spolufinancovanie ŠR								0		2208.9046		1868.65615		2485.7337		2850.51815

		FONDY								0		108.0894		1545.364		1839.0173		3162.95695





Príloha č. 5

		

																		v mil. Sk

		IVSC Bratislava		Názov stavby		dÍžka (km)		zač.		ukon.		Náklady		2007		2008		2009		2010

				1/65 Nitra-Hr.Beňadik, Beladice				11/05		11/08		27.6		11.3		0.0

				1/51 Trnava - most 51 - 096		0.077		12/06		11/07		8.3		7.7

				1/2 Pl. Štvrtok, most č. 2-19		0.041		07/07		12/07		7.6		6.7

				1/64 Topoľčany - preložka, II. et.		3.65		09/07		10/10		411.2		33.7		30.0		210.0		136.9

				1/75 Galanta - obchvat, 1. st.		1.118		07/07		09/08		275.0		42,5 **		72.9

				1/51 Trnava-sev. obchvat, l. et.		1.709		09/06		12/09		449.1		49,4 **		114.9

				1/51 Trnava-sev. obchvat, II. et. *		1.9		12/07		12/09		357.9		10.6		10.0		186.4		115.0

				1/51 Trnava-sev. obchvat, III. et. *		0.9		12/07		12/09		531.5		5.6		12.0		250.6		256.5

				1/63 Rovinka, BO				10/07		06/08		11.3		1.0		9.6

				1/63 Dunajská Lužná BO				10/07		10/09		30.0		1.8		29.6

				I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Kol.Štit.)				11/08		12/09		56.8						46.3		0.0

				I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Zl.Mor.)				03/09		12/09		50.7						48.4		0.0

				I/75 Galanta, obchvat 2.st.*		4.898		02/09		12/10		523.3						225.0		255.0

				I/75 Galanta, obchvat 3.st.*		4.9		07/10		11/12		1393.5						2.4		400.0

				I/51 Šelpice		2.741		03/09		10/09		44.0						43.7		0.0

				I/51 Boleráz		3.611		09/09		12/10		143.8						15.0		128.0

																		v mil. Sk

		IVSC Žilina		Názov stavby		dÍžka (km)		zač.		ukon.		Náklady		2007		2008		2009		2010

				I/59 Dlhá nad Oravou - most 087		0.145		11/05		04/07		37.5		7.6

				I/65 Mošovce - mosty 084,085		0.19		03/06		11/07		20.8		11.6

				1/78 Príslop - zosuv L etapa		0.41		06/06		05/07		22.9		18.7

				I/50 Bánovce nad Bebr. - zosuv		0.3		07/06		07/07		23.3		4.9

				1/18 Sučany - križovatka		0.379		05/06		06/07		38.0		18.5

				II/520 N.Bystrica - Orav. Lesná		9.45		09/04		05/09		1670.4		500.0		368.0		350.0

				Priv. Žilina-juh Let Lietav.Lúčka		2.7		01/03		12/08		1030.6		384.2		15.6		2.0

				1/18 Žilina - Strážov		2.29		01/06		11/07		471.5		75,5 **		303.5

				I/61 Trenčín, most *		2.4		12/07		10/11		2381.0		4.3		100.0		400.0		400.0

				1/18 Vrútky most 290		0.314		11/07		10/08		19.1		10.1		8.4

				I/65 Príbovce most 088		0.153		11/07		10/08		12.0		0.1		11.5

				I/61 Ladce most 080		0.13		12/07		11/08		28.8		0.2		26.4

				I/72 Hranica krajov - zosuv		0.34		11/07		10/08		20.0		0.6		18.7

				I/64Prievidza obchvat. I.et., 1st.		1.291		03/07		06/08		139.2		35 **		26.9

				I/59 Ružomberok - most 062		0.12		04/07		09/08		102.5		24.8		73.5

				I/59Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh *		3.977		05/08		10/11		397.5		3.1		5.9		55.6		100.0

				I/18 - II/584 Lipt.Mikuláš - križ.		0.35		09/06		09/08		26.8		15.3		8.7

				Privádzač Žilina - ľavob., II. et.		0.884		10/00		10/03		259.9		0.6

				Privádzač Žilina estak. - Brodno		0.9		12/02		06/05		723.9		0.6

				Čadca - obchvat, prel. I/11		1.3		10/06		11/10		258.0		4.8		125.0		122.4

				I/12 Čierne - bod. závada		0.313		02/07		05/09		82.6		62.5		18.4

				I/49 Dohňany - rozšírenie								37.2		21.0		16.2

				I/50 Trenč. Mitice - zosuv		0.175		04/08		05/09		18.0						6.0

				I/11 Budatín - križovatka		0.1		06/08		11/09		18.0						7.0

				I/61 T. Teplá - križovatka		0.12		09/08		05/10		27.0						20.0		6.3

				I/70 Istebné - most 011		0.415		11/08		11/09		7.0						6.7		0.3

				I/61 - I/57 Dubnica/V. - križovatka		0.34		03/09		10/10		40.0						35.0		4.2

				I/64 Nitr. Pravno - obchvat		7.836		08/09		07/13		955.0						3.0		30.0

				I/18 Žilina - juhovýchod		6.7		07/08		05/10		652.0						74.8		9.0

				I/64 Partizánske obchvat		3		09/11		07/14		435.0						4.0		10.0

				I/65 Mošovce - Diviaky		4.373		03/10		03/12		220.0						6.6		15.0

				I/72 Kráľova Lehota - most 036		0.4		12/09		05/11		35.0						3.0		25.0

				I/18 Lipt. Sliače - most 332		0.3		11/09		12/10		20.0						1.4		18.0

				I/59 Lipt. Osada - most 046		0.3		12/09		12/10		30.0						2.3		27.0

				I/50 Nitrica - križovatka		0.5		08/10		02/12		39.0						1.5		8.0

				I/64 R. Teplice - Kľače		3.821		10/09		09/11		332.0						17.0		150.0

				I/64 Porúbka - obchvat		2.6		03/10		07/12		460.0						8.0		47.5

				I/50 Drietoma - obchvat		5.7		04/11		10/14		760.0						10.0		4.0

				I/64 Kľače - Šuja		4.816		05/09		08/12		533.0						200.0		200.0

				I/64 Čereňany - bodová závada		0.8		11/10		08/12		56.0						4.0		5.0

				I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. Stavba*		1.932		04/09		02/12		560.0						24.0		32.3

				I/18 Strečno - D. Skala*		9.5		07/08		06/10		341.0						30.0		100.0

				I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa*		4		12/10		11/13		650.0						6.0		6.0

				I/50 Handlová - centrum*		0.541		06/09		08/11		150.0						28.0		66.0

				I/78 Námestovo - prieťah*		2.421		08/09		11/11		250.0						7.0		112.0

																		v mil. Sk

		IVSC Banská Bystrica		Názov stavby		dÍžka (km)		zač.		ukon.		Náklady		2007		2008		2009		2010

				I/50 Detva - most 199		0.122		11/01		09/06		57.6		1.1

				I/66 Medzibrod - most 085		0.628		08/06		07/07		14.0		13.6

				I/50 Podriváň - oporný múr		0.29		10/06		06/07		13.1		10.3

				I/59 Je1enec-núdz.zál.		1.6		11/05		07/08		216.6		61.5		51.1

				I/75 Čebovce - AZ		0.24		09/06		09/07		8.0		6.1

				I/65 a 1/50 križ. Žiar nad Hr.		0.4		09/06		06/07		34.2		31.4

				I/75 Dolné Plachtince - most 052		0.31		06/07		10/07		21.5		0.9		18.1

				I/50 Lovčica- hr. kraja, sanácia		6.56		09/07		08/08		390.1		49 **		98.8

				I/66 B. Bystrica križ. III/06634		0.43		06/07		07/08		171.1		27,9 **		40.7

				1/72 Piesok -Bystrá l. etapa		1.5		04/07		06/08		90.7		28,6 **		8.0

				I/72 Piesok - Bystrá II.etapa		3.014		05/07		07/08		173.0		24,4 **		10.0		29.6

				I/59 Motyčky - núdzový záliv		1.166		08/07		08/08		132.6		20,7 **		32.9

				I/66 B. Bystrica -sev. obchvat *		5.65		10/07		06/10		3726.6		92.0		207.0		500.0		600.0

				I/59 Donovaly 2 - núdzový záliv *		2.407		05/08		10/09		146.2		9.0		75.0		62.2

				I/50 Kriváň - most 201		0.166		09/06		06/07		15.3		9.0

				I/66 Telgárt - most 161		0.155		08/07		07/08		11.1		1.5		9.0

				I/65 Kremnica - Kremnické Bane *		1.45		09/08		11/10		333.3						144.9		152.3

				I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly		15		12/10		12/14		5950.0								179.5

				I/66 Banská Bystrica - Brezno*		40		12/10		12/14		1810.0						-		200.0

				I/67 Kráľ - hranica SR/MR		0.74		06/08		08/10		104.7						56.5		16.8

				I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica		0.784		09/10		03/13		484.4						-		45.2

				I/50 Pstruša - Detva		5.69		10/08		10/11		121.0						-		4.5

				I/71 Lučenec - hranica SR/MR		26		10/10		05/13		2057.4						-		35.0

				I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia*		3.5		09/08		08/10		145.0						28.3		60.1

				I/66 Brezno - Polomka, STO rek*		19		09/08		10/10		1301.0						100.0		300.0

				I/66 Polomka - bodová závada*		3.8		07/08		06/10		179.0						59.5		54.6

				I/65 Kremnické Bane - hr.kraja*		4.5		10/10		05/13		733.0						-		54.8

				I/59 Vlkanová - most 013		0.01		05/09		09/09		4.7						4.3		-

				I/50 Lieskovec - most 183		0.05		05/09		10/09		13.4						12.9		-

				I/59 Staré Hory - most 021		0.02		05/09		09/05		4.7						4.3		-

				I/59 Uľanka - technické opatrenia		0.03		06/09		11/09		14.6						14.6		-

				I/72 Mýto pod Ďumbierom - bod.zav.		0.1		05/10		11/10		7.5						0.5		7.0

				I/50 Kriváň - prieťah		2		05/10		11/11		15.5						0.5		15.0

				I/50 Pinciná - rek.cesty		1		05/10		12/10		19.0						1.0		18.0

				I/50 Víglaš - rek.cesty		0.5		05/10		12/11		26.0						1.0		25.0

																		v mil. Sk

		IVSC Košice		Názov stavby		dÍžka (km)		zač.		ukon.		Náklady		2007		2008		2009		2010

				I/67 - 076 Tatr. Kotlina most		0.125		02/06		07/07		15.2		2.4		0.2

				I/50 - 358 Pozdišovce most		0.25		06/06		07/07		15.0		4.3		0.0

				1/74 - 016 Dlhé nlCirochou most		1.438		09/06		08/09		104.0		25.9		40.0		32.5

				1/73 Kuková -zosuv		0.5		11/06		08/07		21.5		16.5		1.7

				I/67 Tatr. Kotlina - Ždiar zosuv		0.6		11/06		10/07		25.3		21.3		0.9

				I/50 Dargov zosuv		0.136		10/05		09/06		21.2		0.1

				1/74 Humenné preložka cesty		1.7		12/03		09/07		146.3		42.6

				1/77 Mokroluh - Bardejov rek .		1.8		12/03		06/08		156.7		65.8		34.0

				I/68 Lipany preložka cesty		1.6		03/06		10/08		234.6		55.2		131.7

				I/18 Lipníky chodníky		0.755		09/06		07/08		18.2		11.3		4.0

				1/74 Snina, križovatka		0.25		09/06		09/07		32.7		26.0		0.0

				1/77 Nižný Mirošov chodníky		1.1		07/06		08/07		10.3		7.2

				1/77 a III/5565 Bardejov, križ.		0.7		06/06		11/07		36.1		17.5		0.1

				1/73 Chmeľov autob. zastávka		1.067		09/06		07/08		28.7		15.1		11.3

				I/18 a II /533 Levoča, križovatka		0.5		03/07		10/07		27.1		25.9		0.0

				I/68 Pečovská N. Ves, chodníky		1		12/05		09/07		15.5		10.9		0.0

				I/68 Priv. Košice Preš.Seč.III.etapa		1.5		09/06		09/08		523.0		58,8 **		434.8

				Privádzač Prešov západ		1.6		11/99		10/08		305.5		30.3		193.5

				1/77 - 018 Lacková most		0.1		10/07		07/08		8.2		0.2		7.6

				1/77 - 031 Obručné most		0.1		10/07		09/08		8.2		0.2		7.7

				I/15 Miňovce - rek. cesty		0.693		09/07		09/09		55.5		2.7		20.0		32.2

				1/73 Giraltovce prieťah rekonštr.		1.5		04/07		08/09		137.0		26,8 **		21.4

				1/18 Hlinné prieťah, rekonštr.		1.078		04/07		09/09		140.5		0.7		50.0		70.3

				I/50 Michalovce križovatka		0.35		10/07		10/08		63.0		0.1		58.0

				I/50 a II/566 Tibava, križovatka		0.25		10/07		10/08		39.0		0.1		36.3

				I/18 Vranov n/Topľou, križ.		0.459		11/07		10/08		67.6		5.1		55.3

				1/79 Dvorianky odvod., chodníky		0.92		10/07		09/08		27.1		0.2		26.5

				1/79 a 11/552 Veľaty križovatka *		0.64		11/07		10/08		17.5		0.4		16.6

				1/74 Humenné - okr. križovatka		1.1		03/07		10/07		12.7		12.1		0.6

				I/18 Čierne n/T-rieš. BO		1.8		04/07		09/08		35.3		5.1		30.3

				I/67 Poprad - Kežmarok, I.etapa		5.1		10/07		10/10		1318.0		57.8		250.0		550.0		392.4

				I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel. *		0.694		04/10		06/12		372.3		0.0		14.0		10.0		344.3

				I/77 Gerlachov rekonštrukcia *		0.9		03/09		08/10		54.6		2.2		1.5		6.0		43.9

				I/15 Domaša rek. vozovky		2.121		09/08		08/10		120.6						50.0		53.6

				I/15 Domaša rek. vozovky, II. et.		1.157		09/09		10/10		63.4						10.0		47.4

				I/15 Domaša rek. vozovky, III. et.		0.862		05/10		09/11		45.8						25.0		17.0

				I/79 Čierna - Solomonovo rek.		8.763						15.0						10.0		5.0

				I/79 036 Viničky, most		0.2		03/09		10/09		27.0		0.5				10.0		17.0

				I/50 Trhovište, rekonštrukcia vozovky		1.1		06/08		10/09		38.1		2.4		5.0		33.1		-

				I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka		19.6		06/10		10/13		2000.0		1.0		-		-		400.0

				I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c.		8		07/10		09/13		1300.0		1.0		-		-		200.0



&L&"Arial,Kurzíva"&8Program prípravy a výstavby ciest I. triedy 
na roky 2007 -2010&C


&"Arial,Tučné"&12Zoznam navhovaných stavieb podľa IVSC&R&"Arial,Tučná kurzíva"Príloha č. 5

&L__________________________
&9Pozn.:
* platba v r. 2010 - nájomné za dočasne zabraté pozemky po skončení stavby
** platba z rozpočtu SSC v rámci spolufinancovaných akcií OPD 06-07&R&P



Príloha č. 6

		IVSC Bratislava

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad (mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		1/51 Levice, križovatka KNL.				05/08		10/08		34.3		0.3		33.1		33.4

		1/51 Vráble, križovatka				05/08		08/08		19.4		0.1		19.2

		1/7 5 Demandice, zosuv		0.8		05/08		12/08		48.4		0.2		47.2

		1/51 Trnava, Nitrianska ul.		0.626		05/08		10/09		165.1		1.2		57.7		103.9		0.0

		SPOLU								267.2		1.8		157.2		137.4		0.0

		IVSC Žilina

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad (mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/18 Sučany - centr. križovatka		0.335		04/08		12/08		19.8		0.12		18.775

		1/18 a II/507 Bytča - križovatka		0.167		04/08		04/08		15.4		0.16		12.633

		I/18 Makov - zosuv		0.56		04/08		12/08		27.5		0.11		26.742

		I/59 Kňažia - zosuv		0.29		04/08		12/08		22		0.17		21.221

		I/18 Kolárovice pod Čiakovom - zosuv		0.16		04/08		12/08		17.5		0.35		16.585

		I/18 - II/584 Lipt.Mikuláš - križovatka		0.35		09/06		09/08		19.995		0.05		17.466

		SPOLU								122.195		0.96		113.422		0		0

		IVSC Banská Bystrica

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad (mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/50 Hr. Breznica -Budča (súbeh)		2.818		05/08		11/08		55.854		1.2		51.764

		SPOLU								178.049		2009.16		2173.186		2009		2010

		IVSC Košice

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad (mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/68 - 063 Lemešany most		0.08		04/08		11/08		11.1		0.2		10.469

		I/18 - 485 Vranov most		0.13		10/08		10/09		34.5		2		2		29.773

		I/18 - 499 Nižný Hrabovec		0.15		02/09		10/09		14.65		0.05		0.6		14

		I/18 - 500 Stážske nadcestie		0.2		03/09		10/09		15.65		0.05		0.6		15

		I/18 - 468 Čierne nadcestie		0.2		04/09		10/09		15.65		0.455		0.5		14.695

		I/67 - 036 Stratená most		0.05		04/08		09/08		5		0		5

		I/50 - 283 Rožňava nadcestie		0.1		10/08		10/09		26.3		1.09		2.5		22.71

		1/77 Ľubotín - okr. hr. zosuvy		0.55		08/08		10/09		18.8		0.1		2		16.326

		I/79 Čierna - Solomonovo rek.		8.763		MP				10		0.54		9.005

		I/50 a I/79 Hriadky - križovatka		0.48		03/08		11/08		51.8		0.14		50.569

		I/68 Plavnica preložka cesty		5.815		08/10		08/13		942		0.158		20		20		900.13

		I/68 Budimír prieťah		1.25		04/08		11/08		32.5		0.2		31.359

		I/67a II/526Rožňava križ. Štítnik		0.35		06/09		10/10		51.2		0		2.5		5		42.998

		I/67 a II/526 Rožňava križ. mesto		0.43		06/09		10/10		55.2		0		3		7		44.528

		I/74 Belá n/Ciroch. odv.chodníky		1.1		04/08		08/09		25.8		0		6		19.37

		I/50 Trhovište rek. vozovky		1.1		06/08		10/09		41.1		2.41		5		33.126

		SPOLU								1351.25		7.393		151.102		197		987.656



&L&"Arial,Kurzíva"&8Program prípravy a výstavby ciest I. triedy
na roky 2007 -2010&C


&"Arial,Tučné"&12Zoznam pripravených stavieb bez finančného krytia&R&"Arial,Tučná kurzíva"Príloha č. 6



Príloha č. 7

		

		P.č.		Názov projektu		Náklady na projekt

						Spolu		Verejné zdroje

								EÚ				ŠR

						(tis. EUR)		(tis. EUR)		%		(tis. EUR)		%

		1.		I/51 Trnava sev.obchvat - II. III.etapa		17,100		14,535		85		2,565		15

		2.		I/75 Galanta, obchvat - 2, 3. stavba		47,630		40,486		85		7,145		15

		3.		I/66 Banská Bystrica - sev.obchvat		68,447		58,180		85		10,267		15

		4.		I/68 Prešov Bardejovská - Sabinovská		16,310		13,864		85		2,447		15

		5.		I/68 Mníšek nad Popradom - št.hranica		5,307		4,511		85		796		15

		6.		I/64 Prievidza, obchvat I. etapa 2. stavba		11,057		9,398		85		1,659		15

		7.		I/64 Prievidza, obchvat II. etapa		13,268		11,278		85		1,990		15

		8.		I/79 a II/552 Veľaty križovatka		1,327		1,128		85		199		15

		9.		I/51 Holíč, obchvat II. etapa		12,615		10,723		85		1,892		15

		10.		I/59 Donovaly - núdzový záliv		4,342		3,691		85		651		15

		11.		I/2 Kúty KNL		995		846		85		149		15

		12.		I/61 Červeník most		885		752		85		133		15

		13.		I/59 Handlová - centrum		2,875		2,444		85		431		15

		14.		I/51 Levice, most		1,106		940		85		166		15

		15.		I/65 Kremnica - Kremnické Bane		6,079		5,167		85		912		15

		16.		I/66 Brezno - Polomka, STO rek.		19,053		16,195		85		2,858		15

		17.		I/65 Kremnické Bane - hr. kraja		11,158		9,484		85		1,674		15

		18.		I/61 Bratislava - Senec		41,362		35,158		85		6,204		15

		19.		I/75 Šaľa, obchvat		31,286		26,593		85		4,693		15

		20.		I/66 Polomka - bodová závada		1,592		1,353		85		239		15

		21.		I/75 Veľký Krtíš - Potor sanácia		2,433		2,068		85		365		15

		22.		I/66 B.Bystrica - Brezno		2,986		2,538		85		448		15

		23.		I/61 Trenčín most		39,123		33,255		85		5,868		15

		24.		I/59 D.Kubín, pruh pre pomalé voz.		7,497		6,372		85		1,125		15

		25.		I/78 Námestovo, prieťah		4,865		4,135		85		730		15

		26.		I/18 Žilina - Strečno (D.Skala)		15,691		13,337		85		2,354		15

		27.		I/68 Prešov,Košická -Petrovanská,prep.		7,740		6,579		85		1,161		15

		28.		I/73 Giraltovce -odb.Fijaš rekon.		6,634		5,639		85		995		15

		29.		I/77 Gerlachov rekonštrukcia		1,990		1,692		85		299		15

		30.		I/77 Spišská Belá - Bušovce rekonš.		7,077		6,015		85		1,062		15

				Spolu		409,830		348,356				61,475



&L&"Arial,Kurzíva"&8Program prípravy a výstavby ciest I. triedy
na roky 2007 - 2010&C


&"Arial,Tučné"&12Zásobník stavieb ciest I. triedy operačného programu Doprava na roky 2007 - 2013&R&"Arial,Tučná kurzíva"Príloha č. 7



Hárok1

		

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad(mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/61 Trenčín, most		2.4		12-Jul		10-Nov		2381		4.333		100		400		1,876.67

		I/59Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh		3.977		5-Aug		10-Nov		397.5		3.1		5.9		55.6		329.717

		I/64 Nitr. Pravno - obchvat		7.836		8-Sep		Jul-13		954.96						3		30

		I/64 Partizánske obchvat		3		9-Nov		Jul-14		435						4		10

		I/65 Mošovce - Diviaky		4.373		3-Oct		3-Dec		220						6.555		15

		I/72 Kráľova Lehota - most 036		0.4		12-Sep		5-Nov		35						3		25

		I/50 Nitrica - križovatka		0.5		8-Oct		2-Dec		39						1.5		8

		I/64 R. Teplice - Kľače		3.821		10-Sep		9-Nov		332						17		150

		I/64 Porúbka - obchvat		2.6		3-Oct		7-Dec		460						8		47.5

		I/50 Drietoma - obchvat		5.7		4-Nov		Oct-14		760						10		4

		I/64 Kľače - Šuja		4.816		5-Sep		8-Dec		533						200		200

		I/64 Čereňany - bodová závada		0.8		11-Oct		8-Dec		56						4		5

		I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. Stavba		1.932		4-Sep		2-Dec		560						24		32.25

		I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa		4		12-Oct		Nov-13		650						6		6

		I/50 Handlová - centrum		0.541		6-Sep		8-Nov		150						28		66

		I/78 Námestovo - prieťah		2.421		8-Sep		11-Nov		250						7		112

		I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly		15		12-Oct		Dec-14		5950								179.5

		I/66 Banská Bystrica - Brezno		40		12-Oct		Dec-14		1810						-		200

		I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica		0.784		9-Oct		Mar-13		484.43						-		45.23

		I/50 Pstruša - Detva		5.69		10-Aug		10-Nov		121						-		4.5

		I/71 Lučenec - hranica SR/MR		26		10-Oct		May-13		2057.413						-		35

		I/65 Kremnické Bane - hr.kraja		4.5		10-Oct		Apr-13		733						-		54.75

		I/50 Kriváň - prieťah		2		5-Oct		11/110		15.5						0.5		15

		I/50 Víglaš - rek.cesty		0.5		5-Oct		12/110		26						1		25

		I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel.		0.694		4-Oct		6-Dec		372.259		0		14		10		344.282

		I/67 Poprad - Kežmarok, II. etapa		10.5		2011		2014		3,350.00		0.91		0		15		3,324.59

		I/15 Domaša rek. vozovky, III. et.		0.862		5-Oct		9-Nov		45.793						25		17

		I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka		19.6		6-Oct		Oct-13		2,000.00		1.01		-		-		400

		I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c.		8		7-Oct		Sep-13		1,300.00		1		-		-		200

		I/66 B. Bystrica -sev. obchvat		5.65		10-Jul		6-Oct		3,726.62		92.001		207		1,442.69		1,876.67





Hárok5

		

		IVSC Bratislava

		Názov stavby		dÍžka		Harmonogram výstavby												Celkový náklad v mil. Sk

						-2006		2007		2008		2009		2010		2011 -

		1/51 Trnava-sev. obchvat, l. et.		1.709		449

		1/75 Galanta - obchvat, 1. st.		1.118				275

		1/64 Topoľčany - preložka, II. et.		3.65				411

		1/51 Trnava-sev. obchvat, II. et. *		1.9				358

		1/51 Trnava-sev. obchvat, III. et. *		0.9				532

		I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Kol.Štit.)										57

		I/51 Šelpice		2.741								44

		I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Zl.Mor.)										51

		I/75 Galanta, obchvat 2.st.		4.898								523

		I/51 Boleráz		3.611								144

		I/75 Galanta, obchvat 3.st.		4.9										1394

		IVSC Žilina

		Názov stavby		dÍžka		Harmonogram výstavby												Celkový náklad v mil. Sk

						-2006		2007		2008		2009		2010		2011 -

		Priv. Žilina-juh Let Lietav.Lúčka		2.7		1031

		1/18 Žilina - Strážov		2.29		472

		II/520 N.Bystrica - Orav. Lesná		9.45		1670

		I/64Prievidza obchvat. I.et., 1st.		1.291				139

		I/59 Ružomberok - most 062		0.12				103

		I/12 Čierne - bod. závada		0.313				83

		I/59Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh		3.977				398

		Čadca - obchvat, prel. I/11		1.3				258

		I/61 Trenčín, most		2.4				2381

		I/61 - I/57 Dubnica/V. - križovatka		0.34								40

		I/18 Žilina - juhovýchod		6.7								652

		I/18 Strečno - D. Skala		9.5								341

		I/64 Nitr. Pravno - obchvat		7.836								955

		I/64 R. Teplice - Kľače		3.821								332

		I/64 Partizánske obchvat		3								435

		I/64 Kľače - Šuja		4.816								533

		I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. Stavba		1.932								560

		I/50 Handlová - centrum		0.541								150

		I/78 Námestovo - prieťah		2.421								250

		I/65 Mošovce - Diviaky		4.373										220

		I/64 Porúbka - obchvat		2.6										460

		I/64 Čereňany - bodová závada		0.8										56

		I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa		4										650

		IVSC Banská Bystrica

		Názov stavby		dÍžka		Harmonogram výstavby												Celkový náklad v mil. Sk

						-2006		2007		2008		2009		2010		2011 -

		I/59 Jelenec-núdz.zál.		1.6		217

		I/50 Lovčica- hr. kraja, sanácia		6.56				390

		I/66 B. Bystrica križ. III/06634		0.43				171

		1/72 Piesok -Bystrá l. etapa		1.5				91

		I/59 Motyčky - núdzový záliv		1.166				133

		I/72 Piesok - Bystrá II.etapa		3.014				173

		I/66 B. Bystrica -sev. obchvat		5.65				3727

		I/59 Donovaly 2 - núdzový záliv		2.407						146

		I/65 Kremnica - Kremnické Bane		1.45								333

		I/67 Kráľ - hranica SR/MR		0.74								105

		I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia		3.5								145

		I/66 Brezno - Polomka, STO rek		19								1301

		I/66 Polomka - bodová závada		3.8								179

		I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly		15										5950

		I/66 Banská Bystrica - Brezno		40										1810

		I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica		0.784										484

		I/50 Pstruša - Detva		5.69										121

		I/71 Lučenec - hranica SR/MR		26										2057

		I/65 Kremnické Bane - hr.kraja		4.5										733

		IVSC Košice

		Názov stavby		dÍžka		Harmonogram výstavby												Celkový náklad v mil. Sk

						-2006		2007		2008		2009		2010		2011 -

		1/74 Humenné preložka cesty		1.7		146

		1/77 Mokroluh - Bardejov rek .		1.8		157

		I/68 Lipany preložka cesty		1.6		235

		I/68 Priv. Košice Preš.Seč.III.etapa		1.5		523

		Privádzač Prešov západ		1.6		306

		1/74 - 016 Dlhé nlCirochou most		1.438		104

		1/73 Giraltovce prieťah rekonštr.		1.5				137

		I/50 Michalovce križovatka		0.35				63

		I/18 Vranov n/Topľou, križ.		0.459				68

		1/18 Hlinné prieťah, rekonštr.		1.078				141

		I/15 Miňovce - rek. cesty		0.693				56

		I/67 Poprad - Kežmarok, I.etapa		5.1				1318

		I/18 a I/67 Prešov -Nám. mieru. križov.								60

		I/77 Gerlachov rekonštrukcia		0.9								55

		I/15 Domaša rek. vozovky		2.121								121

		I/15 Domaša rek. vozovky, II. et.		1.157								63

		I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel.		0.694										372

		I/15 Domaša rek. vozovky, III. et.		0.862										46

		I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka		19.6										2000

		I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c.		8										1300

				kritické nehodové lokality, bodové chyby

				OPD 07 -13





financovanie

		Zdroje		2,007		2,008		2,009		2,010

		Kapitálové výdavky - ŠR		2,636,000		2,605,000		2,617,000		2,617,000

		v tom: výstavba ciest I. triedy a privádzače		2,617,000		2,600,000		2,617,000		2,617,000

		podpora obrany		19,000		5,000		0		0

		ERDF - štrukturálne fondy (2004-2006)		588,982		87,209		0		0

		ERDF - spolufinancovanie ŠR (2004-2006)		0		336,041		0		0

		Kapitálové výdavky - medzisúčet		3,224,982		3,028,250		2,617,000		2,617,000

		ERDF - štrukturálne fondy (2007-2013)*		0		513,810		1,807,013		3,104,728

		ERDF - spolufinancovanie ŠR (2007-2013)*		0		85,375		318,885		547,893

		Kapitálové výdavky - spolu		3,224,982		3,627,435		4,742,898		6,269,621





Hárok2

		

		IVSC Bratislava

		Názov stavby		dÍžka		Harmonogram výstavby												Celkový náklad v mil. Sk

						-2006		2007		2008		2009		2010		2011 -

		1/51 Trnava-sev. obchvat, l. et.		1.709		449.1

		1/75 Galanta - obchvat, 1. st.		1.118				275.0

		1/64 Topoľčany - preložka, II. et.		3.65				411.2

		1/51 Trnava-sev. obchvat, II. et. *		1.9				357.9

		1/51 Trnava-sev. obchvat, III. et. *		0.9				531.5

		I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Kol.Štit.)										56.8

		I/51 Šelpice		2.741								44.0

		I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Zl.Mor.)										50.7

		I/75 Galanta, obchvat 2.st.*		4.898								523.3

		I/51 Boleráz		3.611								143.8

		I/75 Galanta, obchvat 3.st.*		4.9										1393.5

		IVSC Žilina

		Názov stavby		dÍžka		Harmonogram výstavby												Celkový náklad v mil. Sk

						-2006		2007		2008		2009		2010		2011 -

		Priv. Žilina-juh Let Lietav.Lúčka		2.7		1030.6

		1/18 Žilina - Strážov		2.29		471.5

		II/520 N.Bystrica - Orav. Lesná		9.45		1670.4

		I/64Prievidza obchvat. I.et., 1st.		1.291				139.2

		I/59 Ružomberok - most 062		0.12				102.5

		I/12 Čierne - bod. závada		0.313				82.6

		I/59Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh *		3.977				397.5

		Čadca - obchvat, prel. I/11		1.3				258.0

		I/61 Trenčín, most *		2.4				2381.0

		I/61 - I/57 Dubnica/V. - križovatka		0.34								40.0

		I/18 Žilina - juhovýchod		6.7								652.0

		I/18 Strečno - D. Skala*		9.5								341.0

		I/64 Nitr. Pravno - obchvat		7.836								955.0

		I/64 R. Teplice - Kľače		3.821								332.0

		I/64 Partizánske obchvat		3								435.0

		I/64 Kľače - Šuja		4.816								533.0

		I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. Stavba *		1.932								560.0

		I/50 Handlová - centrum*		0.541								150.0

		I/78 Námestovo - prieťah*		2.421								250.0

		I/65 Mošovce - Diviaky		4.373										220.0

		I/64 Porúbka - obchvat		2.6										460.0

		I/64 Čereňany - bodová závada		0.8										56.0

		I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa*		4										650.0

		IVSC Banská Bystrica

		Názov stavby		dÍžka		Harmonogram výstavby												Celkový náklad v mil. Sk

						-2006		2007		2008		2009		2010		2011 -

		I/59 Jelenec-núdz.zál.		1.6		216.581

		I/50 Lovčica- hr. kraja, sanácia		6.56				390.122

		I/66 B. Bystrica križ. III/06634		0.43				171.141

		1/72 Piesok -Bystrá l. etapa		1.5				90.749

		I/59 Motyčky - núdzový záliv		1.166				132.635

		I/72 Piesok - Bystrá II.etapa		3.014				172.955

		I/66 B. Bystrica -sev. obchvat *		5.65				3726.619

		I/59 Donovaly 2 - núdzový záliv		2.407						146.2

		I/65 Kremnica - Kremnické Bane *		1.45								333.3

		I/67 Kráľ - hranica SR/MR		0.74								104.746

		I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia*		3.5								145

		I/66 Brezno - Polomka, STO rek*		19								1301

		I/66 Polomka - bodová závada		3.8								179

		I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly		15										5950

		I/66 Banská Bystrica - Brezno*		40										1810

		I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica		0.784										484.43

		I/50 Pstruša - Detva		5.69										121

		I/71 Lučenec - hranica SR/MR		26										2057.413

		I/65 Kremnické Bane - hr.kraja*		4.5										733

		IVSC Košice

		Názov stavby		dÍžka		Harmonogram výstavby												Celkový náklad v mil. Sk

						-2006		2007		2008		2009		2010		2011 -

		1/74 Humenné preložka cesty		1.7		146.33

		1/77 Mokroluh - Bardejov rek .		1.8		156.742

		I/68 Lipany preložka cesty		1.6		234.6

		I/68 Priv. Košice Preš.Seč.III.etapa		1.5		523

		Privádzač Prešov západ		1.6		305.525

		1/74 - 016 Dlhé nlCirochou most		1.438		104

		1/73 Giraltovce prieťah rekonštr.		1.5				136.952

		I/50 Michalovce križovatka		0.35				63

		I/18 Vranov n/Topľou, križ.		0.459				67.63

		1/18 Hlinné prieťah, rekonštr.		1.078				140.5

		I/15 Miňovce - rek. cesty		0.693				55.52

		I/67 Poprad - Kežmarok, I.etapa		5.1				1318

		I/18 a I/67 Prešov -Nám. mieru. križov.								60

		I/77 Gerlachov rekonštrukcia *		0.9								54.6

		I/15 Domaša rek. vozovky		2.121								120.59

		I/15 Domaša rek. vozovky, II. et.		1.157								63.437

		I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel.*		0.694										372.259

		I/15 Domaša rek. vozovky, III. et.		0.862										45.793

		I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka		19.6										2000

		I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c.		8										1300






