## úprava3
Príloha č. 2
Podrobný rozpis ročných výdavkov na jednotlivé stavby diaľnic a rýchlostných ciest
v tis. Sk
Výdavky na stavebné práce a technológiu
č.r. | Ťah | Názov stavby | dĺžka [km] | Valorizovaný IN/SN | Roky |  |  |  |  | Zostatok po roku 2006 | Rok spojazdnenia /profil
[6 empty] | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
1 | D1 | Bratislava/Vied.cesta – Prístavný most 50%,EIB+DPH | 3.9 | 1180,0/349,9 |  | 87300 | 110000 | 152600 |  | 0 | 2005/ pl. profil D
2 | D1 | Bratislava, Mierová ul. – Senecká cesta | 6.5 | 6286,6/4533,3 |  | 316000 |  |  |  | 0 | 2002/ pl. profil D
3 | D1 | Horná Streda – N.Mesto/Váhom | 14 | 4609,2/3777,7 |  | 101762 |  |  |  | 0 | 2000/ pl. profil D
4 | D1 | Ladce – Sverepec | 9.94 | 6962,5/6066,5 |  | 502854 | 400000 | 1450000 | 996233 | 310000 | 2006/ pl. profil D
5 | D1 | Sverepec – Považská Bystrica z. | 0.5 | 1120,0/920,0 |  |  | 100000 | 300000 | 420000 | 0 | 2006/ pl. profil D
6 | D1 | Považská Bystrica z. - Vrtižer | 9.31 | 3158,1/2908,1 |  |  |  | 200000 | 500000 | 2208120 | 2009/ pl. profil D
7 | D1 | Vrtižer – Hričovské Podhradie | 13.48 | 3436,3/2736,6 |  | 906 | 0 | 500000 | 500000 | 1720202 | 2007/ pl. profil D
8 | D1 | Višňové – Dubná Skala | 8.11 | 6057,7/4619,4 |  | 81906 | 100000 | 200000 | 306803 | 3617096 | 2010/ pol. profil
9 | D1 | Dubná Skala - Turany | 16.25 | 7107,0/6200,0 |  |  |  |  | 300000 | 5900000 | 2009/ pl. profil D
10 | D1 | Hybe - Važec | 10.66 | 4466,2/4072,3 |  | 80104 | 489636 |  |  | 0 | 2000/ pl. profil D
11 | D1 | Važec - Mengusovce | 12.22 | 3122,4/2901,1 |  | 200000 | 200000 | 400000 | 500000 | 1337627 | 2007/ pl. profil D
12 | D1 | Mengusovce – Jánovce 15% + DPH | 26.15 | 3278/2842,0 |  |  | 200000 | 500000 | 500000 | 1642000 | 2008/ pl. profil D
13 | D1 | Jablonov-Behárovce, úsek Studenec - Behárovce | 3.64 | 685,5/625,5 |  |  | 50000 | 300000 | 272613 | 0 | 2006/pol. profil
14 | D1 | Behárovce - Branisko | 7.45 | 8507,2/7202,9 |  | 959858 |  |  |  | 0 | 2003/ pl. profil D
15 | D1 | Fričovce - obchvat | 3.17 | 2370,8/1883,0 |  | 398784 | 58000 |  |  | 0 | 2003/ pl. profil D
16 | D1 | Svinia – Prešov | 7.9 | 2833,6/1345,2 |  | 10000 | 215942 | 300000 | 591432 | 227805 | 2006/pl. profil D
17 | D1 | Prešov - Budimír mod. TZD | 0 | 194,8/170,0 |  | 20000 | 50000 | 100000 |  | 0
18 | D2 | Bratislava, Lamačská – Staré grunty | 3 | 2117,7/1216,0 |  | 200000 | 200000 | 200000 | 616015 | 0 | 2004/ pl. profil D
19 | D2 | Bratislava, Viedenská – št. hr. SR/RR | 17.8 | 4435,0/2780,5 |  | 80510 |  |  |  | 0 | 2000/ pl. profil D
20 | D2 | Križovatka Stupava - juh na diaľnici D2 | 3 | 628,2/454,5 |  |  |  | 100000 | 354827 | 0
21 | D3 | Hričov. Podhradie – Žilina, Strážov | 6.85 | 3042,5/2542,5 |  |  |  | 200000 | 300000 | 2042520 | 2008/ pl. profil D
22 | D3 | Čadca juh - Čadca Bukov | 1,4+1,4 | 4056,4/3216,4 |  | 513768 | 819000 |  |  | 0 | 2004/ pol. profil
23 | D3 | Svrčinovec – Skalité | 11.4 | 4613,5/4227,1 |  |  |  | 200000 | 300000 | 3627146 | 2007/ pol. profil
24 | D3 | Skalité št. hr. SR/PR | 3.17 | 1530,6/1500,6 |  | 40018 | 50000 | 200000 | 534723 | 100000 | 2007 / pol. profil
25 | R1 | Trnava - Nitra doprav. značenie | 38.6 | 10,8/9,6 |  | 9557 |  |  |  | 0
26 | R1 | Trnava - Nitra, úprava na R1 (OP) | 1.88 | 49,4/46,7 |  | 27040 | 19660 |  |  | 0
27 | R1 | Trnava - Nitra, úprava na R1 (SC) | 8.9 | 139,9/86,8 |  | 0 | 20000 | 50000 | 16763 | 0
28 | R1 | Dostavba Trnava - Sereď na 4 pruhovú | 8.86 | 1541,6/1106,5 |  | 529 |  |  |  | 0
29 | R1 | Šoporňa - Báb - dostavba | 9.34 | 921,0/669,5 |  | 1779 |  |  |  | 0
30 | R1 | Nitra - Hronský Beňadik, bezpečnostné opatrenia | 0 | 187,5/177,0 |  | 8553 | 118398 | 50000 |  | 0
31 | R1 | Hronský Beňadik - Nová Baňa (Nová Baňa, II.etapa) | 4.3 | 759,7/294,2 |  | 261790 | 60000 |  |  | 0 | 2004 / R/22,5
32 | R1 | Nová Baňa - obchvat | 6 | 1883,0/1763,8 |  | 500021 | 64364 |  |  | 0 | 2004/ R 22,5
33 | R1 | Nová Baňa – Rudno | 3.2 | 761,1/226,0 |  | 205128 | 60000 |  |  | 0 | 2004/ R 22,5
34 | R1 | Rudno - Žarnovica 30% | 5.2 | 766,1/544,1 |  |  | 100000 | 200000 | 244079 | 0 | 2005/ R 22,5
35 | R1 | Žarnovica – Šášovske Pohradie, I. etapa | 18.05 | 2272,0/1920,0 |  | 0 | 0 | 200000 | 500000 | 1 22 000,0 | 2008/ R 22,5
36 | R1 | Budča - Kováčová | 2.9 | 776,2/705,0 |  | 120000 | 425000 |  |  | 0 | 2004/ R 22,5
37 | R2 | Obchvat Tornaľa | 11.2 | 1491,9/1287,2 |  | 125305 | 150000 | 350000 | 300000 | 361929 | 2005/R 11,5
38 | R2 | Oždany | 6.6 | 457,0/379,0 |  |  | 0 | 90000 | 200000 | 89000 | 2007/R 11,5
39 | R2 | Obchvat Brzotín | 3.7 | 244,7/194,3 |  | 56167 |  |  |  | 0 | 2002/R 11,5
40 | R3 | Oravský Podzámok - Horná Lehota | 6.34 | 2497,4/2239,4 |  | 15000 | 300000 | 457760 | 445386 | 1004537 | 2007 ako R 11,5
41 | R4 | Košice, Prešovská-Sečovská, II. etapa | 2.8 | 1411,9/902,6 |  | 80212 | 250000 | 400000 | 117737 | 0 | 2005/ MS 25
42 |  | Košice, Prešovská-Sečovská, III. etapa | 2.3 | 1141/987 |  |  |  | 50000 | 100000
43 |  | Diaľničný privádzač Trenčín | 2.85 | 646,0/615,9 |  | 66060 |  |  |  | 0 | 2003/R 11,5
44 |  | Diaľničný privádzač Púchov | 6.56 | 832,9/700,2 |  | 146685 |  |  |  | 0 | 2003/ R 11,5
45 | R4 | Privádzač Prešov - západ | 1.3 | 343,2/221,1 |  | 33913 | 97000 |  |  | 0 | MS 19
46 | R4 | Svidník preložka | 4.9 | 862,9/632,9 |  |  |  | 100000 | 100000 | 432860
47 |  | Privádzač Prešov juh - Kamen. Baňa | 4.3 | 835,1/804,1 |  |  |  |  | 0 | 804078
48 |  | Diaľničný privádzač Žilina juh - I.etapa (Liet.Lúčka-Žilina) | 2 | 941,8/864,5 |  | 77272 | 100000 | 200000 | 50000 | 487211 | 2003/ MR 23,5
49 |  | Žilina - estakáda | 1.11 | 462,2/467,6
50 |  | Privádzač Žilina - ľavobrežná I. a II. etapa | 6.78 | 1537,2/1447,5 |  | 181889 | 59000 |  |  | 0 | 2002/ MR 23,5
51 |  | Privádzač Žilina - Brodno | 0.9 | 677,3/664,0 |  | 214189 | 476000 |  |  | 0 | 2004/ MR 24,5
52 |  | Privádzač Žilina Strážov | 2.58 | 380,0/328,0 |  |  |  |  | 100000 | 228000 | 2007/
53 |  | Privádzač Kežmarok, I. etapa | 5.6 | 965,0/375/0 |  |  | 88000 | 11000 | 110000 | 25000 | 2006/ R 22,5
54 |  |  |  | 178/162 | [6 empty] | 2000 / pl. profil
55 |  | Priemyselný park Záhorie | 1.01 | 123,0/123,0 |  | 73376 |  |  |  | 0
|  | SPOLU | 378.46 |  |  | 5798235 | 5430000 | 7461360 | 9276611 | 26165131
Výdavky na prípravu
56 |  | Odvody |  |  |  | 287068 | 300000 | 300000 | 300000
57 |  | Výkupy |  |  |  | 405500 | 400000 | 400000 | 400000
58 |  | Projektová príprava+ spoplatnenie užívateľov |  |  |  | 668212 | 600000 | 600000 | 600000
|  | SPOLU príprava |  |  |  | 1360780 | 1300000 | 1300000 | 1300000
59 |  | Strojné investície |  |  |  | 116184 | 100000 | 100000 | 97474 | 200000
|  | SPOLU |  |  |  | 7275199 | 6830000 | 8861360 | 10674085
Zdroje z podpísaných úverov a pripravovaných v roku 2003
60 | D1 | Bratislava, Viedenská c. – Prístavný most | EIB | 1053,7/1053,7 |  | 267000 | 370000 | 416700.9 |  | 0 | 2005/ pl. profil D
61 | D2 | Bratislava, Lamačská c. – Staré grunty | OECF | 2875,1/2875,1 |  | 1000000 | 800000 | 850000 | 225074 | 0 | 2005/ pl. profil D
62 | R1 | Hronský Beňadik - Nová Baňa (Nová Baňa, II.etapa) | EIB | 813,0/813,0 |  | 400000 |  |  |  | 0 | 2004/ R22,5
63 | R1 | Nová Baňa – Rudno nad Hronom | EIB | 552,7/552,7 |  | 350000 |  |  |  | 0 | 2004/ R22,5
64 | R1 | Rudno - Žarnovica | 70%EIB | 1131,4/1131,4 |  | 200000 | 400000 | 400000 | 131410 | 0 | 2005/R 22,5
65 | D1 | Svinia-Prešov západ | EIB | 1244,5/1244,5 |  | 100000 | 100000 | 400000 | 500000 | 144500
|  | Spolu |  |  |  | 2317000 | 1670000 | 2066700.9 | 856484 | 144500
|  | C E L K O M |  |  |  | 9592199 | 8500000 | 10928060.9 | 11530569
Poznámka: Finančné prostriedky roku 2003 sa skladajú z 8 500 000 tis.Sk pridelených štátnym rozpočtom na rok 2003 a
zo zdrojov prevedených na účet dofinancovania z roku 2002 v sume 1 092 199 tis. Sk
Zdroje z fondov EÚ (ISPA, kohézny fond)
66 | D1 | Mengusovce - Jánovce, 85% | koh. fond | 4450,0/4450,0 |  |  | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 2958000 | 2008/pl. profil D
67 | D1 | Svrčinovec - Skalité,50% | koh. fond | 2970,0/2970,0 |  |  |  | 200000 | 400000 | 2370000
68 | D1 | Višňové - Dubná Skala, 50% | koh. fond | 4423,0/4423,0 |  |  |  | 400000 | 500000 | 3223000
69 | D1 | Považská Bystrica - Vrtižer, 50% | koh. fond | 2821,4/2821,4 |  |  |  | 300000 | 500000 | 2021400
70 | D1 | Viedenská cesta - Prístavný most 52% | ISPA | 1125,3/1125,3 |  | 328700 | 370000 | 426600 |  | 0 | 2005/pl.profil D
|  | Spolu |  |  |  | 328700 | 1370000 | 2826600 | 2900000 | 10572400
Fond štrukturálny
71 |  | Privádzač Kežmarok 70% | štruk. fond | 874,0/874,0 |  |  | 200000 | 250000 | 250000 | 147000
72 | R1 | Žarnovica - Šas. Podhradie, 70% | štruk. fond | 4479,0/4479,0 |  |  |  | 500000 | 1200000 | 2779000
73 | R2 | Oždany preložka, 70% | štruk. fond | 884/884,0 |  |  |  | 200000 | 400000 | 284000
|  | spolu |  |  |  |  | 200000 | 950000 | 1850000 | 3210000