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ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Výbor vlády SR pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier

Martin Macharik, tajomník Výboru
2. štvrťročná správa o realizácii Fondu Solidarity Európskej únie.

Finančné prostriedky pridelené v rámci nenávratného grantu z Fondu solidarity EÚ boli počas prvých šiestich mesiacov implementácie finančného príspevku z FS EÚ jednotlivými rezortmi čerpané nasledovne:

Sledované obdobie: 8.11. 2005 až 23.5.2006 (resp. 8.6.2006)
Ministerstvo zdravotníctva SR

Formulár spracoval: Ing. Mgr. Iveta Krbaťová , Ing. Ivan Oravský , Sekcia ekonomiky, kontrola Ing. Škublová Zuzana

Kontakt:  02/ 59 373 268 , 59 373 722

	Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chrôb, n.o., Dolný Smokovec
	schválené finančné prostriedky
	Vydokladované Bez DPH
	80% z vydoklado-vaných 
	poukázané

	Príspevok na hmotný investičný majetok
	2.449.455,-
	3.411.267,-
	2.729.013,60
	2.449.455,-

	Príspevok na záchranné a zabezpečovacie práce
	1.093.426,-
	2.139.271,40


	1.711.417,10
	1.095.457,87

	Spolu
	3.542.881,-
	5.550.538,40
	4.440.730,70
	3.544.912,87


	Sanatórium Dr. Guhra, n.o., Tatranská Polianka
	schválené finančné prostriedky
	Vydokladované bez DPH
	80% z vydoklado-vaných 
	poukázané

	Príspevok na hmotný investičný majetok
	0
	0
	0
	0

	Príspevok na záchranné a zabezpečovacie práce
	33.816,-
	39.730,17
	31.784,13
	31.784,13

	Spolu
	33.816,-
	39.730,17
	31.784,13
	31.784,13


	MZ SR spolu
	Schválené finančné prostriedky
	Vydokladované Bez DPH
	80% z vydoklado-vaných 
	poukázané

	Príspevok na hmotný investičný majetok
	2.449.455,-
	3.411.267,-
	2.729.013,60
	2.449.455,-

	Príspevok na záchranné a zabezpečovacie práce
	1.127.242,-
	2.179.001.57
	1.743.201,23
	1.127.242,-

	Spolu


	3.576.697,-
	5.590.268,57
	4.472.214,83
	3.576.697,-


Ministerstvo Pôdohospodárstva

Formulár spracoval: Ing. Alexander Čarný

Kontakt:  59266 233

	Názov prijímajúceho subjektu
	Účel
	Celková škoda

(v tis. SK)
	Oprávnené náklady

(v tis. SK)
	Schválený príspevok z FSEÚ

(v tis. SK)
	Čerpanie ku 20.3.2006 

(v tis. SK)
	Čerpanie ku 8.6.2006 

(v tis. SK)

	Štátne lesy TANAP
	odstraňovanie zlomených a vyvrátených stromov, oprava lesných ciest
	347 085
	347 085
	37 648
	0, 00
	0, 00

	PS Bývalí urbarialisti obce Východná 
	oprava lesných ciest
	523
	523
	418
	0, 00
	0, 00

	PS urbár Štrba
	oprava lesných ciest
	2 155
	2 155
	1 724
	0, 00
	0, 00

	Urbárske PS Mengusovce 
	oprava lesných ciest
	1 082
	1 082
	866
	0, 00
	0, 00

	Združenie býv. urb. 

Gerlachov PS
	oprava lesných ciest
	1 864
	1 864
	1 491
	0, 00
	0, 00

	PS urbarialistov Batizovce
	oprava lesných ciest
	400
	400
	320
	0, 00
	0, 00

	Urbárske PS Hybe
	oprava lesných ciest
	511
	511
	409
	0, 00
	0, 00

	Mestský podnik 

Spišská Belá, s.r.o.
	oprava lesných ciest
	26 596
	26 596
	2 885
	0, 00
	0, 00

	Mesto Kežmarok
	oprava lesných ciest
	73 617
	73 617
	7 985
	0, 00
	0, 00

	Mesto V. Tatry
	odstraňovanie zlomených a vyvrátených stromov
	10 000
	10 000
	8 000
	0, 00
	0, 00

	Oravská Polhora
	oprava verejných komunikácií
	5 010,0
	5 010,0
	4 008
	0, 00
	0, 00

	Závadka
	oprava verejných komunikácií
	1 900,0
	1 900,0
	1 520
	0, 00
	0, 00

	Pohorelá
	oprava verejných komunikácií
	2 600,0
	2 600,0
	2 080
	0, 00
	0, 00

	Polomka
	oprava verejných komunikácií
	5 120,0
	5 120,0
	4 096
	0, 00
	0, 00

	Telgárt
	oprava verejných komunikácií
	800,0
	800,0
	640
	0, 00
	0, 00

	Beňuš
	oprava verejných komunikácií
	400,0
	400,0
	320
	0, 00
	0, 00

	Šumiac
	oprava verejných komunikácií
	2 000,0
	2 000,0
	1 600
	0, 00
	0, 00

	Čierny Balog
	oprava verejných komunikácií
	4 647,5
	4 647,5
	3 718
	0, 00
	0, 00

	Vyšná Boca
	oprava verejných komunikácií
	600,0
	600,0
	480
	0, 00
	0, 00

	NLC Zvolen
	Ochrana lesa
	12 500, 0
	12 500, 0
	10 000
	0, 00
	10 000

	
	
	
	
	
	
	

	Náklady spolu
	
	499 410, 5
	499 410, 5
	90 208, 0
	0, 00
	10  000


Komentár:

Platobný orgán Ministerstvo financií SR previedol v mesiaci december 2005 na mimorozpočtový účet ministerstva pôdohospodárstva SR prostriedky z FS EÚ  vo výške 90 208 252,24 Sk (vrátane kurzových ziskov). V súlade s materiálom „Implementačné postupy k princípom použitia finančných prostriedkov FS EÚ v podmienkach SR a rozdelenie nenávratného finančného príspevku z FS EÚ“ schváleného uznesením vlády SR č. 1035/2005 z  21.12.205, vypracovalo MP SR materiál „Postup a mechanizmus rozdelenia finančných prostriedkov z FS EÚ subjektom lesného hospodárstva, obciam a mestám“. 

V tomto materiáli, ktorý bol prerokovaný poradou vedenia MP SR, je navrhnuté nové rozdelenie prostriedkov pre konečných prijímateľov pomoci, ktoré zohľadňuje zvýšenie prostriedkov FS EÚ pre rezort pôdohospodárstva z titulu kurzových ziskov, odmietnutie grantu niektorými subjektmi z titulu ich neschopnosti spolufinancovať projekty (oprava verejných ciest) resp. spresnenia výšky uznateľných nákladov na základe dodatočných zistení.

Do dnešného dňa z prostriedkov FS EÚ pridelených pre rezort pôdohospodárstva neboli refundované konečným prijímateľom žiadne výdavky. Predpokladá sa, že tieto prostriedky budú poskytnuté konečným príjemcom do konca októbra 2006. 

Ministerstvo vnútra SR

Formulár spracoval: Ing. Masárová

Kontakt:  02/48593206

	Názov prijímajúceho subjektu
	Účel
	Celková škoda

(v tis. SK)
	Oprávnené náklady

(v tis. SK)
	Schválený príspevok z FSEÚ

(v tis. SK)
	Čerpanie ku 20.3.2006 

(v tis. SK)
	Čerpanie ku 8.6.2006 

(v tis. SK)

	Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove
	oprava strechy OR HaZZ v Kežmarku
	730,50
	613,866
	100,00
	100,00
	100,00

	Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
	oprava strechy OO PZ vo Vysokých Tatrách
	318,232
	267,422
	100,00
	100,00
	100,00

	Mesto Vysoké Tatry
	oprava verejného osvetlenia
	2 844,878
	2 390,654
	1 607,264
	1 607,264
	1 607,264

	Nová Lesná
	dodávka prvkov mestského mobiliáru
	260,863
	219,213
	100,00
	100,00
	100,00

	Vyšná Olšava
	oprava strechy obecného úradu
	201,910
	169,673
	100,00
	100,00
	100,00

	Jakovany
	oprava strechy obecného úradu
	253,238
	212,805
	100,00
	100,00
	100,00

	Štrba
	oprava strechy základnej školy
	223,443
	205,538
	100,00
	100,00
	100,00

	Nižná Boca
	oprava mosta
	278,348
	233,906
	185,943
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	

	Náklady spolu
	
	5 111,412
	4 313,077
	2 393,207
	2 207,264
	2 207,264


Komentár k formuláru 

Uznesením vlády SR č. 1035/2005 k postupom a mechanizmu implementácie finančných prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie a rozdeleniu nenávratného finančného príspevku  boli  pre  rezort  Ministerstva  vnútra  SR vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 393 207 Sk na obnovu infraštruktúry a záchranné a zabezpečovacie práce. Tieto finančné prostriedky boli použité na obnovu infraštruktúry. Z celkového objemu  boli  k 20.3.2006 čerpané finančné prostriedky v sume 2 207 264,- Sk v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

V prípade obce Nižná Boca sa jedná o úhradu doposiaľ neuskutočnených výdavkov a tieto sa budú realizovať na základe už uzatvorenej zmluvy až v mesiaci jún – júl vzhľadom na nepriaznivé počasie.  

Ministerstvo životného prostredia SR

Formulár spracoval: Ing. Jana Roskošová

Kontakt:  02/59562377

	Názov prijímajúceho subjektu
	Účel
	Celková škoda

(v tis. SK)
	Oprávnené náklady

(v tis. SK)
	Schválený príspevok z FSEÚ

(v tis. SK)
	Čerpanie ku 20.3.2006 

(v tis. SK)
	Čerpanie ku 30.6.2006 

(v tis. SK)

	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad
	Obnova infraštruktúry

Záchranné a zabezpečovacie práce                        
	
	
	7000

2000
	0

2000
	0

2000

	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica
	Obnova infraštruktúry

Záchranné a zabezpečovacie práce    
	
	
	23800

1300


	0

0
	0

0



	Štátna ochrana prírody SR
	Obnova infraštruktúry                          
	
	
	19200
	0
	0

	Mesto Vysoké Tatry
	Záchranné a zabezpečovacie práce
	
	
	17574
	12 500     
	17574

	Náklady spolu
	
	
	
	70874
	14 500


	19574


Príčinou nízkeho čerpania z SF EÚ je problém s uzavretím zmlúv medzi MZP SR a prijímajúcimi subjektmi v súvislosti s definovaním oprávnených výdavkov, ktoré je možné preplatiť z FS EÚ.

Na základe žiadosti generálneho riaditeľa ŠOP SR bolo schválené prerozdelenie finančných prostriedkov pridelených MŽP SR v objeme 19.200 tisíc Sk, kde toto prerozdelenie malo byť realizované prostredníctvom ŠOP Banská Bystrica, tak, aby konečný príjemcovia príspevku obdržali platby priamo z MŽP SR a nie cez ŠOP SR,

Projekty na kompenzáciu nákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov vetrovej kalamity z 19.11.2004 z príspevku Fondu Solidarity EÚ – návrh na zaradenie medzi konečných prijímateľov v gescii MŽP SR namiesto ŠOP SR. 

	P.č.
	Žiadateľ
	Činnosti
	Požadované financie

(Sk)
	% podiel kalamitnej drevnej hmoty

(bez Mestských lesov Poprad a ŠL TANAPu)

	1.
	Mesto Kežmarok *

(200 000 m3)

Ján Pitoňák: 0915 853 756
	Obnova infraštruktúry Lesná cesta Kamenná cesta rekonštrukcia
	6 300 000,-
	34 %

	
	
	Spolu:
	6 300 000,-
	

	2.
	PS – Bývalí urbarialisti obce Východná

(70 000 m3)

Pavol Vechter: 0908 691 920, Ľubomír Chovan: 0903 657 675
	Čistenie a oprava skladov a lesných ciest Grúň, oprava hájenky „Kokavský most“
	1 400 000,-
	12 %

	
	
	Spolu:
	1 400 000,-
	

	3.
	PSU Batizovce

(70 000 m3)

Michal Pastrnák: 0905 466 581
	Oprava infraštruktúry lesných ciest v porastoch PS Batizovce
	1 200 000,-
	12 %

	
	
	Spolu:
	1 200 000,-
	

	4.
	Lesná skupina – PS Malý Slavkov

(4 200 m3)

František Bies: 052/452 5857
	Uvoľňovanie vodných tokov od kalamity – prítoky Slavkovského potoka (už vynaložené náklady)
	260 000,-
	0,7 %

	
	
	Spolu:
	260 000,-
	

	5.
	PS – Spoločnosť bývalých urbarialistov Malý Slavkov

(1 817 m3)

František Bies: 052/452 5857
	Oprava odvoznej cesty
	1 167 000,-
	0,3 %

	
	
	Spolu:
	1 167 000,-
	

	6.
	Ján Horvaj, Združenie bývalých urbarialistov – PS Gerlachov

(110 000 m3)

Ján Horvaj: 0907 923 645 (052/7758242)
	Náklady na opravu ciest a zvážníc
	1 030 000,-
	18 %

	
	
	Spolu:
	1 030 000,-
	

	7.
	Mestské lesy, s.r.o. Poprad

Ing. Dula: 052/7724160
	Opravy lesných ciest a zvážnic Velický les
	230 000.-
	(neuviedli množstvo kalamitného dreva)

	
	
	Spolu: 
	230 000.-
	

	8.
	Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce

(25 000 m3)
	Oprava poškodených skladov (Pod dlhým závozom, Majorát, Stratený jarok, Dzielnica)
	750 000,-
	4 %

	
	
	Spolu:
	750 000,-
	

	9.
	Majitelia pôdy, PS Smrečany

(464 m3)
	Oprava infraštruktúry na zvážnici Stanišová 
	327 000,-
	0,1 %

	
	
	Spolu:
	327 000,-
	

	10. 
	PS Urbár Štrba

(110 000 m3)
	Oprava poškodených lesných ciest, chodníkov a zvážnic, manipulačných skladov dreva a objektov vodných tokov (odrážky, priepusty, mosty)
	2 000 000,-
	19 %

	
	
	Spolu: 
	2 000 000,-
	

	11.
	Slovenský vodohospodársky podnik B. Štiavnica
	
	4 536 000,-
	

	
	Finančné prostriedky celkom:
	
	19 200 000,-
	


Orgán zodpovedný za implementáciu FSEÚ (rezort): Ministerstvo hospodárstva SR

Formulár spracoval: Ing. Bujna Marián

Kontakt:  4854 2315

	Názov prijímajúceho subjektu
	Účel
	Celková škoda

(v tis. SK)
	Oprávnené náklady

(v tis. SK)
	Schválený príspevok z FSEÚ

(v tis. SK)
	Čerpanie ku 20.3.2006 

(v tis. SK)
	Čerpanie ku 30.6.2006 

(v tis. SK)

	Mestský úrad Vysoké Tatry
	Obnova infraštruktúry
	170 627,4
	
	2 284,6
	0
	2 284,563

	
	Záchranné a zabezpečovacie práce
	
	
	1 061,6
	0
	1 061,582

	Náklady spolu
	
	170 627,4
	
	3 346,1
	0
	3 346,145


Orgán zodpovedný za implementáciu FSEÚ (rezort) :   MDPT SR

Formulár spracoval: Ing. Tajnaiová

Kontakt: 594 94 554

	Názov prijímajúceho subjektu
	Účel
	Celková

škoda

(v Sk)
	Oprávnené náklady (v  Sk)
	Schválený príspevok z FSEÚ (v  Sk)
	Čerpanie ku 20.3.2006 (v Sk)
	Čerpanie

ku 7.6.2006

	Železnice SR


	
	163 202 700
	163 202 700
	18 400 000
	-
	

	z toho:
	- infraštruktúra
	
	
	8 900 000
	
	8 900 000 

3.5.

	
	- záchranné a zabezp.práce
	
	
	9 500 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ŽS,a.s.


	
	3 869 400
	3 869 400
	1 400 000
	-
	

	z toho:
	- infraštruktúra
	
	
	0
	
	

	
	- záchranné a zabezp.práce
	
	
	1 400 000
	
	1 400 000

30.3.

	
	
	
	
	
	
	

	SSC


	
	61 070 600
	61 070 600
	4 055 692
	-
	

	z toho:
	- infraštruktúra
	
	
	3 898 612
	
	

	
	- záchranné a zabezp.práce
	
	
	157 080
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VUC Prešov
	
	317 814 196  
	317 814 196
	21 000 000
	
	

	z toho:
	- infraštruktúra
	
	
	19 800 000
	
	

	
	- záchranné a zabezp.práce
	
	
	1 200 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VUC B.Bystrica
	
	4 657 500
	4 657 500
	300 000,-
	-
	

	z toho:
	- infraštruktúra
	
	
	300 000
	
	300 000

30.3.

	
	- záchranné a zabezp.práce
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VUC Žilina


	
	18 400 000
	18 400 000
	2 483 766,-
	-
	

	z toho:
	-infraštruktúra
	
	
	1 173 355
	
	1 173 355

30.3.

	
	- na záchranné a zabezp.práce
	
	
	1 310 411
	  
	1 310 411

30.3.

	
	
	
	
	
	
	

	Náklady spolu
	
	569 014 396
	569 014 396
	47 639 458
	 -
	13 083 766


