Sektorový operačný program Priemysel a služby (stav realizácie k 30. 6. 2005)                                           Príloha č.1

| Úroveň | Druh indikátora | Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Prognózované hodnoty ukazovateľov podľa programových doplnkov | Očakávané hodnoty ukazovateľov opatrení (vychádzať z projektov, na ktoré boli uzatvorené zmluvy k 30. 6. 2005) | Skutočná realizácia opatrení k 30. 6. 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Opatrenie 1.1 | Výsledok | % všetkých MSP, ktorí úspešne implementovali projekty po 24 mesiacoch | % | Min. 30% | 0,56 % | 0,02 % |
|  |  | Priame súkromné investície do finančne podporených firiem | mil. Sk a % z celk. inves | - | 588 ,664 38 % | 5,236 0, 11 % |
|  | Výstup | Počet MSP, ktorí obdržali finančný príspevok (muži/ženy) | počet | 560 | 50 | 28 |
| Opatrenie 1.2 | Výsledok | Počet vytvorených pracovných miest | počet | 2 000 | 647 | 0 |
|  | Výstup | Počet firiem, ktoré sa usadili vo finančne podporovaných parkoch a inkubátoroch | počet | 35 | 65 | 0 |
| Opatrenie 1.3 | Výsledok | Celková suma investícií do technológií, inovácie postupov a produktov | mil. EUR | 15 | 0,125 | 0 |
|  | Výstup | Počet podporených firiem, ktoré zaviedli inovácie | počet | 30 | 2 | 0 |
| Opatrenie 1.4 | Výsledok | Zníženie nákladov na energiu | mil. EUR/rok | 0,5 | 0,22 | 0 |
|  | Výstup | Celkový počet podporených projektov | počet | 30 | 5 | 0 |
| Opatrenie 1.5 | Výsledok | Počet podporených podnikov, ktoré sa stali novými exportérmi a/alebo expandovali na nové trhy na vývoz svojich produktov | počet | 70 | 18 | 0 |
|  | Výstup | Počet podnikov, ktoré získali finančnú podporu | počet | 90 | 19 | 0 |
| Opatrenie 2.1 | Výsledok | Priame investície do podpory cestovného ruchu, z toho do obnovy kultúrno-historických pamiatok | mil. EUR | 42,2/20 | 1,97/0 | 0 |
|  | Výstup | Počet podporených projektov verejného sektora v oblasti cestovného ruchu | počet | 30 | 2 | 0 |
| Opatrenie 2.2 | Výsledok | % lôžok vytvorených alebo skvalitnených vďaka získanej pomoci | % | 130% | 0 | 0 |
|  | Výstup | Počet podporených projektov zameraných na vývoj nových produktov cestovného ruchu | počet | 50 | 0 | 0 |
| Opatrenie 2.3 | Výsledok | Zvýšenie počtu zahraničných klientov cestovných kancelárií a tour operátorov | % | 110% | 0 | 0 |
|  | Výstup | Počet informačných kancelárií cestovného ruchu v jednotnom informačnom systéme cestovného ruchu | počet | 40 | 0 | 0 |

Implementácia Opatrenia 1.2 SOP PS

| Úroveň | Druh indikátora | Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Prognózované hodnoty ukazovateľov podľa programových doplnkov | Očakávané hodnoty ukazovateľov opatrení (vychádzať z projektov, na ktoré boli uzatvorené zmluvy k 30. 6. 2005) | Skutočná realizácia opatrení k 30. 6. 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Opatrenie 1.2 | Výsledok | Počet vytvorených pracovných miest - NARMSP | počet | - | 55 | 0 |
|  | Výstup | Počet firiem, ktoré sa usadili vo finančne podporovaných parkoch a inkubátoroch- NARMSP | počet | - | 53 | 0 |
| Opatrenie 1.2 | Výsledok | Počet vytvorených pracovných miest - SARIO | počet | - | 592 | 0 |
|  | Výstup | Počet firiem, ktoré sa usadili vo finančne podporovaných parkoch a inkubátoroch - SARIO | počet | - | 12 | 0 |

údaj nie je možné celkom presne vyčísliť, nakoľko prijímatelia pomoci v jednej firme môžu byť aj muži aj ženy

údaj je poskytnutý za aktivitu Inkubátory, výskumno vývojové centrá daný údaj nesledujú

výskumno vývojové centrá  - počet firiem využívajúcich služby

NARMSP – Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu