## cesty
Prioritná os č. 2 - Cestná infraštruktúra, TEN-T (limit 1 143 mil. EUR) | [9 empty] | Príloha č. 3
P. č. | Názov projektu | Sk (mld.) (c.ú. 2006) | EUR (mil.) | Priebežne (v mil. EUR) | Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT | Skutočný termín schválenia RO a predloženia ŽoNFP na EK | Termín predloženia súťažných podkladov na RO podľa rozhodnutia ministra | Skutočný termín predloženia súťažných podkladov na RO | Termín schválenia súťažných podkladov na RO | Poznámka
1. | D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov | 5.4 | 166.1538 | 166.1538 | 31.1.2008 | - | - | - | -
2. | D1 Sverepec – Vrtižer I. úsek | 3.402 | 104.6769 | 270.8308 | 21.1.2008 | 22.1.2008 | vybratý zhotoviteľ
3. | D1 Sverepec – Vrtižer II. úsek | 3.411 | 104.9538 | 375.7846 | 21.1.2008 |  | vybratý zhotoviteľ
4. | D1 Studenec - Behárovce | 0.593 | 18.2462 | 394.0308 | 31.3.2008 |  | 30.5.2008 | 2.10.2008 | 3.11.2008
5. | D3 Svrčinovec - Skalité | 5.585 | 171.8462 | 565.8769 | 31.7.2008 |  | 30.9.2008
6. | D1 Jablonov - Studenec | 1.903 | 58.5538 | 624.4308 | 30.5.2008 |  | 31.7.2008 | 28.8.2008 | 4.11.2008
7. | D3 Oščadnica - Čadca | 3.43 | 105.5385 | 729.9692 | 27.2.2009 |  | 30.4.2009
8. | D1 Prešov západ - Prešov juh - tunel | 8.069 | 248.2769 | 978.2462 | 01.2010 |  | 03.2010
9. | D3 Čadca Bukov - Svrčinovec | 4.42 | 136 | 1114.2462 | 12.2010 |  | 02.2011
10. | D1 Jánovce - Jablonov | 10.26 | 315.6923 | 1429.9385 | - |  | - |  |  | projekt PPP
11. | D1 Fričovce - Svinia | 5.139 | 158.1231 | 1588.0615 | - |  | - |  |  | projekt PPP
12. | D1 Turany - Hubová | 15.431 | 474.8 | 2062.8615 | - |  | - |  |  | projekt PPP
13. | D1 Hubová - Ivachnová | 12.46 | 383.3846 | 2446.2462 | - |  | - |  |  | projekt PPP
14. | D3 Kysucké N.Mesto - Oščadnica | 5.671 | 174.4923 | 2620.7385 | - |  | -
| Spolu: | 85.174 | 2620.7385
Pozn.: Na RO boli predložené 4 ŽoNFP, ktoré boli z dôvodu ich neúplnosti a nedostatočnej kvality po posúdení RO a JASPERS vrátené na prepracovanie a doplnenie. Proces posudzovania niekoľkých ŽoNFP zo strany JASPERS prebieha aj v súčasnosti.
Prioritná os č. 5 - Cestná infraštruktúra, rýchlostné cesty a cesty I. triedy (limit 871 mil. EUR)
P. č. | Názov projektu | Sk (mld.) (c.ú. 2006) | EUR (mil.) | Priebežne (v mil. EUR) | Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT | Skutočný termín schválenia RO a predloženia ŽoNFP na EK | Termín predloženia súťažných podkladov na RO podľa rozhodnutia ministra | Skutočný termín predloženia súťažných podkladov na RO | Termín schválenia súťažných podkladov na RO | Poznámka
1. | R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, I. etapa | 2.778 | 85.4769 | 85.4769 | 30.5.2008 |  | vybratý zhotoviteľ
2. | R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, II. etapa | 3.062 | 94.2154 | 179.6923 | 30.5.2008 |  | vybratý zhotoviteľ
3. | R4 Košice - Milhosť | 2.088 | 64.2462 | 243.9385 | 30.4.2009 |  | 30.6.2009
4. | R2 Lipovník - Jablonov nad Turňou | 3.87 | 119.0769 | 363.0154 | 11.2012 |  | 01.2013
5. | R2 Ožďany - Zacharovce | 2.04 | 62.7692 | 425.7846 | 10.2010 |  | 12.2010
6. | R2 Pstruša - Kriváň | 4.03 | 124 | 549.7846 | 4.12.2009 |  | 02.2010
7. | R2 Ruskovce - Pravotice | 2.36 | 72.6154 | 622.4 | 02.2010 |  | 04.2010
8. | I/51 Trnava sev. obchvat - II. a III. etapa | 0.747 | 22.98 | 645.38 | 2008-02-29 |  | 2008-02-29 |  | 2008-08-04
9. | I/75 Galanta, obchvat 2. a 3. stavba | 1.61 | 49.5 | 694.88 | 31.3.2009 |  | 30.4.2009
10. | I/61 Trenčín - most | 1.804 | 55.5 | 750.38 | 2008-05-30 |  | 2008-06-30 | 2008-06-26 | 2008-10-17
11. | I/61 Považská Bystrica, preložka cesty | 0.1 | 3.08 | 753.46 | 2009-02-02 |  | 2009-06-30
12. | I/68 Prešov - Škultétyho - ZVL | 0.848 | 26.09 | 779.55 | 30.9.2009 |  | 30.11.2009
13. | IDS najväčších aglomerácií SR | 1 | 30.86 | 810.41 | 30.6.2009 |  | 30.9.2009
14. | Celoštátne centrum riadenia a bezp. cest. dopravy | 3 | 92.59 | 903 | 01.2010 |  | 03.2010
15. | R1 Banská Bystrica - sev.obchvat | 3.4 | 104.6154 | 1007.6154 | - |  | - |  |  | projekt PPP
16. | R4 Prešov - obchvat | 10.63 | 327.08 | 1334.6954
17. | R1 Beladice - Tekovské Nemce | 4.89 | 150.4615 | 1485.1569 | - |  | - |  |  | projekt PPP
18. | R1 Selenec - Beladice | 8.28 | 254.7692 | 1739.9262 | - |  | - |  |  | projekt PPP
19. | R1 Nitra Západ - Selenec | 4.77 | 146.7692 | 1886.6954 | - |  | - |  |  | projekt PPP
| Spolu: | 61.307 | 1886.6954
Pozn.: Na RO boli predložené 4 ŽoNFP, ktoré boli z dôvodu ich neúplnosti a nedostatočnej kvality po posúdení RO a JASPERS vrátené na prepracovanie a doplnenie. Proces posudzovania niekoľkých ŽoNFP zo strany JASPERS prebieha aj v súčasnosti.