| Opatrenie 2.1 | Prognózované hodonoty ukazovateľov podľa programových doplnkov | Merná jednotka | Očakávané hodnoty podľa uzatvorených zmlúv | Dosiahnuté hodnoty k 30.6.2005 | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝSTUP: |  |  |  |  |  |
| 1. Počet vytvorených študijných miest v programoch vzdelávania zamestnancov, odborných tréningových programoch za účasti zamestnávateľov a sociálnych partnerov, programov ďalšieho vzdelávania. | Východzí stav: 0 Cieľ 2008: 2000 | Počet | 614 | 206 | Hodnoty ukazovateľov projektov, ktorých realizácia začala v decembri 2004, resp. januári 2005 a ktoré mali povinnosť predložiť prvú monitorovaciu správu. |
| 2. Počet programov vzdelávania zamestnancov, odborných tréningových programov za účasti zamestnávateľov a sociálnych partnerov, programov ďalšieho vzdelávania | Východzí stav: 0 Cieľ 2008: 100 | Počet | 105 | 21 | Hodnoty ukazovateľov projektov, ktorých realizácia začala v decembri 2004, resp. januári 2005 a ktoré mali povinnosť predložiť prvú monitorovaciu správu. |
| 3. Počet realizovaných programov kariérneho poradenstva. | Východzí stav: 0 Cieľ 2008: 5 | Počet | 1 | 0 | Hodnoty ukazovateľov projektov, ktorých realizácia začala v decembri 2004, resp. januári 2005 a ktoré mali povinnosť predložiť prvú monitorovaciu správu. |
| 4. Počet žiakov/študentov študujúcich podľa modernizovaných učebných osnov a metód alebo v modernizovaných programoch vzdelávania a odbornej prípravy | Východzí stav: 0 Cieľ 2008: 7000 | Počet | 46 565 | 0 | Hodnoty ukazovateľov projektov, ktorých realizácia začala v decembri 2004, resp. januári 2005 a ktoré mali povinnosť predložiť prvú monitorovaciu správu. |
| 5. Počet vzdelávacích inštitúcií majúcich priamy prospech z realizácie pomoci | Východzí stav:0 Cieľ 2008: 150 | Počet | 139 | 128 | Hodnoty ukazovateľov projektov, ktorých realizácia začala v decembri 2004, resp. januári 2005 a ktoré mali povinnosť predložiť prvú monitorovaciu správu. |
| VÝSLEDOK: |  |  |  |  |  |
| - Počet osôb, ktoré úspešne ukončili programy vzdelávania zamestnancov, odborné tréningové programy za účasti zamestnávateľov a sociálnych partnerov, programy ďalšieho vzdelávania. | Východzí stav:0 Cieľ 2008: 1500 | Počet | 1499 | 0 | Hodnoty ukazovateľov výsledku sa monitorujú až na konci realizácie projektu, preto nie je možné uviesť skutočnú realizáciu k 31.3.2005. |
| 2. Počet osôb vstupujúcich na trh práce, ktoré si zvýšili kvalifikáciu a zručnosti v rámci opatrenia | Východzí stav: 0 Cieľ 2008: 5000 | Počet | 42 565 | 0 | Hodnoty ukazovateľov výsledku sa monitorujú až na konci realizácie projektu, preto nie je možné uviesť skutočnú realizáciu k 31.3.2005. |
| 3. Počet žiakov/študentov, ktorí si zvýšili úroveň vedomostí o potrebách, požiadavkách a možnostiach trhu práce pomocou účasti na programoch alebo aktivitách kariérneho poradenstva. | Východzí stav: 0 Cieľ 2008: 500 | Počet | 15 | 0 | Hodnoty ukazovateľov výsledku sa monitorujú až na konci realizácie projektu, preto nie je možné uviesť skutočnú realizáciu k 31.3.2005. |
| 4. Percento žiakov/študentov študujúcich podľa modernizovaných učebných osnov a metód alebo v modernizovaných programoch vzdelávania a odbornej prípravy z celkového počtu žiakov/študentov v systéme vzdelávania a odbornej prípravy. | Východzí stav: 0 Cieľ 2008: 7% | Percento | - | 0% | Hodnota sa stanovuje výpočtom na základe štatistických ukazovateľov a výsledkov realizácie projektov. o |
| 5. Percento vzdelávacích inštitúcií, majúcich priamy prospech z realizácie pomoci, z celkového počtu vzdelávacích inštitúcií v regióne. | Východzí stav: 0 Cieľ 2008: 10% | Percento | - | 8,5% | Hodnota sa stanovuje výpočtom na základe štatistických ukazovateľov a výsledkov realizácie projektov. |

| Opatrenie 2.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝSTUP: |  |  |  |  |  |
| 1. Počet vytvorených miest v programoch vzdelávania a podpory postgraduálnych študentov, mladých vedeckých pracovníkov a kvalifikovaných odborníkov výskumu a vývoja. | Východzí stav: 0 Cieľ 2008: 250 | Počet | 520 | 0 | Hodnoty ukazovateľov projektov, ktorých realizácia začala v decembri 2004, resp. januári 2005 a ktoré mali povinnosť predložiť prvú monitorovaciu správu. |
| 2. Počet programov vzdelávania a podpory postgraduálnych študentov, mladých vedeckých pracovníkov a kvalifikovaných odborníkov výskumu a vývoja. | Východzí stav: 0 Cieľ 2008: 50 | Počet | 83 | 4 | Hodnoty ukazovateľov projektov, ktorých realizácia začala v decembri 2004, resp. januári 2005 a ktoré mali povinnosť predložiť prvú monitorovaciu správu. |
| 3. Počet programov na podporu výskumu a prenosu nových technológií a špičkovej odbornosti medzi inštitúciami výskumu a podnikateľskej sféry a programov na zvýšenie záujmu podnikateľskej sféry o výsledky výskumu a vývoja | Východzí stav: 0 Cieľ 2008: 10 | Počet | 1 | 1 | Hodnoty ukazovateľov projektov, ktorých realizácia začala v decembri 2004, resp. januári 2005 a ktoré mali povinnosť predložiť prvú monitorovaciu správu. |
| 4. Počet organizácií výskumu a vývoja v Bratislavskom samosprávnom kraji, priamo požívajúcich prospech z aktivít v rámci opatrenia. | Východzí stav: 0 Cieľ 2008: 10 | Počet | 9 | 0 | Hodnoty ukazovateľov projektov, ktorých realizácia začala v decembri 2004, resp. januári 2005 a ktoré mali povinnosť predložiť prvú monitorovaciu správu. |
| VÝSLEDOK: |  |  |  |  |  |
| 1. Počet absolventov programov vzdelávania a podpory postgraduálnych študentov, mladých vedeckých pracovníkov a kvalifikovaných odborníkov výskumu a vývoja. | Východzí stav: 0 Cieľ 2008: 200 | Počet | 3109 | 0 | Hodnoty ukazovateľov výsledku sa monitorujú až na konci realizácie projektu, preto nie je možné uviesť skutočnú realizáciu k 31.3.2005. |
| 2. Percento organizácií výskumu a vývoja v BSK, priamo požívajúcich prospech z aktivít v rámci opatrenia, z celkového počtu organizácií výskumu a vývoja v BSK | Východzí stav: 0 Cieľ 2008: 5% | Percento | - | 0% | Hodnota sa stanovuje výpočtom na základe štatistických ukazovateľov a výsledkov realizácie projektov. |
| - Počet úspešne ukončených programov na podporu výskumu a prenosu nových technológií a špičkovej odbornosti medzi inštitúciami výskumu a podnikateľskej sféry a programov na zvýšenie záujmu podnikateľskej sféry o výsledky výskumu a vývoja. | Východzí stav: 0 Cieľ 2008: 5 | Počet | 1 | 0 | Hodnoty ukazovateľov výsledku sa monitorujú až na konci realizácie projektu, preto nie je možné uviesť skutočnú realizáciu k 31.3.2005. |