Správa o implementácii a čerpaní za operačné programy cezhraničnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013

(k 31. decembru 2009)

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013

V období od 2.júna 2009 do 21. septembra 2009 vykonal Orgán auditu (ďalej len OA) 
na Riadiacom orgáne (ďalej len RO) Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 (ďalej len OPCS SR-ČR) reaudit zameraný na získanie uistenia o zapracovaní odporúčaní a opatrení vyplývajúcich z auditu súladu OPCS SR-ČR a získanie uistenia o súlade riadiacich a kontrolných systémov 
pre program s požiadavkami legislatívy EÚ v oblasti štrukturálnych fondov. Audítorská skupina na základe vykonaného auditu konštatovala, že riadiace a kontrolné systémy RO 
pre OPCS SR-ČR sú v súlade s požiadavkami článkov 58 až 61 nariadenia Rady (ES) 
č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Na základe tohto pozitívneho stanoviska a schválenia Opisu zo strany Európskej komisie (EK) dňa 9.decembra 2009 predložil RO Certifikačnému orgánu (ďalej len CO) prvé žiadosti o platbu za výdavky, 
ktoré partneri projektu vynaložili na realizáciu projektov. Do konca decembra 2009 bolo takto na MF SR predložených 17 žiadostí o platbu vo výške 843 345,10 EUR (suma za zdroj ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja). 11 žiadostí o platbu bolo CO preplatených prijímateľom, tzn. v uvedenom období došlo k čerpaniu finančných prostriedkov vo výške 558 377 EUR (ERDF), čo vo vzťahu k pravidlu n+3 predstavuje 13,72 % (záväzok pre rok 2007 znížený o zálohové platby z EK).

RO v októbri 2009 prostredníctvom Datacentra technicky zabezpečil napojenie českých subjektov (Národný orgán – Ministerstvo pre miestny rozvoj a Centra pre regionálny rozvoj ČR) do monitorovacieho systému ITMS II. Programové subjekty v Českej republike tak majú možnosť zadávať do systému údaje za prvostupňovú kontrolu výdavkov partnerov a reálne podľa aktualizovaných údajov vyhodnocovať implementáciu OPCS SR-ČR.

Druhá priebežná výzva na prijímanie projektov bola RO vyhlásená dňa 5. novembra 2009 s termínom predkladania do 5. februára 2010. Výzva bola otvorená pre všetky oblasti podpory okrem tých, ktoré sú zamerané na kultúru a cestovný ruch. V týchto oblastiach došlo v rámci prvých dvoch kôl priebežnej výzvy k naplneniu dostupnej finančnej alokácie. V súvislosti s vyhlásenou výzvou RO v spolupráci s Národným orgánom (ďalej len NO) zrealizoval informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov.

Dňa 26. novembra 2009 sa v Bořeticiach uskutočnila výročná konferencia programu za účasti zástupcov RO, NO a pozvaných hostí. Cieľom konferencie bolo zhodnotenie stavu implementácie OPCS SR-ČR 2007-2010. V rámci konferencie sa predstavili projekty úspešných žiadateľov a priestor bol poskytnutý aj pre individuálne konzultácie a poradenstvo.

Spoločný technický sekretariát (ďalej len STS) v druhom polroku 2009 urýchlil podpisovanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi o poskytnutie FP. Do konca roka 2009 bolo takto podpísaných 102 zmlúv o poskytnutí FP z ERDF a v nadväznosti na to aj zmlúv o poskytnutí FP zo ŠR.

V rámci strešného projektu Fond mikroprojektov správca projektu región Bílé Karpaty vyhlásil v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom dňa 5. augusta 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o FP v rámci oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektov s termínom predkladania do 15.októbra 2009. K termínu bolo celkovo predložených 148 žiadostí o FP. Projekty boli posudzované a schvaľované na zasadnutí Regionálneho výboru, ktoré sa uskutočnilo začiatkom januára 2010.

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013

K termínu uzávierky 4. kola priebežnej výzvy na predkladanie projektov - 8. októbra 2009 bolo na Spoločný technický sekretariát zaslaných spolu 12 žiadostí o finančný príspevok (FP). Tieto boli vyhodnotené STS po formálnej stránke, na základe kritérií oprávnenosti a po kvalitatívnej stránke regionálnymi hodnotiteľmi. Výber projektov sa uskutočnil na 6. zasadnutí Spoločného monitorovacieho výboru (SMV) v dňoch 14-15. decembra 2009 v Rakúsku. Na zasadnutí bolo z celkového množstva 12 predložených žiadostí o FP schválených 7 projektov, pričom 5 bolo zamietnutých, resp. vrátených na prepracovanie.  V rámci štyroch kôl na predkladanie projektov bolo doteraz prijatých 52 žiadostí o FP, z ktorých bolo schválených dosiaľ 39 projektov v celkovej výške cca. 26,1 mil. EUR (prostriedky ERDF), čo predstavuje cca. 46,34 % z celkového záväzku ERDF programu.

V súčasnom období prebieha 5. kolo predkladania žiadostí o FP v rámci priebežnej výzvy s termínom predkladania do 12. apríla 2010. Ďalšie zasadnutie SMV, na ktorom bude prebiehať výber projektov sa uskutoční v júni 2010 na Slovensku.

V druhom polroku 2009 pokračoval výkon auditu súladu riadiacich a kontrolných mechanizmov programu s legislatívou EÚ v zmysle požiadaviek čl. 58 až 60 Nariadenia EK č. 1083/2006. Orgán auditu zaslal dňa 26. novembra 2009 oficiálne  do EK Opis systému riadenia  a kontroly spolu s pozitívnym výrokom z auditu súladu. Dňa 3. decembra 2009 bol prijatý list z DG REGIO, z ktorého vyplýva, že Opis systému riadenia a kontroly splnil všetky formálne požiadavky EK. Na základe uvedeného a v zmysle splnenia pravidla m+24 bola zaslaná prvá súhrnná žiadosť o platbu na preplatenie zo strany Certifikačného orgánu Európskej komisii. Oficiálne schválenia auditu súladu zo strany EK sa očakáva v mesiaci január 2010.

V novembri sa vo Viedni začali rokovania o strednodobom hodnotení programu v zmysle čl. 33 a 48 Nariadenia EK č. 1083/2006. Na prvom zasadnutí pracovnej skupiny pre hodnotenie programu boli prerokované hlavné úlohy hodnotenia programu, ktorými sú:

- hodnotenie programovej stratégie;

- podpora hodnotenia technickej asistencie

- podpora pri vypracovaní výročných monitorovacích správ

- hodnotenie programových výsledkov a dopadov.

Na plánovanom druhom zasadnutí v januári 2010 v Bratislave mali byť prerokované presné obsahy jednotlivých úloh ako aj spôsob výberu dodávateľa služieb hodnotenia.

V súčasnom období RO pokračuje v príprave zmlúv o poskytnutí FP z ERDF s úspešnými prijímateľmi z prvého, druhého a tretieho kola výzvy, pričom MVRR začalo podpisovať zmluvy o poskytnutí FP zo štátneho rozpočtu s hlavnými cezhraničnými partnermi v rámci prvého a druhého kola výzvy.

Zároveň pokračuje diskusia programových partnerov ohľadom  financovania strategických projektov. Ide predovšetkým o mosty cez rieku Morava (cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof, resp. most  Záhorská Ves-Angern). Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky programu a ich postupné čerpanie sa očakáva predloženie projektových návrhov vyššie uvedených projektov už v 1. polroku 2010. Tejto téme bude venované aj mimoriadne zasadnutie SMV, ktoré sa uskutoční v marci 2010.

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013

V dňoch 2. júla – 21. júla 2009 bol formou dokumentárneho overovania vykonaný opätovný audit súladu kontrolných a riadiacich systémov programu v súlade s požiadavkami čl. 58 až 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 slovenskou skupinou audítorov. V nadväznosti na pôvodne negatívne stanovisko auditu súladu z dôvodu chýbajúcej definície spoločného postupu výkonu prvostupňovej kontroly v rámci programu, MVRR SR ako národný koordinátor programu upravil postupy a pripravil aktualizáciu znení programových dokumentov. O opatreniach prijatých v súvislosti s auditom bola skupina audítorov písomne informovaná v správe o splnení opatrení. Po vykonaní opätovného auditu dňa 24. júla 2009 MVRR SR obdržalo zápis z dokumentárneho overovania splnenia odporúčaní z vykonaného auditu s priaznivým stanoviskom bez výhrad.  EK schválila Opis systému riadenia a kontroly pre program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013 listom zo dňa 17 .novembra 2009.

V mesiacoch júl a september 2009 prebehli výberové konania na obsadenie voľných pracovných pozícii na STS v Krakove, jednalo sa o pozíciu projektový špecialista a finančný špecialista. Vzhľadom na absenciu slovenských zamestnancov v tíme pracovníkov STS, snahou Národného koordinátora bolo obsadiť voľné pozície slovenskými uchádzačmi. Výsledkom výberových konaní bolo obsadenie každej vyššie uvedenej pozície jedným slovenským uchádzačom. V decembri 2009 bola odvolaná riaditeľka STS, do funkcie riaditeľa bol vymenovaný dovtedajší zamestnanec STS (finančný špecialista). Vzhľadom na túto personálnu zmenu, sa v budúcnosti plánuje uskutočniť výberové konanie na obsadenie voľnej pozície finančného špecialistu.

V dňoch 24. – 25. septembra 2009 sa uskutočnilo zasadnutie monitorovacieho podvýboru v Swilczy pri Rzeszowe. Predmetom zasadnutia bolo schvaľovanie mikroprojektov v rámci prvého kola výzvy na predkladanie žiadostí o FP pre mikroprojekty (3. prioritná os – Mikroprojekty). Výzva bola zverejnená 30. marca 2009 s termínom uzávierky prijímania žiadostí 29. mája 2009. V stanovenom termíne bolo prijatých celkom 490 žiadostí. Schválená suma ERDF pre celý strešný projekt predstavuje 14,8 mil. EUR. Na zasadnutí bolo celkovo schválených 212 mikroprojektov. Monitorovací podvýbor prijal v písomnej procedúre rozhodnutie, že podmienečne schválené projekty budú opätovne hodnotené a následne schvaľované v písomnej procedúre.

Dňa 31. augusta 2009 bolo podpísané Memorandum o porozumení k Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013, ktoré predstavuje vyjadrenie vôle zúčastnených partnerských štátov vykonať implementáciu programu v rámci podmienok stanovených v operačnom programe a v zmysle nariadení EK.

V dňoch 28.- 29. septembra 2009 sa v Žiline a Prešove uskutočnili školenia pre prijímateľov z 1. kola výzvy. Na školeniach sa zúčastnili zástupcovia STS i národní kontrolóri z MVRR SR. Prijímatelia sa dozvedeli informácie ohľadom oprávnenosti výdavkov ako i pravidiel publicity v rámci programu.

V dňoch 6. – 7. októbra 2009 sa v Rzeszowe uskutočnilo 15. zasadnutie slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, na ktorom bol okrem iného prezentovaný aj stav implementácie programu.

Dňa 10. decembra 2009 bol na pôde MVRR SR oficiálne zahájený výkon auditu NKÚ s názvom „Kontrola realizácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľskej republiky a Slovenskej republiky v rokoch 2007-2013“.

V súvislosti s pripravovaným druhým kolom výzvy na predkladanie projektov prebiehala v novembri a decembri 2009 revízia programových dokumentov zo strany STS v spolupráci s RO a NO (programový manuál, formulár žiadosti o poskytnutie FP, štatút SMV). Druhé kolo výzvy bolo plánované zverejniť 11. januára 2010 s termínom uzávierky prijímania žiadostí o FP do 31. marca 2010.

V sledovanom období zároveň prebiehala príprava zmlúv o poskytnutí FP zo zdrojov ERDF medzi RO a úspešnými prijímateľmi z 1. kola výzvy na predkladanie projektov.

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 
2007 – 2013

Dňa 29. júna 2009 bola zverejnená druhá výzva na predkladanie žiadostí o FP pre všetky opatrenia v rámci oboch prioritných osí s termínom na predkladanie žiadostí o FP do 29. resp. 30. septembra 2009. V súvislosti so zverejnenou výzvou na predkladanie žiadostí o FP sa uskutočnili informačné semináre s cieľom poskytnutia informácií o výzve na slovenskej strane programového územia, a to dňa 6. júla 2009 v Banskej Bystrici, dňa 10. júla 2009 v Tornali, dňa 10. augusta 2009 v Komárne, dňa 24. augusta 2009 v Dunajskej Strede,                    dňa 2. septembra 2009 v Bratislave, dňa 3. septembra 2009 v Štúrove a  dňa 11. septembra 2009 v Trnave.

V rámci druhej výzvy na predkladanie žiadostí o FP bolo na STS v Budapešti v stanovenom termíne doručených 270 žiadostí o FP, pričom do konca mesiaca december 2009 sa uskutočnila ich formálna kontrola a kontrola kritérií oprávnenosti.

V mesiaci júl 2009 bol vykonaný audit súladu kontrolných a riadiacich systémov programu v súlade s požiadavkami čl. 58 až 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v závere ktorého audítorská skupina MF SR vydala priaznivé stanovisko bez výhrad. V stanovenom termíne do 30. septembra 2009 zaslalo MVRR SR na MF SR Správu o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených predmetným auditom súladu. Dňa 14. decembra 2009 bol Opis systému riadenia a kontroly zaslaný zo strany RO do Európskej komisie. DG REGIO požiadal RO o doplňujúce informácie, ktoré boli zo strany RO zaslané v 6. týždni 2010                  do Európskej komisie. V zmysle splnenia pravidla m+24 bola dňa 17. decembra 2009 zaslaná prvá súhrnná žiadosť o platbu na preplatenie zo strany Certifikačného orgánu Európskej komisii. Oficiálne schválenie auditu súladu zo strany Európskej komisie sa očakáva v mesiaci február 2010.

Dňa 29. augusta 2009 bola zverejnená druhá výzva na hodnotiteľov za účelom identifikovania a výberu kvalifikovaných a skúsených externých hodnotiteľov pre kvalitatívne hodnotenie predložených projektov. V termíne do 15. októbra 2009 bolo na STS v Budapešti doručených 38 žiadostí (18 SK, 20 HU) a z nich následne vybratých 33 hodnotiteľov, ktorí boli zaradení do databázy hodnotiteľov (15 SK, 18 HU).

Dňa 8. septembra 2009 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov RO, NO a STS, predmetom ktorého bolo prerokovanie finálneho návrhu Príručky pre prijímateľa vrátane všetkých jej príloh, taktiež na stretnutí maďarská strana predstavila finálny návrh na spustenie monitorovacieho systému programu IMIS.

Dňa 27. októbra 2009 sa v obci Svätý Peter  uskutočnilo zasadnutie medzivládnej zmiešanej maďarsko-slovenskej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, na ktorej zástupcovia NO a STS prezentovali program, doterajšie skúsenosti a budúce perspektívy.

Dňa 28. októbra 2009 v Košiciach sa uskutočnila slávnostná ceremónia pri príležitosti podpísania zmlúv o FP zo zdrojov ERDF s 18 prijímateľmi z prvého kola výzvy                            na predkladanie žiadostí o FP. V prípade ostatných prijímateľov následne prebiehal proces podpisovania zmlúv o poskytnutí FP zo zdrojov ERDF a pripravovali sa zmluvy o poskytnutí FP zo štátneho rozpočtu SR.

V súvislosti so začiatkom implementácie projektov z prvého kola výzvy na predkladanie žiadostí o FP sa na slovenskej strane programového územia uskutočnili na dva workshopy                  pre prijímateľov/projektových partnerov, a to dňa 3. decembra 2009 v Košiciach a dňa                10. decembra 2009 v Bratislave.

Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 - 2013

Dňa 16. júna 2009 bola vyhlásená 1. výzva na predkladanie žiadostí o FP s termínom do 22. septembra 2009. Žiadosti bolo potrebné zasielať v anglickom jazyku na STS programu so sídlom v Budapešti. Základnou podmienkou podania projektu bolo spoločné projektové partnerstvo s ukrajinským žiadateľom. S cieľom zvýšenia  informovanosti o zverejnenej výzve na predkladanie žiadostí o FP sa v dňoch 30. júla v  Prešove a 31. júla v Košiciach uskutočnili informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov.

V rámci 1. kola výzvy bolo v stanovenom termíne prijatých 148 žiadostí o FP. Celkové finančné prostriedky požadované žiadateľmi vo výzve predstavujú 55 mil. EUR, čo je štyrikrát viac ako alokácia ENPI vyčlenená na predmetnú výzvu. Z hľadiska počtu podaných projektových žiadostí sa najpopulárnejším opatrením stalo opatrenie  4.1  “Inštitucionálna spolupráca” nasledované opatrením 2.1 “Ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a riadenie prírodných zdrojov” a opatrením 1.1 „Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu”. Väčšina podaných projektov (61%) sa skladá z dvojstranných partnerstiev  (HU-UA, SK-UA alebo RO-UA) nasledované trojstrannými (29%) a štvorstrannými (10%) partnerstvami. V období od 1. októbra do 31. decembra pracovníci STS  dokončili formálnu kontrolu projektov a kontrolu oprávnenosti (krok 1). Ďalší postup predstavuje kvalitatívne hodnotenie projektov (krok 2), ktoré bude vykonané prostredníctvom vybraných externých hodnotiteľov. Konečné rozhodnutie ohľadom schválenia projektov vykoná Spoločný monitorovací výbor v prvom štvrťroku 2010.

Dňa 23. júla 2009 sa v Mukačeve na Ukrajine za účasti zúčastnených krajín programu vrátane verejnosti a médií uskutočnila otváracia konferencia programu. Nasledovný deň 24. júla 2009 sa uskutočnilo 1. zasadnutie pracovnej skupiny pre prioritu č.3 - Zvýšenie efektívnosti na hraniciach. Cieľom priority je zvýšiť priepustnosť hranice s Ukrajinou rozšírením kapacít existujúcej infraštruktúry a zároveň podporiť zabezpečenie infraštruktúry pre nové hraničné prechody ako aj zlepšenie koordinácie na hraničných prechodoch. Z celkovej alokácie 6,8 mil. EUR je k dispozícii na slovenskej strane cca 3,4 mil. EUR. Úlohou pracovnej skupiny je odporučiť projektové návrhy Spoločnému monitorovaciemu výboru a následne EK na schválenie. Jej ďalšie zasadnutie sa uskutočnilo dňa 13. októbra 2009 v Užhorode.                Na stretnutí však nedošlo k dohode ohľadom financovania spoločného projektu, pričom ďalšie rokovania boli vzhľadom na epidémiu chrípky na Ukrajine posunuté do roku 2010.

Dňa 16. septembra 2009 bola zverejnená výzva na hodnotiteľov za účelom identifikovania a výberu kvalifikovaných a skúsených externých hodnotiteľov, ktorí boli zaradení do databázy hodnotiteľov projektových žiadostí. Uzávierka prijímania žiadostí bola dňa 26. októbra 2009. Z predložených hodnotiteľov bolo za slovenskú stranu vybraných 6 hodnotiteľov.

V dňoch 10. – 11. decembra 2009 sa v Ríme uskutočnila spoločná výročná konferencia programov ENPI pre všetky zúčastnené a pridružené krajiny.