| „Cestujeme Karpatami – Prírodné krásy Karpatského euroregiónu“ | 12-770/2005 |
| --- | --- |
| Združenie Región Karpaty (ZRK) | www.euroregion-karpaty.sk |

| # Ciele projektu | Cieľom projektu je prispieť k rozvoju cestovného ruchu na celom území Karpatského euroregiónu prostredníctvom propagácie tematicky vybraných atrakcií – prírodných krás tvoriacich časť prírodného potenciálu daného územia. Prezentačná publikácia je pripravovaná ako štvrté pokračovanie doteraz aj v zahraničí veľmi úspešnej publikácie Cestujeme Karpatami – drevené kostolíky a zvonice, druhé vydanie Cestujeme Karpatami – Kúpele a jej tretie vydanie Cestujeme Karpatami – Hrady a zámky ZRK. |
| --- | --- |

| Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | Výsledky aktivít projektu: |
| Zasadnutia medzinárodného pracovného tímu. | Zápisnice a prezenčné listiny z 2 pracovných stretnutí. Zostavený medzinárodný expertný tím – 8 členov. Realizované 2 medzinárodné pracovné stretnutia v Maďarsku (Nyíregyháza) a Rumunsku (v Sálašskej župe). |
| Zasadnutia národného pracovného tímu. | Národný pracovný tím pracoval a stretával sa operatívne v priestoroch ZRK. |
| Spracovanie konceptu publikácie Cestujeme Karpatami – na pripomienkovanie medzinárodnému projektovému tímu. | Spracovaný tematický koncept, rozoslaný jednotlivým zainteresovaným inštitúciám a spolupracovníkom prostredníctvom Informačného projektového listu v AJ. |
| Tematická euroregionálna konferencia – prezentácia výstupov projektu. | Pripravovanie 1 dňovej konferencia pre 30 účastníkov (program, pozvánky, zápisnica, prezenčná listina). Národný projektový tím pracoval ako organizačný výbor konferencie. 19. decembra 2005 v Michalovciach sa realizovala medzinárodná konferencia za účastí partnerov z Maďarska, Rumunska a Slovenska. |
| Dvojjazyčná prezentačná publikácia (Sj - Aj). | Do tlače boli zadané podklady pre vytlačenie 1 000 ks farebnej dvojjazyčnej publikácie o rozsahu cca 60 strán a via. Publikácia bude obohatená bohatým obrazovým materiálom a mapami. Vytlačený výstup bude distribuovaný a rozdelený podľa tohoto kľúča: Sponzori: 175 ks Národné sekretariáty: po 40 ks 200 ks Spracovatelia: po 5 ks 50 ks Projektový manažér a tím po 20 ks 60 ks Prezentácia KER: 200 ks Prírodovedné múzeá a environ. Inštitúcie po 2 ks 100 ks Agentúry a združ. cestovného ruchu po 2 ks 80 ks Iné organizácie podieľajúce sa na propagácii 50 ks Rezerva – medzinárodné inštitúcie, podujatia zvyšok Multimediálne CD-Rom 100 ks |
| Prezentácia výstupov projektu komisii cestovného ruchu Karpatského euroregiónu. | Komisia zasadala v máji 2005 a do jej podkladov bola zaradená aj táto aktivita. |

| Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | V prípade uvedeného projektu sa jedná o značkový projekt ZRK, ktorý má silné medzinárodné zázemie a pri jeho príprave sa podieľajú všetky národné časti. Košický a Prešovský samosprávny kraj bol prizývaný na viaceré podujatia v rámci tohto projektu. Rovnako ako v minulosti bude časť printového výstupu odstúpená darom obidvom samosprávnym krajom na východnom Slovensku. Partneri zo siete IS RRA v tomto projekte nefigurovali, ale výstup projektu sa bude distribuovať všetkým RRA v rámci územia slovenskej časti ZRK. |
| --- | --- |

| „Využitie prírodného potenciálu slovensko-ukrajinského prihraničia pre rozvoj cestovného ruchu“ | 16-770 / 2005 |
| --- | --- |
| Združenie Región Karpaty (RZK) | www.euroregion-karpaty.sk |

| # Ciele projektu | Cieľom projektu je identifikácia vnímaných potrieb a obmedzení v cieľových regiónoch. Globálnym cieľom projektu je hospodársko-sociálny rozvoj slovensko-ukrajinského prihraničia a s ním spojený rozvoj cestovného ruchu v Karpatskom euroregióne. Výsledok GC: indikovaný počtom vybudovaných nových a revitalizovaných stredísk cestovného ruchu, nárastom počtu osôb využívajúcich služby týchto stredísk, nárastom ekonomických subjektov venujúcich sa poskytovaniu služieb v rámci turizmu, zlepšenie úrovne služieb v ZRK. |
| --- | --- |

| # Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| # Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | # Výsledky aktivít projektu: |
| Povolanie zmiešanej pracovnej skupiny pre stratégiu rozvoja cestovného ruchu slovensko-ukrajinského prihraničia zainteresovaných samospráv, zástupcov podnikateľského sektora a záujmových združení cestovného ruchu z regiónu, ukrajinskej časti ZRK. | Sformovaná zmiešaná pracovná skupina v rámci ktorej komunikujú slovenskí a ukrajinskí experti. Členmi sú predmetné mikroregióny zo Sobranecka, experti Košického samosprávneho kraja (KSK), Región Karpaty, predstavitelia mesta Užhorod a ukrajinská časť ZRK. Výstup: Zápisnice a prezenčné listiny z 2 pracovných stretnutí. Zostavený medzinárodný expertný tím – 8 členov. ##### Pripravené 4 medzinárodné pracovné stretnutia v Michalovciach, Z. Šírave (2x) - leto, zima 2005 a v Ľvove ##### a Užhorode (júl/október 2005). |
| Zasadnutia národného pracovného tímu. | Národný pracovný tím pracoval a stretával sa operatívne v priestoroch ZRK a KSK. Počet stretnutí: 4. |
| Realizácia výberového konania pre zhotoviteľa štúdie uskutočniteľnosti. | Po vytipovaní potencionálnych spracovateľov boli oslovení a po predstavení cenových ponúk a referencií sa ZRK rozhodlo uzavrieť zmluvu o dielo s OZ ASPIRE 2022, ktoré zostavilo vlastný tím spoločne s KSK pre jednotlivé komponenty štúdie uskutočniteľnosti z oblasti ÚP, ŽP, infraštruktúry, CR. Spoločne pracuje 6 členný autorský tím na slovenskej strane, ktorý sa stretol l 2 x s aktérmi v rámci mikroregiónu. Výstup: profesionálny expertný tím zložený zo skúsených regionalistov, ktorí majú aj osobné väzby k Zemplínu a Použiu. |
| Finalizácia spracovaných komponentov a predloženie strategického dokumentu na pripomienkovanie dotknutým samosprávam a regionálnym aktérom. | Pracovná verzia dokumentu bola predstavená samosprávam v decembri 2005. V januári 2006 prebehla sumarizácia ohlasov a pripomienok zo strany KSK, mikroregiónov. Výstup: Spracovaná štúdia uskutočniteľnosti v požadovanej kvalite a forme. |
| Organizovanie 2 zasadnutí zmiešanej komisie a jednodňovej regionálnej konferencia s účasťou ukrajinských partnerov ZRK zo Zakarpatskej oblasti venovaných investičným aktivitám pre rozvoj cestovného ruchu s využitím nástrojov cezhraničnej spolupráce Spoločenstva. | Komisia zasadla 2x – v júni 2005 na Zemplínskej Šírave a v decembri 2005 v Michalovciach. Pracovného stretnutia v decembri sa ukrajinskí partneri nemohli zúčastniť kvôli problémovým procedúram pre získanie víz. V rámci expertnej skupiny zhotoviteľa pracovali však aj Ukrajinci žijúci na Slovensku. Výstup: 2 zasadnutia komisie a 2 zahraničné stretnutia v Ľvove a Užhorode. |
| Predloženie štúdie na prerokovanie mikroregiónu Uh-Olšava a obecnému zastupiteľstvu Sejkov. | Je plánované ako súčasť novoročného zasadnutia Mikroregiónu Uh-Olšava. Výstup: Pripravované stretnutie so zainteresovanými subjektami zo SK-UKR prihraničia a predstavenie definitívnej podoby a akčného plánu. |
| Hodnotenie a auditovanie výsledkov projektu a spracovávanie záverečných správ, príprava pokračovania projektu. | Po sumarizácii výsledkov bude navrhnuté opatrenie, ako postupovať v rámci rozvoja CR v Sobraneckej oblasti a ako sa bude pokračovať v rámci ďalšieho napĺňania projektu. |

| # Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Košický samosprávny kraj so svojím odborom ÚP bol priamo zaangažovaný na tvorbe dokumentu a zúčastňoval sa na viacerých podujatiach v rámci tohto projektu. Rovnako ako v minulosti bude časť printového výstupu odstúpená darom obidvom samosprávnym krajom na východnom Slovensku. Partnerom zo siete IS RRA bola RRA DZ v Trebišove, ktorá rovnako obdrží všetky výstupy projektu. |
| --- | --- |

| „Cesta okolo Tatier, štúdie cykloturistickej trasy“ | 5-770/2005 |
| --- | --- |
| Združenie Región „Tatry“ (ZRT) | www.euroregion-tatry.sk |

| # Ciele projektu | Celkovým cieľom je prispieť k posilneniu hospodárskeho potenciálu v slovensko-poľskej prihraničnej oblasti Euroregiónu „Tatry“. Špecifickým cieľom je zlepšiť infraštruktúru a služby cestovného ruchu v slovensko - poľskom prihraničnom území EUT. Najbližším cieľom je zdokumentovať hodnoty riešeného územia a získať podklady pre projektovú prípravu a prezentáciu projektu komplexnou štúdiou cyklotrás okolo Vysokých Tatier. |
| --- | --- |

| # Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| # Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | # Výsledky aktivít projektu: |
| Kľúčové ukazovatele úspešnosti projektu sú: - získanie základnej databázy o historickom, kultúrnom, architektonickom, etnografickom, prírodno-krajinárskom a urbanistickom potenciáli Regiónu „Tatry“ a predpokladoch jeho zlepšenia v podmienkach rozvoja a službách cestovného ruchu, - vytvorenie základných dokumentov potrebných na spracovanie predprojektovej dokumentácie na projekt „Cesta okolo Tatier“, ktorá vedie po slovenskom aj poľskom území Euroregiónu „Tatry“, - získanie podkladov na rokovania a koordinačné kroky s poľskou stranou, ktorá už tieto projekty má spracované a úspešne spolupracuje so slovenskou stranou pri tvorbe koncepcií celkových aj čiastkových riešení, unifikovaných prvkov, jednotných pre celú trasu na oboch stranách hraníc. | Realizáciou projektu sa podarilo získať potrebné podklady k príprave predprojektovej dokumentácie spoločného projektu slovensko-poľského združenia Euroregión „Tatry“. Ide hlavne o vyhodnotenie a zmapovanie databázových podkladov z oblastí historickej, kultúrnej, architektonickej, prírodno-krajinárskej, etnografickej a urbanistickej. |
| Merateľné výsledky aktivít spolupráce s partnermi sú: v dosahovaní programových cieľov Regiónu „Tatry“ a Euroregiónu „Tatry“, v plnení uznesení X. a XI. kongresu Euroregiónu „Tatry“ o vybudovaní cezhraničnej vzorovej cykloturistickej trasy okolo Tatier cez regióny Podhalie, Spiš, Liptov a Orava, v prehĺbení spolupráce s mestami, členmi Združenia Región „Tatry“, v napĺňaní programov regionálneho rozvoja prostredníctvom ARR Sever a v kooperačných a koordinačných vzťahoch s poľským partnerom. | Hmatateľným výsledkom projektu je spracovaný návrh trasovania budúcej cyklotrasy okolo Vysokých Tatier na slovenskej strane, ktorý sa napája na poľskú stranu. Trasovanie je spracované v elektronickej forme, ako aj v tlačenej forme. |

| Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Spolupráca na projekte bola prerokovaná s predsedami komisie športu a mládeže a komisie cestovného ruchu a turistiky Rady ZRT. Boli predmetom zasadnutia Rady ZRT v Kežmarku a Rady EUT v Nowom Targu. Uskutočnili sa konzultácie s poľským partnerom Gminou Czarny Dunajec a koordinátorom poľskej časti projektu z EUT Nowy Targ. Poľský partner je dve etapy pred ZRT a vedie rokovania s príslušnými zainteresovanými inštitúciami a úradmi, pripravuje čiastkové vykonávacie projekty. ZRT musí vyvíjať veľké úsilie, aby postupne zladilo tvorbu celej veľkej trasy okolo Tatier tak, aby nebolo prekážkou pri začatí prevádzky na poľskej časti trasy. RRA Tatry - Spiš bola v projekte technickým partnerom, zabezpečujúcim požiadavky na prezentačnú techniku počas vyhodnotenia a prezentácie výsledkov projektov SPERA v mesiaci december 2005. |
| --- | --- |

| „Spoločne chráňme a tvorme krajinu Euroregiónu „Tatry““ | 8 – 770/2005 |
| --- | --- |
| Združenie Región „Tatry“ (ZRT) | www.euroregion-tatry.sk |

| # Ciele projektu | Zvyšovanie environmentálneho vedomia všetkých vekových skupín obyvateľstva. Formovanie vzťahu k životnému prostrediu z pozície nielen pasívneho konzumenta, ale aj tvorcu prostredia. Identifikácia priameho vplyvu stavu životného prostredia na kvalitu života a zdravia obyvateľstva. Pretrvávajúca absencia zodpovedného prístupu k ochrane a tvorbe životného prostredia prejavujúca sa u časti všetkých vekových skupín obyvateľstva vyžaduje nenásilnou formou, uskutočňovaním seminárov a propagáciou, vytvárať a ovplyvňovať vzťah obyvateľov k životnému prostrediu, jeho ochrane a evokovať u nich pozitívne pôsobenie na prostredie, v ktorom žijú. Cieľom Komisie životného prostredia je dosiahnuť zlepšenie stavu životného prostredia na území Euroregiónu Tatry (EUT) prostredníctvom zmeny myslenia obyvateľov a zapojiť do riešenia aktuálnych problémov podľa možnosti čo najširší okruh obyvateľov slovenskej a poľskej časti EUT. Snahou Komisie životného prostredia EUT je tiež pomôcť samosprávam na území EUT pri plnení úloh vyplývajúcich z cieľov štátnej environmentálnej politiky na úseku zavádzania a uskutočňovania separovaného zberu. SR ratifikovala Európsky dohovor o krajine (Florencia, 20. 10. 2000) a v rezorte MŽP SR vrcholia prípravy Zákona o krajinno-ekologickom plánovaní. Mapovanie významných krajinných prvkov prispieva k postupnému uvedomovaniu si občanov a samospráv významu pojmu „Cieľová kvalita krajiny“, v ktorej žijú a ktorú svojimi aktivitami pretvárajú. |
| --- | --- |

| Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | Výsledky aktivít projektu: |
| Výtvarná súťaž: Uskutočnením výtvarnej súťaže motivovať deti a mládež k pozorovaniu prostredia, v ktorom žijú a vyjadriť výtvarne to pozitívne, či negatívne, čo ich v krajine zaujalo. | Plánovaná výtvarná súťaž sa uskutočnila počas realizácie projektu. Slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže prebehlo v mesiaci december 2005 na MsÚ Poprad, počas vyhodnotenia projektov realizovaných prostredníctvom SPERA. |
| Putovná výstava: Následne bude z najlepších prác uskutočnená putovná výstava ako prezentácia pohľadu detí a mládeže na krajinu svojho bytia. | O výstavu výtvarných prác žiakov základných škôl prejavilo počas vyhodnotenia tejto súťaže v Poprade niekoľko ďalších miest. Preto Rada ZRT vzala na vedomie aj jej putovanie po mestách ZRT. |
| Tlač a vydanie materiálov na podporu separovaného zberu: Napomôcť obyvateľom EUT pochopiť potrebu separácie komunálneho odpadu s cieľom napĺňania záverov štátnej environmentálnej politiky smerujúcej k znižovaniu množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládky a zlepšovaniu podmienok druhotného využitia vyseparovaných komodít. | Na záver realizácie tohto projektu pripravila kancelária ZRT v Kežmarku, spoločne s hlavným koordinátorom projektu, Ing. Kelbelovou - predsedníčkou komisie ŽP, farebnú publikáciu, propagujúcu systém separácie odpadu, ktorú vytlačila v počte 117 tis. kusov. Publikácia sa za kofinančného prispenia mesta Kežmarok bude distribuovať v členských mestách a obciach ZRT. |
| Propagačno - náučný seminár: Uskutočnením seminára pre mládež poukázať na bezprostredný vplyv čistoty povrchových tokov na existenciu vodných ekosystémov. Vytváranie pozitívneho stavu mládeže k vode, ako pramatke života na Zemi. Prezentácia výsledku monitoringu čistoty vôd uskutočňovaného jednotlivými školami a OZ Tatry, ktorým v minulých obdobiach boli EUT poskytnuté monitorovacie súpravy typu Merck na zisťovanie čistoty povrchových vôd. Vytváranie partnerských vzťahov medzi poľskou a slovenskou mládežou s cieľom riešenia aktuálnych problémov životného prostredia. | Bol uskutočnený v mesiaci október 2005 za účasti žiakov stredných škôl členských miest ZRT, zameraných na určenú tému. Náučného seminára, ktorý sa uskutočnil v Lopušnej Doline pri Svite sa zúčastnili aj žiaci strednej školy z Nového Targu (Poľsko), rovnako za účasti odborníkov v oblasti ochrany vôd. |
| Zmapovanie územia EUT: Zmapovať všetky významné krajinné prvky v území, či už antropogénneho alebo prírodného pôvodu, vytvárajúce typický ráz krajiny Euroregiónu Tatry. Poukázať na negatívne a pozitívne prvky, možnosť ich obnovy. Uvedený materiál bude slúžiť ako východisko pre spracovanie publikácie doplňujúcej informácie o prírodnom prostredí a kultúrnej krajine EUT a navrhujúcej zlepšenie jej stavu. | Členovia komisie životného prostredia si zmapovali svoje územia a pripravujú si tak podklady do budúcna. Komisia uvažuje podať projekt, na základe ktorého by bola vydaná publikácia celého zmapovaného územia Združenia Región „Tatry“. |
| Spolupráca s partnermi: na realizácii špecifikovaných aktivít sa bude v zmysle odporúčaní SPERA spolupodieľať aj RRA Tatry – Spiš, zaradená do IS RRA, ako aj odborné spolupracujúce organizácie uvedené v plánovaných aktivitách. | RRA Tatry - Spiš bola v projekte technickým partnerom, zabezpečujúcim požiadavky na prezentačnú techniku počas náučného seminára pre žiakov stredných škôl, ako aj počas vyhodnotenia a prezentácie výsledkov projektov SPERA v mesiaci december 2005. |

| Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Úzka spolupráca je so Správou NP Slovenský raj, s PIENAP-om, zástupcovia jednotlivých škôl a Regionálna rozvojová agentúra Tatry – Spiš v Kežmarku – prípravné a pomocné práce pri organizovaní seminára, mestá a obce ZRT, kultúrna komisia ZRT, komisia mládeže a športu ZRT, Katedra ekológie - Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, CHKO Záhorie, OZ Priatelia Zeme – Košice, Starostwo Powiatowe Nowy Sacz. |
| --- | --- |

| XXX. Podroháčske folklórne slávnosti cezhraničný folklórny festival | 9-770/2005 |
| --- | --- |
| Združenie Región „Tatry“ (ZRT) | www.euroregion-tatry.sk |

| # Ciele projektu | Podroháčske folklórne slávnosti - folklórny festival spevu a tanca - sú najstarším pravidelným folklórnym podujatím na Orave. Na termín 5. – 7. augusta 2005 pripravili organizátori už 30. ročník. Počet účinkujúcich a množstvo divákov, ktorí na toto podujatie prichádzajú, radia festival k divácky atraktívnym nielen v rámci regiónu, ale aj v širokom okolí, vrátane prihraničnej poľskej časti Oravy. Na Orave sú Podroháčske folklórne slávnosti jednoznačne najväčším kultúrnym podujatím. Festival sa koná v prírodnom amfiteátri nad obcou Zuberec v Brestovej a v Múzeu oravskej dediny. Každoročne sa na ňom predstavuje viac ako 1000 účinkujúcich z viacerých krajín Európy, ale i zo sveta. Pravidelnými a najčastejšími zahraničnými účinkujúcimi už od prvých ročníkov slávností sú poľské súbory. Predstavili sa na všetkých doterajších ročníkoch. Goralskú časť Oravy s poľským prihraničím spája aj príbuznosť jazyka, kroje, piesne a tance. Príbuznosť kultúrnych a ľudových tradícií vytvára pre poľské súbory priam domácku atmosféru. |
| --- | --- |

| # Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| # Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | # Výsledky aktivít projektu: |
| Slávnosti sú významnou prezentácia celoročnej práce folklórnych kolektívov jednotlivých regiónov pred širokou škálou návštevníkov. Termín konania v čase vrcholiacej dovolenkovej sezóny dáva predpoklad vysokej návštevnosti nielen divákov zo Slovenska ale aj z Poľska a iných krajín. Stretnutia slovenských a poľských partnerov pri príprave a zabezpečení podujatia majú kľúčový význam aj v upevňovaní osobných priateľstiev a následne prinesú výmenné návštevy súborov a ľudových hudieb. Výsledkom projektu určite bude aj vzbudenie záujmu o spoznávanie ďalších regiónov Slovenska a prehĺbenie a upevňovanie dobrých partnerských vzťahov medzi SR a PLR. | Počas príprav festivalu sa uskutočnili mnohé stretnutia zástupcov slovenskej a poľskej strany. Partneri si vzájomne pomohli pri výbere folklórnych kolektívov a taktiež zvlášť pri propagácií podujatia. Partneri sa vzájomne spoznali a upevnili si svoje osobné priateľstvá. Na podujatie prišlo aj mnoho turistov nielen zo Slovenska, či Poľska, ale aj iných krajín. |

| Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Obec Zuberec – hlavný organizátor a koordinátor projektu, Starostwo powiatowe – výber a vyslanie zástupcov ľudových tradícií a organizácie na festivale u nás na Slovensku. Pomoc pri propagácii podujatia na poľskej strane. V projekte partnersky spolupracovala aj RRA Sever v Dolnom Kubíne, takže bola naplnená aj podmienka spolupráce s IS RRA. |
| --- | --- |

| „Vínna turistika ako spoločný produkt cestovného ruchu Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ“ | 7-770/2005 |
| --- | --- |
| Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ (RZ VDI) | www.euregio-vdi.sk |

| # Ciele projektu | Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie prezentácie vínnej turistiky ako spoločného produktu cestovného ruchu a možnosť prepojenia jednotlivých vínnych ciest v rámci Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ. Hlavný cieľ zároveň sleduje i ďalšie ciele a to sú: - zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu, - zintenzívnenie inštitucionalizácie cezhraničnej spolupráce a to vďaka vytvoreniu kooperujúcej siete vínnych rádov na slovenskej a maďarskej strane Euroregiónu, - podpora trvaloudržateľného rozvoja vidieckych oblastí Euroregiónu a to tým, že sa vytvorí priestor pre udržanie a vznik miestnych remeselníkov, výrobcov a poskytovateľov služieb využívajúcich dopyt návštevníkov vínnej cesty. |
| --- | --- |

| Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | Výsledky aktivít projektu: |
| - vydanie reklamnej mapy Nitrianskej vínnej cesty s kalendárom na rok 2006. | - vydanie reklamného a propagačného materiálu na propagáciu Nitrianskej vínnej cesty a to reklamnú obrázkovú mapu „Vínna cesta a cyklotrasy Nitrianskeho regiónu“ spolu s kalendárom na rok 2006 v celkovom náklade 1000 kusov. |
| - vydanie 3D štúdií objektov vínnej cesty. | - spracovanie dvoch architektonických štúdií a projektových dokumentácií k stavebnému povoleniu na rekonštrukciu regionálnych domov v obci Moča a v obci Svätý Peter spolu s 3D vizualizáciou. |
| - počet účastníkov na konferencii zameranej na prezentáciu Nitrianskej vínnej cesty a zintenzívnenie vzájomnej spolupráce slovenských a maďarských vínnych rádov Euroregiónu VDI. | - počet účastníkov na konferencii s názvom „Vínna turistika ako spoločný produkt cestovného ruchu Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ“ organizovanú v Kaštieli v Mojmírovciach. Cieľom a programom tejto konferencie bola najmä prezentácia Nitrianskej vínnej cesty a to prostredníctvom vydaných reklamných a propagačných materiálov. |
| - pracovné stretnutie so zahraničným partnerom. | - pracovné stretnutie s cezhraničným partnerom - so zástupkyňou Vág – Duna – Ipoly Eurorégió Fejlesztési Kht. Társaság s pani Jagiczou Krisztinou. |
| - pracovné stretnutie so zástupcami maďarských vínnych rádov. | - pracovné stretnutie s podpredsedom Národného združenia vínnych rádov v Maďarsku, s pánom Dr. Péterom Bírom. |
| - počet návštevníkov stánku Euroregiónu VDI na medzinárodnom veľtrhu Agrokomplex – Dovolenka na vidieku 2005 v Nitre. | - počet návštevníkov stánku, ktorí sa zúčastnili na prezentácii vínnej turistiky a agroturistiky Euroregiónu Váh–Dunaj–Ipeľ a iných subjektov na medzinárodnom veľtrhu Agrokomplex – Dovolenka na vidieku 2005 v Nitre. |

| Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Realizovaná spolupráca s VÚC: Zástupkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), pani JUDr. Eva Gyurovszká – spolupráca pri realizovaní konferencie, pomoc pri získavaní potrebných podkladov a účasť na medzinárodnej konferencii „Vínna turistika ako spoločný produkt cestovného ruchu Euroregiónu VDI“ s cieľom prezentovania jednotlivých aktivít NSK a rozvoj cestovného ruchu. Ďalej sa spolupráca realizovala v týchto oblastiach: Zástupkyňa partnerskej organizácie Vág – Duna – Ipoly Eurorégió Fejlesztési Közhasznú Társaság a zástupkyňa župy Komárom – Ostrihom, pani Szabó Sóki Andrea – spolupráca pri organizovaní výstavy a účasť na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu „Agrokomplex – Dovolenka na vidieku 2005“ s cieľom prezentovania a propagovania vínnej turistiky a ďalších zaujímavostí a atrakcií v rámci maďarskej časti Euroregiónu VDI. Spolupráca pri realizovaní a podávaní ďalších spoločných projektov v rámci Euroregiónu VDI. Zástupkyňa partnerskej organizácie Vág –Duna – Ipoly Eurorégió Fejlesztési Közhasznú Társaság, pani Jagicza Krisztina – spolupráca pri organizovaní a účasť na medzinárodnej konferencii „Vínna turistika ako spoločný produkt cestovného ruchu Euroregiónu VDI“ a účasť na pracovnom stretnutí zameranom na prezentáciu Nitrianskej vínnej cesty a na zintenzívnenie spolupráce v rámci vínnych ciest s Maďarskom. Zástupca vínnych rádov v Maďarsku, pán Dr. Péter Bíro - podpredseda Národného združenia vínnych rádov v Maďarsku – účasť na medzinárodnej konferencii a prednášanie o funkciách a úlohách vínnych rádov v Maďarsku. Taktiež účasť na pracovnom stretnutí zameranom na zhodnotenie priebehu a realizácie konferencie a na možnosti ďalšieho rozvoja a spolupráce. Zástupca firmy Foto Design – spolupráca pri spracovaní, grafickom návrhu a vydaní obrázkovej reklamnej mapy „Vínna cesta a cyklotrasy Nitrianskeho regiónu“ spolu s kalendárom na rok 2006. Architekt firmy Stavoprojekt Nitra s. r. o. – spolupráca pri príprave projektových dokumentácií pre stavebné povolenie štúdií objektov vínnej cesty spolu s 3D vizualizáciou. Jednotlivé obce na trase Nitrianskej vínnej cesty spolupracovali pri príprave reklamnej mapy Nitrianskej vínnej cesty a zabezpečili dodanie chýbajúcich erbov svojich obcí, ktoré boli použité v danom propagačnom materiály. Na kompletné spracovanie reklamnej mapy Nitrianskej vínnej cesty zaslali chýbajúce erby nasledovné obce: Bíňa, Kamenín, Kravany nad Dunajom, Štitáre a Virt. |
| --- | --- |

| „Dvere do Európy – propagácia a podpora cezhraničnej spolupráce Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ“ | 21-770/2005 |
| --- | --- |
| Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ (RZ VDI) | www.euregio-vdi.sk |

| Ciele projektu | Hlavným cieľom projektu je zvýšenie informovanosti subjektov Nitrianskeho regiónu o rozvojových aktivitách tuzemského a cezhraničného charakteru a zlepšenie pripravenosti subjektov efektívnejšie vyžívať domáce a zahraničné zdroje na podporu rozvoja regiónov. Projekt taktiež vytvára predpoklady na zlepšenie ekonomického rozvoja regiónu, na zintenzívnenie spolupráce subjektov v oblasti cezhraničnej spolupráce a regionálneho rozvoja na území Nitrianskeho kraja. Ďalším z hlavných cieľov je poukázať, informovať a propagovať Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ ako významný zdrojový potenciál cezhraničnej spolupráce a regionálneho rozvoja. |
| --- | --- |

| Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | Výsledky aktivít projektu: |
| Počet čitateľov mesačníka SPOLU – zvýšenie informovanosti o komunitárnych iniciatívach EÚ, štrukturálnych fondoch a regionálnom rozvoji v dotknutom území Euroregiónu VDI. | Počet subjektov, ktorí bezplatne obdržia výtlačok informačného spravodajcu SPOLU: - 500 subjektov. Čitatelia SPOLU sú: starostovia, primátori miest, pracovníci obecných úradov, projektoví manažéri mestských úradov, podnikatelia v oblasti cestovného ruchu, bankové inštitúcie, riaditelia občianskych a záujmových združení, pracovníci ministerstiev, pracovníci Nitrianskeho samosprávneho kraja, zamestnanci nadácií a fondov, atď.. |
| Publikácia o Euroregióne VDI – zvýšenie informovanosti a propagácie euroregiónu. | Príprava , tlač a distribúcia informačného katalógu o Euroregióne Váh – Dunaj – Ipeľ. |
| Pozitívna stimulácia a využívanie štrukturálnych fondov EÚ. | Poskytovanie poradenstva pre samosprávy a podnikateľov v oblasti využívania štrukturálnych fondov, koordinácia realizácie aktivít týkajúcich sa schválených projektov - v priebehu roka 2005 je to cca. 230 poskytnutých konzultácií osobne, listom alebo telefonicky. Príprava projektov pre samosprávy: - vypracované projekty pre OP ZI 3.4 Renovácia a rozvoj obcí: 8 projektov, - vypracované projekty OP ZI 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor: 1 projekt, - vypracované projekty pre Grantovú schému rozvoja cestovného ruchu (Komponent 2): 1 projekt, - vypracované projekty pre Grantovú schému na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov: 2 projekty, - vypracované projekty pre Interreg IIIA SK-HU-UA: 1 projekt. |
| Zlepšenie pripravenosti regiónu, mikroregiónov a ostatných subjektov NSK na implementáciu pomoci z EÚ. | Monitoring aktuálnych výziev a aktuálneho diania v regióne a ich zverejnenie v informačnom spravodajcovi SPOLU. Príprava, tlač a distribúcia piatich čísiel informačného spravodajcu SPOLU. |
| Zvýšenie a skvalitnenie spolupráce s Nitrianskym samosprávnym krajom a cezhraničným partnerom z Maďarska. | Spolupráca v oblasti komunitárnej iniciatívy – Program susedstva Interreg IIIA HU- SK- UA, t.j.: 1. účasť na informačných stretnutiach a pracovno-hodnotiacich stretnutiach v rámci programu Interreg IIIA: 5 stretnutí 2. členstvo v Pracovnej komisii pre program Interreg IIIA SK – HU – UA. Členmi PK sú okrem zamestnanca RZ VDI, aj zamestnanci Nitrianskeho samosprávneho kraja, RRA a iných inštitúcií. Účasť na pracovnom zasadnutí tvorby stratégie rozvoja cestovného ruchu NSK na obdobie 2006 – 2013: 1. účasť na pracovnom zasadnutí tvorby stratégie rozvoja cestovného ruchu NSK na obdobie 2006 – 2013: 1 stretnutie 2. zaslanie pripomienok pre spracovanie finálnej verzie koncepcie, v rámci ktorého boli pripomienky zo stravy RZ VDI akceptované a zapracované so stratégie rozvoja cestovného ruchu Nitrianskeho samosprávneho kraja. |
| Posilnenie partnerstva regionálnych inštitúcií formou spolupráce s NSK prostredníctvom publikovania a zvyšovania informovanosti o štrukturálnej politike štrukturálnych fondov a komunitárnych iniciatívach EÚ. | Spolupráca s Oddelením regionálneho rozvoja Úradu NSK v oblasti publikácie informačných článkov v informačnom spravodajcovi SPOLU, čím sa dosiahlo zvýšenie informovanosti čitateľov SPOLU o činnosti a aktivitách NSK. Publikovanie článkov v informačnom Spravodajcovi SPOLU: 3 články. |
| Posilnenie cezhraničného partnerstva prostredníctvom konzultácií a spracovania publikácie „Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ “. | V rámci prípravy katalógu o Euroregióne VDI sa posilnila a zintenzívnila spolupráca s maďarskou stranou Euroregiónu VDI. Spolupráca v oblasti publikovania informačných článkov v informačnom spravodajcovi SPOLU o činnosti a aktivitách maďarských partnerov Euroregiónu VDI - 1 informačný článok. Príprava konferencie Konzultatívnej rady Euroregiónov Višegradských krajín, ktorá sa konala v decembri 2005 v Nitre. Konferencie sa zúčastnilo viacero Euroregiónov z krajín V4 - usporiadanie 1 konferencie. |
| Konzultovanie a poradenstvo s Nitrianskym samosprávnym krajom o možnosti spolupráce a podávania spoločných projektov zameraných na rozvoj regiónu. | Spracovanie projektu pre potreby NSK v oblasti OP ZI, Priorita 3: Lokálna infraštruktúra, Opatrenie 3.2: Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor, Blok B: Použitie internetu na podporu regionálnej politiky a rozvoj regionálneho digitálneho obsahu, Aktivita B2: Rozvoj regionálneho digitálneho obsahu – 1 projekt. Schválenie uznesenia o spolupráci RZ VDI a ÚNSK a príprave projektu – 1 uznesenie. Konzultácie v procese informatizácie samospráv, možností vytvárať konzorciá miest s ÚNSK a spracovanie projektov, spracovanie kritérií a metodiky výberu projektových partnerov: 6 pracovných rokovaní. |
| Konzultovanie a poradenstvo s cezhraničným partnerom o možnosti spolupráce a podávania spoločných interregionálnych cezhraničných projektov. | Partnerstvo v projektoch, kde žiadateľom bolo verejno-prospešné združenie Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ, Maďarsko, a partnerom bolo Regionálne združenie Váh - Dunaj – Ipeľ: 5 projektov. |

| Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Spolupráca v rámci Pracovnej komisie pre program susedstva Interreg IIIA HU- SK – UA. Účasť na pracovnom zasadnutí tvorby stratégie rozvoja cestovného ruchu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2006 – 2013. Publikovanie informačných článkov o činnosti a aktivitách Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v informačnom spravodajcovi SPOLU. Spracovanie projektu pre potreby NSK v rámci OP ZI, Opatrenie 3.2: Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor, Blok B. Doplnenie Dohody o spolupráci medzi RZ VDI a NSK uznesením, ktorým bolo RZ VDI poverené na spracovanie projektu v rámci OP ZI, Opatrenie 3.2. Realizácia pracovných rokovaní medzi zástupcami RZ VDI a oddelením regionálneho rozvoja Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. |
| --- | --- |

| „Príprava projektu pre výstavbu vzorového dvoru na separovaný zber odpadov“ | 15-770/2005 |
| --- | --- |
| Podunajsko – Dolnovážske regionálne združenie (PDRZ) | www.frdc.sk |

| # Ciele projektu | Hlavným cieľom projektu je príprava regiónu na separovaný zber odpadov. Tento cieľ sa dosiahne prípravou dvoch vzorových projektových návrhov pre realizáciu separačno-recyklačného dvoru a dvoru na spracovanie odpadov. Separačno-recyklačný dvor by mal byť aplikovateľný vo všetkých obciach a v menších mestách regiónu a dvor na spracovanie odpadov by mal byť postavený vo väčších mestách. Dvory na spracovanie odpadov by mali zhromažďovať odpad z jednotlivých separačných dvorov, kde by sa spracovával na mieste. |
| --- | --- |

| # Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| # Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | # Výsledky aktivít projektu: |
| Pripravená projektová dokumentácia pre separačný zberný dvor. | Dokumentácia pre separačný zberný dvor je pripravená. |
| Pripravená projektová dokumentácia pre spracovateľský zberný dvor. | Dokumentácia pre spracovateľský zberný dvor je pripravená. |
| Počet obcí miest na oboch stranách hranice, ktoré sa zapoja do realizácie projektu, alebo aspoň prejavia záujem o výsledky projektu. | V súčasnosti sa zapojilo do realizácie projektu 5 obcí a postupne chcú zúžitkovať výsledky projektu všetky členské obce Podunajsko-Dolnovážskeho regionálneho združenia. |

| # Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Regionálna rozvojová agentúra Galanta - vystupovala ako hlavný koordinátor v okrese Galanta, jej úlohou bola konzultačná a poradenská činnosť, podávanie návrhov. Zároveň sa zúčastňovala na stretnutiach s dodávateľom. Župa Győr-Moson-Sopron – spolupráca pri práci so samosprávami a získavanie údajov na území Župy Győr-Moson-Sopron, konzultačná a poradenská činnosť, podávanie návrhov. |
| --- | --- |

| „Rozvojové iniciatívy na rozšírenie miestnych pracovných príležitostí v Šamoríne a na okolí“ | 17-770/2005 |
| --- | --- |
| Podunajsko – Dolnovážske regionálne združenie (PDRZ) | www.frdc.sk |

| # Ciele projektu | Pripraviť analýzu potrieb malých podnikateľov v meste a na okolí. Pripraviť analýzu dodávateľských možností pre firmy mesta a na okolí. Zorganizovať konferenciu Podnikanie v Šamoríne a na okolí. |
| --- | --- |

| # Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| # Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | # Výsledky aktivít projektu: |
| Dotazníky s podnikateľmi: 50 | 50 dotazníkov s podnikateľmi. |
| Dotazníky s podnikmi: 50 | 50 dotazníkov s podnikmi. |
| Analýza potrieb podnikateľov a podnikov: 1 | Spracovaná 1 analýza potrieb podnikateľov a podnikov. |
| Analýza možností poskytnutia dodávateľských služieb: 1 | Spracovaná 1 analýza možností poskytnutia dodávateľských služieb. |
| Počet účastníkov podnikateľskej konferencie v Šamoríne: 70 | 70 účastníkov, ktorí sa zúčastnili konferencie v Šamoríne. |
| Prednáška o fungovaní živnostenskej komory v Mmagyaróvári: 1 | Uskutočnená prednáška na tému o fungovaní živnostenskej komory v Mmagyaróvári. |
| Odovzdané analýzy pre RRA Galanta: 2 | Pre RRA Galanta boli odovzdané 2 analýzy. |

| # Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Pre RRA Galanta boli odovzdané analýzy. |
| --- | --- |

| „Ramenný systém Dunaja, spoločný turistický potenciál 2005“ | 18-770/2005 |
| --- | --- |
| Podunajsko – Dolnovážske regionálne združenie (PDRZ) | www.frdc.sk |

| Ciele projektu | Prezentácia spoločného potenciálu trvalo udržateľného cestovného ruchu v chránených krajinných oblastiach Podunajska v Maďarsku a na Slovensku. |
| --- | --- |

| Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | Výsledky aktivít projektu: |
| Úprava 5 prehrádzok na trase vodného maratónu. | Úprava 5 prehrádzok. |
| Účasť 25 dobrovoľníkov na organizácii slov. časti vodného maratónu. | Účasť 25 dobrovoľníkov. |
| Účasť 70 posádok na vodnom maratóne. | Účasť 78 posádok. |
| Zabezpečenie 5 mediálnych vstupov o spoločnom turistickom potenciáli. | 3 Radio Patria, Žitný ostrov, Šamorín a okolie. Mediálne vstupy sa nepodarilo zabezpečiť v dostatočnom počte z nasledovných dôvodov: STV – maďarská redakcia nespolupracovala kvôli letným prázdninám, Denník ÚJSZÓ napriek dohode neuverejnil dodané informácie. |

| Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | RRA Galanta – konzultácia o projektoch založená na dobrovoľníckej práci a prevzatie získaných skúseností pre podobné projekty v galantskom regióne. |
| --- | --- |

| „ Integrovaný projekt exkluzívnych produktov cestovného ruchu Euroregiónu Neogradiensis“ | 1-770/2005 |
| --- | --- |
| Región Neogradiensis (RN) | www.lc.mesto.sk www.lucenec.sk www.euroregion-neogradiensis.sk |

| # Ciele projektu | Hlavným účelom projektu je tvorba a propagácia produktov cestovného ruchu euroregiónu formou informačno-propagačných médií a aktivít. Ciele: - identifikácia a zmapovanie konkrétneho územia pre podporu produktu cestovného ruchu „GEOPARK“ a „STREDOVEKÉ HRADY EUROREGIÓNU“ v prihraničnom území Novohradu so zainteresovaním rôznych partnerov v území, - príprava podkladov s cieľom vytvorenia plnofarebnej trojjazyčnej informačno-propagačnej mapy a brožúry (podľa produktu) s významnými miestami a lokalitami, ktoré poukážu na významné hodnoty a potenciál územia z rôzneho pohľadu a to: geológia, príroda, kultúrno–historické zázemie a pod., - príprava podkladov t. j. textová a grafická príprava „ Mapy hodnôt GEOPARKU“ a informačno-propagačnej brožúry o hradoch euroregiónu a zabezpečenie tlače, - zvýšenie povedomia verejnosti o hodnote krajiny (územia), v ktorom žijú - realizácia spoločných slovensko-maďarských informačných stretnutí v Euroregióne Neogradiensis (časť Mikroregión Obručná) so zainteresovaním miestnych a regionálnych samospráv (BBSK a Župa Nógrád). |
| --- | --- |

| Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | Výsledky aktivít projektu: |
| Prieskum územia, zainteresované osoby a organizácie. | Podľa plánu sa vytvoril projektový tím a osoby a organizácie zainteresované do projektu pripravovali podklady, fotodokumentáciu, rôzne materiály, konzultovali a organizačno-technicky zabezpečovali priebeh projektu. |
| Príprava marketingovej koncepcie pre uvedenie „produktov na trh“. | Vypracovaná marketingová koncepcia (materiál je k dispozícii k nahliadnutiu v sídle združenia): Štruktúra: 1. Marketingová analýza, 2. Marketingové ciele a implementácia marketingových stratégií, 3. Akčný plán marketingovej koncepcie. |
| Pracovné stretnutia odborníkov z euroregiónu. Príprava a realizácia workshopov. | Realizované pracovné stretnutia a workshopy. Pracovné stretnutia sa realizovali priebežne podľa plánu + osobné konzultácie so zainteresovanými stranami (konzultačné stretnutia koordinátorov). Workshopy: 24. 08. - 26. 08. 2005 – Stretnutie pamiatkárov a záchranárov kultúrneho dedičstva, projekt prezentovala Ing. arch. Anderková Erika. Dňa 07. 09. 2005 vo Fiľakove – zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu a najmä produktov CR. Dňa 12. 09. 2005 vo Fiľakove – plány, koncepcie pre rozvoj a marketing. |
| Vydanie informačno-propagačných materiálov: - Mapa Geoparku - Stredoveké hrady euroregiónu | Vydaná trojjazyčná plnofarebná Mapa NOVOHRADSKÉHO GEOPARKU – formát A2 (700 ks.) Vydaná trojjazyčná plnofarebná marketingová publikácia Hrady Novohradu (8 hradov), formát A5 (1000 ks). Materiály plánujeme postupne ďalej distribuovať pre MIC, CK a podľa dopytu zabezpečíme aj ďalšie výtlačky, BBSK, Župný úrad Salgótarján, Mestá a obce Novohradu. |
| Diseminácia projektu Propagácia produktov CR: - Produkt – „Novohradský Geopark“ - Produkt – „Hrady Novohradu“ | Informácie a interview boli poskytnuté pre rôzne médiá – Slovenský rozhlas, Novohradské noviny, Mestské noviny, Sme, Pravda, Hospodárske noviny, Új Szó, Szabad újság a taktiež, web stránky mesta Fiľakovo, Euroregiónu Neogradiensis. |

| Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Zakladajúci členovia Euroregiónu Neogradiensis, t. j. Mesto Fiľakovo, obec Šiatorská Bukovinka, Nógrádmegyei Területfejlesztési ügynökség na maďarskej strane úzko spolupracovali s partnermi RN počas realizácie projektu. Vznikali nové príležitosti na prehĺbenie spolupráce so združením RN, ale aj so zakladateľmi RN vzhľadom k tomu, že odborníci z BBSK boli veľmi intenzívne zaangažovaní do aktivít euroregiónu. Manažéri RRA Lučenec boli priebežne informovaní o aktivitách a niektoré dielčie úlohy, ktoré RN upresnil, plnili podľa aktivít projektu. Väčšina pracovných stretnutí a osobných konzultácií s partnermi bola zorganizovaná v Lučenci na RRA Lučenec, vo Fiľakove na Mestskom úrade, v Banskej Bystrici – BBSK, odbor regionálneho rozvoja a SAŽP, v MR - Salgótarján na Župnom úrade. |
| --- | --- |

| „Investície – zámery, skúsenosti“ | 3-770/2005 |
| --- | --- |
| Región Neogradiensis (RN) | www.lc.mesto.sk www.lucenec.sk www.euroregion-neogradiensis.sk |

| # Ciele projektu | Globálny cieľ: Hospodársky rast regiónu Novohrad. Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti priťahovania zahraničných investícií v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) s cieľom predinvestičnej prípravy projektu priemyselnej zóny. Špecifické ciele: - predstavenie zámerov a návrhov projektov pre obnovenie hospodárskej základne regiónu, - prezentácia a odovzdanie skúseností maďarských partnerov z danej oblasti, - prezentácia podporných nástrojov pre rozvoj investícií (BBSK, SARIO), - predprojektová príprava Priemyselnej zóny Lučenec – juh (vytvorenie stratégie a feasibility study vrátane zamerania územia a geologického prieskumu so zapojením existujúcich podnikov). |
| --- | --- |

| Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | Výsledky aktivít projektu: |
| Počet účastníkov workshopu. | Workshop (konferencia – názov kvôli vyššej účasti) bol koordinovaný MsÚ Lučenec a RK SOPK. Na pracovnom stretnutí boli rozdelené úlohy, plnenie ktorých boli na ďalšom stretnutí kontrolované. Takýmto spôsobom bola rozdeľovaná práca medzi všetkých zainteresovaných. CD so zvukovým záznamom a textovými podkladmi z konferencie je k nahliadnutiu na adrese združenia. Vyhodnotenie konferencie bolo spracované na základe účastníkmi vyplnených dotazníkov. Z pozvaných 200 inštitúcií prijalo pozvanie len 26 %. V projekte bola očakávaná návštevnosť 100 účastníkov, pričom očakávania sa naplnili na 52 %. Skutočný počet hostí bol 52. |
| Počet účastníkov stretnutia s podnikateľmi. | Stretnutia sa zúčastnilo 6 z 20 pozvaných. |
| Zameranie územia. Geologický prieskum. | Na základe výberového konania boli vybratí dodávatelia zamerania územia a geologického prieskumu. |
| Feasibility study. | Technicko–ekonomická štúdia bola vypracovaná v zmysle popisu v projekte. Materiál je k dispozícii k nahliadnutiu na adrese združenia. |
| Počet prednášajúcich z MR. | 4 |
| Počet prednášajúcich zo SR. | 5 |
| Zintenzívnenie spolupráce medzi obcami. | Počet zúčastnených zástupcov samosprávy nenaplnil očakávania organizátorov. Nízka účasť zástupcov samospráv bola pravdepodobne zapríčinená blízkym termínom volieb do VÚC. |
| Odborná úroveň materiálov. | Každú časť pripravených materiálov pripravili odborníci z daných oblastí. Overenie týchto tvrdení je možné z dokumentácie VO a z prednášok na workshope (konferencii – názov vzhľadom na vyššiu účasť). |

| Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Na projekte sa podieľali nasledovné inštitúcie: Mesto Lučenec, RN, Združenie pre rozvoj južného Slovenska – RRA Lučenec, RK SOPK Lučenec, SARIO a ďalšie subjekty, ktoré zabezpečili prednášajúcich. Priebežne boli zástupcovia BBSK informovaní a pozývaní na oficiálne stretnutia (napr. konferenciu). |
| --- | --- |

| „ Cesta je život – komunikácia a ich vplyv na rozvoj priemyslu a cestovného ruchu“ | 4-770/2005 |
| --- | --- |
| Región Neogradiensis (RN) | www.lc.mesto.sk www.lucenec.sk www.euroregion-neogradiensis.sk |

| # Ciele projektu | Hlavným účelom projektu je zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti rozvoja dopravy a priemyselných aktivít v regióne Novohrad a spoločná spolupráca resp. riešenie konkrétnych problémov s BBSK a členmi IS RRA na území Novohradu a susedov z Maďarska so zadefinovanými výstupmi. Ciele: - vytvorenie spoločnej odbornej partnerskej pracovnej skupiny Euroregiónu Neogradiensis, BBSK, Župy Nógrád a ďalších partnerov, ktorí identifikujú priority v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, - realizácia študijnej cesty do významných priemyselných parkov v župe Novohrad pre predstaviteľov BBSK a partnerov Euroregiónu Neogradiensis, - vypracovanie návrhov projektov pre programovacie obdobie 2007 - 2013 pre modernizáciu a rozvoj dopravnej infraštruktúry, - informovanie širokej verejnosti o výsledkoch projektu. |
| --- | --- |

| # Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | # Výsledky aktivít projektu: |  |
| Vytvorenie organizačnej skupiny. | Vytvorená organizačná skupina: - skupina – organizačno-technicky na slovenskej strane a na maďarskej strane zabezpečila študijnú cestu v Župe Nógrád v 3 lokalitách. - skupina – odborný a koordinačný tím, pripravila projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a geodetické zameranie pre dôležitú križovatku v meste Lučenec, ktorá smeruje v centre Novohradu na dva hraničné prechody (medzi SR a MR). |  |
| Identifikácia potrieb predstaviteľov Banskobystrického samosprávneho kraja. | Tento projekt riešil najmä požiadavky BBSK už v plánovacej fáze a realizačná fáza sa orientovala na realizáciu potrieb. Na študijnej ceste sa zúčastnili: - členovia odbornej komisie; - komisia územného plánovania a výstavby - komisia regionálneho rozvoja - členovia združenia ERN Odborný tím: - koordinátor, - odborníci BBSK – odbor dopravy, - odborníci Mesta Lučenec, odbor RR a podnikateľských činností, odbor výstavby, odbor ŽP, - projektanti; architekt, statik, mostár, dopravár, rozpočtár, odborník pre životné prostredie, - geodeti, - zainteresované osoby z odborných inštitúcií. Výstupy slúžia pre BBSK (správca cestných sietí II., III. kat.), mesto Lučenec (správca miestnych komunikácií), RN. |  |
| Príprava a realizácia študijnej cesty – 2-3. cieľové lokality v Župe Nógrád (MR). | Realizovaná študijná cesta podľa stanovených cieľov a programu sa konala dňa 28. 09. 2005. Lokality v Maďarskej republike – Župa Nógrád: - Mesto Balassagyarmat - mesto Rétság - Obec Berkenye. |  |
| Príprava a realizácia pracovného stretnutia. | Pracovné stretnutie bolo zrealizované ako výrobná porada so zainteresovaním rôznych inštitúcií v záujme hodnotenia projektu, zberu vyjadrení a plánovania pokračovania projektu – 20. 12. 2005. |  |
| Príprava konkrétnych štúdií , dokumentácie. | Výstupy z činnosti – konkrétne štúdie, odporúčania, dokumenty. Výstup 1 -Vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie „Okružná križovatka Vajanského – Fiľakovská, Lučenec“. Výstup 2 - Polohopisné a výškopisné zameranie križovatky Vajanského a Fiľakovskej ulice. + Zmluvy o dielo, faktúry členov odborného tímu. |  |
| Práca s médiami. | Informácie a interview boli poskytnuté pre rôzne médiá – Slovenský rozhlas, Novohradské noviny, Mestské noviny, Pravda, Hospodárske noviny, web stránky mesta Lučenec, Euroregiónu Neogradiensis. |  |
| Evaluácia projektu. | Záverečné výstupy – písomné, elektronické verzie – CD. Záverečná správa, vyúčtovanie, účtovné doklady a pod. |  |

| # Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Mesto Lučenec vytvoril maximálnu podporu pre realizáciu projektu. 2/3 účastníkov študijnej cesty predstavovali odborníci a predstavitelia BBSK. Odborníci z mesta ako členovia odborného tímu projektu pripravovali pracovné stretnutia, odborné vyjadrenia, poskytovali podporné dokumenty pre BBSK a projektantov a zároveň sa aktívne zapájali do práce. Všetci zainteresovaní odborníci z BBSK boli v priamom kontakte s Regiónom Neogradiensis, resp. s koordinátorom. Boli vyjasnené kompetencie a zodpovednosti a úlohy museli byť plnené v súlade s rozpočtom projektu. Veľmi výhodná dohoda sa dosiahli tým, že v rámci rozpočtu sa RN podarilo zabezpečiť aj výškopisné a polohopisné zameranie križovatky, čo už z hľadiska presnosti spĺňa podmienky aj pre vytýčenie budúcej stavby (podporuje ďalšie aktivity, projekt pre vydanie stavebného povolenia a pre realizáciu stavby). Manažéri RRA Lučenec boli priebežne informovaní o aktivitách a niektoré dielčie úlohy, ktoré RN upresnil, plnili podľa aktivít projektu. Väčšina pracovných stretnutí a osobných konzultácií s partnermi bola zorganizovaná v Lučenci na Mestskom úrade, v Banskej Bystrici – BBSK, odbor dopravy v MR - Salgótarján na Župnom úrade. |
| --- | --- |

| # „Cyklistický náučný chodník – spojenie minulosti s prítomnosťou“ | # 10-770/2005 |
| --- | --- |
| Región Neogradiensis (RN) | www.lc.mesto.sk, www.euroregion-neogradiensis.sk |

| # Ciele projektu | Globálny cieľ: Informovanosťou a propagáciou produktu cestovného ruchu znížiť periférny charakter oblasti (obce v blízkosti Slovensko – Maďarskej hranice) a prispieť k jej ekonomickému rozvoju. Špecifické ciele: - identifikovať produkt (sumarizácia poznatkov o prírodnom bohatstve – vytriedenie údajov, ktoré by mali byť propagované), - zlepšiť propagáciu územia – propagačné CD, internet, udržiavať dobrú spoluprácu obcí na slovenskej a maďarskej strany na rozvoji cestovného ruchu v regióne, - pripraviť podklady (grafické návrhy a umiestnenie informačných tabúľ a cyklistických značiek ako predinvestičná príprava) pre investičný projekt, ktorý sa bude uchádzať o zdroje z programu Interreg, - informovať verejnosť (turisti z MR a SR, miestne obyvateľstvo) o prírodnom bohatstve, ktoré sa nachádza na trase cyklistického náučného chodníka a o možnostiach jeho súčasného využitia na náučnú turistiku, oddych a šport, - označenie cyklistickej trasy podľa platnej normy a jej zaradenie do siete cyklotrás. |
| --- | --- |

| # Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| # Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | # Výsledky aktivít projektu: |
| Počet webových stránok – 1 (na existujúcej stránke euroregiónu). | Podklady boli pripravené pre webovú stránku Euroregiónu Neogradiensis, doposiaľ boli zverejnené na stránke www.lc.mesto.sk, ďalšia stránka, kde bude trasa zverejnená je www.infotour.sk a www.lc.mesto.sk. |
| Počet grafických návrhov tabúľ (10). | Grafické návrhy tabúľ boli zrealizované grafikom a sú k nahliadnutiu na Novohradskej 1, Lučenec, č. d. 215 (10ks tabúľ – 9 SR, 1 MR, 3 – jazyčné, plnofarebné). |
| Počet vydaných CD - 200 ks. | Na CD sú prístupné texty pripravené odborníkmi a fotografie urobené v priebehu projektu. Materiál je trojjazyčný. 200 ks bude rozdelených medzi zúčastnené obce. Časť bude dodaná na BBSK a RRA Lučenec. Ďalšie je možné dopáliť podľa potreby. |
| Počet vydaných propagačných materiálov - 1 300 ks. | Materiál je trojjazyčný. 1 300 ks bude rozdelených medzi zúčastnené obce a mesto, časť medzi BBSK a RRA Lučenec. |
| Počet fotografií trasy – cca 500 digitálnych fotografií. | Časť fotografií bola použitá vo výstupoch (CD, web, propagačný materiál, študijný materiál, tabule). Ostatné snímky sú k nahliadnutiu na Novohradskej 1, Lučenec, č. d. 215. |
| Množstvo odborných textov - cca 30 strán identifikácia produktu (údaje o prírodnom bohatstve). | Texty boli vypracované expertmi a sú k nahliadnutiu na adrese Novohradská 1, 984 01 Lučenec, č. d. 215. Texty boli použité pri tvorbe výstupov. |
| Webová stránka, grafické návrhy tabúľ, tabule, smerovky, CD, propagačný materiál. | Fotodokumentácia a niektoré výstupy sú prílohou záverečnej správy. |
| Počet slovenských turistov v parku Ipolytarnóc, počet maďarských a slovenských turistov v obciach Jelšovec, Veľká nad Ipľom, Kalonda, Lučenec. | Ukazovateľ v období trvania projektu nebolo možné sledovať. Možné je ho vyhodnotiť len v dlhšom období. |
| Zintenzívnenie spolupráce medzi obcami. | Počas trvania projektu obce spolupracovali najmä v oblasti zhromažďovania informácií, pri legalizácii trasy a konzultáciách výstupov. Úroveň spolupráce bola veľmi dobrá, o čom svedčí dodržanie stanoveného harmonogramu. |
| Odborná úroveň materiálov. | Na príprave textov sa zúčastnili odborníci z daných oblastí. |

| # Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Na projekte sa podieľali nasledovné inštitúcie: Región Neogradiensis, Mesto Lučenec, Obce Jelšovec, Veľká nad Ipľom, Rapovce, Kalonda, Ipolytarnóc. Združenie pre rozvoj južného Slovenska – RRA Lučenec, Štátna ochrana prírody SR (Rimavská Sobota), združenie BOVAP. Priebežne boli zástupcovia BBSK informovaní o projektových aktivitách zo strany Regiónu Neogradiensis. |
| --- | --- |

| „ Ekologické centrum Poltár pre rozvoj mladej generácie“ | 13-770/2005 |
| --- | --- |
| Región Neogradiensis (RN) | www.euroregion-neogradiensis.sk www.pt.mesto.sk |

| # Ciele projektu | Projekt je zameraný na vybudovanie ekologického výchovného centra v meste Poltár (zakladateľ RN) v partnerstve s mestom Poltár a s SOU poľnohospodárskym – Poltár na podporu ekologického vzdelávania mladej generácie a pre rozvoj tzv. “ekologického turizmu“ v dotknutom regióne (územie okresu Poltár so zainteresovaním rôznych partnerov a samospráv). Ciele: - vypracovanie marketingovej stratégie a príprava koordinátorov pre činnosť ekologického centra v Poltári, - organizácia internej a externej výchovy a exkurzie pre žiakov a študentov v Poltári, resp. na území okresu Poltár (so zaangažovaním rôznych partnerov a samospráv) priamo v prírode s cieľom podpory vytvorenia „ ekologického centra pre mládež“, - realizácia lesníckeho náučno-poznávacieho chodníka podľa tradície v území so zainteresovaním rôznych partnerov, - propagácia cieľov a aktivít ekologického centra v Poltári a jeho partnerov v širšom a užšom regióne, najmä v regióne Novohrad, Euroregióne Neogradiensis, ale aj v regiónoch Malohont a Gemer. |
| --- | --- |

| # Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| # Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | # Výsledky aktivít projektu: |
| Vytvorenie partnerskej koordinačnej skupiny. | Vytvorená organizačná skupina: - projektový manažér - koordinátor za Región Neogradiensis, - koordinátori za Mesto Poltár a SOUP Poltár, - odborný garant, konzultanti, - konzultanti z partnerských inštitúcií. (Zmluvy a DVP). |
| Príprava a mapy pôsobnosti ekologického centra. | Analýza územia – fauna a flóra, hodnoty. Vytvorená špeciálna geografická mapa. Výstup slúži pre riadenie činnosti ekologického centra, resp. na účely ekologickej výchovy. |
| Vypracovanie marketingovej stratégie ekologického centra Poltár. | Vypracovaná marketingová stratégia Ekologického centra Poltár. Štruktúra: 1. Marketingová analýza územia 2. Marketingové ciele a implementácia marketingových stratégií vrátane budovania tradícií a sekcií pre organizáciu a riadenie Lesníckych chodníkov s mapou zainteresovaných strán 3. Akčný plán marketingovej koncepcie, návrhy projektov. Materiál je k dispozícii k nahliadnutiu v sídle združenia. |
| Príprava a realizácia seminárov. | Semináre boli organizované pre rôzne cieľové skupiny: - pre cieľové skupiny č. 1 - ZŠ Poltár, - pre cieľové skupiny č. 2 – stredné odborné školy/učilištia s predmetom – región, - pre cieľové skupiny – koordinátorov aktivít, pedagógov, odborníkov v oblasti lesníctva; cieľ skupiny - SOUP PT. |
| Príprava a realizácia exkurzia a výchovy žiakov a študentov. | Exkurzie organizačno-technicky zabezpečovalo SOUP Poltár. Ďalším výstupom je založenie programového výboru pre realizáciu Náučného poznávacieho chodníka – nosný produkt v regióne založený na tradíciách. Témy exkurzie: - 1 stanovište – Vtáky a plazy v regióne Novohrad, - 2 stanovište – Dreviny, semenáčiky a sadenice, - 3 stanovište – Lovecké zbrane, - 4 stanovište – Rybárstvo, - 5 stanovište – Lesné zvieratá, - 6 stanovište – Poľovnícka kynológia, - 7 stanovište – Hmyz, - 8 stanovište – Trofeje lesnej zveri, - 9 stanovište – Naše rastliny, - 10 stanovište – Ochrana lesa, prírody, odpadky ktoré prírodu ohrozujú – tipy a nápady na zneškodnenie. |
| Realizácia pracovného stretnutia slovensko-maďarských odborníkov z euroregiónu. | Pracovné stretnutia sa konali priebežne počas implementácie projektu: - na MsÚ Poltár, - na SOUP Poltár, - na NMTKHT Salgótarján. |
| Vydanie reprezentačnej brožúry. | Vydaná plnofarebná publikácia „ Ekologické centrum Poltár“- formát A4 (1 000 ks). Informácie a interview boli poskytnuté pre rôzne médiá – Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Novohradské noviny, Mestské noviny, web stránky mesta Poltár, web Euroregiónu Neogradiensis, Informácie z SOUP, BBSK - odbor školstva. Distribúciu zabezpečuje Mesto Poltár a Stredné odborné učilište Poltár + Región Neogradiensis. |
| Záverečné hodnotenie a ukončenie projektu. | Výstupy, správy a účtovné doklady. |

| # Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Zakladajúci člen Euroregiónu Neogradiensis, t. j. Mesto Poltár a maďarský partner úzko spolupracovali počas realizácie projektu. Vznikali nové príležitosti na prehĺbenie spolupráce so združením RN, ale aj s našimi zakladateľmi vzhľadom k tomu, že vzdelávanie a rozvoj je prioritou aj v našom kraji. Väčšina pracovných stretnutí s partnermi z BBSK a osobné konzultácie boli vedené priamo v Banskej Bystrici a v Lučenci, o aktivitách najmä riaditeľ SOUP priebežne informoval zriaďovateľa – BBSK, odbor školstva. |
| --- | --- |

| # „Euroregióny spoločne II - príprava na programovacie obdobie EU 2007-2013“ | # 14-770/2005 |
| --- | --- |
| Región Neogradiensis (RN) | www.lc.mesto.sk, www.euroregion-neogradiensis.sk |

| # Ciele projektu | - zintenzívniť spoluprácu medzi euroregionálnymi združeniami navzájom a Euroregiónu Neogradiensis so svojimi partnermi, najmä s BBSK a ďalšími organizáciami zameraných na regionálny rozvoj, - výmena skúseností v oblasti regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce medzi združeniami a partnermi na regionálnej, vládnej a interregionálnej úrovni, - podporiť tímové vzdelávanie výkonných zložiek euroregiónov v rámci odborných tréningov a študijných ciest – s orientáciou na strednodobé strategické plánovanie, programovanie pre obdobie 2007 - 2013 a implementáciu rozvojových a cezhraničných projektov, - zvyšovanie úrovne a profesionalizácie euroregionálnych združení na území Slovenska a na skvalitnenie spolupráce s partnerskými združeniami, t.j. susedmi na druhej strane hraníc Slovenska (partneri z Poľska, Maďarska, Čiech, Ukrajiny a z Rakúska), - zvýšenie informovanosti v rámci euroregionálnych združení a zvyšovanie identity euroregionálnych združení. Projekt je pokračovaním úspešného pilotného projektu „ Euroregióny spoločne“, ktorý predložilo v rámci SPERA 2004 Združenie Región Karpaty spolu s partnermi. |
| --- | --- |

| # Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| # Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | # Výsledky aktivít projektu: |
| Vytvorenie organizačnej skupiny. | Vytvorená organizačná skupina. Zasadnutie organizačnej skupiny v Lučenci – úlohou bolo pripraviť 3 dňové pracovné zasadnutie (workshopy) podľa identifikovaných požiadaviek euroregiónov. |
| Identifikácia potrieb euroregionálnych združení pre oblasť vzdelávania. | Návrh programu, pozvánky a tém tréningu - zaslané na pripomienkovanie v prípravnej fáze. |
| Príprava a realizácia 3 dňového workshopu „EUROREGIÓNY SPOLOČNE II“. Realizácia študijnej cesty – 1. cieľové destinácie na slovenskej a maďarskej časti Euroregiónu Neogradiensis – v Novohrade. | Semináre boli organizované pre účastníkov zo Slovenských združení/euroregiónov a pre partnerské podporné inštitúcie, resp. hostí. Výstupy: - pozvánky a program, - CD – elektronická podporná dokumentácia (legislatíva, rozvojové programy, zámery a pod.), - študijný materiál, informačné listy pre účastníkov, - realizácia študijných ciest – fotodokumentácia, - výstupy z workshopov, schválené stanovy a orgány Fóra euroregiónov SR. Pre trvalú udržateľnosť - Návrhy pre realizáciu pokračovania projektu „Euroregióny spoločne III“ - zodpovedná organizácia Združenie Región „Tatry“. |
| Záverečné hodnotenie a ukončenie projektu. | Informácie a interview boli poskytnuté pre rôzne médiá – Slovenský rozhlas, Novohradské noviny, Mestské noviny, web stránky mesta Lučenec, web Euroregióny SR, BBSK - odbor regionálneho rozvoja. FÓRUM EUROREGIÓNOV. Prínosy: - rozvoj vedomostí a zručností účastníkov v oblasti strategického plánovania a riadenia združení, - rozvoj partnerskej spolupráce medzi združeniami, ÚOŠS a BBSK, - založenie Fóra euroregiónov – pre spoločnú koordináciu činností a pre spoločné zastupovanie záujmov. |
| Záverečné hodnotenie a ukončenie projektu. | Výstupy, správy a účtovné doklady. |

| # Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Do prípravy a realizácie projektu boli zaangažovaní členovia združenia z Mikroregiónu Obručná – mesto Fiľakovo, Radzovce, Šiatorská Bukovinka, Čakanovce, ďalej mesto Lučenec, BBSK, z maďarskej strany hlavný partner zakladajúci člen euroregiónu Župa Nógrád, MTKHT Salgótarján. Manažéri RRA Lučenec boli priebežne informovaní o aktivitách. Väčšina pracovných stretnutí s partnermi z BBSK a osobné konzultácie boli vedené priamo v Banskej Bystrici, v Lučenci a Salgotarjáne. Konzultácie prebiehali priamo aj v Karpatskom euroregióne v Košiciach (KSK). Odborno-technické zabezpečovanie workshopov pripravovali členovia koordinačnej skupiny. |
| --- | --- |

| # „Marketing a propagácia potenciálu cestovného ruchu Euroregiónu Beskydy a Žilinského kraja – príprava na veľtrh v spoločnej výstavnej expozícii“ | # 2-770/2005 |
| --- | --- |
| Región Beskydy (RB) | www.euroregion-beskydy.sk |

| # Ciele projektu | Cieľom projektu je: - účasť Euroregiónu Beskydy a Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na 12. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour – Región 2006 v rámci spoločnej expozície, - spojenie a zosúladenie marketingových a propagačných aktivít relevantných subjektov zapojených do rozvoja cestovného ruchu účasťou na veľtrhu cestovného ruchu v spoločnej výstavnej expozícii, teda pôsobiť jednotne a nie rozdrobene – uvedený cieľ je začiatočnou fázou vzniku destinačného manažmentu v regióne, - zabezpečiť spoločný stánok pre členské krajiny Euroregiónu Beskydy a v rámci spoločnej expozície so ŽSK, nadviazať a rozvíjať intenzívnejšiu cezhraničnú spoluprácu podporenú osobným kontaktom, nadviazaním partnerských vzťahov. Dosiahnutím týchto cieľov projekt prispeje k nadviazaniu intenzívnejšej spolupráce, presahujúcej hranice susedných štátov SZ Slovenska (ČR, PR), medzi inštitúciami zameranými na rozvoj cestovného ruchu, čím sa položí základ riadenia celej destinácie. Spolupráca sa môže následne rozšíriť na ďalšie oblasti (napr. spoločné zbieranie štatistických ukazovateľov nevyhnutných k tvorbe marketingových stratégií, vydávanie spoločných propagačných materiálov a pod.). |
| --- | --- |

| # Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| # Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | # Výsledky aktivít projektu: |
| Komplexná ponuka potenciálu cestovného ruchu v regióne „pod jednou strechou“, zjednotenie regiónu ako celku v očiach verejnosti (potenciálnych návštevníkov), spoločná mapa regiónu. | Prostredníctvom zástupcov ŽSK a Euroregiónu Beskydy, ktorí predstavia potenciál cestovného ruchu jednotlivých subregiónov Žilinského kraja, bude turistická ponuka regiónu sústredená v spoločnej výstavnej expozícií. Komplexná ponuka cestovného ruchu Žilinského kraja zjednocuje oba subjekty v rámci propagácie, výstupom je aj mapa regiónu. |
| Spolupráca organizácií aktívnych v oblasti cestovného ruchu, spájanie sa v rámci spoločnej propagácie. | Nadviazaním spolupráce sa položili základy postupov pri spoločnej propagácii regiónu. |
| Počet vystavovateľov: priami vystavovatelia budú najmä realizátori projektu, sekundárne však prostredníctvom svojich zástupcov budú propagované obce ležiace na území Žilinského kraja, členovia Euroregiónu Beskydy zo SR (8 miest a 71 obcí), ČR (5 miest a 56 obcí) a PR (5 miest a 26 obcí). | Boli oslovené členské mestá a obce Euroregiónu Beskydy, turisticko-informačné kancelárie, podnikatelia poskytujúci ubytovacie a stravovacie služby k osobnej účasti na medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour vo výstavnom stánku Euroregiónu Beskydy, príp. dodaním propagačných materiálov. |
| Rozvoj spolupráce medzi zainteresovanými subjektami v ďalších aktivitách (vydávanie spoločných propagačných materiálov, organizovanie podobných akcií, ...). | Na prvý deň veľtrhu bol naplánovaný spoločný brífing ŽSK a Euroregiónu Beskydy o súčasnosti a budúcnosti cestovného ruchu v Žilinskom kraji a prezentácia spoluvystavovateľov (Moravskoslezský kraj, Združenie miest a obcí Liptova, Mesto Turčianske Teplice, Jased, s. r. o., Snowland -Valčianska dolina, SLK Turčianske Teplice). |
| Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce nadviazaním a prehĺbením kontaktov v spoločnej expozícii. | Osobnými kontaktmi slovenských vystavovateľov s partnermi z Českej a Poľskej republiky (Euroregión Beskydy, Moravskoslezský kraj) sa prehĺbi cezhraničná spolupráca. |
| Počet stretnutí realizačnej skupiny. | Realizačná skupina sa stretla 5 krát. |
| Výstupy mediálnej propagácie (v tlači). | V tlači boli uverejnené dve inzercie, ďalšia mediálna propagácia prebehla počas samotného veľtrhu (brífing). |

| Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Žilinský samosprávny kraj a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja v Žiline boli partnermi projektu. Zástupcovia týchto subjektov boli členmi realizačnej skupiny, ktorá bola zodpovedná za prípravu celého podujatia. Realizačná skupina na svojich pracovných stretnutiach rozhodovala o postupoch pri napĺňaní jednotlivých aktivít. |
| --- | --- |

| # „Príprava pracovníkov a členov Euroregiónu Beskydy na programovacie obdobie 2007 – 2013 ako základ úspechu budúceho rozvoja regiónu“ | # 19-770/2005 |
| --- | --- |
| Región Beskydy (RB) | www.euroregion-beskydy.sk |

| # Ciele projektu | Globálnym cieľom tohto projektu je zjednotenie aktivít subjektov činných v oblasti regionálneho rozvoja a zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce prihraničného regiónu zapojením čo najväčšieho počtu relevantných subjektov a obyvateľov regiónu. Strategickým cieľom predkladaného projektu je komplexná a kvalitná príprava pracovníkov a členov Euroregiónu Beskydy na nové programovacie obdobie 2007 – 2013 zorganizovaním a usporiadaním informačných dní obsahovo zameraných na nové programovacie obdobie, kde bude zhodnotené predchádzajúce programovacie obdobie s cieľom zistenia prípadných nedostatkov, ktorým sa treba vyhnúť v nasledujúcom období, účastníci budú informovaní o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ŠF) EÚ v nachádzajúcom období v ČR, PR a v SR, budú zhodnotené doterajšie výsledky podávania projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok, skúsenosti s implementáciou projektových zámerov, možnosti cezhraničnej spolupráce. Ukončením prípravy pracovníkov a členov Euroregiónu Beskydy na nové programovacie obdobie bude záverečná konferencia o cezhraničnej spolupráci a možností jej ďalšieho rozvoja. Hmotným výstupom projektu bude informačný bulletin a zborník prednesených príspevkov zo záverečnej konferencie. |
| --- | --- |

| # Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| # Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | # Výsledky aktivít projektu: |
| Počet stretnutí prípravnej skupiny. | Pracovné stretnutia prípravnej skupiny sa uskutočnili 6 krát. |
| Informačný bulletin o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo ŠF EÚ. | Jedným z výstupov projektu je informačný bulletin „Nové programovacie obdobie Európskej únie 2007 – 2013“, ktorý má za cieľ informovať o predpokladaných objemoch rozdelenia prostriedkov v rámci operačných programov na dosiahnutie stanovených priorít a zaktivizovanie miest, obcí a ďalších socio-ekonomických subjektov na pripomienkovanie „Národného strategického referenčného rámca pre programovacie obdobie 2007 – 2013“ a dosiahnutie prenosu kompetencií administratívneho a rozhodovacieho procesu na regióny. |
| Zborník prednesených príspevkov a referátov na záverečnej konferencii. | Ďalším výstupom projektu je zborník prednesených príspevkov a referátov z informačných dní a záverečnej konferencie, aby mali mestá, obce a ostatní účastníci podujatí možnosť prístupu k predneseným informáciám. |
| Štyri informačné dni v jednotlivých subregiónoch Regiónu Beskydy. | Uskutočnili sa štyri informačné dni zamerané na nové programovacie obdobie: 19. 10. 2005 v Bobrove, 07. 11. 2005 v Rajeckých Tepliciach, 08. 11. 2005 v Terchovej a 10. 11 .2005 v Turzovke. |
| Záverečná konferencia. | Záverečná konferencia sa konala 30. 11. 2005 v Slanickej Osade pri Námestove. |
| Zhodnotenie doterajšej cezhraničnej spolupráce a možnosti jej ďalšieho rozvíjania. | Za prítomnosti českých a poľských partnerov Euroregiónu Beskydy bola zhodnotená doterajšia cezhraničná spolupráca, navrhnuté boli ďalšie aktivity na rok 2006. |
| Zjednotenie postupov kľúčových aktérov regionálneho rozvoja. | Na záverečnej konferencii boli prijaté spoločné uznesenia v oblasti regionálneho rozvoja, dopravnej infraštruktúry Žilinského kraja a postupov pri pripomienkovaní „Národného strategického referenčného rámca pre programovacie obdobie 2007 – 2013“. |

| # Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja a Agentúry pre regionálny rozvoj v Žiline boli členmi prípravnej skupiny, zodpovednej za prípravu informačnej kampane zameranej na nové programovacie obdobie. Prednášajúci na informačných dňoch a záverečnej konferencii zastupovali Žilinský samosprávny kraj, Rozvojovú agentúru Žilinského samosprávneho kraja, Agentúru pre regionálny rozvoj a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. |
| --- | --- |

| # „Euroregión Bílé-Biele Karpaty – euroregión skla“ | # 6-770/2005 |
| --- | --- |
| Región Biele Karpaty (RBK) | www.erbbk.sk |

| # Ciele projektu | Projekt je čiastkovým projektom, t. j. treťou etapou dlhodobého programu VITRUM PRO FUTURUM, Euroregión Bílé-Biele Karpaty – euroregión skla (ďalej VPF), na realizácii ktorého sa podieľa viacero organizácií súvisiacich so sklárskym remeslom z oblasti školstva, výroby a aplikovaného výskumu z územia ER BBK i celej SR a ČR. Tretia etapa realizácie programu VPF si vytýčila 3 ciele, sledujúce rozvoj záujmu o štúdium sklárstva a budovanie konkurencie schopného sklárskeho remesla po vstupe do EÚ: 1. Dobudovanie sklárskej siete a ad hoc tímov 3 pilierov na plánované aktivity; 2. Rozvoj edičnej činnosti zameranej na stredné sklárske školy; 3. Propagácia sklárskeho remesla – „od študentov k cestovnému ruchu“. |
| --- | --- |

| # Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| # Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | # Výsledky aktivít projektu: |
| - – dobudovanie siete a ad hoc tímov 3 pilierov a zverejnenie na www.erbbk.sk. | Sieť 3 pilierov je dobudovaná najmä na úrovni vzdelávania, vedy a výskumu, je však otvorená novým partnerom; zverejnená na www.erbbk.sk. |
| 1.2. – pracovné stretnutie Základného tímu (ZT) – zrealizované stretnutie, účasť min. 10 členov, spracovaný zápis. | Priebežná komunikácia členov ZT pri riešení projektu prostredníctvom internetovej konferencie erskla@list.changenet.sk, realizovaných 4 „malé“ = á 3-5 členov ZT pracovných stretnutí - (9 osôb) a strategické k r. 2006 v Nemšovej – (8 členov). |
| 1.3. – zaangažovanie S-Č/Č-S medzivládnej komisie pre CBC a rezortov – spracovaný postup a časový harmonogram realizácie. | Vzhľadom na zmenu programu 5. zasadnutia S-Č/Č-S medzivládnej komisie pre CBC k procesu program. sa aktivita bude realizovať v IV. etape programu VPF (r. 2006). Na zasadnutí bolo účastníkom odovzdané prezentačné CD z 1. S-Č Sklárskej školy stredoškolákov. |
| 1.4. – realizovaný slovensko-český okrúhly stôl, účasť 20 osôb, zápis + rozoslané závery kompetentným orgánom a inštitúciám. | Keďže aktivita 1.3 je prvým krokom k aktivite 1.4., aj táto sa bude realizovať v IV. etape programu VPF v r. 2006, až budú jasné operačné programy SR, ČR a ROP pre slovensko-českú hranicu. |
| 1.5. – zapracovanie VPF do Teritoriálneho OP pre S-Č hranicu – zrealizované rokovanie so spracovateľmi na slov. i českej strane. | Program VPF je v súčasnej fáze programovania zapracovávaný do SPD ER BBK 2007-13, ROP pre slovensko-českú hranicu bude spracovávaný v r. 2006, aktivita sa posúva do IV. etapy programu VPF. |
| 2.1. – spracovaný edičný plán VPF na obdobie 09/2005 – 12/2006. | Základný tím rozhodol, že sklársky edičný plán bude v kompetencii Slovenskej a Českej sklárskej spoločnosti pre finančnú náročnosť. Zdroje programu VPF by na plánované publikácie nestačili. |
| 2.2. – spracovaný slovensko-český návrh obsahu multimediálnej učebnice sklárskych techník. | Návrh spracovaný na multimediálne dokumenty starších / zanikajúcich ručných technológií do r. 2013. |
| 3.1. – realizovaná 3-dňová Letná škola VPF pre stredoškolákov v L. Rovniach, slovensko-česká účasť: | I. slovensko-česká Sklárska škola stredoškolákov uskutočnená 21. - 23. 9. 2005 v L. Rovniach. Zo SR účasť 15 účastníkov + 11 prednášajúcich + Ing. Holá za RBK a za ČR 13 účastníkov a 7 prednášajúcich, spolu 47 osôb. Z priebehu bolo spracované prezentačné CD, ktoré dostali všetci zúčastnení. |
| 3.2. – spracované pravidlá oceňovania cenou programu VPF ER BBK za výnimočný počin v rozvoji sklárskeho remesla. | Spracovaný návrh pravidiel oceňovania, vyrobené a dodané 4 ks cien. |
| 3.3. – Vypracované podmienky a hlásená súťaž pre sklárske školy v ER BBK na návrh sklárskeho suveníru ER BBK pre cestovný ruch + začatie prác na návrhoch. | Súťaž vyhlásená, práce na oboch školách začaté, vyhodnotenie a ocenenie najlepších návrhov bude v r. 2006. |
| 3.4. – Vytlačených 2 x 500 ks propagačných letákov o programe VPF – Euroregión skla a ich distribúcia. | Realizované, letáky distribuované pri aktuálnych príležitostiach členmi Základného tímu VPF na sklárskych aktivitách. |
| 3.5. – Doplnená webstránka, panely vystavené na 3 aktivitách programu VPF, medializácia programu VPF min. v 3 médiách. | Webstránka priebežne doplňovaná, panely vystavené na 2 aktivitách (5. výročie RBK a Sklárskej škole stredoškolákov, medializácia v 1 médiu. |

| # Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | V tomto špeciálne sklársky zameranom projekte nie je priamo realizovaná spolupráca. |
| --- | --- |

| # „Príprava Spoločného programového dokumentu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2007- 2013“ | # 11-770/2005 |
| --- | --- |
| Región Biele Karpaty (RBK) | www.erbbk.sk |

| # Ciele projektu | Základným cieľom projektu bola realizácia I. fázy procesu programovania plánovacieho obdobia 2007 - 2013 na úrovni EÚ, národných (SR a ČR, pre slovensko-českú hranicu a Euroregión BBK; na spoluprácu s vyššími územnými celkami a regionálnymi rozvojovými agentúrami na území ER BBK, ďalej na aktívnu pomoc pri uplatňovaní princípu programovania v euroregionálnych združeniach SR. Základný cieľ projektu bol rozpracovaný a realizovaný prostredníctvom troch samostatných cieľov: 1. Príprava a spracovanie 1. pracovnej verzie Spoločného programového dokumentu ER BBK o cezhraničnej spolupráci na roky 2007 – 2013. 2. Vytváranie partnerstiev ER BBK k regionálnym a cezhraničným rozvojovým programom na roky 2007 – 2013. 3. Spolupráca pri procese programovania na roky 2007 - 2013 s euroregionálnymi združeniami Slovenska. Merateľné výsledky sú číslované podľa samostatných cieľov. |
| --- | --- |

| # Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| # Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | # Výsledky aktivít projektu: |
| Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | Výsledky aktivít projektu: Vzhľadom na sklz prvých relevantných informácií z programovania na úrovni EÚ (od 09´05), SR (od 11´05) a ČR (12´05), posunulo sa aj programovanie SPD ER BBK na 11. a 12. mesiac 2005. |
| Pracovné stretnutie 11 odborných tímov RBK – pol dňové = realizované 1 stretnutie, účasť 30 členov OT RBK, spracovaný zápis. | Realizované 2 pracovné stretnutia 14. 11. 2005 o 11.00 a o 13.00 h – pozvaných 33, z 22 potvrdených a 5 ospravedlnených, účasť 15 členov. Na programovaní SPD za RBK SR potvrdili účasť 18-ti členovia OT. |
| Pracovné stretnutie hovorcov 11 OT RBK - celodenné = realizované 1 stretnutie, účasť 12 osôb, spracovaný zápis. ______________________________________ Náhradná aktuálna aktivita: zorganizovanie 1,5 dňového seminára o procese programovania od EÚ po obce, o úspešných projektoch z I3A a príprave SR na program LEADER + skúsenosti z ČR pre prihraničné mikroregióny a vidiecke líderky; financované z iných zdrojov. | Vzhľadom na celkový posun programovania a dobrovoľné potvrdenie účasti 18 členov OT RBK podľa 3 plánovaných priorít SPD 2007-2013 sme upustili od realizačného tímu zloženého z 11 OT RBK, t. j. ich hovorcov – aktivita nerealizovaná. __________________________________ Seminár pripravila, realizovala a facilitovala 25. - 26. 08. 2005 v Nemšovej koordinátorka projektu, 19 účastníkov + 4 lektori - vrátane koordinátorky. |
| Pracovné stretnutie PPS SPD ER BBK – 1,5 dňa – realizované stretnutie, účasť 16 osôb, navrhnutá štruktúra SPD, harmonogram spracovania a určená zodpovednosť za kapitoly, navrhnutý proces pripomienkovania, obsah a zodpovednosť za články Euroregionálnych listov, spracovaný zápis. | Realizované 2 stretnutia PPS SPD ER BBK: 22. 11. 2005 v Trenčíne – účasť 21 členov k aktuálnemu programovaniu od EÚ po ER BBK, spracovaniu charakteristiky a SWOT analýzy, k príprave 1,5 dňového stretnutia. 16. - 17. 12. 2005 v Nemšovej – účasť 21 členov. |
| Návrh 1. verzie SPD ER BBK 2007 - 2013 = spracovaná 1. pracovná verzia SPD 45 ks v špirálovej väzbe, formát A4, rozsah cca 30 strán a odovzdaná na pripomienkové konanie členom ER BBK, členom OT RBK a partnerom. | Spracovaná 1. pracovná verzia SPD do dopracovania opatrení 3 priorít zatiaľ len pre členov PPS a Správnej rady ER BBK = 40 ks, špirálová väzba, formát A4, rozsah 36 strán (samostatná príloha záverečnej správy). |
| Vydaný nepravidelník Euroregionálne listy = formát A4, farebná tlač, rozsah 12 strán, náklad 500 ks. | Realizované s tematicky nadčasovým zameraním: Prítomnosť a budúcnosť cezhraničnej spolupráce na území ER BBK (samostatná príloha záverečnej správy). |
| 2.1. Rokovanie s TRRA (z IS RRA) = realizované stretnutie, účasť 6 osôb, spracovaný zápis, realizovaný dohodnutý výstup z rokovania. | Realizované stretnutie 07. 09. 2005 na sekretariáte ER BBK, účasť 5 predstaviteľov, spracovaný zápis. Realizoval sa výstup – príprava Okrúhleho stola s krajskými samosprávami podľa zápisu. |
| 2.2. Okrúhly stôl ER BBK – TSK – ZK + RA TSK, n. o. a RA ZK, n. o. = realizovaný okrúhly stôl, účasť cca 14 osôb, dohodnuté závery a ich realizácia, spracovaný zápis a tlačové vyhlásenie pre médiá. | Okrúhly stôl realizovaný 15. 11. 2005 v Trenčíne, účasť 16 predstaviteľov, dohodnuté závery sú súčasťou zápisu, tlačové vyhlásenie nevyšlo. |
| 2.3. Okrúhly stôl ER BBK so zástupcami Euroregiónu Beskydy k EGCC = realizovaný okrúhly stôl, účasť cca 8 – 10 osôb, dohodnuté závery a spoločný postup, spracovaný zápis. | Nerealizované pre neukončený proces schválenia nariadenia Rady a Európskeho parlamentu o EGTC do 31. 12. 2005. Zástupcovia TNSK a Zlínskeho kraja na Okrúhlom stole vyjadrili súhlas s rokovaním k vytvoreniu EGTC s Euroregiónom Beskydy. Proces sledovaný a elektronicky i osobne konzultovaný s Euroregiónom Beskydy. Okrúhly stôl sa uskutoční v II. etape projektu v r. 2006. |
| 2.4. Aktívna spoluúčasť pri spracovaní PHSR TSK + OPZI, opatrenie 3.3. na úrovni NUTS II = realizované 3–4 stretnutia, účasť za RBK 2–4 experti z OT RBK, písomne dohodnutý postup v r. 2006. Mimo plán – účasť koordinátorky projektu na hodnotení projektov INTERREG III a v Poradnom výbore TSK. | ORR TSK sa rozhodol do volieb a konca roka 2005 neaktualizovať PHSR TSK; projekt OPZI, opatrenie 3.3. na úrovni NUTS II podaný Nitrianskym samosprávnym krajom nebol zatiaľ schválený – spolupráca sa presúva do II. etapy projektu v r. 2006. Realizované - 6 prípravných a hodnotiacich stretnutí: 4. 3.; 29. 3.; 23. – 25. 5., 13. 6.; 3. 10.; 5. 12. 2005. |
| 3.1. Aktívna účasť na 2 vzdelávacích seminároch ERZ SR = min. 2 zástupcov RBK. | Spracovaný manuál pre účastníkov seminára Strategické plánovanie a programy rozvoja (29 strán). Spracované 4 doplňujúce materiály k plánovaniu a programovaniu + 1 materiál G. Mihályim. Aktívna účasť v Radzovciach–Obručnej 08. – 10. 11. 2005: D. Lišková, E. Holá (RBK SR), H. Kotrlová (RBK ČR). D. Lišková - aktívna účasť na spracovaní záverečných materiálov a aktivizovaní Fóra euroregiónov Slovenska. |
| 3.2. Konzultácie a poradenská pomoc pri programovaní 1-2 ERZ = realizované konzultácie a osobná pomoc D. Liškovej pri spracúvaní SPD v 1 – 2 ERZ SR. | Priebežne realizované elektronicky, telefonicky a pri osobných stretnutiach so združeniami Región Karpaty a Región Neogradiensis. |
| 3.3. Poskytovanie aktuálnych informácií z AEBR pre ERZ SR, MVRR SR = elektronicky (podľa prijatých materiálov), osobne na stretnutiach FÓRA ERZ SR. | Zasielané priebežne všetky dôležité materiály i spracované podklady k programovaciemu procesu EU, k výročnej konferencii AEBR v Grécku – reprezentácia ER BBK „posunutá“ Združeniu Región Karpaty ap. = správy idú automaticky aj manažmentu SPERA na MVRR SR, MV SR i MZV SR. |
| 3.4. Spolupráca s MVRR SR, MV SR, MZV SR a ERZ SR = 2 osobné konzultácie v Bratislave, účasť na min. 2 pracovných stretnutiach Programového výboru ERZ SR, aktívna účasť na zasadnutí Slovensko-českej medzivládnej komisii koordinátorky projektu. | Realizované s MVRR SR 13. 04. 2005 k SPERA, 16. 05. 2005, 22. 07. 2005; k implementácii I3A 07. 12. 2005; MV SR – príspevok na 5. zasadnutí Slovensko-českej medzivládnej komisii 24. 11. 2005 v Skalici, počas projektu telefonická a elektronická konzultačná spolupráca; MZV SR - spracovanie dotazníka k 3. Protokolu Rady Európy k euroregionálnym zoskupeniam za ERZ a elektronická konzultačná spolupráca; Účasť na Programovom výbore ERZ SR 14. 09. 2005 v Lučenci. |

| # Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | TNSK – účasť v Poradnom výbore Iniciatívy INTERREG III A + priebežné konzultácie s Mgr. M. Laššovou z ORR; účasť na spoločenských aktivitách a konferenciách organizovaných VÚC, spoločná reprezentácia na cezhraničných aktivitách, napĺňanie záverov z Okrúhleho stola s TNSK a Zlínskym krajom; riaditeľka Rozvojovej agentúry TSK, n. o. je členkou PPS SPD ER BBK. IS RRA - so Združením pre rozvoj regiónu Horná Nitra, RRA priama = je členom RBK a partnerom v projekte RBK, riaditeľ je členom PPS SPD ER BBK, stretnutia na Poradných výboroch TNSK pre INTERREG III A; - Trenčianska RRA - účasť riaditeľa na spoločnom rokovaní 07. 09. 2005, na OT RBK 14. 11. 2005 a na príprave Okrúhleho stola s TNSK a ZK 15. 11. 2005. |
| --- | --- |

| # „Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v propagačných aktivitách kultúrneho a prírodného potenciálu v oblasti Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty“ | # 24-770/2005 |
| --- | --- |
| Región Biele Karpaty (RBK) | www.erbbk.sk |

| # Ciele projektu | Hlavným cieľom projektu je prezentácia najkrajších lokalít v oblasti prírodného a kultúrneho potenciálu prihraničných oblastí Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty ako základ pre organizovanie cezhraničných programov cestovného ruchu. |
| --- | --- |

| # Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| # Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | # Výsledky aktivít projektu: |
| Vybavovanie súvisiacej agendy po obciach v riešenej oblasti – min. 20 obcí. | Na základe vytipovaných kultúrnych a prírodných zaujímavostí z prihraničnej oblasti ER BBK bol spracovaný adresár 22 obcí a miest, ktoré boli oslovené listom. Celkovo bolo zrealizovaných: - 30 osobných návštev k výberu pamiatky, lokalitám osadenia panelov a potrebných dokumentov k osadeniu panelov v oslovených obciach a mestách, - priebežne realizovaná telefonická, e-mailová komunikácia a písomná korešpondencia. |
| Digitalizácia prírodných a kultúrnych zaujímavostí – min. 30 lokalít. | Zdigitalizovaných bolo viac ako 50 lokalít, z ktorých zábery boli použité na grafické spracovanie návrhov panelov. |
| Grafické spracovanie návrhov panelov – min. 30 lokalít. | Graficky bolo spracovaných celkovo 39 návrhov panelov kultúrnych a prírodných zaujímavostí. Z toho bolo: 33 návrhov panelov spracovaných na základe odkonzultovaného výberu kultúrnych a prírodných zaujímavostí s predstaviteľmi samospráv. 6 návrhov panelov spracovaných navyše ako podklad pre pokračovanie projektu. |
| Prezentácia výsledkov – spracované prezentačné CD – 1, namnožené kópie 50 ks. | Aktivita bola zrealizovaná. Prezentačné CD obsahuje spracované výstupy vyššie spomínaných aktivít. |
| Prezentácia výsledkov – realizovaný záverečný seminár. | Z dôvodu termínovej vyťaženosti zasadačky Krajského úradu v Trenčíne, prezentačný seminár bol zrealizovaný 19. 12. 2005 v Nemšovej. |
| Spoločné pracovné stretnutia žiadateľa a partnerov – min. 5x. | Pracovné stretnutia s hlavným partnerom – Slovenským cykloklubom, Piešťany: 19. 07. 2005 – v Trenčíne, 28. 08. 2005 – v Piešťanoch, 29. 09. 2005 – v Trenčíne, 10. 10. 2005 – v Trenčíne, 04. 11.2005 – v Piešťanoch, 17. 11. 2005 – v Piešťanoch, 13. 12. 2005 – v Trenčíne, 16. 12. 2005 – v Trenčíne. S ostatnými partnermi projektu prebiehala komunikácia elektronicky, telefonicky a osobne na ďalších aktivitách Regiónu Biele Karpaty. |

| # Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Prípravná fáza projektu je zameraná na priamu spoluprácu s obcami a mestami prihraničných oblastí ER BBK – spolupráca s TNSK prebiehala prostredníctvom partnera projektu – RA TNSK, n. o. |
| --- | --- |

| # „Integrovaný program všestranného rozvoja Krasu“ | # 22-770/2005 |
| --- | --- |
| Euroregión Kras (ERK) | www.eurokarst.com |

| Ciele projektu | Hlavným cieľom projektu je vypracovanie „Integrovaného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja historického Gemersko-turnianskeho krasu a Galyaságu“, týkajúceho sa území nachádzajúcich sa v Slovenskej republike najmä (ale nie výlučne) na roky 2007 - 2013. Čiastkové ciele projektu: - efektívne upevnenie kohézie a solidarity v rámci komunity (sub)regiónu Slovenského krasu, - iniciácia a efektívne rozvíjanie (komunikácie a) kooperácie ekonomických a sociálnych partnerov regiónu, - vytvorenie registra projektov a jeho priebežného manažmentu. |
| --- | --- |

| Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | Výsledky aktivít projektu: |
| Integrovaný PHSR historického Gemersko-turnianskeho krasu a Galyaságu – slovenská časť (47 obcí Slovenského krasu): vypracovaný, operatívne užiteľný (plne kompatibilný s politikou, stratégiou a legislatívou SR i EÚ), existujúci v tlačenej forme (vo forme hrebeňovej brožúry). | Vypracovaný, operatívne užiteľný, existujúci v tlačenej forme (vo forme hrebeňovej brožúry). Výstup projektu: štúdia „Integrovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja historického Gemersko-turnianskeho krasu a Galyaságu“ bola spracovaná dodávateľsky. Dodávateľ bol stanovený verejným obstarávaním podľa relevantných zákonov Slovenskej republiky (Spracovateľ štúdie: Ing. Attila Szakál, 044 58 Seňa č. 314). |
| Integrovaný PHSR historického Gemersko-turnianskeho krasu a Galyaságu – slovenská časť. | Bol naplnený kvalitatívny prístup, definovaný v § 10 a § 3 Zákona o podpore regionálneho rozvoja (č. 503/2001 Z. z.). |
| Integrovaný PHSR historického Gemersko-turnianskeho krasu a Galyaságu – slovenská časť. | Reálne, operatívne zahrňuje všetkých 47 obcí Slovenského krasu. |
| Register projektov: ekonomicky reálne kompatibilný s Integrovaným PHSR historického Gemersko-turnianskeho krasu a Galyaságu. | Existujú anotácie ekonomicky reálnych projektov, kompatibilných v 30 obciach zo 47 obcí subregiónu (cca 64 % dotknutých obcí). |
| Register projektov: ekonomicky reálne kompatibilný s Integrovaným PHSR historického Gemersko-turnianskeho krasu a Galyaságu. | Existujú anotácie ekonomicky reálnych projektov, kompatibilných v 30 obciach zo 47 obcí subregiónu v počte 77. |
| Poradenská činnosť Košického samosprávneho kraja. | Bola realizovaná v aktívnej forme. |
| Poradenská činnosť RRA v Moldave nad Bodvou. | Bola realizovaná v aktívnej forme. |
| Poradenská činnosť Galyasági településszövetség. | Bola realizovaná v aktívnej forme. |
| Poradenská činnosť Národného parku Aggtelek. | Bola realizovaná v aktívnej forme. |
| Poradenská činnosť DATALAN, a. s., Bratislava. | Bola realizovaná v aktívnej forme. |

| Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | EUROREGIÓN KRAS pravidelne konzultoval s Košickým samosprávnym krajom o čiastkových riešeniach projektu a informoval ho o pokroku projektu. Poradenská činnosť KSK sa koncentrovala na odborné posúdenie konzultácií pracovníkov ERK s dodávateľom štúdie. Išlo najmä o dosiahnutie optimálnej koherentnosti „Integrovaného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja historického Gemersko-turnianskeho krasu a Galyaságu“ s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, ktorý bol schválený v roku 2004. Spolupráca s RRA v Moldave nad Bodvou prekročila oblasť poradenskej činnosti pri realizácii projektu a týkala sa aj poskytnutia niektorých závažných informácií, prístupov a výsledkov analýz, čiastkových syntéz, hodnotení a interpretácií, ktoré RRA Moldava nad Bodvou získala v priebehu spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja údolia Bodvy. Celkove poradenská činnosť RRA Moldava nad Bodvou sa koncentrovala na odborné posúdenie konzultácií pracovníkov ERK s dodávateľom štúdie. |
| --- | --- |

| # „Verejný informačný systém Krasu“ | # 25-770/2005 |
| --- | --- |
| Euroregión Kras (ERK) | www.eurokarst.com |

| # Ciele projektu | 1. Vytvoriť – operatívny - komplexný plán „Verejného informačného systému Gemersko-turnianskeho krasu” (ďalej len: „VIS”). 2. VIS - ako spoločensko-prírodno-priestorová relačná databáza Gemersko-turnianskeho krasu – má dosiahnuť nasledujúce parametre: 2.1. Má byť harmonizovaný s očakávaniami, požiadavkami a normami EÚ, ale - samozrejme – aj s očakávaniami, požiadavkami a normami oboch štátov (SR i MR), oboch (európskych) regiónov (Regiónu Východného Slovenska, Regiónu Severného Maďarska) a oboch krajov/žúp (Košického kraja, župy Borsod-Abaúj-Zemplén). 2.2. Má byť operatívne cezhranične integrovaný. 2.3. Má byť zameraný na priestorový (regionálny/vidiecky) rozvoj. 2.4. Má mať charakter sektorovej neutrálnosti (obsluhovať sektory - verejnú správu, trhový sektor, tretí sektor - v rovnakej miere a na dôvažok poskytovať v rovnakej miere služby aj pre „anti-sektor“, pre neorganizovaných občanov, pre ľudí). 2.5. Má byť orientovaný na manažment marketingu krajinných priestorov a sídiel Gemersko-turnianskeho krasu (a Galyasá-gu): najmä - ale zďaleka nie výlučne – vo smere turistiky a cestovného ruchu. 2.6. Má byť inštitualizovaný na báze obecných samospráv a ich koalície (čím sa zaručuje trvalá udržateľnosť VIS). 3. VIS má byť stavaný na týchto – hierarchicky a organicky na seba budujúcich – štyroch pilieroch: 3.1. Prírodné štruktúry (prírodné zdroje). 3.2. Spoločenské štruktúry (spoločenské pomery a infraštruktúra). 3.3. Štruktúra hospodárstva (hospodárske pomery). 3.4. Koncepcie (priestorového, regionálneho, vidieckeho) rozvoja. 4. VIS musí bazírovať na celosvetovo prepracovanom a užívanom – metodologickom prístupe GIS (geografickom informačnom systéme). [GIS v podstate umožňuje bežnému užívateľovi (v našom prípade web-stránky na Internete) operatívny pohyb na mape (v rôznych mierkach) a prechod z mapy do textov informačného systému a opačne – prechod z textových častí do mapy predmetného územia]. 5. VIS musí mať ambíciu relevantne - softwarovo – modelovať sociálny systém Gemersko-turnianskeho krasu. |
| --- | --- |

| # Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| # Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | # Výsledky aktivít projektu: |
| „Komplexný plán tvorby rámcového programu VIS Gemersko-turnianskeho krasu“. | Je kompletne vypracovaný (a publikovaný v tlačenej forme). Výstup projektu: štúdia „Verejný informačný systém Gemersko-turnianskeho krasu (Komplexný plán tvorby)“ bola spracovaná dodávateľsky. Dodávateľ bol stanovený verejným obstarávaním podľa relevantných zákonov Slovenskej republiky (Spracovateľ štúdie: QUASAR, s. r. o., Bratislava). |
| Návrh inštitualizácie na báze samospráv „VIS Gemersko-turnianskeho krasu“. | Je plne vypracovaný. |
| Návrh harmonizácie „VIS Gemersko-turnianskeho krasu“. | Je plne vypracovaný. |
| Návrh sektorovej neutrálnosti „VIS Gemersko-turnianskeho krasu“. | Je plne vypracovaný. |
| Návrh „VIS Gemersko-turnianskeho krasu“, stavaný na štyroch pilieroch. | Návrh „VIS Gemersko-turnianskeho krasu“, stavaný na štyroch pilieroch: 1. Prírodných štruktúrach. 2. Spoločenských štruktúrach. 3. Štruktúrach hospodárstva. 4. Koncepciách rozvoja. Je plne vypracovaný. |
| Návrh „VIS Gemersko-turnianskeho krasu“, orientovaný na manažment marketingu krajinných priestorov a sídiel. | Je plne vypracovaný. |
| Návrh „VIS Gemersko-turnianskeho krasu“, bazírujúci na metodologickom prístupe GIS (geografickom informačnom systéme). | Je plne vypracovaný. |
| Návrh „VIS Gemersko-turnianskeho krasu“, softwarovo modelujúci sociálny systém Gemersko-turnianskeho krasu. | Je plne vypracovaný. |
| Návrh relevantného (prijateľne „verného“, operatívne prijateľného) softwarového modelu „VIS Gemersko-turnianskeho krasu“ z hľadiska obsahového, technicko-technologického a inštitucionálneho. | Je plne vypracovaný. |
| Poradenská činnosť Košického samosprávneho kraja pri spracovávaní „Komplexného plánu tvorby rámcového programu VIS Gemersko-turnianskeho krasu“. | Bola realizovaná v aktívnej forme. |
| Poradenská činnosť RRA v Moldave nad Bodvou pri spracovávaní „Komplexného plánu tvorby rámcového programu VIS Gemersko-turnianskeho krasu“. | Bola realizovaná v aktívnej forme. |
| Poradenská a realizátorská činnosť Galyasági Településszövetség pri spracovávaní „Komplexného plánu tvorby rámcového programu VIS Gemersko-turnianskeho krasu“. | Bola realizovaná v aktívnej forme. |
| Poradenská a realizátorská činnosť Národného parku Aggtelek pri spracovávaní „Komplexného plánu tvorby rámcového programu VIS Gemersko-turnianskeho krasu“. | Bola realizovaná v aktívnej forme. |
| Poradenská a realizátorská činnosť DATALAN, a.s., Bratislava pri spracovávaní „Komplexného plánu tvorby rámcového programu VIS Gemersko-turnianskeho krasu“. | Bola realizovaná v aktívnej forme. |

| # Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Realizovaná spolupráca s Košickým samosprávnym krajom v oblasti poradenskej činnosti pri realizácii projektu. EUROREGIÓN KRAS pravidelne konzultoval s Košickým samosprávnym krajom o čiastkových riešeniach projektu a informoval ho o pokroku projektu. Poradenská činnosť KSK sa koncentrovala na odborné posúdenie konzultácií pracovníkov EUROREGIÓNu KRAS s dodávateľom štúdie. Išlo najmä o dosiahnutie optimálnej koherentnosti „Verejného informačného systému Gemersko-turnianskeho krasu (Komplexný plán tvorby)“ s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, ktorý bol schválený v roku 2004. Celkove poradenská činnosť RRA Moldava nad Bodvou sa koncentrovala na odborné posúdenie konzultácií pracovníkov EUROREGIÓNu KRAS s dodávateľom štúdie. |
| --- | --- |

| # „Regionálne fóra 2005“ | # 23-770/2005 |
| --- | --- |
| Združenie obcí – Južný región (ZO-JR) | www.istergranum.hu , www.istergranum.sk |

| # Ciele projektu | Globálnym cieľom projektu je pokračovať v zlepšení cezhraničnej spolupráce a prehĺbiť partnerstvo s Nitrianskym samosprávnym krajom. Hlavným cieľom projektu je podporiť a posilniť rozvoj Euroregiónu Ister-Granum, aktivizovať obyvateľstvo, prehĺbiť spoluprácu so zahraničným partnerom a vytvoriť podmienky pre ďalšiu spoluprácu. |
| --- | --- |

| # Porovnanie výsledkov projektu s plánovanými merateľnými výsledkami |  |
| --- | --- |
| # Plánované merateľné výsledky aktivít projektu: | # Výsledky aktivít projektu: |
| 2 koordinačné stretnutia na Slovensku na prípravu aktivít projektu. | Koordinačné stretnutia sa uskutočnili v júli 2005 v Štúrove, kde sa stretli predstavitelia združenia, partnerských organizácií a riešiteľ projektu. |
| 3 organizované konferencie na dosiahnutie vytýčených cieľov projektu. | Prvá konferencia sa uskutočnila v júli 2005 v Kameníne na témy - regionálna spolupráca, rozvoj regiónu a vidiecky turizmus. Druhá konferencia sa uskutočnila dňa 26. augusta 2005 v Štúrove. Témy konferencie boli - programovacie obdobie na roky 2007 – 2013, programové dokumenty a plánované projekty v danom euroregióne. Tretia konferencia sa uskutočnila dňa 19. novembra 2005 v Štúrove, na ktorej sa vyhodnotil celý projekt a prezentoval vypracovaný programový dokument. Zároveň na tejto konferencii bola prezentovaná aj ochota zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja podpísať zmluvu o partnerstve a spolupráci s RRA Južný región v Štúrove. |
| 16 stretnutí odborných komisií. | Od založenia Euroregiónu Ister-Granum (t. j. od novembra 2003) pracujú regionálne odborné komisie pre silnú a stabilnú cezhraničnú spoluprácu medzi obcami a organizáciami v regióne. V týchto komisiách pracujú maďarskí a slovenskí odborníci pre danú oblasť. Stretávajú sa štyrikrát za rok. Na základe ich práce je vypracovaný strategický plán Euroregiónu Ister-Granum a odborné komisie podávajú návrhy na vypracovanie nových projektov. Odborné komisie sú nasledovné: Komisia pre rozvoj priemyslu a logistiky, Komisia zdravotníctva, Komisia školstva, Komisia cestovného ruchu, Komisia poľnohospodárstva, Komisia kultúry a športu, Komisia dopravy, Komisia ochrany prírody. Stretnutia komisií boli organizované v Kamenici nad Hronom, v Štúrove a v okolitých slovenských obciach. Najdôležitejšou úlohou týchto komisií počas trvania projektu bolo vyhotovenie plánov pre danú odbornú oblasť. Výsledok ich práce – rozvojové plány odborných komisií, všetky odborné témy boli prezentované na poslednej konferencii v novembri 2005. |
| 2 stretnutia s názvom: „Spoločné plánovanie“. | Cieľom tejto aktivity bolo podporiť už existujúce kooperačné štruktúry a vytvoriť odbornú prípravu možných návrhov projektu. Realizácia spoločného plánovania bola uskutočnená na základe plánov odborných komisií podľa harmonogramu projektu. Na stretnutiach spoločného plánovania sa stretli všetky zainteresované skupiny a záujemcovia o spoločnú prácu: mimovládne organizácie, predstavitelia samospráv, podnikatelia a zástupcovia verejného sektora. Tvorba strategického plánu rozvoja euroregiónu bol dlhodobý proces a vyžadoval viacej spoločných stretnutí. Zúčastnili sa na ňom všetci, ktorí spolupracovali na plánovaní, pozvaní odborníci, konzultanti a miestne obyvateľstvo. Vytvoril sa presný sociálny, fyzický a ekonomický obraz o území, čo bolo nevyhnutným predpokladom pre zostavenie SWOT analýzy v strategickej časti programu. Zozbierané informácie boli prezentované na verejných stretnutiach, kde bolo možné doplniť chýbajúce údaje. Záverečným krokom programovania bolo zostavenie strategických cieľov, ktoré nadväzujú na predstavu o budúcnosti euroregiónu a sú podložené informáciami a analýzami. V rámci stratégie sa vytypovali strategické prioritné oblasti, do ktorých sa bude v budúcnosti koncentrovať úsilie miestneho obyvateľstva, ich čas, ako aj prístup k financiám. Predstavy o tom, čo chcú zainteresovaní dosiahnuť v rámci strategických priorít sa formulovalo do špecifických cieľov. Posledným krokom bola tvorba akčných plánov. |
| 1 záverečné stretnutie: vyhodnotenie projektu a monitoring.. | 1 záverečné stretnutie. Projekt bol vyhodnotený v spolupráci združenia a jeho partnerov. Vyhodnocovalo sa 6 mesačné obdobie – časový harmonogram projektu a výsledky, ktoré boli prezentované na stretnutí spoločného plánovania a s ktorými bolo oboznámené aj Valné zhromaždenie Euroregiónu Ister-Granum v decembri 2005. |

| # Realizovaná spolupráca s participujúcimi subjektami | Spolupráca s NSK bola veľmi úspešná: otvorená komunikácia, oboznámené ciele a stratégie viedli združenie k spoločnému plánovaniu a realizovaniu rozvojových aktivít v danom regióne. Dôležitou môže byť aj plánovaná zmluva o spolupráci medzi NSK a regionálnou rozvojovou agentúrou v Štúrove. |
| --- | --- |