## Plán.obd.2004-2006
| Projekty financované z fondov EU | [11 empty] | tis.sk
| Projekt | Alokácia | Kontraho-vanie | Kontrahované + príp. Dodatky k uzatvoreným zmluvám | Začiatok realizácie | Koniec realizácie | Momentálny stav projektu | ČERPANIE k 31.12.2006 | Dofinanc. | 2007 |  | 2008 | 2009 | Poznámka
[10 empty] | pož. | limit MDPT
KF | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Piešťany - Nové Mesto nad Váhom | 3572640 | 3690678.274 | 3690678.274 | 03/06 | 12/08 | V realizácii. | 590110.468 | 3100567.806 | 2302500 | 3750363.53 | 1226574.42 | 281967.0148 | Zmluva na práce bola podpísaná na vyššiu sumu ako boli schválené finančné prostriedky z EK, na základe prísľubu MDPT SR na riešenie dofinancovania projektu zo štátneho rozpočtu.(Dôvodom vyššej ceny je zmena cenovej úrovne a kurzových rozdielov pri časovom posune výberu zhotoviteľa verejnou súťažou). K zmluve bol podpísaný jeden dodatok, ktorý spresňuje výklad zmluvných podmienok. K zmluve na služby ( výkon funkcie FIDIC inžiniera) bol uzavretý jeden dodatok z dôvodu upresnenia indexácie.
| KF (74%) | 2643754 | 2595836 | 2595836 |  |  |  | 436681.747 | 2159154.253 | 1703850 | 2991742.25 | 257033.39 | 0
| ŠR (26%) | 928886 | 912050 | 912050 |  |  |  | 153428.721 | 758621.279 | 598650 | 758621.28 | 90309.03 | 0
| úver (iné zdroje) |  | 118038.274 | 182792.274 |  |  |  |  | 118038.274 | 0 | 0 | 879232 | 281967.0148
| spolu KF | [8 empty] | 1703850 | 2991742.25 | 257033.39 | 0
| Spolu ŠF spolufin | [8 empty] | 598650 | 758621.28 | 90309.03 | 0
| spolu úver (iné zdroje) | [8 empty] | 0 | 0 | 879232 | 281967.0148
ISPA | ŽSR, Modernizácia trate Bratislava Rača – Trnava (úsek Šenkvice – Cífer a stanice Rača – Trnava) | 4440642 | 5395532 | 5627192.17 | 06/04 | 12/07 | V realizácii. | 2991664.968 | 2635527.202 | 2487942.5962 | 163020.82 | 575457.664 |  | Zmluva na práce bola podpísaná na vyššiu sumu, ako boli schválené finančné prostriedky z EK na základe prísľubu MF SR, na riešenie dofinancovania projektu zo štátneho rozpočtu.(veľký časový odstup od doby podania žiadosti po podpísaní zmluvy so zhotoviteľom a vypracovania realizačných projektov). Pri porovnaní dokumentácie pre súťažný návrh a realizačného projektu vznikli rozdiely z titulu zmien zákonov a noriem ako aj z titulu naviac prác. Rozdiely sú premietnuté do zmenových listov. K zmluve bolo schválených 5 zmenových listov z vyššie uvedených dôvodov ako aj z titulu indexácie.K zmluve na služby ( konzultant pre FIDIC inžiniera) boli vypracované dva dodatky – riešili personálne otázky zloženia konzultačného tímu.
| ISPA (50%) | 2220321 | 2220321 | 2220321 |  |  |  | 1495957.903 | 724363.097 | 82969.5166 | 0 | 0
| ŠR (50%) | 2220321 | 2220321 | 2220321 |  |  |  | 1495707.065 | 724613.935 | 877610.7166 | 163020.82 | 0
| úver (iné zdroje) |  | 954890 | 1186550.17 |  |  |  |  | 1186550.17 | 1527362.363 | 0 | 575457.664
| ŽSR, Modernizácia žel. trate Trnava -Nové Mesto/V (úsek Trnava-Piešťany) | 5527478 | 4909426 | 5091104 | 10/04 | 11/07 | V realizácii. | 3166968.6067 | 1924135.3933 | 1684849.296 | 172188.18 | 219744.7278 |  | Zmluva na práce bola podpísaná na vyššiu sumu, ako boli schválené finančné prostriedky z EK na základe prísľubu MF SR, na riešenie dofinancovania projektu zo štátneho rozpočtu.(veľký časový odstup od doby podania žiadosti po podpísaní zmluvy so zhotoviteľom a vypracovania realizačných projektov). Pri porovnaní dokumentácie pre súťažný návrh a realizačného projektu vznikli rozdiely z titulu zmien zákonov a noriem ako aj z titulu naviac prác. Rozdiely sú premietnuté do zmenových listov. K zmluve bolo schválených 29 zmenových listov z vyššie uvedených dôvodov ako aj z titulu indexácie. K zmluve na služby (FIDIC inžinier) boli vypracované 3 dodatky – dôvodom blo prerozdelenie odpracovných hodín medzi dlhodobými a krátkodobými expertami bez navýšenia ceny.
| ISPA (34,81%) | 1924177.84 | 1708971 | 1772214 |  |  |  | 1579082.6572 | 193131.3428 | 105869.4448 | 0 | 0
| ŠR (65,19%) | 3603300.16 | 3200455 | 3318890 |  |  |  | 1587885.9496 | 1731004.0504 | 136066.3411 | 172188.18 | 0
| úver (iné zdroje) | [8 empty] | 1442913.5101 |  | 219744.7278
| Spolu ISPA | [8 empty] | 188838.9614 | 0 | 0
| Spolu ŠR spolufin. | [8 empty] | 1013677.0577 | 335209 | 0
| Spolu úver (iné zdroje) | [8 empty] | 2970275.8731 |  | 795202.3918
ERDF | ŽSR, Zvolen - B.Bystrica, elektrifikácia trate | 1099670.488 | 1098870 | 1132646 | 11/04 | 03/07 | V realizácii. | 906325.6826 | 226320.3174 | 236305.8818 | 236044.8491 |  |  | K zmluve č. 428/004-O181-SF bol podpísaný dodatok č. 1, ktorým sa upravuje termín ukončenia projektu z titulu prebiehajúcej skúšobnej prevádzky a schválených 8 zmenových listov. Príčiny zmien: zmeny v projektovej dokumentácie, zmena legislatívy, nová požiadavka.
| ERDF (75%) | 824752.86 | 824152 | 824752.86 |  |  |  | 679744.262 | 145008.598 | 145008.603 | 144747.57
| ŠR (25%) | 274917.62 | 274718 | 274917.62 |  |  |  | 226581.4206 | 48336.1994 | 48336.201 | 48336.2014
| úver (iné zdroje) |  |  | 32975.512 |  |  |  |  | 42961.0778 | 42961.0778 | 42961.0778
| ŽSR, Žst. Prešov - peronizácia | 619560 | 596455.422 | 596455.422 | 03/06 | 11/07 | V realizácii. | 173175.669 | 423279.753 | 388944.99 | 323759.514 | 122624.8149 |  | K zmluve o dielo č. O240/ŠF/114101 00004 boli uzavrete 2 dodatky, z ktorých dodatok č. 1 upravuje právomoci a povinnosti stavebného dozora, dodatok č. 2 rieši doplnenie koeficientu (n) - spojovacích materiálov o položky potrebné k indexácii.
| ERDF (75%) | 464670 | 447341.5665 | 447341.5665 |  |  |  | 129881.752 | 334788.25 | 291708.74 | 291447.706 | 43340.541
| ŠR (25%) | 154890 | 149113.855 | 149113.855 |  |  |  | 43293.917 | 111596.08 | 97236.25 | 32311.808 | 79284.2739
| ŽSR, Žst. Poprad - Tatry, výstavba podchodov a nástupísk | 862411 | 858773.9363 | 858773.9363 | 04/06 | 08/07 | V realizácii. | 329835.657 | 528938.2793 | 532575.35 | 531666.506 |  |  | Bola podpísaná zmluva o dielo č. O240/SF/11410100003. K zmluve neboli podpísané žiadne dodatky ani zmenové listy.
| ERDF (75%) | 646808.25 | 644080.452 | 644080.452 |  |  |  | 247376.743 | 399431.51 | 399431.51 | 399431.506 | 0
| ŠR (25%) | 215602.75 | 214693.484 | 214693.484 |  |  |  | 82458.914 | 133143.84 | 133143.84 | 132235 | 908.8354
| Modernizácia trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), projektová príprava | 91600 | 91600 | 91600 | 07/06 | 08/08 | V realizácii. | 1856.224 | 89743.776 | 59513.08 | 44634.81 | 45108.966
| ERDF (75%) | 68700 | 68700 | 68700 |  |  |  | 1392.168 | 67307.832 | 44634.81 | 44634.81 | 22673.022
| ŠR (25%) | 22900 | 22900 | 22900 |  |  |  | 464.056 | 22435.944 | 14878.27 | 0 | 22435.944
| Modernizácia trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad-Tatry (mimo) - Krompachy, projektová príprava | 88400 | 88400 | 88400 | 07/06 | 09/07 | V realizácii. | 0 | 88400 | 84650 | 63487.5 | 24912.5
| ERDF (75%) | 66300 | 66300 | 66300 |  |  |  | 0 | 66300 | 63487.5 | 63487.5 | 2812.5
| ŠR (25%) | 22100 | 22100 | 22100 |  |  |  | 0 | 22100 | 21162.5 | 0 | 22100
| Modernizácia trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava | 50000 | 50000 | 50000 | 07/06 | 08/08 | V realizácii. | 946.048 | 49053.952 | 31908.6 | 23929.2 | 25124.752
| ERDF (75%) | 37500 | 37500 | 37500 |  |  |  | 709.536 | 36790.464 | 23929.2 | 23929.2 | 12861.264
| ŠR (25%) | 12500 | 12500 | 12500 |  |  |  | 236.512 | 12263.488 | 7979.4 | 0 | 12263.488
| Modernizácia trate Žilina - Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava | 125000 | 49600.05 | 49600.05 | 07/06 | 11/07 | V realizácii. | 0 | 49600.05 | 49600.05 | 37200.04
| ERDF (75%) | 93750 | 37200.0375 | 37200.0375 |  |  |  | 0 | 93750 | 37200.04 | 37200.04 | 56549.96
| ŠR (25%) | 31250 | 12400.0125 | 12400.0125 |  |  |  | 0 | 31250 | 12400.01 | 0 | 31250
| Rezerva z limitov pre ŽSR | 467430 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 398646.18
| ERDF (75%) | 350572.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 221649.21 | 398646.18
| ŠR (25%) | 116857.5 | 0 | [6 empty] | 150393.43 | 0
| Spolu ERDF | [8 empty] | 1227049.613 | 1403524.512 | 138237.287 | 0
| Spolu ŠR spolufin. | [8 empty] | 485529.901 | 212883.0094 | 168242.5414 | 0
| spolu úver (iné zdroje) | [8 empty] | 42961.0778 | 42961.0778 | 0 | 0
Pozn. V stĺpci C, D, E bol pre ISPA použitý kurz 1 EUR = 38 SKK. V stĺpci K a M bol pre ISPA použitý kurz na prepočet potreby v roku 2007 a v roku 2008 1 EUR=34 SKK, je to v súlade s materiálom, rozpis rozpočtu na roky 2008-2010
Note on C2: Jassova.Adriana: celkové oprávnené náklady schválené na projekt
Note on D2: Jassova.Adriana: Pôvodne uzatovorený kontrakt
Note on E2: Jassova.Adriana: Dodatky +Zmenové listy